## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: SALA DE AULA - EMEB SAUL DE ATHAYDE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL |  |  |  | BDI |  | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: MAR/MAIO/2022 - SINAPI/DESONERADO ¦ JAN/2021 - DEINFRA ¦ SEINFRA 27.1 DESONERADO |  |  |  | 26.5% |  | 2022-06-29 | 133762.6237
Responsável Técnico: Gabriele Sganzerla Ferrreira |  |  |  | 1.265
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 42571 | DEINFRA | Placa obra pintada e fixada em estrutura de madeira (1,50x2,50) | m² | 3.75 | 213.6 | 270.204 | 1013.265
1.2 | 42591 | DEINFRA | Locação de obra | m² | 44.29 | 4.99 | 6.3123 | 279.574
1.3 | 42566 | DEINFRA | Abrigo provisório de pinus, sem divisórias internas e sem sanitário | m² | 8 | 361.06 | 456.7409 | 3653.9272
1.4 | 42512 | DEINFRA | Projeto elétrico - completo | m² | 44.29 | 5.75 | 7.2737 | 322.1544
1.5 | 42513 | DEINFRA | Projeto Completo - Estrutural c/ fundações | m² | 44.29 | 11.6 | 14.674 | 649.9115
1.6 | 42515 | DEINFRA | Projeto hidrossanitário - completo | m² | 44.29 | 5.75 | 7.2737 | 322.1544
1.7 | 42522 | DEINFRA | Sondagem a percussão - SPT | m | 10 | 63.9 | 80.8335 | 808.335
1.8 | 42574 | DEINFRA | Tapume em madeira | m² | 30 | 83.06 | 105.0709 | 3152.127
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 10201.4484
2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE
2.1 | 42590 | DEINFRA | Escavação manual e reaterro - Fundações/Hidro | m³ | 18.5347 | 52.85 | 66.8552 | 1239.1425
2.2 | 42585 | DEINFRA | Aterro externo com aquisição de aterro | m³ | 9.7438 | 52.84 | 66.8426 | 651.3009
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 1890.4434
3. |  |  | DEMOLIÇÃO
3.1 | 42532 | DEINFRA | Demolicao de area construida | m² | 60 | 83.05 | 105.0582 | 6303.495
3.2 | 42581 | DEINFRA | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km | m³ | 20 | 49.6 | 62.744 | 1254.88
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 7558.375
4. |  |  | SERVIÇOS EM CONCRETO
4.1 | COMP-01 | DEINFRA+SINAPI | Concreto armado 25Mpa usinado/bombeado - incluindo armação | m³ | 4.2471 | 3436.04 | 4346.5906 | 18460.4049
4.2 | 40208 | DEINFRA | Forma para estruturas em concreto (Reaproveitamento 2x) | m² | 37.75 | 77.61 | 98.1766 | 3706.1685
4.3 | 43239 | DEINFRA | Lastro de Brita 6cm | m³ | 2.3814 | 148.2 | 187.473 | 446.4482
4.4 | 40064 | DEINFRA | Estaca tipo broca 25cm - concreto armado 15MPa | m | 63 | 43.57 | 55.116 | 3472.3111
4.5 | 93186 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para janelas até 1,5m | m | 1 | 87.15 | 110.2447 | 110.2447
4.6 | 93187 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m | m | 4.4 | 100.34 | 126.9301 | 558.4924
4.7 | 93188 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m | m | 2 | 80.32 | 101.6048 | 203.2096
4.8 | 93196 | SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m | m | 1 | 84.69 | 107.1328 | 107.1328
4.9 | 93197 | SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5m | m | 4.4 | 94.98 | 120.1497 | 528.6587
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 27593.0711
5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 37.3825 | 38.47 | 48.6645 | 1819.2025
5.2 | 42806 | DEINFRA | Impermabilização de alvenaria com cimento cristalizante - 3 demãos | m² | 47.85 | 66.4 | 83.996 | 4019.2086
5.3 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica - 2 demãos | m² | 6.9 | 38.47 | 48.6645 | 335.7854
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 6174.1965
6. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS
6.1 | 42662 | DEINFRA | Alvenaria de tijolo 2F a vista 11cm | m² | 87.5 | 99.36 | 125.6904 | 10997.91
6.2 | 87879 | SINAPI | Chapisco aplicado com colher de pedreiro, argamassa, traço 1:3 - prepero em betoneira | m² | 87.5 | 3.94 | 4.9841 | 436.1087
6.3 | 43683 | DEINFRA | Emboço, em argamassa - traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m² | 87.5 | 31.26 | 39.5439 | 3460.0912
6.4 | 42765 | DEINFRA | Reboco | m² | 39.65 | 29.33 | 37.1024 | 1471.1121
6.5 | 40222 | DEINFRA | Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/argamassa colante AC III | m² | 39.69 | 60.36 | 76.3554 | 3030.5458
6.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes - extra - 30x40cm (aproximada) - incluso rejunte - banheiro + sala | m² | 47.85 | 59.67 | 75.4826 | 3611.84
6.7 | 43268 | DEINFRA | Contrapiso, concreto espessura 6cm | m² | 39.69 | 36.52 | 46.1978 | 1833.5907
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 24841.1987
7. |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 90843 | SINAPI | Kit porta de madeira para pintura completa, semi-oca (média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, pintada na cor indicada - inlcuso: dobradiças e fechadura | unid | 1 | 1015.24 | 1284.2786 | 1284.2786
7.2 | 42700 | DEINFRA | Porta de ferro chapa lisa completa | m² | 1.68 | 610.29 | 772.0168 | 1296.9883
7.3 | 94569 | SINAPI | Janela de alumínio - inlcuso vidros, batente e ferragem | m² | 4.68 | 751.18 | 950.2427 | 4447.1358
7.4 | 43865 | DEINFRA | Soleira de granito 17cm - portas e janelas | m | 5.9 | 93.06 | 117.7209 | 694.5533
7.5 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro para portas externas, completa, acabamento padrão médio, incluso furo | unid | 1 | 157.99 | 199.8573 | 199.8573
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 7922.8134
8. |  |  | COBERTURA
8.1 | 92541 | SINAPI | Trama de madeira para telhado - ripas, caibros e terças | m² | 59 | 80.44 | 101.7566 | 6003.6394
8.2 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda | m² | 59 | 45.22 | 57.2033 | 3374.9947
8.3 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado n°24 - incluso descidas | m | 21.28 | 72.91 | 92.2311 | 1962.6789
8.4 | 42751 | DEINFRA | Testeira de madeira pintada | m | 19.2 | 43.02 | 54.4203 | 1044.8698
8.5 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento | m | 9.6 | 79.82 | 100.9723 | 969.3341
8.6 | 96111 | SINAPI | Forro em réguas PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação | m² | 54.69 | 66.99 | 84.7423 | 4634.5591
8.7 | 40138 | DEINFRA | Roda forro de PVC 5cm com bucha e parafusos | m | 33.8 | 20.14 | 25.4771 | 861.126
Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 18851.2019
9. |  |  | ELÉTRICA
9.1 | 43382 | DEINFRA | Disjuntor termomagnético, monopolar - 15A | unid | 3 | 11.48 | 14.5222 | 43.5666
9.2 | 93137 | SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quedra e chumbamento | unid | 4 | 182.09 | 230.3438 | 921.3754
9.3 | 93128 | SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quedra e chumbamento | unid | 2 | 153.17 | 193.76 | 387.5201
9.4 | 93141 | SINAPI | Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | unid | 4 | 186.47 | 235.8845 | 943.5382
9.5 | 93142 | SINAPI | Ponto de tomada residencial, incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | unid | 1 | 208.88 | 264.2332 | 264.2332
9.6 | 93143 | SINAPI | Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | unid | 1 | 189.05 | 239.1482 | 239.1482
9.7 | 40165 | DEINFRA | Luminária Tubular tipo calha, LED 2x16W - 120cm - Completa - Fornecimento e Instalação - branca | unid | 4 | 175.91 | 222.5261 | 890.1046
9.8 | 97591 | SINAPI | Luminária tipo plafon com vidro fosco, de sobrepor - 2 lâmpadas 15W | unid | 2 | 161.65 | 204.4872 | 408.9745
Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 4098.4609
10. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | 42932 | DEINFRA | Registro de gaveta metálico c/ canopla 3/4" | unid | 1 | 73.82 | 93.3823 | 93.3823
10.2 | 89957 | SINAPI | Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria | unid | 2 | 130.61 | 165.2217 | 330.4433
10.3 | 43030 | DEINFRA | Caixa de inspecao 60x60x60 - com tampa | unid | 3 | 375.15 | 474.5647 | 1423.6942
10.4 | 43154 | DEINFRA | Tanque séptico em alvenaria de blocos de concreto, rebocado, com ponto de limpeza e tampa de inspeção | m³ | 2.25 | 697.87 | 882.8055 | 1986.3125
10.5 | 43153 | DEINFRA | Filtro anaeróbio em alvenaria de blocos de concreto, rebocado, com ponto para limpeza e tampa de inspeção | m³ | 2 | 722.25 | 913.6462 | 1827.2925
10.6 | 43189 | DEINFRA | Ponto de esgoto em PVC - lavatórios, pias, tanques e semelhantes | unid | 1 | 77.11 | 97.5441 | 97.5441
10.7 | 42959 | DEINFRA | Ponto de esgoto em PVC - DN 100mm (sanitários) | unid | 1 | 74.1 | 93.7365 | 93.7365
10.8 | 42968 | DEINFRA | Ponto de ventilação 50mm com 1 saída | unid | 1 | 77.06 | 97.4809 | 97.4809
10.9 | 89512 | SINAPI | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm | m | 43.19 | 67.48 | 85.3622 | 3686.7934
10.10 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm | m | 8 | 54.66 | 69.1449 | 553.1592
10.11 | 43191 | DEINFRA | Ralo sinonado PVC quadrado 100x53x40mm | unid | 1 | 23.46 | 29.6769 | 29.6769
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 10219.5159
11. |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
11.1 | 86931 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm | unid | 1 | 441.5 | 558.4975 | 558.4975
11.2 | 43921 | DEINFRA | Lavatorio de louça em bancada sifonado c/ torneira Pressmatic | unid | 1 | 421.16 | 532.7674 | 532.7674
11.3 | 11758 | SINAPI | Saboneteira tipo dispenser para sabonete líquido | unid | 2 | 61.69 | 78.0378 | 156.0757
11.4 | 37401 | SINAPI | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid | 2 | 64.22 | 81.2383 | 162.4766
11.5 | 11703 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado | unid | 2 | 43.6 | 55.154 | 110.308
11.6 | 42912 | DEINFRA | Espelho com moldura de alumínio fixado com bucha | unid | 1 | 182.25 | 230.5462 | 230.5462
Subtotal item 11.0 | [7 empty] | 1750.6714
12. |  |  | PINTURA E ACABAMENTOS
12.1 | 42782 | DEINFRA | Pintura acrílica sobre paredes internas, 2 demãos | m² | 39.65 | 12.92 | 16.3438 | 648.0317
12.2 | 42802 | DEINFRA | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 39.65 | 2.26 | 2.8589 | 113.3554
12.3 | 42781 | DEINFRA | Massa acrílica para interior e exterior | m² | 39.65 | 22.74 | 28.7661 | 1140.5759
Subtotal item 12.0 | [7 empty] | 1901.9629
13 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | 42866 | DEINFRA | Muro de alvenaria 15cm c/fund.em concr.rebocado e pint. | m² | 3 | 310.24 | 392.4536 | 1177.3608
13.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência - 30 LED's | unid | 1 | 24.97 | 31.587 | 31.587
13.3 | 42892 | DEINFRA | Gradil Janelas | m² | 4.68 | 435.57 | 550.996 | 2578.6615
13.4 | 42846 | DEINFRA | Limpeza final da obra | m² | 44.29 | 7.55 | 9.5507 | 423.0027
13.5 | 43715 + C2478 | DEINFRA + SEINFRA | Toldo com cobertura em chapa de policarbonato | m² | 20 | 258.84 | 327.4326 | 6548.652
Subtotal item 13.0 | [7 empty] | 10759.2641
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 133762.6237
OBS: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Março/Abril de 2022, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA, conforme disposto no Decreto nº 7.983, Art. 6o, de 8 de abril de 2013.
_______________________________________
IVANA MICHALTCHUK
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

## Plan3 (hidden)
60.7698 | 60.7698
15.9348 | 6.4527
4 | 8.085
18.68 | 75.3075
46.89
34.25
3
29.39
212.9146

## Referências
SINAPI - MAR/2022 ABR/2022 |  |  |  |  | DEINFRA 01/2021
CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO EXECUÇÃO | CUSTO MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO (+25%) | PREÇO UNITÁRIO
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 270.44 | 42571 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira | M2 | 37.91 | 175.69 | 267 | 213.6
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.57 | 42591 | Locação da Obra | M2 | 3.79 | 1.2 | 6.23 | 4.99
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.08 | 42566 | Abrigo provisorio de pinus | M2 | 227.46 | 133.6 | 451.32 | 361.06
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.83 | 42528 | Demolicao de alvenaria de tijolos furado | M2 | 7.55 | 0 | 9.43 | 7.55
89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.13 | 42562 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | M2 | 8.32 | 0 | 10.4 | 8.32
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.87 | 42512 | Projeto Elétrico | M2 | 5.75 | 0 | 7.18 | 5.75
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 703.23 | 42516 | Projeto Prevenção Incêndio Completo | M2 | 5.75 | 0 | 7.18 | 5.75
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1157.77 | 42513 | Projeto estrutural | M2 | 11.6 | 0 | 14.5 | 11.6
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.47 | 42945 | Tanque de aco inox fixo em alv. sifonado c/ metais | UNID | 121.31 | 527.54 | 811.06 | 648.85
102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234.66 | 43923 | Lavatório de louça simples sifonado c/ torneira Pressmati | UNID | 75.82 | 341.88 | 522.12 | 417.7
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1012.12 | 43120 | Tubo PVC rigido soldavel 40 mm | M | 7.88 | 16.82 | 30.87 | 24.7
90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1082.6 | [6 empty] | 0
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 877.25 | 43121 | Tubo PVC rigido soldavel 50mm | M | 1.17 | 17.75 | 23.65 | 18.92
93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.68 | 43122 | Tubo PVC rigido soldavel 75mm | M | 15.76 | 19.07 | 43.53 | 34.83
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.07 | 43212 | Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario | M | 7.88 | 14.04 | 27.4 | 21.92
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.89 | 43050 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 40mm | UNID | 3.94 | 6.29 | 12.78 | 10.23
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.99 | 43051 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 50mm | UNID | 7.88 | 8.88 | 20.95 | 16.76
93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.76 | 43052 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 75 mm | UNID | 11.82 | 57.36 | 86.47 | 69.18
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.39 | 43156 | Joelho 45 esgoto primario 100mm | UNID | 11.82 | 8.74 | 25.7 | 20.56
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.67 | 43118 | Tubo PVC rigido soldavel 25 mm | M | 5.91 | 5.04 | 13.68 | 10.95
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 877.25 | 43062 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm | UNID | 2.35 | 2.68 | 6.28 | 5.03
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.19 | 43087 | Te 90 PVC rigido soldavel 25mm | UNID | 7.88 | 2.99 | 13.58 | 10.87
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.55 | 42911 | Cuba inox 55x33x14 cm em bancada c/ sifão de pvc | UNID | 30.36 | 328.04 | 448 | 358.4
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.81 | 42846 | Limpeza da obra | M2 | 7.55 | 0 | 9.43 | 7.55
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.47 | 42541 | Demolicao de pavimentacao de taco de madeira | M2 | 16.24 | 0 | 20.3 | 16.24
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.21 | 42546 | Demolicao piso ceramico | M2 | 10.2 | 0 | 12.75 | 10.2
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.81 | 42704 | Porta chapeada de madeira angelim c/ forra, vistas e ferragens | M2 | 102.48 | 343.88 | 557.95 | 446.36
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.9 | 42700 | Porta de ferro chapa lisa completa | M2 | 37.91 | 572.38 | 762.86 | 610.29
94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.72 | 40142 | Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado | M2 | 0 | 516.99 | 646.23 | 516.99
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.52 | 43612 | Extintor de incendio PQS 4KG | UNID | 8.3 | 124.11 | 165.51 | 132.41
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.84 | 40058 | Abrigo em alumínio para extintores padrão | UNID | 8.3 | 104.63 | 141.16 | 112.93
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.81 | 43700 | Placa de sinalizacao acrilico 16x25 cm | UNID | 3.02 | 16.28 | 24.12 | 19.3
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.65 | 43155 | Sumidouro | M3 | 343.24 | 354.63 | 872.33 | 697.87
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.48 | 43153 | Filtro anaerobio | M3 | 334.56 | 387.69 | 902.81 | 722.25
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 483.48 | 43154 | Fossa Septica | M3 | 343.24 | 354.63 | 872.33 | 697.87
93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.86 | 42574 | Tapume de madeira | M2 | 42.47 | 40.59 | 103.82 | 83.06
93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.2 | 42515 | Projeto Hidro-Sanitario | M2 | 5.75 | 0 | 7.18 | 5.75
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | AS | 64.22 | 42850 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | M3 | 15.1 | 34.5 | 62 | 49.6
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 43.6 | 42558 | Retirada de aparelhos sanitarios | UND | 15.1 | 0 | 18.87 | 15.1
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | AS | 61.69 | 42806 | Impermeabilizacao rig. c/ arg. cristalizante -reservatórios | M2 | 48.44 | 17.96 | 83 | 66.4
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.97 | 40222 | Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/argamassa colante AC III | M2 | 26.56 | 33.8 | 75.45 | 60.36
101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.2 | 42729 | Cobertura com telha fibrocimento 6 mm | M2 | 10.23 | 30.41 | 50.8 | 40.64
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.94 | 42751 | Testeira de madeira/beiral 17 cm | M | 18.98 | 24.04 | 53.77 | 43.02
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.33 | 42782 | Pintura acrilica - 2 demaos | M2 | 5.3 | 7.62 | 16.15 | 12.92
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.45 | 42802 | Selador acrilico alvenaria int/ext | M2 | 1.09 | 1.17 | 2.82 | 2.26
100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.34 | 42781 | Massa acrilica para interior e exterior | M2 | 11.75 | 10.99 | 28.42 | 22.74
101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 701.21 | 43865 | Soleira de Granito 17cm | M | 18.95 | 74.11 | 116.32 | 93.06
101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 417.21 | 42590 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | M3 | 52.85 | 0 | 66.06 | 52.85
93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.2 | 42590 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | M3 | 52.85 | 0 | 66.06 | 52.85
93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.86 | 42726 | Cobertura com telha Romana | M2 | 15.9 | 23.4 | 49.12 | 39.3
93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 206.19 | 42665 | Alvenaria tijolos 6 furos 12 cm | M2 | 26.53 | 26.93 | 66.82 | 53.46
93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.22 | 42892 | Grade simples-ferro para protecao de janelas | M2 | 56.86 | 378.71 | 544.46 | 435.57
97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.61 | 43239 | Lastro de brita | M3 | 30.2 | 118 | 185.25 | 148.2
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.13 | 42765 | Reboco | M2 | 23.48 | 5.85 | 36.66 | 29.33
98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245.03 | 40222 | Piso ceramico Extra antiderrapante PEI-5 c/argamassa colante AC III | M2 | 26.56 | 33.8 | 75.45 | 60.36
98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1290.2 | 43268 | Contrapiso e=6cm / concreto magro 1:3:6 | M2 | 17.48 | 19.04 | 45.65 | 36.52
102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.19 | 47984 | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1/2" | M | 1.97 | 2.58 | 5.68 | 4.55
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.99 | 40208 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações | M2 | 58.49 | 19.12 | 97.01 | 77.61
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.1 | 40089 | Concreto armado 25Mpa usinado /bombeado | M3 | 1300.39 | 1617.79 | 3647.72 | 2918.18
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.94 | 43902 | Raspagem de Contra Piso | M2 | 3.77 | 0 | 4.71 | 3.77
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.87 | 43919 | Bancada alvenaria/concreto padrao laboratorio 2,1x0,8m, completa | UND | 676.15 | 908.38 | 1980.66 | 1584.53
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 651.72 | 42768 | Granito polido 3 cm | M2 | 56.86 | 282.1 | 423.7 | 338.96
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 354.12 | 42585 | Aterro externo com aquisicao de aterro | M3 | 22.65 | 30.19 | 66.05 | 52.84
93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.4 | 40211 | Retirada de forro de PVC Sem Reaproveitamento | M2 | 6.04 | 0 | 7.55 | 6.04
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 432.81 | 42526 | Demolicao de contra piso concreto 8cm | M2 | 21.14 | 0 | 26.42 | 21.14
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.87 | 47980 | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de Deficientes | CJ | 18.95 | 456.72 | 594.58 | 475.67
96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.87 | 40064 | Broca de concreto armado 15Mpa - 25 cm | M | 18.74 | 24.83 | 54.46 | 43.57
[5 empty] | 43382 | Disjuntor monopolar DQ 15A | UND | 3.14 | 8.34 | 14.35 | 11.48
[5 empty] | 43384 | Disjuntor monopolar DQ 30A | UND | 9.85 | 8.34 | 22.73 | 18.19
[5 empty] | 43385 | Disjuntor monopolar DQ 35A | UND | 9.85 | 11.83 | 27.1 | 21.68
|  |  | [= SINAPI MAR] |  | 40165 | Luminária Tubular LED 2 X 16W - 120 cm - Completa - Fornecimento e Instalação | UND | 15.76 | 160.15 | 219.88 | 175.91
[5 empty] | 42932 | Registro gaveta metalico c/ canopla 3/4" | UND | 11.37 | 62.45 | 92.27 | 73.82
[5 empty] | 43029 | Caixa de inspecao 30x30x40 cm em alvenaria | UND | 151.64 | 72.87 | 280.63 | 224.51
[5 empty] | 43030 | Caixa de inspecao 60x60x60 cm em alvenaria | UND | 227.46 | 147.69 | 468.93 | 375.15
SEINFRA |  |  |  |  | 40124 | Grelha de Ferro Fundido L= 20cm Para Canaleta | M | 3.79 | 32.51 | 45.37 | 36.3
C2507 | Torneira Elétrica Automática 220v-2800W (Instalado) | unid | 159.5 |  | 43132 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | UNID | 19.7 | 35.81 | 69.38 | 55.51
[5 empty] | 43191 | Ralo seco PVC quadrado 100X53X40mm | UNID | 11.37 | 12.09 | 29.32 | 23.46
[5 empty] | 43921 | Lavatorio de louça em bancada sifonado c/ torneira Pressmatic | UNID | 94.77 | 326.39 | 526.45 | 421.16
[5 empty] | 43920 | Torneira Pressmatic | UNID | 24.63 | 173.43 | 247.57 | 198.06
[5 empty] | 42949 | Torneira Elétrica 220v | UNID | 26.53 | 209.28 | 294.76 | 235.81
[5 empty] | 42768 | Granito polido 3 cm | M2 | 56.86 | 282.1 | 423.7 | 338.96
0
0
0
0
0
0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA - CEIM SEPÉ TIARAJU SÃO CARLOS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | [6 empty] | BDI |  | DATA |  | VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: MAR/ABR/2022 - SINAPI/DESONERADO ¦ JAN/2021 - DEINFRA ¦ SEINFRA 27.1 - DESONERADO | [6 empty] | 26.5% |  | 2022-06-29 |  | 133762.6237
Responsável Técnico: Gabriele Sganzerla Ferrreira | [6 empty] | 1.265
ITEM |  | Valor Acumulado | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | No mês | Valor Medido |  | Valor Medido | No mês | Valor Medido | No mês | Valor Medido | No mês | Valor Medido | No mês | Valor Medido
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10201.4484 | 100% | 10201.4484 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE | 1890.4434 | 50% | 945.2217 | 50% | 945.2217 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | DEMOLIÇÃO | 7558.375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7558.375
4 | SERVIÇOS EM CONCRETO | 27593.0711 | 0% | 0 | 50% | 13796.5356 | 50% | 13796.5356 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6174.1965 | 0% | 0 | 50% | 3087.0983 | 50% | 3087.0983 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS | 24841.1987 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 24841.1987 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | ESQUADRIAS | 7922.8134 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7922.8134 | 0% | 0
8 | COBERTURA | 18851.2019 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 9425.601 | 50% | 9425.601 | 0% | 0
9 | ELÉTRICA | 4098.4609 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4098.4609 | 0% | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10219.5159 | 0% | 0 | 70% | 7153.6611 | 0% | 0 | 30% | 3065.8548 | 0% | 0 | 0% | 0
11 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 1750.6714 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1750.6714 | 0% | 0
12 | PINTURA E ACABAMENTOS | 1901.9629 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1901.9629
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 10759.2641 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5379.632 | 50% | 5379.632
TOTAL C/BDI (26,50%) |  | 133762.6237 | 8.333% | 11146.6701 | 18.68% | 24982.5167 | 12.62% | 16883.6338 | 27.91% | 37332.6544 | 21.36% | 28577.1787 | 11.09% | 14839.97
|  | ACUMULADO | 8.333% | 11146.6701 | 27.01% | 36129.1868 | 39.63% | 53012.8207 | 67.54% | 90345.4751 | 88.91% | 118922.6538 | 100% | 133762.6237

## BDI
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  | .
.
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | EMEB SAUL DE ATHAYDE |  |  |  | .
|  |  | Localização | Programa |  |  | .
|  |  | na Av. Mal. Castelo Branco, 1840 - Ferrovia, Lages SC |  |  |  | . |  |  | VERSÃO 1.18 (Dez/2015)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) | [11 empty] | TRUE
|  |  | TIPO DE OBRA | [8 empty] | Construção de Edifícios | 1 | Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios | [9 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL (MÍNIMO) | 3º QUARTIL (MÁXIMO) |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3% | OK | 3% | 5.5% |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.8% | OK | 0.8% | 1% | [5 empty] | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 1% | OK | 0.97% | 1.27% | [6 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.7% | OK | 0.59% | 1.39% |  |  |  | 20.4% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 6.5% | OK | 6.16% | 8.96% |  |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 20,4% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 11.15% | OK | 8.15% | 13.15% |  |  |  | 20.4 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% | Foi incluída a CPRB com a alíquota de 4,50% sobre a Receita Bruta |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  |  | 20,4% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 4.5% | OK | 4.5% | 4.5% | [6 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5% |  |  |  | 2 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,34% a 25,00% |  |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [10 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 26.5% | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | [5 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | 100% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [10 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[12 empty] | e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[12 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 20,4%
[14 empty] | LIMITES DE BDI | 20.34% | 25%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
| Obs²: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 13.161/2015. | [12 empty] | Calculo real: | 20.4%
Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [8 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. | [7 empty] | real | 2 | 2
2022-06-29 | [12 empty] | OK | final | 3 | 2
Data | [10 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 5 | 4
[12 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[11 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | Gabriele Sganzerla Ferreira |  |  | Nome:
|  | Registro: | CREA SC: 188680-0 |  |  | Cargo: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
|  | ART/RRT: | 8318027-5 |  |  | CPF: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | OK! |  |  |  | onerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
Mão-de-obra desonerada

## Plan1 (hidden)
60.79 |  |  |  | 5.2 | fund
6.45
8.1 | [11 empty] | 60.78 |  | 6.6435 |  |  |  | 11.88
|  |  |  | 21.77 | [7 empty] | 8.75 |  | 4.9941 |  |  |  | 18.6
|  |  |  | 35.4 | [7 empty] | 20.93 |  | 1.6494
75.34 |  |  |  | 34.302 |  | 36 | [5 empty] | 10.36
8.81
4.64
[12 empty] | 7.29 |  | 8.9394
3 | 39.94 | 119.82 | [7 empty] | 53.49 |  |  |  | 3.5758
1 | 446.92 | 446.92 | [7 empty] | 4.9941
80 | 9.62 | 769.6 | [7 empty] | 58.4841 |  |  |  | 2.295
23 | 3.01 | 69.23 |  | 2745 | [5 empty] | 3.509 | [6 empty] | 60.7784
2.4 | 21.75 | 52.2 | [10 empty] | 3.12 |  |  |  | 7.6729 |  | 7.6729
36.8 | 2.55 | 93.84 | [10 empty] | 0.576 |  |  |  | 3.0692 |  | 39.5809
12 | 12.64 | 151.68 | [10 empty] | 3.696
0.06 | 73.85 | 4.431 | [14 empty] | 2.88 |  | 7.1854
|  | 1707.721 | [11 empty] | 9.5668 |  |  | 1.44 |  | 46.7663
2.688
17.06 | 114.22 | 8 | 136.48 | [10 empty] | 10.25
23.98 | 114.22 | 8 | 191.84 | [13 empty] | 10.0772
24.52 | 114.22 | 26 | 637.52 |  | 3123.446 |  | 3123.45
24.14 | 114.22 | 6 | 144.84
18.05 | 114.22 | 16.9 | 305.045 | [11 empty] | impermeb | 7.42
[15 empty] | 0.4 | 8.19 |  |  | 1.5
|  |  | 1415.725 | [12 empty] | 1.5 |  |  | 34.86
[16 empty] | 2.85 |  |  | 12.64
2.47
PINTURA | M | M2 |  | A. PORT 80 | A. JANELA |  |  | massa |  | PISO | RODAPE |  |  |  |  | 3.09 |  |  | 7
FACHADA | 49.04 | 137.312 |  | 1.68 | 1.98 |  |  | SALA | 71.736 | 21.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.09 |  |  | 56
MURO NOVO | 4.4 | 8.8 |  | 23 | 16 |  |  | BERÇ | 66.36 | 4.64 | 11.9 |  |  |  |  | 3.09 |  |  | 84
ATRAS | 32.97 | 92.316 |  | 38.64 | 31.68 |  |  | DIR | 46.76 | 8.81 | 12.64 |  |  |  |  | 3.09
WCS | 24.7 | 32.11 | [5 empty] | corredor | 111.524 | 9.69 | 23.7 |  |  |  |  | 4.2
DEP | 8.52 | 23.856 |  | TOTAL | 70.32 |  |  | SALA NOV | 48.44 | 34.25 | 25.7 |  |  |  |  | 4.2
SALA | 25.62 | 71.736 | [6 empty] | 344.82 | 38.95 | 17.3 |  |  |  |  | 2.47
BERÇ | 23.7 | 66.36 | [6 empty] | 172.41 | 2.98 | 16.72 |  |  |  |  | 2.47
DIREÇ | 16.7 | 46.76 | [7 empty] | 4.15 | 126.56 |  |  |  |  | 2.47 |  | 1.4623
CIRC NOV | 12.66 | 35.448 | [7 empty] | 15.92 | 118.76 |  |  |  |  | 4.5 |  | 7.3375
CIRC ANTIG | 10.52 | 29.456 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 4.5 |  | 8.7997
A.SERV | 11.88 | 33.264 | [7 empty] | 8.676 | [5 empty] | 4.64 |  | 1.32
DESP | 9.18 | 25.704 | [7 empty] | 3.996 | [5 empty] | 4.64 |  | 37.42
COZ | 18.6 | 52.08 | [7 empty] | 18.69 | [5 empty] | 3.54
SALA NOV | 17.3 | 48.44 | [7 empty] | 175.352 | [5 empty] | 3.54
corredor | 39.83 | 111.524 | [13 empty] | 2.08
Fundos | 23.11 |  |  | -4.6 | [11 empty] | 3.09
2.78
2.78
| TOTAL | 815.166 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 1.78
|  | 744.846 |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 1.78
|  | 804.846 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 90.25
|  | 862.586 |  |  |  | 0.3 | [9 empty] | 36.1
[6 empty] | 3.9 |  |  | 26.91
[6 empty] | 0.72 |  |  | 8.073
[6 empty] | 4.62 |  |  | 12.693
2.935
67.24 | [8 empty] | 15.628
8 | [8 empty] | 0.5849
16.2129
75.24
0.49

## Plan2 (hidden)
fundaçoes |  |  |  | hidro |  | imp alv | lado fora | 12.99 | 1.5 | 19.485 | chapisco | 2.62
bloco 1 | 13 | 0.3 | 3.9 | 26.4 | 5.94 |  | coz | 18.6 | 1.5 | 27.9 |  | 4.35
bloco 2 | 4 | 0.18 | 0.72 | 0.648 |  |  | s.dir | 10.06 | 1.5 | 15.09 |  | 4.8
|  |  |  | total | 6.588 |  | a.serv | 11.88 | 1.5 | 17.82 |  | 8.19
pilar | 17 | 0.126 | 2.142 | [8 empty] | 2.62
|  |  |  | drangem | 21.56 | [6 empty] | 3.7
baldrame | 9.76 | 0.06 |  |  | 3.234 |  |  |  | soma | 80.295
| 30.62 | [10 empty] | 4.5
| 17.95 | [10 empty] | 4.8
total | 58.33 |  | 3.4998 |  |  | imp bald | lados | 90.22 | 36.088 |  |  | 4.8
[9 empty] | 2.9197 |  |  | 2.85
10.2618 | [11 empty] | 3.09
[9 empty] | 39.0077 |  |  | 3.09
2.85
|  | soma | 20.0838 |  |  |  | 60.7784 |  |  |  |  | 3.09
[7 empty] | 8.7392 |  |  |  |  | 3.09
[7 empty] | 10.3617 |  |  |  |  | 1.5
|  |  |  | piso |  |  | 20.9259 |  |  |  |  | 1.5
aterro | 6.22 |  |  | 30.6 |  |  | 8.8136 |  |  |  |  | 0.8
| 8.75 |  |  | 8.64 |  |  | 4.6387 |  |  |  |  | 0.8
| 20.92 |  |  | 6.56 |  |  | 7.2992 |  |  |  |  | 4.9
| 10.36 |  |  | 24.49
| 8.81 |  |  | 3 |  |  | 2.9197
| 4.63 |  |  | 15.71
| 4.98 |  |  | 4
soma | 64.67 |  |  | 18.68 | [7 empty] | 1.5
alt | 0.2 | [10 empty] | 1.5
| 12.934 |  |  | 111.68
[6 empty] | piso cer | 2.98 |  |  |  |  | 2.77
4.15
3
38.95
[7 empty] | 34.25 |  |  |  |  | 2
21.6
9.69
[7 empty] | 8.81 |  |  |  |  | 3.08
[7 empty] | 4.64 |  |  |  |  | 2.09
[7 empty] | 15.92 |  |  |  |  | 2.94
[7 empty] | 3.996 |  |  |  |  | 2.09
[7 empty] | 18.69 |  |  |  |  | 0.8
[7 empty] | 166.676 |  |  |  |  | 0.8
[7 empty] | 172.676 |  |  |  | total | 87.51 | 245.028 | 223.668