## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-Thursday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Lages | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | não se aplica | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | não se aplica | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 210000 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 32918.49 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Pavimentação Rua Vicente Celestino | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Pavimentação Rua Vicente Celestino | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-09-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
CREA/CAU: | 157234-6
ART/RRT: | 8547039-0
Data do preenchimento: | 2022-11-18
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | não se aplica |  | não se aplica |  | Prefeitura Municipal de Lages
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Pavimentação Rua Vicente Celestino / Pavimentação Rua Vicente Celestino
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2022-11-18
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8547039-0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2022-11-18
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8547039-0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2022-11-18
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[7 empty] | CREA/CAU: | 157234-6
[7 empty] | ART/RRT: | 8547039-0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | não se aplica |  | não se aplica | Prefeitura Municipal de Lages | Pavimentação Rua Vicente Celestino | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 06-Thursday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 06-Thursday.xls) |  | 09-aa (N DES.) | Pavimentação Rua Vicente Celestino | LAGES SC |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 06-Thursday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 84; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Pavimentação Rua Vicente Celestino | [8 empty] | 242918.49 |  |  | 32918.49 | 0 | [8 empty] | 242918.49
1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Pavimentação Rua Vicente Celestino | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 242918.49 | RA |  | 32918.49 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 242918.49 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 27467.84 | RA |  | 3722.2355 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 27467.84 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | Serviço de Administração de obras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8421.48 | RA |  | 1141.2157 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8421.48 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | Composição | COMP-63 | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório solos e asfalto, energia elétrica e água) | mês | 3 | 2158.25 | BDI 1 | 2605.66 | 7816.98 | RA | RA | 1059.2984 | 0 |  |  | Composição COMP-63 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 7816.98 | 2605.66
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 1 | 500.7 | BDI 1 | 604.5 | 604.5 | RA | RA | 81.9173 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-45 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 604.5 | 604.5
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | Mobilização | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8242.95 | RA |  | 1117.0227 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8242.95 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-79 | Mobilização | und | 1 | 6827.59 | BDI 1 | 8242.95 | 8242.95 | RA | RA | 1117.0227 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-79 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 8242.95 | 8242.95
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | Desmobilização | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4805.26 | RA |  | 651.1728 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4805.26 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-80 | Desmobilização | und | 1 | 3980.17 | BDI 1 | 4805.26 | 4805.26 | RA | RA | 651.1728 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-80 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 4805.26 | 4805.26
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5998.15 | RA |  | 812.8243 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5998.15 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-64 | Placa de obra (2,4x1,2m) com estrutura de fixação | und | 1 | 2377.73 | BDI 2 | 2721.31 | 2721.31 | RA | RA | 368.7715 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 1 |  | 2721.31 | 2721.31
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 684.37 | BDI 2 | 783.26 | 2349.78 | RA | RA | 318.4245 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 3 |  | 2349.78 | 783.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | Cotação | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 3 | 270 | BDI 2 | 309.02 | 927.06 | RA | RA | 125.6282 | 0 |  |  | Cotação COT-01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 3 |  | 927.06 | 309.02
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14016.9 | RA |  | 1899.4651 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 14016.9 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. |  |  | Preparo do terreno |  | 0 |  |  | 0 | 5512.37 | RA |  | 746.995 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 0% | 0 |  | 5512.37 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 135.03 | 3.81 | BDI 1 | 4.6 | 621.14 | RA | RA | 84.1722 | 0 |  |  | SINAPI 101115 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 135.03 |  | 621.14 | 4.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.2. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 76.33 | 55.99 | BDI 2 | 64.08 | 4891.23 | RA | RA | 662.8228 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 76.328 |  | 4891.23 | 64.08
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8504.53 | RA |  | 1152.4701 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8504.53 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.1. | SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 396.3 | 4.19 | BDI 1 | 5.06 | 2005.28 | RA | RA | 271.7405 | 0 |  |  | SINAPI 100995 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 396.2962 |  | 2005.28 | 5.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.2. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3962.96 | 1.36 | BDI 1 | 1.64 | 6499.25 | RA | RA | 880.7296 | 0 |  |  | SINAPI 95879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3962.9625 |  | 6499.25 | 1.64
2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 84557.56 | RA |  | 11458.6057 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 84557.56 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3340.36 | RA |  | 452.6605 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3340.36 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.56 | 82.36 | BDI 1 | 99.43 | 751.69 | RA | RA | 101.8634 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 7.56 |  | 751.69 | 99.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 252 | 7.28 | BDI 1 | 8.79 | 2215.08 | RA | RA | 300.171 | 0 |  |  | SINAPI 90106 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 252 |  | 2215.08 | 8.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.3. | SICRO | 5502993 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 12.6 | 24.56 | BDI 1 | 29.65 | 373.59 | RA | RA | 50.6261 | 0 |  |  | SICRO 5502993 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 12.6 |  | 373.59 | 29.65
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3666.6 | RA |  | 496.8701 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3666.6 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | SANEPAR | 050401 | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | - | 420 | 7.23 | BDI 1 | 8.73 | 3666.6 | RA | RA | 496.8701 | 0 |  |  | SANEPAR 050401 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 420 |  | 3666.6 | 8.73
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1955.63 | RA |  | 265.0123 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1955.63 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.0.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 10.5 | 154.27 | BDI 1 | 186.25 | 1955.63 | RA | RA | 265.0123 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 10.5 |  | 1955.63 | 186.25
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.4. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 355.2 | RA |  | 48.134 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 355.2 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-27 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 15 | 19.61 | BDI 1 | 23.68 | 355.2 | RA | RA | 48.134 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-27 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 15 |  | 355.2 | 23.68
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.5. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 25233.6 | RA |  | 3419.468 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 25233.6 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5.0.1. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 210 | 99.53 | BDI 1 | 120.16 | 25233.6 | RA | RA | 3419.468 | 0 |  |  | SINAPI 95568 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 210 |  | 25233.6 | 120.16
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.6. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5553.01 | RA |  | 752.5022 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5553.01 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 12.98 | 31.79 | BDI 1 | 38.38 | 498.17 | RA | RA | 67.5083 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 12.978 |  | 498.17 | 38.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6.0.2. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 222.68 | 18.8 | BDI 1 | 22.7 | 5054.84 | RA | RA | 684.994 | 0 |  |  | SINAPI 93379 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 222.684 |  | 5054.84 | 22.7
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.7. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7990.78 | RA |  | 1082.8505 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 7990.78 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7.0.1. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 124.7 | 55.99 | BDI 2 | 64.08 | 7990.78 | RA | RA | 1082.8505 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 124.703 |  | 7990.78 | 64.08
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.8. |  |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32044.89 | RA |  | 4342.4829 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 32044.89 | 0
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.8.1. |  |  | Boca de lobo com grelha |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32044.89 | RA |  | 4342.4829 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 32044.89 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,5m) | und | 8 | 2094.15 | BDI 1 | 2528.27 | 20226.16 | RA | RA | 2740.8974 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-65 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 8 |  | 20226.16 | 2528.27
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-11 | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 1 | 1500.46 | BDI 1 | 1811.51 | 1811.51 | RA | RA | 245.4822 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-11 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 1811.51 | 1811.51
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-50 | A recuperar (Caixa de ligação) | UND | 1 | 297.21 | BDI 1 | 358.82 | 358.82 | RA | RA | 48.6246 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-50 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 358.82 | 358.82
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-82 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,5m) sem grelha | und | 5 | 1598.34 | BDI 1 | 1929.68 | 9648.4 | RA | RA | 1307.4787 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-82 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5 |  | 9648.4 | 1929.68
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.9. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4417.49 | RA |  | 598.6251 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4417.49 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9.0.1. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 417.53 | 2.63 | BDI 1 | 3.18 | 1327.75 | RA | RA | 179.9267 | 0 |  |  | SICRO 5914351 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 417.5325 |  | 1327.75 | 3.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9.0.2. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4175.33 | 0.61 | BDI 1 | 0.74 | 3089.74 | RA | RA | 418.6984 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4175.325 |  | 3089.74 | 0.74
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 96994.18 | RA |  | 13143.9231 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 96994.18 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 50912.6 | RA |  | 6899.2933 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 50912.6 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 644.3 | 2.28 | BDI 1 | 2.75 | 1771.83 | RA | RA | 240.1051 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 644.3 |  | 1771.83 | 2.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 161.08 | 79.57 | BDI 1 | 96.06 | 15473.34 | RA | RA | 2096.8309 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 161.075 |  | 15473.34 | 96.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 96.65 | 81.01 | BDI 1 | 97.8 | 9452.37 | RA | RA | 1280.9142 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-41 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 96.645 |  | 9452.37 | 97.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-24 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | m2 | 644.3 | 6.44 | BDI 1 | 7.78 | 5012.65 | RA | RA | 679.2767 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-24 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 644.3 |  | 5012.65 | 7.78
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.5. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 644.3 | 0.3 | BDI 1 | 0.36 | 231.95 | RA | RA | 31.4321 | 0 |  |  | SICRO 4011353 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 644.3 |  | 231.95 | 0.36
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.6. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 77.32 | 203.22 | BDI 1 | 245.35 | 18970.46 | RA | RA | 2570.7343 | 0 |  |  | SICRO 4011463 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 77.316 |  | 18970.46 | 245.35
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | Aquisição de ligantes asfálticos | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 35744.81 | RA |  | 4843.8683 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 35744.81 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | COTAÇÃO | COT-02 | Emulsão asfaltica EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 0.84 | 4454.25 | BDI 2 | 5097.89 | 4282.23 | RA | RA | 580.2957 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-02 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 0.83759 |  | 4282.23 | 5097.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.2. | COTAÇÃO | COT-11 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 0.29 | 4578.52 | BDI 2 | 5240.12 | 1519.63 | RA | RA | 205.9288 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-11 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 0.28993 |  | 1519.63 | 5240.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.3. | COTAÇÃO | COT-10 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 4.38 | 5973.17 | BDI 2 | 6836.29 | 29942.95 | RA | RA | 4057.6438 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-10 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 4.3761 |  | 29942.95 | 6836.29
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1698.09 | RA |  | 230.1124 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1698.09 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 364.03 | 2.63 | BDI 1 | 3.18 | 1157.62 | RA | RA | 156.872 | 0 |  |  | SICRO 5914351 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 364.0295 |  | 1157.62 | 3.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 77.32 | 5.79 | BDI 1 | 6.99 | 540.47 | RA | RA | 73.2404 | 0 |  |  | SICRO 5914643 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 77.316 |  | 540.47 | 6.99
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. | SINAPI |  | Transporte de material granular e CBUQ | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8638.68 | RA |  | 1170.6491 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8638.68 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.1. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 3640.3 | 0.61 | BDI 1 | 0.74 | 2693.82 | RA | RA | 365.0463 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3640.295 |  | 2693.82 | 0.74
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 850.48 | 5.79 | BDI 1 | 6.99 | 5944.86 | RA | RA | 805.6028 | 0 |  |  | SICRO 5914643 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 850.476 |  | 5944.86 | 6.99
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 15234.1 | RA |  | 2064.4109 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 15234.1 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14931.38 | RA |  | 2023.3885 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 14931.38 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 157 | 52.16 | BDI 1 | 62.97 | 9886.29 | RA | RA | 1339.7158 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 157 |  | 9886.29 | 62.97
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 19.08 | 139.65 | BDI 1 | 168.6 | 3216.89 | RA | RA | 435.9288 | 0 |  |  | SICRO 2003850 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 19.075 |  | 3216.89 | 168.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-35 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 151.43 | BDI 1 | 182.82 | 1828.2 | RA | RA | 247.7439 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-35 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 10 |  | 1828.2 | 182.82
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 302.72 | RA |  | 41.0223 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 302.72 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 28.61 | 2.63 | BDI 1 | 3.18 | 90.98 | RA | RA | 12.3289 | 0 |  |  | SICRO 5914351 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 28.6125 |  | 90.98 | 3.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 286.13 | 0.61 | BDI 1 | 0.74 | 211.74 | RA | RA | 28.6934 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 286.125 |  | 211.74 | 0.74
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4647.91 | RA |  | 629.8499 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4647.91 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  | Sinalização horizontal |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 362.25 | RA |  | 49.0894 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 362.25 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 57.5 | 5.22 | BDI 1 | 6.3 | 362.25 | RA | RA | 49.0894 | 0 |  |  | SINAPI 102512 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 57.5 |  | 362.25 | 6.3
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. |  |  | Sinalização Vertical |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3126.49 | RA |  | 423.6785 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3126.49 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 18 | 75.95 | BDI 2 | 86.92 | 1564.56 | RA | RA | 212.0174 | 0 |  |  | SINAPI-I 7696 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 18 |  | 1564.56 | 86.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 2.15 | 601.74 | BDI 1 | 726.48 | 1561.93 | RA | RA | 211.661 | 0 |  |  | SICRO 5213572 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.15 |  | 1561.93 | 726.48
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.3. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1159.17 | RA |  | 157.082 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1159.17 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3.0.1. | SICRO | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 0.5 | 411.36 | BDI 1 | 496.63 | 248.32 | RA | RA | 33.6505 | 0 |  |  | SICRO 5213416 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0.5 |  | 248.32 | 496.63
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | 192.27 | BDI 1 | 232.13 | 561.75 | RA | RA | 76.1241 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.42 |  | 561.75 | 232.13
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | 50.18 | BDI 1 | 60.58 | 302.9 | RA | RA | 41.0467 | 0 |  |  | SINAPI-I 13244 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5 |  | 302.9 | 60.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | 3.19 | BDI 1 | 3.85 | 46.2 | RA | RA | 6.2607 | 0 |  |  | SINAPI-I 37524 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 12 |  | 46.2 | 3.85
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[14 empty] | 2022-11-18 |  |  |  | CREA/CAU: | 157234-6
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 8547039-0
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## Plan1
Preparo do terreno
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 135.03
Argila ou barro para aterro/reaterro | M3 | 76.33
Escavação mecanizada de valas
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 7.56
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | M3 | 252
Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 12.6
Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM | M | 210
Camada Estrutural
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | M2 | 644.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE MACADAME SECO | M3 | 161.08
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | 96.65
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | M2 | 644.3
Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) | M | 157
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório | M3 | 19.08
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM | UNID | 10
Sinalização horizontal
PINTURA DE EIXO VIÁRIO TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. | M | 57.5
Sinalização Vertical
Fornecimento e implantação suporte metálico | M | 18
Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 2.15

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Pavimentação Rua Vicente Celestino |  | não se aplica |  | não se aplica |  | Prefeitura Municipal de Lages | [7 empty] | não se aplica |  | Prefeitura Municipal de Lages
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 | [7 empty] | . | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | Pavimentação Rua Vicente Celestino | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 215450.65 | 118851.2073 | 286089.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215450.65 | 118851.2073 | 286089.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | Pavimentação Rua Vicente Celestino |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | Serviço de Administração de obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório solos e asfalto, energia elétrica e água) | mês | 3 | 3 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 1 | asbulit para entrega |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | Mobilização |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.1. | Mobilização | und | 1 | mobilização dos equipamento em até 30 km nos aredores de Lages |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | Desmobilização |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.3.0.1. | Desmobilização | und | 1 | desmobilização dos equipamento em até 30 km nos aredores de Lages |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.1. | Placa de obra (2,4x1,2m) com estrutura de fixação | und | 1 | Placa com 1,20 x 2,40m e estrutura de fixação |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 3 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 3 | 3 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | TERRAPLENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | Preparo do terreno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 135.03 | Escavação de área superficial das ruas e calçadas multiplicado conforme projeto |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 135.03; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 267.53; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 396.03 |  | 621.14 | 1230.642 | 1821.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 76.33 | Aterro em região indicada em projeto com material de aterro e empolamento de 1,4 |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 76.328; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 55.608; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 151.774 |  | 4891.23 | 3563.4914 | 9725.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 396.3 | Volume de material escavado e transporte para utilização vezes 1,875 para transformar em tonelada |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 396.2962; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 605.8837; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 1027.1325 |  | 2005.28 | 3065.7559 | 5197.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3962.96 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km vezes |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 3962.9625; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 6058.8375; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 10271.325 |  | 6499.25 | 9936.4909 | 16844.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | Escavação mecanizada de valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.56 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado por 1,2m de largura para DN 40cm e 3 cm de espessura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 7.56; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 5.868 |  | 751.69 | 0 | 583.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 252 | Metragem de tubulação de 40 cm de diâmetro a ser executada multiplicado pela média de 1,2 m de largura e 1m de altura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 252; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 195.6 |  | 2215.08 | 0 | 1719.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.3. | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 12.6 | 5% do volume de de escavação |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 12.6; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 9.78 |  | 373.59 | 0 | 289.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.1. | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | - | 420 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 1,00 de altura média (DN 40cm) pelos 2 lados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 420; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 326 |  | 3666.6 | 0 | 2845.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 10.5 | Extensão da tubulação a ser utilizada multiplicado pela espessura média de 10cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 10.5; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 8.15 |  | 1955.63 | 0 | 1517.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.4. | Esgotamento d'água |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.4.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 15 | Estimativa de utilização caso seja necessário |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 15; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 16; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 17 |  | 355.2 | 378.88 | 402.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.5. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.5.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 210 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 210; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 163 |  | 25233.6 | 0 | 19586.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.6. | Reaterro de vala |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.6.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 12.98 | Aproximadamente 5% da quantidade escavada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 12.978; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 10.0734 |  | 498.17 | 0 | 386.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.6.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 222.68 | Volume escavado da tubulação reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 222.684; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 172.8452 |  | 5054.84 | 0 | 3923.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.7. | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.7.0.1. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 124.7 | reutilizar 60% do volume escavado e os 40% restante utilizar novo material com o empolamento de 1,4 |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 124.703; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 96.7933 |  | 7990.78 | 0 | 6202.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.8. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.3.8.1. | Boca de lobo com grelha |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,5m) | und | 8 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 8; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 10 |  | 20226.16 | 0 | 25282.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.1.2. | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 1 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 1811.51 | 0 | 1811.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.1.3. | A recuperar (Caixa de ligação) | UND | 1 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 1; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 3 |  | 358.82 | 0 | 1076.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.1.4. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,5m) sem grelha | und | 5 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 5 |  | 9648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.9. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.9.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 417.53 | Volume de material retirado e trazido para obra vezes 1,875 para transformar em tonelada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 417.5325; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 324.0847 |  | 1327.75 | 0 | 1030.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.9.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4175.33 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 4175.325; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 3240.8475 |  | 3089.74 | 0 | 2398.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Camada Estrutural |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 644.3 | Regularização do sub-leito para posterior execução de base e sub-base |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 644.3; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 552.45; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 1024.89 |  | 1771.83 | 1519.2418 | 2818.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 161.08 | 25 cm de espessura em toda a extensão da via |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 161.075; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 138.1125; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 256.2225 |  | 15473.34 | 13266.8425 | 24612.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 96.65 | 15 cm de espessura em toda a extensão da via |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 96.645; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 82.8675; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 153.7335 |  | 9452.37 | 8104.686 | 15034.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.4. | Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | m2 | 644.3 | Superficie dos pavimentos |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 644.3; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 552.45; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 1024.89 |  | 5012.65 | 4298.0576 | 7973.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.5. | Pintura de ligação | m² | 644.3 | Superficie dos pavimentos |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 644.3; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 552.45; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 1024.89 |  | 231.95 | 198.8837 | 368.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.6. | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 77.32 | Superficie dos pavimentos multiplicada pela espessuda de 5 cm e pela densidade de 2,4 |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 77.316; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 66.294; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 122.9868 |  | 18970.46 | 16264.2498 | 30175.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | Aquisição de ligantes asfálticos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.1. | Emulsão asfaltica EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 0.84 | Metragem quadrada multiplicada pela quantidade a ser utilizada de 0,0013 t/m² |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 0.83759; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0.71818; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 1.3324 |  | 4282.23 | 3670.4829 | 6780.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.2. | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 0.29 | Metragem quadrada multiplicada pela quantidade a ser utilizada de 0,00045 t/m² |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 0.28993; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0.2486; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 0.4612 |  | 1519.63 | 1310.0259 | 2410.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.3. | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 4.38 | tonelada de concreto asfáltico multiplicada pela teor de CAP a ser utilizada de 0,0566 |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 4.3761; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 3.7522; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 6.9611 |  | 29942.95 | 25636.0873 | 47580.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 364.03 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,6 de peso especifico do material de base e 1,3 de peso especifico do material de sub base |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 364.0295; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 312.1343; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 579.0629 |  | 1157.62 | 992.5773 | 1841.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 77.32 | Volume de material trazido para obra |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 77.316; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 66.294; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 122.9868 |  | 540.47 | 463.3698 | 859.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.4. | Transporte de material granular e CBUQ |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 3640.3 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 3640.295; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 3121.3425; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 5790.6285 |  | 2693.82 | 2309.7899 | 4285.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 850.48 | Transporte do item acima DMT 11km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 850.476; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 729.234; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 1352.8548 |  | 5944.86 | 5097.3218 | 9456.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 157 | Perimetro da área de asfalto descontando os acessos as ruas |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 157; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 147; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 282 |  | 9886.29 | 9256.59 | 17757.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.2. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 19.08 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 5cm de espessura |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 19.075; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 15.768; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 29.456 |  | 3216.89 | 2658.8237 | 4966.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.3. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | Conforme quantidade de residências por frente de obra |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 10; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 11; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 12 |  | 1828.2 | 2011.02 | 2193.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 28.61 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,5 de peso especifico do material |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 28.6125; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 23.652; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 44.184 |  | 90.98 | 75.2072 | 140.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 286.13 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 286.125; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 236.52; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 441.84 |  | 211.74 | 175.0279 | 326.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | Sinalização horizontal |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 57.5 | Eixo da pista |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 57.5; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 59.3; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 137.27 |  | 362.25 | 373.59 | 864.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.2. | Sinalização Vertical |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.1. | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 18 | Placas com poste de altura de 3m |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 18; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 12; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 12 |  | 1564.56 | 1043.04 | 1043.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 2.15 | 0,28m² de área para placas de sinalização e 0,125m² para placas de indicação de rua |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 2.15; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 1.09; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 1.09 |  | 1561.93 | 791.8622 | 791.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.3. | Sinalização de obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.3.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 0.5 | Placa de aço para sinalização de obras em execução, conjunto para inicio e termino do periodo da execução, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 0.5; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0.5; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 0.5 |  | 248.32 | 248.32 | 248.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.3.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | tapume para fechamento, caso necessário, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 2.42; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 2.42; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 2.42 |  | 561.75 | 561.75 | 561.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.3.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | restrição de acesso a local perigoso com Distanciamento por estacas, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 5; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 5; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 5 |  | 302.9 | 302.9 | 302.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.3.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | Distanciamento de estacas com altura de 1,20, para controle, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 12; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 12; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 12 |  | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais | [7 empty] | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 4: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | 2022-11-18 |  |  | CREA/CAU: 157234-6 | [7 empty] | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 4: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 8547039-0 | [7 empty] | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 4: ART/RRT: 8547039-0
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 27467.84
2.Serviços Preliminares | 2 | Serviços Preliminares | 0
3.Movimentação de terra e Escavações | 3 | Movimentação de terra e Escavações | 65402.71
4.Drenagem | 4 | Drenagem | 153993.92
5.Pavimentação | 5 | Pavimentação | 334323.56
6.Urbanisticos | 6 | Urbanisticos | 54796.57
7.Sinalização | 7 | Sinalização | 11874.45
8.Serviços Finais de Obra | 8 | Serviços Finais de Obra | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | não se aplica |  | não se aplica | Prefeitura Municipal de Lages | [8 empty] | Pavimentação Rua Vicente Celestino |  |  |  |  | Pavimentação Rua Vicente Celestino
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Pavimentação Rua Vicente Celestino |  |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 242918.49 | % Período: | 44.31% | 40.69% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 107638.8472 | 98847.0112 | 36432.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.13551 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27467.84 | % Período: | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 33%; 2023-02-01: 33%; 2023-03-01: 34% | 7%
|  |  | 0 | 27467.84 | [12 empty] | 2$ |  | 9064.3872 | 9064.3872 | 9339.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.13551 | 0 | 0% | 14 | F | 0% | 1.2. | TERRAPLENAGEM |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14016.9 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 14016.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.13551 | 0 | 0% | 21 | F | 0% | 1.3. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84557.56 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-01-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 84557.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.13551 | 0 | 0% | 48 | F | 0% | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96994.18 | % Período: | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 80%; 2023-03-01: 20%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 77595.344 | 19398.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.13551 | 0 | 0% | 66 | F | 0% | 1.5. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15234.1 | % Período: | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 80%; 2023-03-01: 20%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 12187.28 | 3046.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.13551 | 0 | 0% | 74 | F | 0% | 1.6. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4647.91 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-03-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 4647.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 242,918.49000 | [8 empty] | 242918.49 |  | %: | 44.31% | 40.69% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 93052.44 | 85452.01 | 31495.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 14586.41 | 13395 | 4937.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 107638.85 | 98847.01 | 36432.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 44.31% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 93052.44 | 178504.45 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 14586.4084 | 27981.4133 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49 | 32918.49
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 107638.8472 | 206485.8584 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49 | 242918.49
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2023-07-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2023-07-01: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | F |  | 2022-11-18 | [11 empty] | 2023-07-01: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2023-07-01: ART/RRT: 8547039-0
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | Serviços Preliminares |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 1; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 3; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 3
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 1; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 3; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 3
F | 4 | Drenagem |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 1; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 3; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 4
F | 5 | Pavimentação |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 2; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 4; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 5
F | 6 | Urbanisticos |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 2; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 4; Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 3: 5
F | 7 | Sinalização |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: 4; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 4
| 8 | Serviços Finais de Obra
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| não se aplica |  | não se aplica |  | Prefeitura Municipal de Lages | [6 empty] | Pavimentação Rua Vicente Celestino | [6 empty] | Pavimentação Rua Vicente Celestino
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 | Rua Vicente Celestino EST 0 a 7+2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações
F | 4 | Drenagem
F | 5 | Pavimentação
F | 6 | Urbanisticos
F | 7 | Sinalização
| 8 | Serviços Finais de Obra
F
F
F |  |  |  |  | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1 to Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: R$; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1 to Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Vicente Celestino EST 11+10,71 a 14+5,46 1: R$; Rua Vicente Celestino EST 7+2,74 a 11+10,71 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 13.55% | 13.55%
|  |  | não se aplica |  | não se aplica | Prefeitura Municipal de Lages |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Pavimentação Rua Vicente Celestino | [7 empty] | OGU | 210000 | 32918.49 | 242918.49 | [6 empty] | 0% | 0% | 13.55%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Pavimentação Rua Vicente Celestino | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 210000 | 32918.49 | 0 | 242918.49 |  |  |  | Proporcional | 242918.49 | 0 | 210000 | 32918.49 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 210000 | 32918.49 | 0 | 242918.49 | [6 empty] | 210000 | 32918.49 | 0
| T% | F | [8 empty] | 86.45% | 13.55% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2022-11-18 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal de Lages |  | não se aplica |  |  | não se aplica | Pavimentação Rua Vicente Celestino |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Pavimentação Rua Vicente Celestino |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 84 | F | 1. | Pavimentação Rua Vicente Celestino |  |  |  | 242918.49 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  |  | 27467.84 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.1. | Serviço de Administração de obras |  |  |  | 8421.48 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório solos e asfalto, energia elétrica e água) |  |  |  | 7816.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART |  |  |  | 604.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.1.2. | Mobilização |  |  |  | 8242.95 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.1. | Mobilização |  |  |  | 8242.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.1.3. | Desmobilização |  |  |  | 4805.26 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.0.1. | Desmobilização |  |  |  | 4805.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  |  |  | 5998.15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.1. | Placa de obra (2,4x1,2m) com estrutura de fixação |  |  |  | 2721.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  | 2349.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção |  |  |  | 927.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.2. | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 14016.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.1. | Preparo do terreno |  |  |  | 5512.37 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 |  |  |  | 621.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 4891.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 8504.53 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 |  |  |  | 2005.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | 6499.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 27 | F | 1.3. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 84557.56 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.3.1. | Escavação mecanizada de valas |  |  |  | 3340.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | 751.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 2215.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.3. | Escavação em material de 3ª categoria |  |  |  | 373.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  |  |  | 3666.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.1. | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m |  |  |  | 3666.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  |  |  | 1955.63 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  |  |  | 1955.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.4. | Esgotamento d'água |  |  |  | 355.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE |  |  |  | 355.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.5. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  |  |  | 25233.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | 25233.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.6. | Reaterro de vala |  |  |  | 5553.01 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | 498.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | 5054.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.7. | Material aplicado no reaterro das valas |  |  |  | 7990.78 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7.0.1. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 7990.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.3.8. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  |  |  | 32044.89 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 5 | F | 1.3.8.1. | Boca de lobo com grelha |  |  |  | 32044.89 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,5m) |  |  |  | 20226.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.1.2. | A recuperar (Boca de lobo com grelha) |  |  |  | 1811.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.1.3. | A recuperar (Caixa de ligação) |  |  |  | 358.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.1.4. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,5m) sem grelha |  |  |  | 9648.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.9. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  |  |  | 4417.49 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 1327.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 3089.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 18 | F | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 96994.18 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.4.1. | Camada Estrutural |  |  |  | 50912.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  |  |  | 1771.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 15473.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 9452.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.4. | Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  |  |  | 5012.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.5. | Pintura de ligação |  |  |  | 231.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.6. | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | 18970.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.4.2. | Aquisição de ligantes asfálticos |  |  |  | 35744.81 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.1. | Emulsão asfaltica EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 4282.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.2. | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 1519.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.3. | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 29942.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.3. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 1698.09 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 1157.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 540.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.4. | Transporte de material granular e CBUQ |  |  |  | 8638.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 2693.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 5944.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.5. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15234.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.5.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  |  |  | 14931.38 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  |  | 9886.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.2. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual |  |  |  | 3216.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.3. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 1828.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 302.72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 90.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 211.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.6. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 4647.91 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.6.1. | Sinalização horizontal |  |  |  | 362.25 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  |  |  | 362.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.6.2. | Sinalização Vertical |  |  |  | 3126.49 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.1. | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | 1564.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação |  |  |  | 1561.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.6.3. | Sinalização de obra |  |  |  | 1159.17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | 248.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 |  |  |  | 561.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | 302.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) |  |  |  | 46.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Lages |  |  |  | não se aplica |  |  | não se aplica | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Pavimentação Rua Vicente Celestino |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 210000 | 32918.49 | 242918.49 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2022-11-01 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 84 | Automático | F | 1 | Pavimentação Rua Vicente Celestino | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 1 | 242918.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 210000 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 32918.49 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 242918.49 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2022-11-18
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z19: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 242918.49 | #REF! | #REF!
LAGES SC, 24 de Heshvan de Friday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº não se aplica - SICONV nº não se aplica
Objeto: | Pavimentação Rua Vicente Celestino
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal de Lages
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 210000 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 32918.49 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 242918.49 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←