## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 11-Thursday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | não se aplica | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | não se aplica | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | não se aplica | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 299883.38 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2024-02-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: | 175448-8
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2024-04-10
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 / Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2024-04-10
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Luiz Ricardo F. Soares
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 175448-8
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2024-04-10
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Luiz Ricardo F. Soares
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 175448-8
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2024-04-10
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Luiz Ricardo F. Soares
[7 empty] | CREA/CAU: | 175448-8
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 11-Thursday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 11-Thursday.xls) |  | 02-aa (N DES.) | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | LAGES SC |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 11-Thursday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 80; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | [8 empty] | 299883.38 |  |  | 299883.38 | 0 | [8 empty] | 299883.38
1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Revitalização Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 299883.38 | RA |  | 299883.38 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 299883.38 | 0
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13344 | RA |  | 13344 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 13344 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | Serviço de Topografia | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6824.01 | RA |  | 6824.01 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 6824.01 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-63 | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | und | 3 | 1720.33 | BDI 1 | 2076.95 | 6230.85 | RA | RA | 6230.85 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-63 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 6230.85 | 2076.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UNIDADE | 1 | 491.31 | BDI 1 | 593.16 | 593.16 | RA | RA | 593.16 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-45 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 593.16 | 593.16
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5190.99 | RA |  | 5190.99 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5190.99 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-64 | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | 1468.89 | BDI 1 | 1773.39 | 1773.39 | RA | RA | 1773.39 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 1773.39 | 1773.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 673.59 | BDI 1 | 813.23 | 2439.69 | RA | RA | 2439.69 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 2439.69 | 813.23
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.3. | COTAÇÃO | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 3 | 270 | BDI 1 | 325.97 | 977.91 | RA | RA | 977.91 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-01 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 977.91 | 325.97
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | Mobilização/desmobilização | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | COMP-89 | MOBILIZAÇÃO - LAJOTA | UND | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-89 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | COMP-90 | DESMOBILIZAÇÃO - LAJOTA | UND | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-90 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 29 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1329 | RA |  | 1329 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1329 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | SICRO | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 0.5 | 403.88 | BDI 1 | 487.6 | 243.8 | RA | RA | 243.8 | 0 |  |  | SICRO 5213416 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0.5 |  | 243.8 | 487.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | 250.29 | BDI 1 | 302.18 | 731.28 | RA | RA | 731.28 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.42 |  | 731.28 | 302.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | 52.45 | BDI 1 | 63.32 | 316.6 | RA | RA | 316.6 | 0 |  |  | SINAPI-I 13244 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5 |  | 316.6 | 63.32
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | 2.58 | BDI 1 | 3.11 | 37.32 | RA | RA | 37.32 | 0 |  |  | SINAPI-I 37524 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 12 |  | 37.32 | 3.11
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 338.4 | RA |  | 338.4 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 338.4 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | Remoções e demolições | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 279.8 | RA |  | 279.8 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 279.8 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 5 | 46.35 | BDI 1 | 55.96 | 279.8 | RA | RA | 279.8 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-04 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5 |  | 279.8 | 55.96
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 58.6 | RA |  | 58.6 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 58.6 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.5 | 7.07 | BDI 1 | 8.54 | 21.35 | RA | RA | 21.35 | 0 |  |  | SINAPI 100978 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.5 |  | 21.35 | 8.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12.5 | 2.47 | BDI 1 | 2.98 | 37.25 | RA | RA | 37.25 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 12.5 |  | 37.25 | 2.98
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4430.71 | RA |  | 4430.71 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4430.71 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | Preparo do terreno | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1082.62 | RA |  | 1082.62 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1082.62 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 224.61 | 3.99 | BDI 1 | 4.82 | 1082.62 | RA | RA | 1082.62 | 0 |  |  | SINAPI 101115 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 224.61 |  | 1082.62 | 4.82
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3348.09 | RA |  | 3348.09 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3348.09 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 421.14 | 2.69 | BDI 1 | 3.25 | 1368.71 | RA | RA | 1368.71 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 421.1438 |  | 1368.71 | 3.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2105.72 | 0.78 | BDI 1 | 0.94 | 1979.38 | RA | RA | 1979.38 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2105.7188 |  | 1979.38 | 0.94
2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 107247.72 | RA |  | 107247.72 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 107247.72 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6011.51 | RA |  | 6011.51 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6011.51 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SICRO | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 9.84 | 45.25 | BDI 1 | 54.63 | 537.56 | RA | RA | 537.56 | 0 |  |  | SICRO 4805750 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 9.84 |  | 537.56 | 54.63
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 295.2 | 13.96 | BDI 1 | 16.85 | 4974.12 | RA | RA | 4974.12 | 0 |  |  | SINAPI 90100 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 295.2 |  | 4974.12 | 16.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.3. | SICRO | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 1.48 | 218.16 | BDI 1 | 263.38 | 389.8 | RA | RA | 389.8 | 0 |  |  | SICRO 5502972 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1.476 |  | 389.8 | 263.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.4. | SICRO | 4805765 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 0.49 | 185.99 | BDI 1 | 224.55 | 110.03 | RA | RA | 110.03 | 0 |  |  | SICRO 4805765 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0.492 |  | 110.03 | 224.55
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 19320.84 | RA |  | 19320.84 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 19320.84 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 492 | 32.53 | BDI 1 | 39.27 | 19320.84 | RA | RA | 19320.84 | 0 |  |  | SINAPI 101570 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 492 |  | 19320.84 | 39.27
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3420.97 | RA |  | 3420.97 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3420.97 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 19.68 | 143.98 | BDI 1 | 173.83 | 3420.97 | RA | RA | 3420.97 | 0 |  |  | SICRO 2003850 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 19.68 |  | 3420.97 | 173.83
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 830.4 | RA |  | 830.4 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 830.4 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-27 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 30 | 22.93 | BDI 1 | 27.68 | 830.4 | RA | RA | 830.4 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-27 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 30 |  | 830.4 | 27.68
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.5. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 22236.76 | RA |  | 22236.76 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 22236.76 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.1. | SINAPI | 95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 164 | 112.31 | BDI 1 | 135.59 | 22236.76 | RA | RA | 22236.76 | 0 |  |  | SINAPI 95571 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 164 |  | 22236.76 | 135.59
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.6. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6530.75 | RA |  | 6530.75 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6530.75 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 15.35 | 27.27 | BDI 1 | 32.92 | 505.32 | RA | RA | 505.32 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 15.3504 |  | 505.32 | 32.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.2. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 266.73 | 18.71 | BDI 1 | 22.59 | 6025.43 | RA | RA | 6025.43 | 0 |  |  | SINAPI 93379 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 266.7296 |  | 6025.43 | 22.59
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.7. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6346.8 | RA |  | 6346.8 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6346.8 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.1. | SINAPI-I | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 141.04 | 39.32 | BDI 2 | 45 | 6346.8 | RA | RA | 6346.8 | 0 |  |  | SINAPI-I 6077 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 141.04 |  | 6346.8 | 45
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.8. |  |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 42549.69 | RA |  | 42549.69 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 42549.69 | 0
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.8.1. |  |  | Boca de lobo com grelha |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32627.56 | RA |  | 32627.56 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 32627.56 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 14 | 1930.37 | BDI 1 | 2330.54 | 32627.56 | RA | RA | 32627.56 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-65 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 14 |  | 32627.56 | 2330.54
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.8.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9922.13 | RA |  | 9922.13 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 9922.13 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.2.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 841.58 | 2.69 | BDI 1 | 3.25 | 2735.14 | RA | RA | 2735.14 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 841.5758 |  | 2735.14 | 3.25
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.2.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7645.73 | 0.78 | BDI 1 | 0.94 | 7186.99 | RA | RA | 7186.99 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 7645.7292 |  | 7186.99 | 0.94
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 145487.94 | RA |  | 145487.94 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 145487.94 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 127264.54 | RA |  | 127264.54 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 127264.54 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 941.14 | 2.65 | BDI 1 | 3.2 | 3011.65 | RA | RA | 3011.65 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 941.1362 |  | 3011.65 | 3.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 282.34 | 84.48 | BDI 1 | 101.99 | 28795.86 | RA | RA | 28795.86 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 282.3409 |  | 28795.86 | 101.99
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 141.17 | 108.09 | BDI 1 | 130.5 | 18422.69 | RA | RA | 18422.69 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-41 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 141.1704 |  | 18422.69 | 130.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-82 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 941.14 | 65 | BDI 1 | 78.47 | 73851.26 | RA | RA | 73851.26 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-82 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 941.1362 |  | 73851.26 | 78.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-47 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA VIGA DE TRAVAMENTO EM PISTA DE ROLAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, FCK = 25 MPA. (20x40cm) | M | 30.1 | 87.59 | BDI 1 | 105.75 | 3183.08 | RA | RA | 3183.08 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-47 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 30.1 |  | 3183.08 | 105.75
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2936.34 | RA |  | 2936.34 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2936.34 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 903.49 | 2.69 | BDI 1 | 3.25 | 2936.34 | RA | RA | 2936.34 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 903.4908 |  | 2936.34 | 3.25
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | Transporte de material granular | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 15287.06 | RA |  | 15287.06 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 15287.06 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 16262.83 | 0.78 | BDI 1 | 0.94 | 15287.06 | RA | RA | 15287.06 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 16262.8335 |  | 15287.06 | 0.94
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 25673.93 | RA |  | 25673.93 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 25673.93 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 23274.47 | RA |  | 23274.47 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 23274.47 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 275 | 44.84 | BDI 1 | 54.14 | 14888.5 | RA | RA | 14888.5 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 275 |  | 14888.5 | 54.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 31.49 | 39.32 | BDI 2 | 45 | 1417.05 | RA | RA | 1417.05 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 31.4883 |  | 1417.05 | 45
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 629.77 | 3.57 | BDI 1 | 4.31 | 2714.31 | RA | RA | 2714.31 | 0 |  |  | SINAPI 97083 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 629.7666 |  | 2714.31 | 4.31
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 31.49 | 111.91 | BDI 1 | 135.11 | 4254.61 | RA | RA | 4254.61 | 0 |  |  | SINAPI-I 4721 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 31.4883 |  | 4254.61 | 135.11
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. | SINAPI |  | Recomposição | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2399.46 | RA |  | 2399.46 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2399.46 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-35 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | 141.96 | BDI 1 | 171.39 | 2399.46 | RA | RA | 2399.46 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-35 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 14 |  | 2399.46 | 171.39
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3360.68 | RA |  | 3360.68 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3360.68 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI |  | Sinalização horizontal | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1674.85 | RA |  | 1674.85 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1674.85 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 115.68 | 5.6 | BDI 1 | 6.76 | 782 | RA | RA | 782 | 0 |  |  | SINAPI 102512 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 115.68 |  | 782 | 6.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.2. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 30.4 | 24.33 | BDI 1 | 29.37 | 892.85 | RA | RA | 892.85 | 0 |  |  | SINAPI 102509 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 30.4 |  | 892.85 | 29.37
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. |  |  | Sinalização Vertical | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1685.83 | RA |  | 1685.83 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1685.83 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 12 | 65.12 | BDI 1 | 78.62 | 943.44 | RA | RA | 943.44 | 0 |  |  | SINAPI-I 7696 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 12 |  | 943.44 | 78.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 1.02 | 602.86 | BDI 1 | 727.83 | 742.39 | RA | RA | 742.39 | 0 |  |  | SICRO 5213572 | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1.0174 |  | 742.39 | 727.83
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
A complementação da sinalização será executada pela DIRETRAN, bem como a orientação do trânsito/ A execução das calçadas são de responsabilidade dos proprietários dos lotes (terrenos), conforme Lei nº 4.549/2021
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Luiz Ricardo F. Soares
[14 empty] | 2024-04-10 |  |  |  | CREA/CAU: | 175448-8
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [7 empty] | não se aplica |  | não se aplica
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | [9 empty] | . | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 299883.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299883.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | Revitalização Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | Serviço de Topografia |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | und | 3 | 3 meses de obra |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 3 |  | 6230.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UNIDADE | 1 | todo o projeto |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 593.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | Instalação de Canteiro de Obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | 01 unidade |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 1773.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1
0 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 3 meses de obra |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 3 |  | 2439.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 3 | 3 meses de obra |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 3 |  | 977.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | Mobilização/desmobilização |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S |  | Serviço | - | MOBILIZAÇÃO - LAJOTA | UND | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | DESMOBILIZAÇÃO - LAJOTA | UND | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | Sinalização de obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 0.5 | Placa de aço para sinalização de obras em execução, conjunto para inicio e termino do periodo da execução, com reaproveitamento |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 0.5 |  | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | tapume para fechamento, caso necessário, com reaproveitamento |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 2.42 |  | 731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | restrição de acesso a local perigoso com Distanciamento por estacas, com reaproveitamento |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 5 |  | 316.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | Distanciamento de estacas com altura de 1,20, para controle, com reaproveitamento |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 12 |  | 37.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | Remoções e demolições |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 5 | indicação na planta de levantamento |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 5 |  | 279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.5 | Volume de material removido (extensão X altura X espessura) |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 2.5 |  | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12.5 | Transporte dos itens acima com DMT Médio de 5km |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 12.5; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0 |  | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | Preparo do terreno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 224.61 | Conforme superficie de escavação (no perfil em projeto) pela largura do pavimento, descontando aterro |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 224.61 |  | 1082.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 421.14 | Volume de material de escavação. multiplicado por 1,875t/m3 1º cat. e novo Multiplicado por 2,0630 t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 421.1438; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 1368.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2105.72 | Volume de material de 1º categoria multiplicado por 1,875t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado pelo DMT medio de 18 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 2105.7188; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 1979.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.1. | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 9.84 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado por 1,2m de largura de abertura multiplicado pela altura media de 5cm |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 9.84; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 537.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 295.2 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado por 1,2m de largura de abertura multiplicado pela altura media de 1,5m |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 295.2; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 4974.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.3. | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 1.48 | 0,5% do volume escavado |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 1.476; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.4. | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 0.49 | 5% do volume escavado |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 0.492; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 110.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.1. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 492 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 1,50 de altura média e pelos 2 lados |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 492; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 19320.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.1. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 19.68 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado pelas especificações em prancha |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 19.68; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 3420.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.4. | Esgotamento d'água |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 30 | Estimativa de utilização caso seja necessário |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 30 |  | 830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.5. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 164 | Elencado no projeto de drenagem |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 164 |  | 22236.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.6. | Reaterro de vala |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 15.35 | Aproximadamente 5% da quantidade escavada |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 15.3504; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 505.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 266.73 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 266.7296; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 6025.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.7. | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.1. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 141.04 | reutilizar 50% do volume escavado e os 50% restante utilizar novo material |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 141.04; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 6346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.8. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.8.1. | Boca de lobo com grelha |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.8.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 14 | Conforme projeto DRENAGEM |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 14 |  | 32627.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.8.2. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.4.8.2.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 841.58 | Volume de material de 1º cat. multiplicado por 1,875t/m3, 2º cat. Multipliocado por 2,630 t/m3 e brita Multipliocado por 2,630 t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 841.5758; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 2735.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.4.8.2.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7645.73 | Volume de material de 1º cat. multiplicado por 1,875t/m3, 2º cat. Multiplicado por 2,630 t/m3 e brita Multiplicado por 2,630 t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado pelo DMT medio de 18 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 7645.7292; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 7186.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | Camada Estrutural |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 941.14 | Escavação de até 20cm de altura, regularização do sub-leito e compactação |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 941.1362 |  | 3011.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 282.34 | 30 cm de espessura em toda a extensão da via |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 282.3409; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 28795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 141.17 | 15 cm de espessura em toda a extensão da via |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 141.1704; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 18422.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 941.14 | Superficie dos pavimentos |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 941.1362; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 73851.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.5. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA VIGA DE TRAVAMENTO EM PISTA DE ROLAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, FCK = 25 MPA. (20x40cm) | M | 30.1 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 30.1 |  | 3183.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 903.49 | Volume de material de macadame multiplicado por 2,10t/m3 e brita graduada multiplicado por 2,20t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 903.4908; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 2936.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | Transporte de material granular |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 16262.83 | Volume de material de macadame multiplicado por 2,10t/m3 e brita graduada multiplicado por 2,20t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado pelo DMT medio de 18 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 16262.8335; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 15287.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 275 | Perimetro da área de asfalto descontando os acessos as ruas |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 275 |  | 14888.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 31.49 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 5cm de espessura |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 31.4883 |  | 1417.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.3. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 629.77 | Área superficial das calçadas |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 629.7666 |  | 2714.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.4. | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 31.49 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 5cm |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 31.4883; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 2: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 3: 0; Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: 0 |  | 4254.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.2. | Recomposição |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.1. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | Conforme quantidade de residências por frente de obra |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 14 |  | 2399.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | Sinalização horizontal |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 115.68 | Pintura eixo viario conforme projeto |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 115.68 |  | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.2. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 30.4 | Pintura de faixas de pedrestres e escritas de chão |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 30.4 |  | 892.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.2. | Sinalização Vertical |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.1. | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 12 | Quantidade de Placas multiplicado por 3m de altura |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 12 |  | 943.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 1.02 | 0,282 m² para placa d=60cm/ 0,3017m² para placa L=25cm e 0,1035 para placa de rua |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 1.0174 |  | 742.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Luiz Ricardo F. Soares | [7 empty] | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: Nome: Luiz Ricardo F. Soares
[5 empty] | 2024-04-10 |  |  | CREA/CAU: 175448-8 | [7 empty] | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: CREA/CAU: 175448-8
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.Serviços Preliminares | 2 | Serviços Preliminares | 0
3.Movimentação de terra e Escavações | 3 | Movimentação de terra e Escavações | 0
4.Drenagem | 4 | Drenagem | 0
5.Pavimentação | 5 | Pavimentação | 0
6.Urbanisticos | 6 | Urbanisticos | 0
7.Sinalização | 7 | Sinalização | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | [8 empty] | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 |  |  |  |  | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Revitalização Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 |  |  | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 299883.38 | % Período: | 3.103% | 62.81% | 34.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 9306.07 | 188352.672 | 102224.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13344 | % Período: | 34% | 34% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-05-01: 34%; 2024-06-01: 34%; 2024-07-01: 32%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 4536.96 | 4536.96 | 4270.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0% | 18 | F | 0% | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 338.4 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0% | 24 | F | 0% | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4430.71 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 4430.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 30 | F | 0% | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 107247.72 | % Período: | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-06-01: 90%; 2024-07-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 96522.948 | 10724.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 55 | F | 0% | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 145487.94 | % Período: | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-06-01: 60%; 2024-07-01: 40%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 87292.764 | 58195.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0% | 66 | F | 0% | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25673.93 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-06-01: 0%; 2024-07-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 25673.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 74 | F | 0% | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3360.68 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-07-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 3360.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 299,883.38000 | [8 empty] | 299883.38 |  | %: | 3.103% | 62.81% | 34.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 9306.07 | 188352.67 | 102224.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 9306.07 | 188352.67 | 102224.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 3.103% | 65.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 9306.07 | 197658.742 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 9306.07 | 197658.742 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38 | 299883.38
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2024-11-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2024-11-01: Nome: Luiz Ricardo F. Soares
[5 empty] | F |  | 2024-04-10 | [11 empty] | 2024-11-01: CREA/CAU: 175448-8
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2024-11-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | Serviços Preliminares |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 1; 0 2: 3; 0 3: 3
| 3 | Movimentação de terra e Escavações |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 1; 0 2: 3; 0 3: 3
| 4 | Drenagem |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 1; 0 2: 3; 0 3: 4
| 5 | Pavimentação |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 2; 0 2: 4; 0 3: 5
| 6 | Urbanisticos |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 2; 0 2: 4; 0 3: 5
| 7 | Sinalização |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: 4; 0 2: 4
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [6 empty] | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | [6 empty] | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | Serviços Preliminares
| 3 | Movimentação de terra e Escavações
| 4 | Drenagem
| 5 | Pavimentação
| 6 | Urbanisticos
| 7 | Sinalização
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Antônio Esteves Jr.- Trecho 02 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | [7 empty] | (SELECIONAR) | 0 | 299883.38 | 299883.38 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Revitalização Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 0 | 299883.38 | 0 | 299883.38 |  |  |  | Proporcional | 299883.38 | 0 | 0 | 299883.38 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 299883.38 | 0 | 299883.38 | [6 empty] | 0 | 299883.38 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2024-04-10 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | não se aplica |  | não se aplica |  |  | não se aplica | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Thursday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 80 | F | 1. | Revitalização Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | - | 0 | 0 | 299883.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 | 0 | 13344 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.1. | Serviço de Topografia | - | 0 | 0 | 6824.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | und | 3 | 2076.95 | 6230.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UNIDADE | 1 | 593.16 | 593.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.2. | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 | 0 | 5190.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | 1773.39 | 1773.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 813.23 | 2439.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 3 | 325.97 | 977.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.3. | Mobilização/desmobilização | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | MOBILIZAÇÃO - LAJOTA | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | DESMOBILIZAÇÃO - LAJOTA | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.1.4. | Sinalização de obra | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 0.5 | 487.6 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | 302.18 | 731.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | 63.32 | 316.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | 3.11 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.2.1. | Remoções e demolições | - | 0 | 0 | 279.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 5 | 55.96 | 279.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.5 | 8.54 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12.5 | 2.98 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.3. | TERRAPLENAGEM | - | 0 | 0 | 4430.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.1. | Preparo do terreno | - | 0 | 0 | 1082.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 224.61 | 4.82 | 1082.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | 3348.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 421.14 | 3.25 | 1368.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2105.72 | 0.94 | 1979.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 25 | F | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | 107247.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas | 0 | 0 | 0 | 6011.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.1. | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 9.84 | 54.63 | 537.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 295.2 | 16.85 | 4974.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.3. | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 1.48 | 263.38 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.4. | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 0.49 | 224.55 | 110.03 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 | 0 | 19320.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.1. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 492 | 39.27 | 19320.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 | 0 | 3420.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.1. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 19.68 | 173.83 | 3420.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.4. | Esgotamento d'água | 0 | 0 | 0 | 830.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 30 | 27.68 | 830.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.5. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto | 0 | 0 | 0 | 22236.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 164 | 135.59 | 22236.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.6. | Reaterro de vala | 0 | 0 | 0 | 6530.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 15.35 | 32.92 | 505.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 266.73 | 22.59 | 6025.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.7. | Material aplicado no reaterro das valas | 0 | 0 | 0 | 6346.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.1. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 141.04 | 45 | 6346.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.4.8. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução | 0 | 0 | 0 | 42549.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 2 | F | 1.4.8.1. | Boca de lobo com grelha | 0 | 0 | 0 | 32627.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 14 | 2330.54 | 32627.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.4.8.2. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 | 0 | 9922.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.2.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 841.58 | 3.25 | 2735.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.2.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7645.73 | 0.94 | 7186.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | 145487.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.5.1. | Camada Estrutural | 0 | 0 | 0 | 127264.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 941.14 | 3.2 | 3011.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 282.34 | 101.99 | 28795.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 141.17 | 130.5 | 18422.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 941.14 | 78.47 | 73851.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.5. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA VIGA DE TRAVAMENTO EM PISTA DE ROLAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, FCK = 25 MPA. (20x40cm) | M | 30.1 | 105.75 | 3183.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra | 0 | 0 | 0 | 2936.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 903.49 | 3.25 | 2936.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.3. | Transporte de material granular | - | 0 | 0 | 15287.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 16262.83 | 0.94 | 15287.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | 25673.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros | 0 | 0 | 0 | 23274.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 275 | 54.14 | 14888.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 31.49 | 45 | 1417.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.3. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 629.77 | 4.31 | 2714.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.4. | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 31.49 | 135.11 | 4254.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.6.2. | Recomposição | - | 0 | 0 | 2399.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.1. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | 171.39 | 2399.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.7. | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 3360.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.7.1. | Sinalização horizontal | - | 0 | 0 | 1674.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 115.68 | 6.76 | 782 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.2. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 30.4 | 29.37 | 892.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.7.2. | Sinalização Vertical | - | 0 | 0 | 1685.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.1. | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 12 | 78.62 | 943.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 1.02 | 727.83 | 742.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | não se aplica |  |  |  | não se aplica |  |  | não se aplica | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 0 | 299883.38 | 299883.38 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2024-04-01 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 80 | Automático | F | 1 | Revitalização Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02 | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 1 | 299883.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 299883.38 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 299883.38 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2024-04-10
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z19: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 299883.38 | #REF! | #REF!
LAGES SC, 02 de Nissan de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº não se aplica - SICONV nº não se aplica
Objeto: | Revitalização da Rua Antônio Esteves Jr. - Trecho 02
Proponente / Tomador: | não se aplica
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 299883.38 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 299883.38 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←