## BDI 01
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Revitalização Ruas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.32%
Risco | [5 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [5 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.73%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
LAGES SC |  |  |  | 2025-06-02
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: | 175448-8
ART/RRT: | 9836168-3

## BDI 02
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Revitalização Ruas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.5%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3%
Risco | [5 empty] | R | 0.56%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85%
Lucro | [5 empty] | L | 3.5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 14.45%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
LAGES SC |  |  |  | 2025-06-02
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: | 175448-8
ART/RRT: | 9836168-3

## Orçamento R. Aristeu Rodolfo
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Revitalização da Av. Aristeu Rodolfo | [8 empty] | 0
1. | SINAPI |  | Revitalização da Av. Aristeu Rodolfo | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2922666.42
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 79933.8
1.1.1. | Composição |  | Serviço de Topografia | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 59972.91
1.1.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-63 | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | UN | 6 | 8188.95 | BDI 1 | 9886.52 | 59319.12
1.1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UN | 1 | 541.53 | BDI 1 | 653.79 | 653.79
1.1.2. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9407.57
1.1.2.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 466.5 | BDI 1 | 563.21 | 2534.45
1.1.2.0.2. | Cotação | COT-20 | Container 2,3x6m alt. 2,5m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (Não inclui mobilização/desmobilização) | UN | 6 | 465.68 | BDI 2 | 532.97 | 3197.82
1.1.2.0.3. | COTAÇÃO | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e manutenção com 03 limpezas semanais | MÊS | 6 | 535.21 | BDI 2 | 612.55 | 3675.3
1.1.3. | SINAPI |  | Mobilização/desmobilização | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6734.66
1.1.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-80 | MOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UN | 1 | 2789.14 | BDI 1 | 3367.33 | 3367.33
1.1.3.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-81 | DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UN | 1 | 2789.14 | BDI 1 | 3367.33 | 3367.33
1.1.4. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3818.66
1.1.4.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 466.5 | BDI 1 | 563.21 | 1689.63
1.1.4.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 11.55 | 103.95 | BDI 1 | 125.5 | 1449.53
1.1.4.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 10 | 50.18 | BDI 2 | 57.43 | 574.3
1.1.4.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 40 | 2.3 | BDI 2 | 2.63 | 105.2
1.2. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 81179.64
1.2.1. | SINAPI |  | Corte e Aterro | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14932.01
1.2.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-98 | Escavação Horizontal de solo de 1A categoria com retroescavadeira 4X4 (72HP, caçamba carregadeira cp. Mínima 0,79M3) | M3 | 4206.2 | 2.94 | BDI 1 | 3.55 | 14932.01
1.2.2. | SINAPI |  | Carga e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 26814.51
1.2.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 7886.62 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 26814.51
1.2.3. | SINAPI |  | Transporte de terra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 39433.12
1.2.3.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 39433.12 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 39433.12
1.3. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1167247.95
1.3.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 60243.4
1.3.1.0.1. | SICRO | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | M3 | 137.01 | 48.81 | BDI 1 | 58.93 | 8074
1.3.1.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1424.12 | 13.61 | BDI 1 | 16.43 | 23398.29
1.3.1.0.3. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 86.3 | 10.46 | BDI 1 | 12.63 | 1089.97
1.3.1.0.4. | SINAPI | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1039.7 | 6.18 | BDI 1 | 7.46 | 7756.16
1.3.1.0.5. | SICRO | 5502971 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M3 | 137.01 | 99.88 | BDI 1 | 120.59 | 16522.04
1.3.1.0.6. | SICRO | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M3 | 13.7 | 205.74 | BDI 1 | 248.39 | 3402.94
1.3.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 174706.47
1.3.2.0.1. | SINAPI | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2225.2 | 46.36 | BDI 1 | 55.97 | 124544.44
1.3.2.0.2. | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 992.62 | 39.2 | BDI 1 | 47.33 | 46980.7
1.3.2.0.3. | SINAPI | 101575 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 78.3 | 33.65 | BDI 1 | 40.63 | 3181.33
1.3.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 41290.34
1.3.3.0.1. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | M3 | 186.34 | 149.76 | BDI 1 | 180.81 | 33692.14
1.3.3.0.2. | SINAPI-I | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 6.89 | 605.03 | BDI 2 | 692.46 | 4771.05
1.3.3.0.3. | SICRO | 1107860 | Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | M3 | 6.89 | 55.15 | BDI 1 | 66.58 | 458.74
1.3.3.0.4. | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 5.9 | 247.25 | BDI 1 | 298.5 | 1761.15
1.3.3.0.5. | SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 68.85 | 7.71 | BDI 2 | 8.82 | 607.26
1.3.4. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 919.2
1.3.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-27 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 30 | 25.38 | BDI 1 | 30.64 | 919.2
1.3.5. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 662985.82
1.3.5.0.1. | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 816 | 336.8 | BDI 1 | 406.62 | 331801.92
1.3.5.0.2. | SINAPI | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 37 | 543.06 | BDI 1 | 655.64 | 24258.68
1.3.5.0.3. | SINAPI | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 252 | 646.83 | BDI 1 | 780.92 | 196791.84
1.3.5.0.4. | SINAPI | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 37 | 936.99 | BDI 1 | 1131.23 | 41855.51
1.3.5.0.5. | SICRO | 6817889 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | M | 27 | 2094.6 | BDI 1 | 2528.81 | 68277.87
1.3.6. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 35581.32
1.3.6.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 41.09 | 28.9 | BDI 1 | 34.89 | 1433.63
1.3.6.0.2. | SINAPI | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1049.59 | 14.74 | BDI 1 | 17.8 | 18682.7
1.3.6.0.3. | SINAPI | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 60.18 | 21.1 | BDI 1 | 25.47 | 1532.78
1.3.6.0.4. | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 631.56 | 18.27 | BDI 1 | 22.06 | 13932.21
1.3.7. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 26642.5
1.3.7.0.1. | Cotação | COT-21 | Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) | M3 | 870.67 | 26.74 | BDI 2 | 30.6 | 26642.5
1.3.8. |  |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 164878.9
1.3.8.1. |  |  | Boca de lobo com grelha e dispositivos |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 164878.9
1.3.8.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | UN | 30 | 1873.35 | BDI 1 | 2261.7 | 67851
1.3.8.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-67 | BLC I - DN 80 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | UN | 2 | 2508.92 | BDI 1 | 3029.02 | 6058.04
1.3.8.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-84 | BLC I- DN 100 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | UN | 2 | 3478.13 | BDI 1 | 4199.15 | 8398.3
1.3.8.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-105 | BLC I- DN 150 (Boca de lobo combinada h=2,5m) com grelha SIMPLES | UN | 6 | 4999.15 | BDI 1 | 6035.47 | 36212.82
1.3.8.1.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-69 | BLC I - DN 120 (Boca de lobo combinada h=3,0m) | UN | 1 | 4902.83 | BDI 1 | 5919.19 | 5919.19
1.3.8.1.6. | COMPOSIÇÃO | COMP-11 | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | UN | 6 | 1280.98 | BDI 1 | 1546.53 | 9279.18
1.3.8.1.7. | COMPOSIÇÃO | COMP-58 | Para Galeria 2,0m x 2,0m (caixa de ligação) | UN | 1 | 3480.27 | BDI 1 | 4201.73 | 4201.73
1.3.8.1.8. | SICRO | 0705237 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | UN | 1 | 20076.61 | BDI 1 | 24238.49 | 24238.49
1.3.8.1.9. | COMPOSIÇÃO | COMP-22 | Isolamento (caixa de ligação) | UN | 5 | 450.62 | BDI 1 | 544.03 | 2720.15
1.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1269560.46
1.4.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 750853.09
1.4.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 7866.83 | 2.19 | BDI 1 | 2.64 | 20768.43
1.4.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 2753.39 | 102.16 | BDI 1 | 123.34 | 339603.12
1.4.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 1180.02 | 121.15 | BDI 1 | 146.26 | 172589.73
1.4.1.0.4. | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 7866.83 | 0.41 | BDI 1 | 0.49 | 3854.75
1.4.1.0.5. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | M2 | 7866.83 | 0.28 | BDI 1 | 0.34 | 2674.72
1.4.1.0.6. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | T | 974.02 | 179.74 | BDI 1 | 217 | 211362.34
1.4.2. | SINAPI |  | Aquisição de ligantes asfáltico | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 384943.27
1.4.2.0.1. | BINOMIO | BIN1 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 55.13 | 4872.52 | BDI 1 | 5882.59 | 324307.19
1.4.2.0.2. | BINOMIO | BIN2 | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 10.23 | 3621.39 | BDI 1 | 4372.1 | 44726.58
1.4.2.0.3. | BINOMIO | BIN3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 3.54 | 3722.53 | BDI 1 | 4494.21 | 15909.5
1.4.3. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 34768.21
1.4.3.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 8378.17 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 28485.78
1.4.3.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | T | 974.02 | 5.34 | BDI 1 | 6.45 | 6282.43
1.4.4. | SINAPI |  | Transporte de material granular e CBUQ | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 98995.89
1.4.4.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 83781.71 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 83781.71
1.4.4.0.2. | SICRO | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 10714.21 | 1.18 | BDI 1 | 1.42 | 15214.18
1.5. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 300358.68
1.5.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 217477.98
1.5.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2490 | 45.86 | BDI 1 | 55.37 | 137871.3
1.5.1.0.2. | Cotação | COT-21 | Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) | M3 | 261.34 | 26.74 | BDI 2 | 30.6 | 7997
1.5.1.0.3. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 5226.78 | 3.86 | BDI 1 | 4.66 | 24356.79
1.5.1.0.4. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | M3 | 261.34 | 149.76 | BDI 1 | 180.81 | 47252.89
1.5.2. | SINAPI |  | Calçadas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4638.68
1.5.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-102 | ASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 40.17 | 69.42 | BDI 1 | 83.81 | 3366.65
1.5.2.0.2. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 7.49 | 140.67 | BDI 1 | 169.83 | 1272.03
1.5.3. | SINAPI |  | Recomposições | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 78137.85
1.5.3.0.1. | Composição | COMP-35 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , 1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA COM TUBO DE CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 389.42 | BDI 1 | 470.15 | 14104.5
1.5.3.0.2. | Composição | COMP-112 | Sondagem para verificação de altura e localização de tubulação de água e esgoto SEMASA | unid. | 3 | 51.92 | BDI 1 | 62.68 | 188.04
1.5.3.0.3. | SICRO | 4413996 | Enleivamento | M2 | 5117.92 | 10.24 | BDI 1 | 12.36 | 63257.49
1.5.3.0.4. | SICRO | 4915663 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | M3 | 6.63 | 73.44 | BDI 1 | 88.66 | 587.82
1.5.4. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para a obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 54.47
1.5.4.0.1. | SICRO | 5914352 | Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre | T | 9.94 | 4.54 | BDI 1 | 5.48 | 54.47
1.5.5. | SINAPI |  | Transporte de material bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 49.7
1.5.5.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 49.7 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 49.7
1.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 22183.18
1.6.1. | SINAPI |  | Sinalização Horizontal | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14930.32
1.6.1.0.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 153.46 | 31.32 | BDI 1 | 37.81 | 5802.32
1.6.1.0.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1197.9 | 6.31 | BDI 1 | 7.62 | 9128
1.6.2. | SINAPI |  | Sinalização Vertical | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7252.86
1.6.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 48 | 70.68 | BDI 2 | 80.89 | 3882.72
1.6.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | M2 | 4.55 | 613.51 | BDI 1 | 740.69 | 3370.14
1.7. | SINAPI |  | LIMPEZA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2202.71
1.7.1. | SINAPI |  | Limpeza para entrega de obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2202.71
1.7.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-44 | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. | M2 | 7866.83 | 0.23 | BDI 1 | 0.28 | 2202.71

## Cronograma R. Aristeu Rodolfo
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
1. | Revitalização da Av. Aristeu Rodolfo |  | 2922666.42 | % Período: | 12.9% | 16.25% | 15.53% | 24.48% | 20.23% | 10.61%
1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 79933.8 | % Período: | 5% | 10% | 15% | 30% | 25% | 15%
[5 empty] | 5% | 10% | 15% | 30% | 25% | 15%
1.2. | TERRAPLENAGEM |  | 81179.64 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.3. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 1167247.95 | % Período: | 25% | 40% | 25% | 0% | 0% | 10%
[5 empty] | 25% | 40% | 25% |  |  | 10%
1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  | 1269560.46 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 10%
[8 empty] | 45% | 45% | 10%
1.5. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 300358.68 | % Período: | 0% | 0% | 50% | 40% | 0% | 10%
[7 empty] | 50% | 40% |  | 10%
1.6. | SINALIZAÇÃO |  | 22183.18 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.7. | LIMPEZA |  | 2202.71 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
Total: R$ 2.922.666,42 |  |  |  | %: | 12.9% | 16.25% | 15.53% | 24.48% | 20.23% | 10.61%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: |  | Contrapartida: | 376988.32 | 474892.56 | 453981.4 | 715425.81 | 591285.66 | 310092.67
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 376988.32 | 474892.56 | 453981.4 | 715425.81 | 591285.66 | 310092.67
|  |  |  | %: | 12.9% | 29.15% | 44.68% | 69.16% | 89.39% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 376988.3175 | 851880.8775 | 1305862.275 | 2021288.094 | 2612573.751 | 2922666.42
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 376988.3175 | 851880.8775 | 1305862.275 | 2021288.094 | 2612573.751 | 2922666.42

## Orçamento R. Heliodoro Muniz
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REVITALIZAÇÃO DA RUA HELIODORO MUNIZ | [8 empty] | 0
1. | SINAPI |  | REVITALIZAÇÃO DA RUA HELIODORO MUNIZ | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4060365.6
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 83176.81
1.1.1. | SINAPI |  | Administração local | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 65674.41
1.1.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-63 | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | UN | 6 | 8976.04 | BDI 1 | 10836.77 | 65020.62
1.1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UN | 1 | 541.53 | BDI 1 | 653.79 | 653.79
1.1.2. | SINAPI |  | Mobilização / Desmobilização | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6734.66
1.1.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-80 | MOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UN | 1 | 2789.14 | BDI 1 | 3367.33 | 3367.33
1.1.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-81 | DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UN | 1 | 2789.14 | BDI 1 | 3367.33 | 3367.33
1.1.3. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7436.33
1.1.3.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 466.5 | BDI 1 | 563.21 | 563.21
1.1.3.0.2. | COTAÇÃO | cot-20 | Container 2,3x6m alt. 2,5m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (Não inclui mobilização/desmobilização) | UN | 6 | 465.68 | BDI 2 | 532.97 | 3197.82
1.1.3.0.3. | COTAÇÃO | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e manutenção com 03 limpezas semanais | MÊS | 6 | 535.21 | BDI 2 | 612.55 | 3675.3
1.1.4. | SINAPI |  | Sinalização de obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3331.41
1.1.4.0.1. | SICRO | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | M2 | 3 | 403.82 | BDI 1 | 487.53 | 1462.59
1.1.4.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 12.1 | 103.95 | BDI 1 | 125.5 | 1518.55
1.1.4.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | 50.18 | BDI 2 | 57.43 | 287.15
1.1.4.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 24 | 2.3 | BDI 2 | 2.63 | 63.12
1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 295789.93
1.2.1. | SINAPI |  | Demolições | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 288834.48
1.2.1.0.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8928.97 | 25.3 | BDI 1 | 30.54 | 272690.74
1.2.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-05 | Remoção de meio-fio | M | 2199.42 | 6.08 | BDI 1 | 7.34 | 16143.74
1.2.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6955.45
1.2.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 828.03 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 2815.3
1.2.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 4140.15 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 4140.15
1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 90199.61
1.3.1. |  |  | Preparo do terreno |  | 0 | 0 |  | 0 | 14107.28
1.3.1.0.1. | SINAPI | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 4831.26 | 2.42 | BDI 1 | 2.92 | 14107.28
1.3.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de terraplanagem | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 76092.33
1.3.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 9058.61 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 30799.27
1.3.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 45293.06 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 45293.06
1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1287611.8
1.4.1. | SINAPI |  | Escavação mecanizada de vala | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 63308.04
1.4.1.0.1. | SICRO | 4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | M3 | 130.1 | 61.01 | BDI 1 | 73.66 | 9583.17
1.4.1.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1148.98 | 13.61 | BDI 1 | 16.43 | 18877.74
1.4.1.0.3. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 798.54 | 10.46 | BDI 1 | 12.63 | 10085.56
1.4.1.0.4. | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 493.35 | 9.81 | BDI 1 | 11.84 | 5841.26
1.4.1.0.5. | SICRO | 5502971 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M3 | 130.1 | 99.88 | BDI 1 | 120.59 | 15688.76
1.4.1.0.6. | SICRO | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M3 | 13.01 | 205.74 | BDI 1 | 248.39 | 3231.55
1.4.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 167552.08
1.4.2.0.1. | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 962.5 | 35.84 | BDI 1 | 43.27 | 41647.38
1.4.2.0.2. | SINAPI | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1862.5 | 46.36 | BDI 1 | 55.97 | 104244.13
1.4.2.0.3. | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 457.65 | 39.2 | BDI 1 | 47.33 | 21660.57
1.4.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 41224.68
1.4.3.0.1. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | M3 | 228 | 149.76 | BDI 1 | 180.81 | 41224.68
1.4.4. | SINAPI |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos/bueiros de concreto | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 690263.29
1.4.4.0.1. | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 550 | 181.1 | BDI 1 | 218.64 | 120252
1.4.4.0.2. | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 438 | 336.8 | BDI 1 | 406.62 | 178099.56
1.4.4.0.3. | SINAPI | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 235 | 543.06 | BDI 1 | 655.64 | 154075.4
1.4.4.0.4. | SINAPI | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 109 | 646.83 | BDI 1 | 780.92 | 85120.28
1.4.4.0.5. | SINAPI | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 135 | 936.99 | BDI 1 | 1131.23 | 152716.05
1.4.5. | SINAPI |  | Reaterro de vala | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 42722.87
1.4.5.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 38.73 | 28.9 | BDI 1 | 34.89 | 1351.29
1.4.5.0.2. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 807.84 | 19.19 | BDI 1 | 23.17 | 18717.65
1.4.5.0.3. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 523.46 | 25.41 | BDI 1 | 30.68 | 16059.75
1.4.5.0.4. | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 298.92 | 18.27 | BDI 1 | 22.06 | 6594.18
1.4.6. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 24942.37
1.4.6.0.1. | Cotação | cot-21 | Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) | M3 | 815.11 | 26.74 | BDI 2 | 30.6 | 24942.37
1.4.7. | SINAPI |  | Esgotamento com motobomba | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 919.2
1.4.7.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-27 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 30 | 25.38 | BDI 1 | 30.64 | 919.2
1.4.8. | SINAPI |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 256679.27
1.4.8.1. | SINAPI |  | Boca de lobo com grelha | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 176729.79
1.4.8.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | UN | 53 | 1873.35 | BDI 1 | 2261.7 | 119870.1
1.4.8.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-67 | BLC I - DN 80 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | UN | 5 | 2508.92 | BDI 1 | 3029.02 | 15145.1
1.4.8.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-84 | BLC I- DN 100 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | UN | 3 | 3478.13 | BDI 1 | 4199.15 | 12597.45
1.4.8.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-69 | BLC I - DN 120 (Boca de lobo combinada h=3,0m) | UN | 1 | 4902.83 | BDI 1 | 5919.19 | 5919.19
1.4.8.1.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-11 | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | UN | 15 | 1280.98 | BDI 1 | 1546.53 | 23197.95
1.4.8.2. | SINAPI |  | Caixa de Ligação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 25042.3
1.4.8.2.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-92 | Para Tubo DN 120 cm (caixa de ligação) 2x2x2,5m | UN | 5 | 4148.48 | BDI 1 | 5008.46 | 25042.3
1.4.8.3. | SINAPI |  | Boca de bueiro | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7232.15
1.4.8.3.1. | SICRO | 0804407 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | UN | 1 | 5990.35 | BDI 1 | 7232.15 | 7232.15
1.4.8.4. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 47675.03
1.4.8.4.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 4552.13 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 15477.24
1.4.8.4.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 32197.79 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 32197.79
1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1853613.72
1.5.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1059113.84
1.5.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 9186.44 | 2.19 | BDI 1 | 2.64 | 24252.2
1.5.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 3215.25 | 102.16 | BDI 1 | 123.34 | 396568.94
1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 1837.29 | 121.15 | BDI 1 | 146.26 | 268722.04
1.5.1.0.4. | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 9186.44 | 0.41 | BDI 1 | 0.49 | 4501.36
1.5.1.0.5. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | M2 | 18372.88 | 0.28 | BDI 1 | 0.34 | 6246.78
1.5.1.0.6. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | T | 1653.56 | 179.74 | BDI 1 | 217 | 358822.52
1.5.2. | SINAPI |  | Aquisição de ligantes asfalticos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 606635.31
1.5.2.0.1. | BINOMIO | BIN1 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 93.59 | 4872.52 | BDI 2 | 5576.6 | 521913.99
1.5.2.0.2. | BINOMIO | BIN2 | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 11.94 | 3621.39 | BDI 2 | 4144.68 | 49487.48
1.5.2.0.3. | BINOMIO | BIN3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 8.27 | 3722.53 | BDI 2 | 4260.44 | 35233.84
1.5.3. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 47365.3
1.5.3.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 10794.07 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 36699.84
1.5.3.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | T | 1653.56 | 5.34 | BDI 1 | 6.45 | 10665.46
1.5.4. | SINAPI |  | Transporte de material granular e CBUQ | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 140499.27
1.5.4.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 107940.69 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 107940.69
1.5.4.0.2. | SICRO | 5914613 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | TXKM | 18189.15 | 1.48 | BDI 1 | 1.79 | 32558.58
1.6. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 414769.35
1.6.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 366492.26
1.6.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2180 | 45.86 | BDI 1 | 55.37 | 120706.6
1.6.1.0.2. | Cotação | cot-21 | Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) | M3 | 378.24 | 26.74 | BDI 2 | 30.6 | 11574.14
1.6.1.0.3. | sicro | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | M3 | 7564.87 | 18.16 | BDI 1 | 21.92 | 165821.95
1.6.1.0.4. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | M3 | 378.24 | 149.76 | BDI 1 | 180.81 | 68389.57
1.6.2. | SINAPI |  | Recomposições | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 30697.42
1.6.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-35 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , 1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA COM TUBO DE CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 389.42 | BDI 1 | 470.15 | 28209
1.6.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-112 | Sondagem para verificação de altura e localização de tubulação de água e esgoto SEMASA | UN | 34 | 51.92 | BDI 1 | 62.68 | 2131.12
1.6.2.0.3. | SICRO | 4915663 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | M3 | 4.03 | 73.44 | BDI 1 | 88.66 | 357.3
1.6.3. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 17579.67
1.6.3.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 1304.94 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 4436.8
1.6.3.0.2. | SICRO | 5914352 | Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre | T | 6.04 | 4.54 | BDI 1 | 5.48 | 33.1
1.6.3.0.3. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 13109.77 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 13109.77
1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32632.18
1.7.1. | SINAPI |  | Sinalização Horizontal | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 28368.57
1.7.1.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3278 | 6.31 | BDI 1 | 7.62 | 24978.36
1.7.1.0.2. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 61.31 | 31.32 | BDI 1 | 37.81 | 2318.13
1.7.1.0.3. | SICRO | 5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | UN | 12 | 74 | BDI 1 | 89.34 | 1072.08
1.7.2. |  |  | Sinalização Vertical |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4263.61
1.7.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 30 | 70.68 | BDI 2 | 80.89 | 2426.7
1.7.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | M2 | 2.48 | 613.51 | BDI 1 | 740.69 | 1836.91
1.8. | SINAPI |  | LIMPEZA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2572.2
1.8.1. | SINAPI |  | Limpeza de pavimento para entrega de obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2572.2
1.8.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-44 | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. | M2 | 9186.44 | 0.23 | BDI 1 | 0.28 | 2572.2

## Cronograma R. Heliodoro Muniz
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
1. | REVITALIZAÇÃO DA RUA HELIODORO MUNIZ |  | 4060365.6 | % Período: | 12.46% | 18.07% | 15.58% | 29.68% | 18.57% | 5.637%
1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 83176.81 | % Período: | 10% | 20% | 20% | 25% | 15% | 10%
[5 empty] | 10% | 20% | 20% | 25% | 15% | 10%
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 295789.93 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.3. | TERRAPLENAGEM |  | 90199.61 | % Período: | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 40% | 40% | 20%
1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 1287611.8 | % Período: | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0%
[6 empty] | 40% | 40% | 20%
1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 1853613.72 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 40% | 10%
[8 empty] | 50% | 40% | 10%
1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 414769.35 | % Período: | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 40% | 40% | 20%
1.7. | SINALIZAÇÃO |  | 32632.18 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.8. | LIMPEZA |  | 2572.2 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
Total: R$ 4.060.365,60 |  |  |  | %: | 12.46% | 18.07% | 15.58% | 29.68% | 18.57% | 5.637%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: |  | Contrapartida: | 506095.2 | 733667.66 | 632673.88 | 1205123.42 | 753922.01 | 228883.43
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 506095.2 | 733667.66 | 632673.88 | 1205123.42 | 753922.01 | 228883.43
|  |  |  | %: | 12.46% | 30.53% | 46.11% | 75.8% | 94.36% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 506095.195 | 1239762.861 | 1872436.735 | 3077560.1575 | 3831482.167 | 4060365.6
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 506095.195 | 1239762.861 | 1872436.735 | 3077560.1575 | 3831482.167 | 4060365.6

## Orçamento R. Clelio Miola
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Revitalização da Av. Aristeu Rodolfo | [8 empty] | 0
1. | SINAPI |  | Revitalização da Rua Clélio Miola | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1046939.45
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 52224.14
1.1.1. | SINAPI |  | Serviço de Topografia | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 34896.19
1.1.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-63 | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | UN | 4 | 7090.7 | BDI 1 | 8560.6 | 34242.4
1.1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UN | 1 | 541.53 | BDI 1 | 653.79 | 653.79
1.1.2. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7116.53
1.1.2.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 466.5 | BDI 1 | 563.21 | 2534.45
1.1.2.0.2. | Cotação | COT-20 | Container 2,3x6m alt. 2,5m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (Não inclui mobilização/desmobilização) | UN | 4 | 465.68 | BDI 2 | 532.97 | 2131.88
1.1.2.0.3. | COTAÇÃO | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e manutenção com 03 limpezas semanais | MÊS | 4 | 535.21 | BDI 2 | 612.55 | 2450.2
1.1.3. | SINAPI |  | Mobilização/desmobilização | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6734.66
1.1.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-80 | MOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UN | 1 | 2789.14 | BDI 1 | 3367.33 | 3367.33
1.1.3.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-81 | DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UN | 1 | 2789.14 | BDI 1 | 3367.33 | 3367.33
1.1.4. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3476.76
1.1.4.0.1. | SICRO | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | M2 | 3 | 403.82 | BDI 1 | 487.53 | 1462.59
1.1.4.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 11.55 | 103.95 | BDI 1 | 125.5 | 1449.53
1.1.4.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 8 | 50.18 | BDI 2 | 57.43 | 459.44
1.1.4.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 40 | 2.3 | BDI 2 | 2.63 | 105.2
1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 201.26
1.2.1. | SINAPI |  | Remoções e Demolições | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 168.82
1.2.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-05 | Remoção de meio-fio | M | 23 | 6.08 | BDI 1 | 7.34 | 168.82
1.2.2. | SINAPI |  | Carga e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13.12
1.2.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 3.86 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 13.12
1.2.3. | SINAPI |  | Transporte de entulho bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 19.32
1.2.3.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 19.32 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 19.32
1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 28557.02
1.3.1. | SINAPI |  | Cortes e Aterros | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7500.23
1.3.1.0.1. | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 1336.94 | 4.65 | BDI 1 | 5.61 | 7500.23
1.3.2. | SINAPI |  | Carga e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8522.98
1.3.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 2506.76 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 8522.98
1.3.3. | SINAPI |  | Transporte de terra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12533.81
1.3.3.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 12533.81 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 12533.81
1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 308324.95
1.4.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18229.24
1.4.1.0.1. | SICRO | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | M3 | 36.57 | 48.81 | BDI 1 | 58.93 | 2155.07
1.4.1.0.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 654.6 | 13.61 | BDI 1 | 16.43 | 10755.08
1.4.1.0.3. | SICRO | 5502971 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M3 | 36.57 | 99.88 | BDI 1 | 120.59 | 4409.98
1.4.1.0.4. | SICRO | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | M3 | 3.66 | 205.74 | BDI 1 | 248.39 | 909.11
1.4.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 53410.28
1.4.2.0.1. | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 778 | 35.84 | BDI 1 | 43.27 | 33664.06
1.4.2.0.2. | SINAPI | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 352.8 | 46.36 | BDI 1 | 55.97 | 19746.22
1.4.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12427.07
1.4.3.0.1. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | M3 | 68.73 | 149.76 | BDI 1 | 180.81 | 12427.07
1.4.4. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 612.8
1.4.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-27 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 20 | 25.38 | BDI 1 | 30.64 | 612.8
1.4.5. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 144824.1
1.4.5.0.1. | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 389 | 181.1 | BDI 1 | 218.64 | 85050.96
1.4.5.0.2. | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 147 | 336.8 | BDI 1 | 406.62 | 59773.14
1.4.6. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9041.4
1.4.6.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 11.44 | 28.9 | BDI 1 | 34.89 | 399.14
1.4.6.0.2. | SINAPI | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 485.52 | 14.74 | BDI 1 | 17.8 | 8642.26
1.4.7. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7603.49
1.4.7.0.1. | Cotação | COT-21 | Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) | M3 | 248.48 | 26.74 | BDI 2 | 30.6 | 7603.49
1.4.8. |  |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 62176.57
1.4.8.1. |  |  | Boca de lobo com grelha e dispositivos |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 62176.57
1.4.8.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | UN | 25 | 1873.35 | BDI 1 | 2261.7 | 56542.5
1.4.8.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-11 | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | UN | 3 | 1280.98 | BDI 1 | 1546.53 | 4639.59
1.4.8.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-14 | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) | UN | 1 | 823.72 | BDI 1 | 994.48 | 994.48
1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 531971.47
1.5.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 316181.43
1.5.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 3341.67 | 2.19 | BDI 1 | 2.64 | 8822.01
1.5.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 1169.58 | 102.16 | BDI 1 | 123.34 | 144256
1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 501.25 | 121.15 | BDI 1 | 146.26 | 73312.83
1.5.1.0.4. | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 3341.67 | 0.41 | BDI 1 | 0.49 | 1637.42
1.5.1.0.5. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | M2 | 3341.67 | 0.28 | BDI 1 | 0.34 | 1136.17
1.5.1.0.6. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | T | 401 | 179.74 | BDI 1 | 217 | 87017
1.5.2. | SINAPI |  | Aquisição de ligantes asfáltico | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 159251.02
1.5.2.0.1. | BINOMIO | BIN1 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 22.7 | 4872.52 | BDI 1 | 5882.59 | 133534.79
1.5.2.0.2. | BINOMIO | BIN2 | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 4.34 | 3621.39 | BDI 1 | 4372.1 | 18974.91
1.5.2.0.3. | BINOMIO | BIN3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 1.5 | 3722.53 | BDI 1 | 4494.21 | 6741.32
1.5.3. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14686.64
1.5.3.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 3558.88 | 2.82 | BDI 1 | 3.4 | 12100.19
1.5.3.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | T | 401 | 5.34 | BDI 1 | 6.45 | 2586.45
1.5.4. | SINAPI |  | Transporte de material granular e CBUQ | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 41852.38
1.5.4.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 35588.76 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 35588.76
1.5.4.0.2. | SICRO | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 4411 | 1.18 | BDI 1 | 1.42 | 6263.62
1.6. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 110966.21
1.6.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 95047.33
1.6.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 835 | 45.86 | BDI 1 | 55.37 | 46233.95
1.6.1.0.2. | Cotação | COT-21 | Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) | M3 | 160.25 | 26.74 | BDI 2 | 30.6 | 4903.65
1.6.1.0.3. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3204.92 | 3.86 | BDI 1 | 4.66 | 14934.93
1.6.1.0.4. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | M3 | 160.25 | 149.76 | BDI 1 | 180.81 | 28974.8
1.6.2. | SINAPI |  | Recomposições | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 15872.24
1.6.2.0.1. | Composição | COMP-35 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , 1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA COM TUBO DE CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 389.42 | BDI 1 | 470.15 | 15044.8
1.6.2.0.2. | Composição | COMP-112 | Sondagem para verificação de altura e localização de tubulação de água e esgoto SEMASA | unid. | 9 | 51.92 | BDI 1 | 62.68 | 564.12
1.6.2.0.3. | SICRO | 4915663 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | M3 | 2.97 | 73.44 | BDI 1 | 88.66 | 263.32
1.6.3. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para a obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 24.39
1.6.3.0.1. | SICRO | 5914352 | Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre | T | 4.45 | 4.54 | BDI 1 | 5.48 | 24.39
1.6.4. | SINAPI |  | Transporte de material bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 22.25
1.6.4.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 22.25 | 0.83 | BDI 1 | 1 | 22.25
1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13758.73
1.7.1. | SINAPI |  | Sinalização Horizontal | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9819.26
1.7.1.0.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 63.97 | 31.32 | BDI 1 | 37.81 | 2418.71
1.7.1.0.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 783.61 | 6.31 | BDI 1 | 7.62 | 5971.11
1.7.1.0.3. | SICRO | 5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | UN | 16 | 74 | BDI 1 | 89.34 | 1429.44
1.7.2. | SINAPI |  | Sinalização Vertical | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3939.47
1.7.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 27 | 70.68 | BDI 2 | 80.89 | 2184.03
1.7.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | M2 | 2.37 | 613.51 | BDI 1 | 740.69 | 1755.44
1.8. | SINAPI |  | LIMPEZA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 935.67
1.8.1. | SINAPI |  | Limpeza para entrega da obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 935.67
1.8.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-44 | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. | M2 | 3341.67 | 0.23 | BDI 1 | 0.28 | 935.67

## Cronograma R. Clelio Miola
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01
1. | Revitalização da Rua Clélio Miola |  | 1046939.45 | % Período: | 13.8% | 11.06% | 41.54% | 33.61%
1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 52224.14 | % Período: | 15% | 15% | 40% | 30%
[5 empty] | 15% | 15% | 40% | 30%
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 201.26 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
1.3. | TERRAPLENAGEM |  | 28557.02 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 308324.95 | % Período: | 35% | 35% | 30% | 0%
[5 empty] | 35% | 35% | 30%
1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 531971.47 | % Período: | 0% | 0% | 50% | 50%
[7 empty] | 50% | 50%
1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 110966.21 | % Período: | 0% | 0% | 50% | 50%
[7 empty] | 50% | 50%
1.7. | SINALIZAÇÃO |  | 13758.73 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.8. | LIMPEZA |  | 935.67 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
Total: R$ 1.046.939,45 |  |  |  | %: | 13.8% | 11.06% | 41.54% | 33.61%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: |  | Contrapartida: | 144505.63 | 115747.36 | 434855.98 | 351830.48
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 144505.63 | 115747.36 | 434855.98 | 351830.48
|  |  |  | %: | 13.8% | 24.86% | 66.39% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 144505.6335 | 260252.987 | 695108.968 | 1046939.45
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 144505.6335 | 260252.987 | 695108.968 | 1046939.45