## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 02-Monday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES-SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 342096.26 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2023-05-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | DANYELLE DONATI
CREA/CAU: | CAU A97384-0
ART/RRT: | RRT 13211317
Data do preenchimento: | 2023-07-24
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antônio Ceron
Cargo: | Prefeito
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE / Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.6% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.35% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.35%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES-SC | [5 empty] | 2023-07-24
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | DANYELLE DONATI
[6 empty] | F | CREA/CAU: | CAU A97384-0
[6 empty] | F | ART/RRT: | RRT 13211317
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES-SC | [5 empty] | 2023-07-24
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | DANYELLE DONATI
[6 empty] | F | CREA/CAU: | CAU A97384-0
[6 empty] | F | ART/RRT: | RRT 13211317
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES-SC | [5 empty] | 2023-07-24
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | DANYELLE DONATI
[7 empty] | CREA/CAU: | CAU A97384-0
[7 empty] | ART/RRT: | RRT 13211317
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 20.35% | 14.45% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 02-Monday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 02-Monday.xls) |  | 05-aa (N DES.) | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | LAGES-SC |  |  | 020% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 02-Monday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 130; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | [8 empty] | 342096.26 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 342096.26
1 | 1 | 1 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Serviços Complementares CREAS I - BRUSQUE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 342096.26 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 342096.26 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 22576.65 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 22576.65 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | Composição | COMP-45 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3 | 6253.05 | BDI 1 | 7525.55 | 22576.65 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-45 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 22576.65 | 7525.55
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12648.78 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 12648.78 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5871.15 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 5871.15 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4.5 | 250 | BDI 2 | 286.13 | 1287.59 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 3.5 |  | 1287.59 | 286.13
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.2. | Composição | COMP-08 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 11 | 87.14 | BDI 1 | 104.87 | 1153.57 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-08 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1153.57 | 104.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.3. | Cotação | COT-08 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3 | 950 | BDI 1 | 1143.33 | 3429.99 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Cotação COT-08 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3429.99 | 1143.33
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6777.63 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 6777.63 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.1. | SINAPI | 98525 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 770.15 | 0.41 | BDI 1 | 0.49 | 377.37 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98525 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 377.37 | 0.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.2. | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 37.5 | 76.76 | BDI 1 | 92.38 | 3464.25 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3464.25 | 92.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.3. | SINAPI | 100974 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 77 | 8.5 | BDI 1 | 10.23 | 787.71 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100974 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 787.71 | 10.23
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.4. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 770 | 2.32 | BDI 1 | 2.79 | 2148.3 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2148.3 | 2.79
2 | 2 | 2 | 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 57 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | MURO DE ARRIMO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 117075.11 | RA |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 117075.11 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5267.31 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 5267.31 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | SINAPI | 96527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.8 | 134.54 | BDI 1 | 161.92 | 291.46 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 291.46 | 161.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | SINAPI | 96527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 14.65 | 134.54 | BDI 1 | 161.92 | 2372.13 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2372.13 | 161.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.3. | SINAPI | 96523 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 7.68 | 102.78 | BDI 1 | 123.7 | 950.02 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96523 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 950.02 | 123.7
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.4. | Composição | COMP-41 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 30 | 29.49 | BDI 1 | 35.49 | 1064.7 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-41 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1064.7 | 35.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.5. | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 9.5 | 51.52 | BDI 1 | 62 | 589 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 589 | 62
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | VIGA BALDRAME | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12510.48 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 12510.48 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | SINAPI | 96542 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 37.95 | 101.59 | BDI 1 | 122.26 | 4639.77 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96542 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4639.77 | 122.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.2. | SINAPI | 101619 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.6 | 295.53 | BDI 1 | 355.67 | 213.4 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101619 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 213.4 | 355.67
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.3. | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 121.63 | 14.99 | BDI 1 | 18.04 | 2194.21 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2194.21 | 18.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.4. | SINAPI | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 21.65 | 20.1 | BDI 1 | 24.19 | 523.71 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 523.71 | 24.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.5. | SINAPI | 96557 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.99 | 670.14 | BDI 1 | 806.51 | 1604.95 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1604.95 | 806.51
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.6. | SINAPI | 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 57.95 | 47.81 | BDI 1 | 57.54 | 3334.44 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3334.44 | 57.54
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. | SINAPI |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24583.89 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 24583.89 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.1. | SINAPI | 96535 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 42.24 | 196.38 | BDI 1 | 236.34 | 9983 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96535 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 9983 | 236.34
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2. | SINAPI | 101619 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.96 | 295.53 | BDI 1 | 355.67 | 341.44 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101619 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 341.44 | 355.67
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.3. | SINAPI | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 214.06 | 16.95 | BDI 1 | 20.4 | 4366.82 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4366.82 | 20.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.4. | SINAPI | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 46.8 | 20.1 | BDI 1 | 24.19 | 1132.09 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1132.09 | 24.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.5. | SINAPI | 96556 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8.45 | 843.34 | BDI 1 | 1014.96 | 8576.41 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96556 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 8576.41 | 1014.96
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.6. | SINAPI | 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.2 | 47.81 | BDI 1 | 57.54 | 184.13 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 184.13 | 57.54
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.4. | SINAPI |  | FURO DE TRADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2649.12 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2649.12 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4.1. | SINAPI | 96544 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 29.1 | 18.44 | BDI 1 | 22.19 | 645.73 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96544 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 645.73 | 22.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4.2. | SINAPI | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 27.14 | 20.1 | BDI 1 | 24.19 | 656.52 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 656.52 | 24.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4.3. | SINAPI | 96557 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.67 | 670.14 | BDI 1 | 806.51 | 1346.87 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1346.87 | 806.51
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.5. | SINAPI |  | PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8129.41 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 8129.41 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5.1. | SINAPI | 92445 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 35.64 | 68.05 | BDI 1 | 81.9 | 2918.92 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92445 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2918.92 | 81.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5.2. | SINAPI | 92763 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 236.5 | 10.91 | BDI 1 | 13.13 | 3105.25 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3105.25 | 13.13
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5.3. | SINAPI | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 41.47 | 16.22 | BDI 1 | 19.52 | 809.49 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 809.49 | 19.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5.4. | SINAPI | 103672 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.67 | 644.7 | BDI 1 | 775.9 | 1295.75 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103672 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1295.75 | 775.9
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.6. | SINAPI |  | VIGAS DE RESPALDO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5301.51 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 5301.51 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6.1. | SINAPI | 92265 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 20.62 | 133.1 | BDI 1 | 160.19 | 3303.12 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92265 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3303.12 | 160.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6.2. | SINAPI | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 70.47 | 14.5 | BDI 1 | 17.45 | 1229.7 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1229.7 | 17.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6.3. | SINAPI | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 14.64 | 16.22 | BDI 1 | 19.52 | 285.77 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 285.77 | 19.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6.4. | SINAPI | 103675 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.62 | 647.2 | BDI 1 | 778.91 | 482.92 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 482.92 | 778.91
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.7. | SINAPI |  | VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO - RETA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6726.57 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 6726.57 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7.1. | SINAPI | 92265 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 26.4 | 133.1 | BDI 1 | 160.19 | 4229.02 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92265 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4229.02 | 160.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7.2. | SINAPI | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 57.09 | 14.5 | BDI 1 | 17.45 | 996.22 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 996.22 | 17.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7.3. | SINAPI | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 24.19 | 16.22 | BDI 1 | 19.52 | 472.19 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 472.19 | 19.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7.4. | SINAPI | 103675 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.24 | 647.2 | BDI 1 | 778.91 | 965.85 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 965.85 | 778.91
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7.5. | SINAPI | 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.1 | 47.81 | BDI 1 | 57.54 | 63.29 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 63.29 | 57.54
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.8. | SINAPI |  | VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO - INCLINADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6288.83 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 6288.83 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.1. | SINAPI | 92265 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 25.34 | 133.1 | BDI 1 | 160.19 | 4059.21 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92265 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4059.21 | 160.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.2. | SINAPI | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 71.43 | 14.5 | BDI 1 | 17.45 | 1246.45 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1246.45 | 17.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.3. | SINAPI | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 7.92 | 16.22 | BDI 1 | 19.52 | 154.6 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 154.6 | 19.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.4. | SINAPI | 103675 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.95 | 647.2 | BDI 1 | 778.91 | 739.96 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 739.96 | 778.91
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8.5. | SINAPI | 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.54 | 47.81 | BDI 1 | 57.54 | 88.61 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 88.61 | 57.54
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.9. | SINAPI |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 27584.94 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 27584.94 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9.1. | SINAPI | 89455 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 108.91 | BDI 1 | 131.07 | 13270.84 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89455 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 13270.84 | 131.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9.2. | SINAPI | 100349 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8 | 654.67 | BDI 1 | 787.9 | 6303.2 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100349 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 6303.2 | 787.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9.3. | SINAPI | 87894 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 7.42 | BDI 1 | 8.93 | 904.16 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87894 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 904.16 | 8.93
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9.4. | SINAPI | 87794 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 45.69 | BDI 1 | 54.99 | 5567.74 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87794 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 5567.74 | 54.99
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9.5. | SINAPI | 95623 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 12.63 | BDI 1 | 15.2 | 1539 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95623 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1539 | 15.2
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.10. | SINAPI |  | DRENO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18033.05 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 18033.05 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.10.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.7 | 348.48 | BDI 1 | 419.4 | 17069.58 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 17069.58 | 419.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.10.2. | SINAPI | 97113 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 2.97 | BDI 1 | 3.57 | 361.46 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97113 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 361.46 | 3.57
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.10.3. | SINAPI | 99268 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | 500.22 | BDI 1 | 602.01 | 602.01 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99268 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 602.01 | 602.01
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 50317.49 | RA |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 50317.49 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI | 102257 | CALÇADA DE ACESSO | - | 0 | 323.79 | BDI 1 | 0 | 6270.53 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 6270.53 | 389.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. | SINAPI | 103074 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 11.55 | 177.93 | BDI 1 | 214.14 | 2473.32 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103074 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2473.32 | 214.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.2. | SINAPI | 87251 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 16.4 | 47.93 | BDI 1 | 57.68 | 945.95 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87251 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 945.95 | 57.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.3. | SINAPI | 87759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 16.4 | 100.38 | BDI 1 | 120.81 | 1981.28 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87759 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1981.28 | 120.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.4. | SINAPI | 104658 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.1 | 176.31 | BDI 1 | 212.19 | 869.98 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104658 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 869.98 | 212.19
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29421.33 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 29421.33 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.1. | Composição | COMP-43 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 295 | 71.97 | BDI 1 | 86.62 | 25552.9 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-43 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 25552.9 | 86.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.2. | SINAPI | 102507 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 152.8 | 6.39 | BDI 1 | 7.69 | 1175.03 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102507 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1175.03 | 7.69
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.3. | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.6 | 53.44 | BDI 1 | 64.32 | 2611.39 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2611.39 | 64.32
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.4. | SINAPI | 102498 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.6 | 1.68 | BDI 1 | 2.02 | 82.01 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102498 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 82.01 | 2.02
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | PASSEIO EXTERNO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14625.63 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 14625.63 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.1. | SINAPI | 100576 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 114 | 2.36 | BDI 1 | 2.84 | 323.76 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 323.76 | 2.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.2. | SINAPI | 92396 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 96 | 71.97 | BDI 1 | 86.62 | 8315.52 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92396 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 8315.52 | 86.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.3. | SINAPI | 94275 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 36.2 | 48.06 | BDI 1 | 57.84 | 2093.81 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94275 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2093.81 | 57.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.4. | SINAPI | 104658 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 18 | 176.31 | BDI 1 | 212.19 | 3819.42 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104658 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3819.42 | 212.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.5. | SINAPI | 102498 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 36.2 | 1.68 | BDI 1 | 2.02 | 73.12 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102498 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 73.12 | 2.02
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | COMPLEMENTOS EDIFICAÇÃO EXISTENTE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19235 | RA |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 19235 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.1. | SINAPI | 100849 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 5 | 45.58 | BDI 1 | 54.86 | 274.3 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100849 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 274.3 | 54.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.2 | 872.42 | BDI 1 | 1049.96 | 2309.91 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-03 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2309.91 | 1049.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.3. | SINAPI-I | 20231 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.5 | 62.51 | BDI 1 | 75.23 | 338.54 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 20231 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 338.54 | 75.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-23 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8 | 780.31 | BDI 1 | 939.1 | 7512.8 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-23 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 7512.8 | 939.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.5. | SINAPI | 94231 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 122.9 | 53.55 | BDI 1 | 64.45 | 7920.91 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 7920.91 | 64.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.6. | SINAPI | 91341 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.75 | 973.32 | BDI 1 | 1171.39 | 878.54 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 878.54 | 1171.39
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4920.62 | RA |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4920.62 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.68 | 84.97 | BDI 1 | 102.26 | 274.06 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 274.06 | 102.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.8 | 51.52 | BDI 1 | 62 | 49.6 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 49.6 | 62
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.3. | SINAPI | 94342 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.96 | 111.46 | BDI 1 | 134.14 | 128.77 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94342 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 128.77 | 134.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.4. | SINAPI | 97906 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2 | 477.92 | BDI 1 | 575.18 | 1150.36 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97906 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1150.36 | 575.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.5. | SINAPI | 104166 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 33.4 | 74.66 | BDI 1 | 89.85 | 3000.99 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 104166 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3000.99 | 89.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.6. | SINAPI-I | 4723 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.34 | 97.81 | BDI 1 | 117.71 | 157.73 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 4723 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 157.73 | 117.71
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.7. | SINAPI-I | 4722 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.34 | 98.66 | BDI 1 | 118.74 | 159.11 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 4722 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 159.11 | 118.74
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES PARA DRENAGEM ESTACIONAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9681.81 | RA |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 9681.81 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.56 | 84.97 | BDI 1 | 102.26 | 466.31 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 466.31 | 102.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.2. | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.37 | 51.52 | BDI 1 | 62 | 84.94 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 84.94 | 62
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.3. | Composição | COMP-49 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 33.2 | 121.48 | BDI 1 | 146.2 | 4853.84 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-49 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4853.84 | 146.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.4. | Composição | COMP-50 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4 | 888.39 | BDI 1 | 1069.18 | 4276.72 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-50 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4276.72 | 1069.18
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | GRADES E PORTÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 51931.13 | RA |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 51931.13 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.1. | SINAPI | 99862 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 43.52 | 711.24 | BDI 1 | 855.98 | 37252.25 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99862 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 37252.25 | 855.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.2. | Composição | COMP-47 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 6.6 | 830.69 | BDI 1 | 999.74 | 6598.28 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-47 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 6598.28 | 999.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.3. | Composição | COMP-46 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.64 | 694.33 | BDI 1 | 835.63 | 2206.06 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-46 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2206.06 | 835.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.4. | SINAPI-I | 4948 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.42 | 612.07 | BDI 1 | 736.63 | 1782.64 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 4948 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1782.64 | 736.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.5. | Cotação | COT-01 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | 3400 | BDI 1 | 4091.9 | 4091.9 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Cotação COT-01 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 4091.9 | 4091.9
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | CERCAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 38986.37 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 38986.37 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.1. | SINAPI | 96527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.87 | 134.54 | BDI 1 | 161.92 | 626.63 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 626.63 | 161.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.2. | Composição | COMP-44 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.5 | 172.21 | BDI 1 | 207.25 | 13367.63 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-44 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 13367.63 | 207.25
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.3. | SINAPI | 96542 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.79 | 101.59 | BDI 1 | 122.26 | 7921.23 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96542 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 7921.23 | 122.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.4. | SINAPI | 101619 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.97 | 295.53 | BDI 1 | 355.67 | 345 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101619 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 345 | 355.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.5. | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 178.88 | 14.99 | BDI 1 | 18.04 | 3227 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3227 | 18.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.6. | SINAPI | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 49.13 | 20.1 | BDI 1 | 24.19 | 1188.45 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 1188.45 | 24.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.7. | SINAPI | 96557 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.53 | 670.14 | BDI 1 | 806.51 | 2846.98 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2846.98 | 806.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.8. | SINAPI | 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 55.97 | 47.81 | BDI 1 | 57.54 | 3220.51 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98562 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3220.51 | 57.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.9. | SINAPI | 87894 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | 7.42 | BDI 1 | 8.93 | 576.88 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87894 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 576.88 | 8.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.10. | SINAPI | 87794 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | 45.69 | BDI 1 | 54.99 | 3552.35 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87794 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 3552.35 | 54.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.11. | SINAPI | 95625 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | 27.19 | BDI 1 | 32.72 | 2113.71 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95625 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 2113.71 | 32.72
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14723.3 | RA |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 14723.3 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.1. | Cotação | COT-02 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | 4990 | BDI 1 | 6005.47 | 6005.47 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | Cotação COT-02 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 6005.47 | 6005.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.2. | SINAPI | 103946 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 419 | 16.27 | BDI 1 | 19.58 | 8204.02 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103946 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 8204.02 | 19.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.3. | SINAPI | 100982 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 13.5 | 8.44 | BDI 1 | 10.16 | 137.16 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100982 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 137.16 | 10.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.4. | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 135 | 2.32 | BDI 1 | 2.79 | 376.65 | RA | RA | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.35% |  |  | 376.65 | 2.79
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
BASE SINAPI 05/2023
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES-SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | DANYELLE DONATI
[14 empty] | 2023-07-24 |  |  |  | CREA/CAU: | CAU A97384-0
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | RRT 13211317
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | [7 empty] | 0 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | CREAS BRUSQUE | [9 empty] | . | CREAS BRUSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CREAS BRUSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CREAS BRUSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 342096.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 342096.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | Serviços Complementares CREAS I - BRUSQUE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3 | TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA |  | 2.ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | . | 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 3 |  | 22576.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4.5 | PLACA PADRÃO 1,5M X 3M |  | 3.SERVIÇOS INICIAIS | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 4.5 |  | 1287.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 11 | REPARO DO TAPUME EXISTENTE - TESTADA 36,20M (30%) |  | 3.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 11 |  | 1153.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3 | TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA |  | 3.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 3 |  | 3429.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 770.15 | ÁREA DE INTERVENÇÃO DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO |  | 3.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 770.15 |  | 377.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 37.5 | METRAGEM LINEAR DO MURO DE ARRIMO |  | 3.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 37.5 |  | 3464.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 77 | VOLUME CORRESPONDENTE A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO - CAMADA DE 10CM |  | 3.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 77 |  | 787.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 770 | VOLUME CORRESPONDENTE A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO - DISTÂNCIA DE 10KM |  | 3.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 770 |  | 2148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | MURO DE ARRIMO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.8 | VALAS PARA VIGA BALDRAME - 37,5M LINEARES, SEÇÃO VIGA 0,30X0,16 |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.8 |  | 291.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 14.65 | VALAS PARA VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO - 15 UNIDADES, SEÇÃO (1,5X2,0X,25) + 30% |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 14.65 |  | 2372.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 7.68 | VALAS PARA 15 BLOCOS - SEÇÃO DA VALA 0,80X0,80X0,80 |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 7.68 |  | 950.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 30 | VALAS PARA 15 FUROS DE TRADO - SEÇÃO DA VALA 17CM DE DIAMETRO E 2,00M DE PROFUNDIDADE |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 30 |  | 1064.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 9.5 | VOLUME DE TERRA PARA ATERRO JUNTO AO MURO DE ARRIMO (5% - 2MX2,5X37,5M=9,4M³) - UTILIZAR TERRA RETIRADA DA ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS E VIGA BALDRAME |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 9.5 |  | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | VIGA BALDRAME |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 37.95 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME - 37,5M LINEARES, SEÇÃO VIGA 0,30X0,16 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 37.95 |  | 4639.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.6 | BASE FUNDO DAS VIGAS - 37,5M LINEARES, LARGURA VIGA 16CM, ESPESSURA CAMADA 10CM |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.6 |  | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 121.63 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - FERRAGEM LONGITUDINAL |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 121.63 |  | 2194.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 21.65 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - ESTRIBOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 21.65 |  | 523.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.99 | VOLUME DE CONCRETO VIGA BALDRAME - - 37,5M LINEARES, SEÇÃO VIGA 0,30X0,16 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.99 |  | 1604.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 57.95 | LATERAIS E PARTE SUPERIOR DA VIGA BALDRAME |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 57.95 |  | 3334.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.3. | BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 42.24 | FORMAS PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO - 15 UNIDADES SEÇÃO BLOCO 0,80X0,80X0,80 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 42.24 |  | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.96 | BASE FUNDO DOS BLOCOS - 15 UNIDADES, SEÇÃO BLOCO 0,80X0,80, ESPESSURA CAMADA 10CM |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.96 |  | 341.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 214.06 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - FERRAGEM LONGITUDINAL |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 214.06 |  | 4366.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 46.8 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - ESTRIBOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 46.8 |  | 1132.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8.45 | VOLUME DE CONCRETO BLOCO DE FUNDAÇÃO - 15 UNIDADES, SEÇÃO BLOCO 0,80X0,80X0,80 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 8.45 |  | 8576.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.2 | ÁREA DAS FACES EXTERNAS DOS BLOCOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 3.2 |  | 184.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.4. | FURO DE TRADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 29.1 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - FERRAGEM LONGITUDINAL |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 29.1 |  | 645.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 27.14 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - ESTRIBOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 27.14 |  | 656.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.67 | VOLUME DE CONCRETO FURO DE TRADO - 15 UNIDADES, DIAMETRO 17CM, PROFUNDIDADE 2M (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.672 |  | 1346.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.5. | PILARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 35.64 | FORMAS PARA PILARES DE CONCRETO - 15 UNIDADES SEÇÃO BLOCO 0,15X0,25X2,7 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 35.64 |  | 2918.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 236.5 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - FERRAGEM LONGITUDINAL |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 236.5 |  | 3105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 41.47 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - ESTRIBOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 41.47 |  | 809.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.67 | VOLUME DE CONCRETO PILARES - 15 UNIDADES, SEÇÃO PILAR 0,15X0,25X2,70 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.672 |  | 1295.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.6. | VIGAS DE RESPALDO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 20.62 | FORMAS PARA VIGA DE RESPALDO - 37,5M LINEARES, SEÇÃO VIGA 0,10X0,15 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 20.62 |  | 3303.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 70.47 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - FERRAGEM LONGITUDINAL |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 70.47 |  | 1229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 14.64 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - ESTRIBOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 14.64 |  | 285.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.62 | VOLUME DE CONCRETO VIGA DE RESPALDO - 37,5M LINEARES, SEÇÃO VIGA 0,10X0,15 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.619 |  | 482.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.7. | VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO - RETA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 26.4 | FORMAS PARA VIGA DE CONTRAVENTAMENTO - 15 UNIDADES, SEÇÃO VIGA 0,15X0,25X2,00 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 26.4 |  | 4229.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 57.09 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - FERRAGEM LONGITUDINAL |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 57.09 |  | 996.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 24.19 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - ESTRIBOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 24.19 |  | 472.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.24 | VOLUME DE CONCRETO VIGA DE CONTRAVENTAMENTO - 15 UNIDADES, SEÇÃO VIGA 0,15X0,25X2,00 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.237 |  | 965.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.1 | FACES EXTERNAS LATERAIS E SUPERIOR DA VIGA |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.1 |  | 63.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.8. | VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO - INCLINADA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 25.34 | FORMAS PARA VIGA DE CONTRAVENTAMENTO INCLINADA - 15 UNIDADES, SEÇÃO VIGA 0,12X0,20X2,40 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 25.34 |  | 4059.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 71.43 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - FERRAGEM LONGITUDINAL |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 71.43 |  | 1246.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 7.92 | CONFORME PROJETO PRANCHA EST 01/01 - ESTRIBOS |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 7.92 |  | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.95 | VOLUME DE CONCRETO VIGA DE CONTRAVENTAMENTO - 15 UNIDADES, SEÇÃO VIGA 0,12X0,20X2,40 (+10%) |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.95 |  | 739.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.54 | FACES EXTERNAS LATERAIS, SUPERIOR E INFERIOR DA VIGA |  | 4.MURO DE ARRIMO1 | . | 4 | MURO DE ARRIMO1 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.54 |  | 88.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.9. | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.3.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | ÁREA MURO DE ARRIMO - 37,5M LINEARES E 2,7M DE ALTURA |  | 5.MURO DE ARRIMO2 | . | 5 | MURO DE ARRIMO2 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 101.25 |  | 13270.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8 | VOLUME DE CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS - 0,14X0,19X0,39 |  | 5.MURO DE ARRIMO2 | . | 5 | MURO DE ARRIMO2 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 8 |  | 6303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | ÁREA DA FACE EXTERNA MURO DE ARRIMO - 37,5M X 2,7M |  | 5.MURO DE ARRIMO2 | . | 5 | MURO DE ARRIMO2 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 101.25 |  | 904.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | ÁREA MURO DE ARRIMO - 37,5M LINEARES E 2,7M DE ALTURA - FACE EXTERNA |  | 5.MURO DE ARRIMO2 | . | 5 | MURO DE ARRIMO2 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 101.25 |  | 5567.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | ÁREA MURO DE ARRIMO - 37,5M LINEARES E 2,7M DE ALTURA - FACE EXTERNA |  | 5.MURO DE ARRIMO2 | . | 5 | MURO DE ARRIMO2 |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 101.25 |  | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.10. | DRENO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.3.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.7 | COMPRIMENTO MURO DE ARRIMO + LARGURA PASSEIO EXTERNO (PARA LIGAÇÃO COM REDE PLUVIAS PÚBLICA) - 37,5M + 3,2M |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 40.7 |  | 17069.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.3.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | ÁREA FACE INTERNA DO MURO - 2,7M X 37,5M |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 101.25 |  | 361.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.3.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | 1 UNIDADE ÁREA EXTERNA JUNTO AO PASSEIO PARA LIGAÇÃO COM REDE PUBLICA PLUVIAL |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM | [13 empty] | 602.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CREAS BRUSQUE 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | CALÇADA DE ACESSO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 11.55 | ÁREA DE CONTRAPISO DE ACESSO - CONEXÃO CONTRAPISO EXISTENTE E PASSEIO EXTERNO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 11.55 |  | 2473.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 16.4 | ÁREA TOTAL DO ACESSO (EXCETO ÁREA PISO PODOTÁTIL) |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 16.4 |  | 945.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 16.4 | ÁREA TOTAL DO ACESSO (EXCETO ÁREA PISO PODOTÁTIL) |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 16.4 |  | 1981.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.1 | ÁREA PISO PODOTÁTIL INTERNO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 4.1 |  | 869.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 295 | ÁREA DO ESTACIONAMENTO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 295 |  | 25552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 152.8 | DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 152.8 |  | 1175.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.6 | METROS LINEARES DE MEIO FIO PARA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 40.6 |  | 2611.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.6 | METROS LINEARES DE MEIO FIO PARA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 40.6 |  | 82.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | PASSEIO EXTERNO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.4.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 114 | ÁREA DO PASSEIO EXTERNO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 114 |  | 323.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 96 | ÁREA DO PASSEIO EXTERNO (MENOS PAVIMENTAÇÃO COM PISO PODOTÁTIL EXTERNA) |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 96 |  | 8315.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 36.2 | METROS LINEARES DE MEIO FIO PARA DEMARCAÇÃO DO PASSEIO EXTERNO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 36.2 |  | 2093.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 18 | ÁREA PISO PODOTÁTIL EXTERNA |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 18 |  | 3819.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.4.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 36.2 | METROS LINEARES DE MEIO FIO PARA DEMARCAÇÃO DO PASSEIO EXTERNO |  | 7.PAVIMENTAÇÃO | . | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 36.2 |  | 73.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | COMPLEMENTOS EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.5.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 5 | 5 UNIDADES DE ASSENTOS SANITARIOS - MODELO INDICADO NO PROJETO BÁSICO |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 5 |  | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.5.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.2 | BANCADA DE GRANITO EM "L", PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX CONVENCIONAL (SEM CUBA) - 1,40M X 3,10M X 0,55M |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 2.2 |  | 2309.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.5.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.5 | ACABAMENTO BANCADA DE GRANITO EM "L" - H=10CM. 1,40M X 3,10 |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 4.5 |  | 338.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.5.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8 | 6 UNIDADES DE PORTAS DIVISÓRIAS PARA OS BANHEIROS (4 UNIDADES - 0,6M X1,9M E 2 UNIDADES - 0,90M X 1,90M) |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 8 |  | 7512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.5.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 122.9 | METRAGEM LINEAR PLATIBANDA COBERTURA |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 122.9 |  | 7920.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.5.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.75 | PORTA PARA ABRIGO DE GÁS 0,78M X 0,97M |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.75 |  | 878.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.68 | VOLUME DE TERRA VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO PLUVIAL (0,40X0,20X33,4) |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 2.675 |  | 274.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.8 | 30% VOLUME DE TERRA VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO PLUVIAL |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.8 |  | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.96 | 30% VOLUME DE TERRA VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO PLUVIAL |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.96 |  | 128.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2 | CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO LOCALIZAÇÃO INDICADO EM PROJETO ARQ01/01 |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 2 |  | 1150.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 33.4 | TUBULAÇÃO PLUVIAL PARA LIGAÇÃO DOS TUBOS DE QUEDA EXISTENTES COM REDE PUBLICA |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 33.4 |  | 3000.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.34 | 50% VOLUME DA VALA (0,2x0,4x33,4) |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.34 |  | 157.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.34 | 50% VOLUME DA VALA (0,2x0,4x33,4) |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.34 |  | 159.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | INSTALAÇÕES PARA DRENAGEM ESTACIONAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.7.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.56 | VOLUME DE TERRA VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO PLUVIAL E CAIXAS DE CAPTAÇÃO (0,40X0,20X33,4) |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 4.56 |  | 466.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.7.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.37 | 30% VOLUME DE TERRA VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO PLUVIAL |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 1.37 |  | 84.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.7.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 33.2 | TUBULAÇÃO PLUVIAL PARA LIGAÇÃO DOS TUBOS DE QUEDA EXISTENTES COM REDE PUBLICA |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 33.2 |  | 4853.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.7.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - LOCALIZAÇÃO INDICADO EM PROJETO ARQ01/01 |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 4 |  | 4276.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | GRADES E PORTÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.8.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 43.52 | ÁREA DE GRADES COM TRANSPASSE DE 10CM CONSIDERANDO AS DIMENSÕES DAS JANELAS EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 43.52 |  | 37252.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.8.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 6.6 | PORTÃO DE CORRER DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO (2,20X3,00) |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 6.6 |  | 6598.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.8.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.64 | PORTÃO DE ABRIR DE ACESSO PRINCIPAL(2,20X1,20) |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 2.64 |  | 2206.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.8.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.42 | GRADE DE ABRIR PARA PORTA DE ABRIR EXTERNA (1,05X2,30) |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 2.415 |  | 1782.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.8.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | PORTA TIPO PANTOGRAFICA PARA PORTA DO ACESSO PRINCIPAL |  | 8.COMPLEMENTARES | . | 8 | COMPLEMENTARES | [13 empty] | 4091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CREAS BRUSQUE 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | CERCAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.87 | METRAGEM DO FECHAMENTO FRONTAL E FECHAMENTO LATERAL DIREITO DO TERRENO - VALA DE 0,4X0,15X64,5M |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 3.87 |  | 626.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.5 | METRAGEM LINEAR DO FECHAMENTO FRONTAL E FECHAMENTO LATERAL DIREITO DO TERRENO |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 64.5 |  | 13367.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.79 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA EST. 01/01 |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 64.79 |  | 7921.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.97 | VALA DE 0,15X64,5M - CAMADA DE 10CM |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 0.97 |  | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 178.88 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA EST. 01/03 |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 178.88 |  | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 49.13 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA EST. 01/04 |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 49.13 |  | 1188.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.53 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA EST. 01/05 |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 3.534 |  | 2846.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 55.97 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - PRANCHA EST. 01/06 |  | 9.CERCAMENTO | . | 9 | CERCAMENTO |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 55.97 |  | 3220.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | FACES DOS MOURÕES E MURETA CERCAMENTO |  | 10.SERVIÇOS FINAIS | . | 10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 64.6 |  | 576.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | FACES DOS MOURÕES E MURETA CERCAMENTO |  | 10.SERVIÇOS FINAIS | . | 10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 64.6 |  | 3552.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | FACES DOS MOURÕES E MURETA CERCAMENTO |  | 10.SERVIÇOS FINAIS | . | 10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 64.6 |  | 2113.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.10.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL - 3,70 X 2,70 |  | 10.SERVIÇOS FINAIS | . | 10 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 6005.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CREAS BRUSQUE 1
10 | S | F | Serviço | 1.10.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 419 | ÁREA PERMEÁVEL COM GRAMADO |  | 10.SERVIÇOS FINAIS | . | 10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 419 |  | 8204.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 13.5 | LIMPEZA FINAL DO TERRENO - RETIRADA DE TAPUMES, EXCEDENTE DE MATERIAL GRANULAR E BARRACO DE OBRA |  | 10.SERVIÇOS FINAIS | . | 10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 13.5 |  | 137.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 135 | DESLOCAMENTO DA OBRA ATÉ ÁREA DE DESCARTE - MÉDIA DE 10KM |  | 10.SERVIÇOS FINAIS | . | 10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | CREAS BRUSQUE 1: 135 |  | 376.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES-SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | CREAS BRUSQUE 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: DANYELLE DONATI | [7 empty] | CREAS BRUSQUE 4: Nome: DANYELLE DONATI
[5 empty] | 2023-07-24 |  |  | CREA/CAU: CAU A97384-0 | [7 empty] | CREAS BRUSQUE 4: CREA/CAU: CAU A97384-0
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: RRT 13211317 | [7 empty] | CREAS BRUSQUE 4: ART/RRT: RRT 13211317
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 22576.65
3.SERVIÇOS PRELIMINARES | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12648.78
4.MURO DE ARRIMO1 | 4 | MURO DE ARRIMO1 | 71457.12
5.MURO DE ARRIMO2 | 5 | MURO DE ARRIMO2 | 27584.94
6.DRENAGEM | 6 | DRENAGEM | 32635.48
7.PAVIMENTAÇÃO | 7 | PAVIMENTAÇÃO | 50317.49
8.COMPLEMENTARES | 8 | COMPLEMENTARES | 71166.13
9.CERCAMENTO | 9 | CERCAMENTO | 32743.43
10.SERVIÇOS FINAIS | 10 | SERVIÇOS FINAIS | 20966.24
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | [8 empty] | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE |  |  |  |  | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
1 | 0 | 0 | 24.59% | 1 | F | Linha | 1. | Serviços Complementares CREAS I - BRUSQUE |  |  | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 342096.26 | % Período: | 24.59% | 32.31% | 43.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 84105.9 | [13 empty] | 1$ |  | 84105.9 | 110537.91 | 147452.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0% | 2 | F | Linha | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22576.65 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 22576.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 100% | 4 | F | Linha | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12648.78 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 12648.78 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 12648.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 61.04% | 14 | F | Linha | 1.3. | MURO DE ARRIMO |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117075.11 | % Período: | 61.04% | 38.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 71457.12 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 71457.12 | 45617.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0% | 71 | F | Linha | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50317.49 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 50317.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0% | 88 | F | Linha | 1.5. | COMPLEMENTOS EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19235 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 19235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0% | 95 | F | Linha | 1.6. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4920.62 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 4920.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0% | 103 | F | Linha | 1.7. | INSTALAÇÕES PARA DRENAGEM ESTACIONAMENTO |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9681.81 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 9681.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0% | 108 | F | Linha | 1.8. | GRADES E PORTÕES |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51931.13 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 51931.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0% | 114 | F | Linha | 1.9. | CERCAMENTO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38986.37 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 38986.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0% | 126 | F | Linha | 1.10. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14723.3 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 14723.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 24.59% |  | F |  | Total: R$ 342,096.26000 | [8 empty] | 342096.26 |  | %: | 24.59% | 32.31% | 43.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 84105.9 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 84105.9 | 110537.91 | 147452.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 84105.9 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 84105.9 | 110537.91 | 147452.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24.59% |  | F | [12 empty] | %: | 24.59% | 56.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 84105.9 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 84105.9 | 194643.81 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 84105.9 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 84105.9 | 194643.81 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26 | 342096.26
F
[5 empty] | F |  | LAGES-SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2024-03-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2024-03-01: Nome: DANYELLE DONATI
[5 empty] | F |  | 2023-07-24 | [11 empty] | 2024-03-01: CREA/CAU: CAU A97384-0
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2024-03-01: ART/RRT: RRT 13211317
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | CREAS BRUSQUE | CREAS BRUSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | CREAS BRUSQUE 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | CREAS BRUSQUE 1: 3
F | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: CREAS BRUSQUE 1
F | 4 | MURO DE ARRIMO1 | bar: CREAS BRUSQUE 1
F | 5 | MURO DE ARRIMO2 |  | CREAS BRUSQUE 1: 2
F | 6 | DRENAGEM |  | CREAS BRUSQUE 1: 2
F | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  | CREAS BRUSQUE 1: 2
F | 8 | COMPLEMENTARES |  | CREAS BRUSQUE 1: 3
F | 9 | CERCAMENTO |  | CREAS BRUSQUE 1: 3
F | 10 | SERVIÇOS FINAIS |  | CREAS BRUSQUE 1: 3
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | [6 empty] | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | [6 empty] | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | CREAS BRUSQUE | CREAS BRUSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | CREAS BRUSQUE 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
F | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 4 | MURO DE ARRIMO1
F | 5 | MURO DE ARRIMO2
F | 6 | DRENAGEM
F | 7 | PAVIMENTAÇÃO
F | 8 | COMPLEMENTARES
F | 9 | CERCAMENTO
F | 10 | SERVIÇOS FINAIS
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: CREAS BRUSQUE 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | CREAS BRUSQUE 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: CREAS BRUSQUE 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | CREAS BRUSQUE 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES-SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC |  |  | LAGES-SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE | [7 empty] | (SELECIONAR) | 342096.26 | 0 | 342096.26 | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Esportes | Serviços Complementares CREAS I - BRUSQUE | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 342096.26 | 0 | 0 | 342096.26 |  |  |  | Proporcional | 342096.26 | 0 | 342096.26 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 342096.26 | 0 | 0 | 342096.26 | [6 empty] | 342096.26 | 0 | 0
| T% | F | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 100%
Observações:
LAGES-SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antônio Ceron
|  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR) | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC |  | 0 |  |  | 0 | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES-SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 18/10/Wednesday |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas | [6 empty] | 2020-01-15
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2020-01-15 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 130 | F | 1. | Serviços Complementares CREAS I - BRUSQUE | - | 0 | 0 | 342096.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 22576.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3 | 7525.55 | 22576.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 12648.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.2.1. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | - | 0 | 0 | 5871.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4.5 | 286.13 | 1287.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 11 | 104.87 | 1153.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3 | 1143.33 | 3429.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.2.2. | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | 6777.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 770.15 | 0.49 | 377.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 37.5 | 92.38 | 3464.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 77 | 10.23 | 787.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 770 | 2.79 | 2148.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 57 | F | 1.3. | MURO DE ARRIMO | - | 0 | 0 | 117075.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.3.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | - | 0 | 0 | 5267.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.8 | 161.92 | 291.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 14.65 | 161.92 | 2372.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 7.68 | 123.7 | 950.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 30 | 35.49 | 1064.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 9.5 | 62 | 589 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.3.2. | VIGA BALDRAME | - | 0 | 0 | 12510.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 37.95 | 122.26 | 4639.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.6 | 355.67 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 121.63 | 18.04 | 2194.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 21.65 | 24.19 | 523.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.99 | 806.51 | 1604.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 57.95 | 57.54 | 3334.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.3.3. | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | - | 0 | 0 | 24583.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 42.24 | 236.34 | 9983 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.96 | 355.67 | 341.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 214.06 | 20.4 | 4366.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 46.8 | 24.19 | 1132.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8.45 | 1014.96 | 8576.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.2 | 57.54 | 184.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.3.4. | FURO DE TRADO | - | 0 | 0 | 2649.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 29.1 | 22.19 | 645.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 27.14 | 24.19 | 656.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.67 | 806.51 | 1346.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.3.5. | PILARES | - | 0 | 0 | 8129.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 35.64 | 81.9 | 2918.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 236.5 | 13.13 | 3105.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 41.47 | 19.52 | 809.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.67 | 775.9 | 1295.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.3.6. | VIGAS DE RESPALDO | - | 0 | 0 | 5301.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 20.62 | 160.19 | 3303.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 70.47 | 17.45 | 1229.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 14.64 | 19.52 | 285.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.62 | 778.91 | 482.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.3.7. | VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO - RETA | - | 0 | 0 | 6726.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 26.4 | 160.19 | 4229.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 57.09 | 17.45 | 996.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 24.19 | 19.52 | 472.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.24 | 778.91 | 965.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.1 | 57.54 | 63.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.3.8. | VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO - INCLINADA | - | 0 | 0 | 6288.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 25.34 | 160.19 | 4059.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 71.43 | 17.45 | 1246.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 7.92 | 19.52 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.95 | 778.91 | 739.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.54 | 57.54 | 88.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.3.9. | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | - | 0 | 0 | 27584.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 131.07 | 13270.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8 | 787.9 | 6303.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 8.93 | 904.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 54.99 | 5567.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 15.2 | 1539 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.3.10. | DRENO | - | 0 | 0 | 18033.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.7 | 419.4 | 17069.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 101.25 | 3.57 | 361.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | 602.01 | 602.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 17 | F | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | 50317.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.4.1. | CALÇADA DE ACESSO | - | 0 | 0 | 6270.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 11.55 | 214.14 | 2473.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 16.4 | 57.68 | 945.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 16.4 | 120.81 | 1981.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.1 | 212.19 | 869.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.4.2. | PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO | - | 0 | 0 | 29421.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 295 | 86.62 | 25552.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 152.8 | 7.69 | 1175.03 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.6 | 64.32 | 2611.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 40.6 | 2.02 | 82.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.4.3. | PASSEIO EXTERNO | - | 0 | 0 | 14625.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 114 | 2.84 | 323.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 96 | 86.62 | 8315.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 36.2 | 57.84 | 2093.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 18 | 212.19 | 3819.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 36.2 | 2.02 | 73.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.5. | COMPLEMENTOS EDIFICAÇÃO EXISTENTE | - | 0 | 0 | 19235 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 5 | 54.86 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.2 | 1049.96 | 2309.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.5 | 75.23 | 338.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 8 | 939.1 | 7512.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 122.9 | 64.45 | 7920.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.75 | 1171.39 | 878.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.6. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | - | 0 | 0 | 4920.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.68 | 102.26 | 274.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.8 | 62 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.96 | 134.14 | 128.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2 | 575.18 | 1150.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 33.4 | 89.85 | 3000.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.34 | 117.71 | 157.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.34 | 118.74 | 159.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.7. | INSTALAÇÕES PARA DRENAGEM ESTACIONAMENTO | - | 0 | 0 | 9681.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4.56 | 102.26 | 466.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1.37 | 62 | 84.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 33.2 | 146.2 | 4853.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 4 | 1069.18 | 4276.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.8. | GRADES E PORTÕES | - | 0 | 0 | 51931.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 43.52 | 855.98 | 37252.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 6.6 | 999.74 | 6598.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.64 | 835.63 | 2206.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 2.42 | 736.63 | 1782.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | 4091.9 | 4091.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.9. | CERCAMENTO | - | 0 | 0 | 38986.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.87 | 161.92 | 626.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.5 | 207.25 | 13367.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.79 | 122.26 | 7921.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0.97 | 355.67 | 345 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 178.88 | 18.04 | 3227 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 49.13 | 24.19 | 1188.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 3.53 | 806.51 | 2846.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 55.97 | 57.54 | 3220.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | 8.93 | 576.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | 54.99 | 3552.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 64.6 | 32.72 | 2113.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.10. | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 0 | 14723.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 1 | 6005.47 | 6005.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 419 | 19.58 | 8204.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 13.5 | 10.16 | 137.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 135 | 2.79 | 376.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES-SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE |  |  |  | LAGES-SC |  |  |  | 342096.26 | 0 | 342096.26 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 2023-07-01 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 130 | Automático | F | 1 | Serviços Complementares CREAS I - BRUSQUE | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 1 | 342096.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 342096.26 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 342096.26 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | LAGES-SC | [6 empty] | 2023-07-24
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antônio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 342096.26 | 0 | 0
LAGES-SC, 06 de Av de Monday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº
Objeto: | Serviços Complementares CREAS I BRUSQUE
Proponente / Tomador: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 342096.26 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 0 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 342096.26 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antônio Ceron
Prefeito
INSERIR BRASÃO
MENU
←

## Plan1
Nível 2 | 1.2. |  |  | Estrutura de concreto para compressores e paredes novas | [5 empty] | 9091.65
Nível 3 | 1.2.1. |  |  | Escavações para blocos e vigas de baldrame | [5 empty] | 215.84
Serviço | 1.2.1.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1 | 92.98 | BDI 1 | 119.02 | 119.02
Serviço | 1.2.1.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1 | 70.92 | BDI 1 | 90.78 | 90.78
Serviço | 1.2.1.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.2 | 23.6 | BDI 1 | 30.21 | 6.04
Nível 3 | 1.2.2. |  |  | Formas para a estrutura | [5 empty] | 4401.62
Serviço | 1.2.2.1. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8 | 71.43 | BDI 1 | 91.44 | 731.52
Serviço | 1.2.2.2. | SINAPI | 92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 30 | 42.87 | BDI 1 | 54.88 | 1646.4
Serviço | 1.2.2.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14 | 61 | BDI 1 | 78.09 | 1093.26
Serviço | 1.2.2.4. | SINAPI | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 14 | 51.92 | BDI 1 | 66.46 | 930.44
Nível 3 | 1.2.3. |  |  | Concretagem | [5 empty] | 1370.66
Serviço | 1.2.3.1. | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.31 | 13.16 | BDI 1 | 16.85 | 5.22
Serviço | 1.2.3.2. | SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 3.6 | 313.93 | BDI 2 | 379.29 | 1365.44
Nível 3 | 1.2.4. |  |  | Armação para estrutura | [5 empty] | 2463.56
Serviço | 1.2.4.1. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 52 | 9.93 | BDI 1 | 12.71 | 660.92
Serviço | 1.2.4.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96 | 8.2 | BDI 1 | 10.5 | 1008
Serviço | 1.2.4.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 86 | 7.22 | BDI 1 | 9.24 | 794.64
Nível 3 | 1.2.5. |  |  | Impermeabilização | [5 empty] | 3.82
Serviço | 1.2.5.1. | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 0.33 | 9.04 | BDI 1 | 11.57 | 3.82
Nível 3 | 1.2.6. |  |  | Laje de cobertura com caimento de 10% | [5 empty] | 636.15
Serviço | 1.2.6.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 7.5 | 66.26 | BDI 1 | 84.82 | 636.15