## Dados iniciais
Dados Iniciais
Dados Municipio
| *Prefeitura |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
| *Descrição da obra |  | PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM URBANA
Numero do contrato/Ano
Dados da obra
| *Nome da Rua |  | RUA GUERINO OMIZOLO
| *Localização da Obra |  | BAIRRO CARAVÁGIO - LAGES
| *Extensão |  | 140
Responsavel Municipio
| *Prefeito |  | ANTONIO CERON
Projeto
| *Responsavel Tecnico |  | WILSON TADEU BESEN
| *Crea |  | 5807-4
* CAMPOS OBRIGATORIOS
|  | Lages, | 2018-07-26
Observações
1
2
3
4
5
6
7

## Orçamento
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES | [7 empty] | A4
PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM URBANA
ORÇAMENTO
|  |  | OBRA: | RUA GUERINO OMIZOLO
PREFEITO: |  |  | LOCALIZAÇÃO: | BAIRRO CARAVÁGIO - LAGES | [6 empty] | Data:
ANTONIO CERON |  |  | EXTENSÃO: | 140 m |  |  | Data Referencial: |  |  |  | 2018-07-26
|  |  |  | SINAPI 4/2018 SICRO 09/2016 DESONERADO E DEINFRA |  |  |  |  | BDI |  | 26.85%
Codigo | Referencial | Descrição |  |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitario Sem BDI: | BDI% | Valor sem BDI: | Valor com BDI: | Valor Total com BDI
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 2,0m X 1,25m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA |  |  | m2 | 5 | 314.24 | 26.85% | 1571.2 | 398.6134 | 1993.07
1.2 | 78472 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR |  |  | m2 | 1160.2 | 0.28 | 26.85% | 324.86 | 0.35518 | 412.08
| SUBTOTAL | [9 empty] | 2405.15
2 |  | DRENAGEM
2.1 | 66000 | TUBOS DE CONCRETO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E REJUNTE INT. PARA DIAMENTRO DE 40cm |  |  | m | 163 | 56.14 | 26.85% | 9150.82 | 71.2136 | 11607.82
2.2 | 65005 | ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO |  |  | m3 | 156.75 | 5.04 | 26.85% | 790.02 | 6.3932 | 1002.14
2.3 | 83668 | ENVOLVIMENTO DA TUBULAÇÃO COM BRITA 2 / CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESPESSURA 10Cm |  |  | m3 | 46.292 | 101.03 | 26.85% | 4676.88 | 128.1566 | 5932.62
2.4 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 2 - 15KM |  |  | m3xkm | 694.38 | 0.71 | 26.85% | 493.01 | 0.90063 | 625.38
2.5 | 74206/001 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO COMPLETA PARA TUBOS DE DIAMETRO 40cm |  |  | Unid. | 10 | 1327.63 | 26.85% | 13276.3 | 1684.0987 | 16840.99
2.6 | 93382 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MECANICO TIPO SOQUETE VIBRATORIO EM CAMADAS DE 20CM |  |  | m3 | 65.2 | 21 | 26.85% | 1369.2 | 26.6385 | 1736.83
2.7 | 3779 | LONA PRETA |  |  | m2 | 130.4 | 0.99 | 26.85% | 129.1 | 1.2558 | 163.76
| SUBTOTAL | [9 empty] | 37909.54
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 72961 | REGULARIZACAO E= +- 20cm E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA |  |  | m2 | 1160.2 | 1.17 | 26.85% | 1357.43 | 1.4841 | 1721.9
3.2 | 53130 | CAMADA DE MACADAME (E=10cm) |  |  | m3 | 116.02 | 69.22 | 26.85% | 8030.9 | 87.8056 | 10187.2
3.3 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME 15KM |  |  | m3 | 1740.3 | 0.68 | 26.85% | 1183.4 | 0.86258 | 1501.14
3.4 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES E=0,15m |  |  | m3 | 174.03 | 105.31 | 26.85% | 18327.1 | 133.5857 | 23247.93
3.5 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA GRADUADA 15Km |  |  | m3xkm | 2610.45 | 0.71 | 26.85% | 1853.42 | 0.90063 | 2351.06
3.6 | 72945 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA TIPO EAI COM TAXA DE 0,9 A 1,71/m² EXECUÇÃO E TRANSP. |  |  | m2 | 1160.2 | 4.87 | 26.85% | 5650.17 | 6.1776 | 7167.24
3.7 | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM TAXA DE 0,6 L/M2EXEC.E TRANSP. |  |  | m2 | 1160.2 | 1.37 | 26.85% | 1589.47 | 1.7378 | 2016.24
3.8 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - E=4cm |  |  | m3 | 46.41 | 699.55 | 26.85% | 32466.12 | 887.3792 | 41183.27
3.9 | 95303 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA DMT 15Km |  |  | m3xkm | 696.15 | 0.91 | 26.85% | 633.5 | 1.1543 | 803.59
3.10 | 94273 | MEIO FIO DE CONCRETO CONFORME PROJETO (25 MPa) COM ASSENTAMENTO |  |  | m | 263 | 31.91 | 26.85% | 8392.33 | 40.4778 | 10645.67
| SUBTOTAL | [9 empty] | 100825.24
4 |  | PASSEIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO 01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO. |  |  | m2 | 598.63 | 1.77 | 26.85% | 1059.58 | 2.2452 | 1344.071
4.2 | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA N. 2, E= 5,0 cm |  |  | m3 | 29.93 | 101.03 | 26.85% | 3023.83 | 128.1566 | 3835.73
4.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. E=0,05cm |  |  | m3 | 29.9315 | 522.48 | 26.85% | 15638.6101 | 662.7659 | 19837.5769
4.4 | COMPOSIÇÃO 02 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  |  | m2 | 101.83 | 63.66 | 26.85% | 6482.4978 | 80.7527 | 8223.0485
4.5 | COMPOSIÇÃO 02 | PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  |  | m2 | 22.04 | 63.66 | 26.85% | 1403.0664 | 80.7527 | 1779.7897
| SUBTOTAL | [9 empty] | 35020.2161
5 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 72947 | PINTURA DE LINHA SIMPLES SECCIONADA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA |  |  | m2 | 15.36 | 20.26 | 26.85% | 311.19 | 25.6998 | 394.74
5.2 | 72947 | PINTURA DE LINHA SIMPLES SECCIONADA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA |  |  | m2 | 28.8 | 20.95 | 26.85% | 603.36 | 26.5751 | 765.36
5.3 | 73916/2 | PLACA DE RUA FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM |  |  | Unid. | 4 | 88.19 | 26.85% | 352.76 | 111.869 | 447.48
5.4 | 4 S 06 200 01 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM |  |  | m2 | 1.12 | 286.86 | 26.85% | 321.28 | 363.8819 | 407.54
5.5 | 4 S 06 200 01 | PLACA DE ADVERTÊNCIA FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA LADO MINIMO 60cm |  |  | m2 | 0.72 | 286.86 | 26.85% | 206.54 | 363.8819 | 262
5.6 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=2,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M |  |  | m | 28 | 38.43 | 26.85% | 1076.04 | 48.7485 | 1364.96
5.7 | 94975 | CONCRETO FCK = 15Mpa, PREPARO MANUAL |  |  | m3 | 0.4 | 355.89 | 26.85% | 142.36 | 451.4465 | 180.58
| SUBTOTAL | [9 empty] | 3822.66
| TOTAL | [9 empty] | 179982.8061
Observações: | [11 empty] | 155.1308
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,75%(HORA) 49,10%(MÊS)
WILSON TADEU BESEN
Responsavel Tecnico Projeto
CREA 5807-4
Lages, 13 de junho de 2018
Note on M7: INSERIR O BDI

## Cronograma
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES | [15 empty] | A4
PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM URBANA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|  | OBRA: | RUA GUERINO OMIZOLO
PREFEITO: |  | LOCALIZAÇÃO: | BAIRRO CARAVÁGIO - LAGES | [14 empty] | Data:
ANTONIO CERON |  | EXTENSÃO: | 140 m | [14 empty] | 2018-07-26
Codigo | Descrição |  |  | Valor Total | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
[5 empty] | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 2,0m X 1,25m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA |  |  | 1993.07 | 1993.07 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1993.07 | 100%
1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR |  |  | 412.08 | 412.08 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 412.08 | 100%
2 | DRENAGEM
2.1 | TUBOS DE CONCRETO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E REJUNTE INT. PARA DIAMENTRO DE 40cm |  |  | 11607.82 | 11607.82 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11607.82 | 100%
2.2 | ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO |  |  | 1002.14 | 1002.14 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1002.14 | 100%
2.3 | ENVOLVIMENTO DA TUBULAÇÃO COM BRITA 2 / CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESPESSURA 10Cm |  |  | 5932.62 | 5932.62 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5932.62 | 100%
2.4 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 2 - 15KM |  |  | 625.38 | 625.38 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 625.38 | 100%
2.5 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO COMPLETA PARA TUBOS DE DIAMETRO 40cm |  |  | 16840.99 | 16840.99 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16840.99 | 100%
2.6 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MECANICO TIPO SOQUETE VIBRATORIO EM CAMADAS DE 20CM |  |  | 1736.83 | 1736.83 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1736.83 | 100%
2.7 | LONA PRETA |  |  | 163.76 | 163.76 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 163.76 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZACAO E= +- 20cm E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA |  |  | 1721.9 | 0 |  | 1721.9 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1721.9 | 100%
3.2 | CAMADA DE MACADAME (E=10cm) |  |  | 10187.2 | 0 |  | 10187.2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10187.2 | 100%
3.3 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME 15KM |  |  | 1501.14 | 0 |  | 1501.14 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1501.14 | 100%
3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES E=0,15m |  |  | 23247.93 | 0 |  | 23247.93 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23247.93 | 100%
3.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA GRADUADA 15Km |  |  | 2351.06 | 0 |  | 2351.06 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2351.06 | 100%
3.6 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA TIPO EAI COM TAXA DE 0,9 A 1,71/m² EXECUÇÃO E TRANSP. |  |  | 7167.24 | 0 |  | 7167.24 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7167.24 | 100%
3.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM TAXA DE 0,6 L/M2EXEC.E TRANSP. |  |  | 2016.24 | 0 |  | 2016.24 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2016.24 | 100%
3.8 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - E=4cm |  |  | 41183.27 | 0 |  | 41183.27 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41183.27 | 100%
3.9 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA DMT 15Km |  |  | 803.59 | 0 |  | 803.59 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 803.59 | 100%
3.10 | MEIO FIO DE CONCRETO CONFORME PROJETO (25 MPa) COM ASSENTAMENTO |  |  | 10645.67 | 0 |  | 10645.67 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10645.67 | 100%
4 | PASSEIOS
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO. |  |  | 1344.071 | 0 |  | 672.0355 | 50% | 672.0355 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1344.071 | 100%
4.2 | CAMADA DRENANTE COM BRITA N. 2, E= 5,0 cm |  |  | 3835.73 | 0 |  | 1917.865 | 50% | 1917.865 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3835.73 | 100%
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. E=0,05cm |  |  | 19837.5769 | 0 |  | 9918.7885 | 50% | 9918.7885 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19837.5769 | 100%
4.4 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  |  | 8223.0485 | 0 |  | 4111.5242 | 50% | 4111.5242 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8223.0485 | 100%
4.5 | PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  |  | 1779.7897 | 0 |  | 889.8949 | 50% | 889.8949 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1779.7897 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | PINTURA DE LINHA SIMPLES SECCIONADA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA |  |  | 394.74 | 0 |  | 0 |  | 394.74 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 394.74 | 100%
5.2 | PINTURA DE LINHA SIMPLES SECCIONADA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA |  |  | 765.36 | 0 |  | 0 |  | 765.36 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 765.36 | 100%
5.3 | PLACA DE RUA FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM |  |  | 447.48 | 0 |  | 0 |  | 447.48 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 447.48 | 100%
5.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM |  |  | 407.54 | 0 |  | 0 |  | 407.54 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 407.54 | 100%
5.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA LADO MINIMO 60cm |  |  | 262 | 0 |  | 0 |  | 262 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 262 | 100%
5.6 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=2,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M |  |  | 1364.96 | 0 |  | 0 |  | 1364.96 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1364.96 | 100%
5.7 | CONCRETO FCK = 15Mpa, PREPARO MANUAL |  |  | 180.58 | 0 |  | 0 |  | 180.58 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 180.58 | 100%
[5 empty] | 40314.69 | 22.4% | 118335.3481 | 65.75% | 21332.7681 | 11.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 179982.8061 | 100%
[5 empty] | 40314.69 | 22.4% | 158650.0381 | 88.15% | 179982.8061 | 100% | 179982.8061 | 100% | 179982.8061 | 100% | 179982.8061 |  | 179982.8061 | 100%
Observações:
1
2
3
4
WILSON TADEU BESEN
Responsavel Tecnico Projeto
CREA 5807-4
[8 empty] | Lages, | 2018-07-26
Note on A8: Inserir os codigos do Orçamento