## Table 1
I

## Table 2
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
0 |  | 0 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAG |  |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA |  |  |  |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24
1 | CCI - VARZEA |  |  | 82.888,33 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 44,59%; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 55,41%
1.1. | ESQUADRIAS |  |  | 6.415,60 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
1.2. | FERRAGENS |  |  | 137,79 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
1.3. | COBERTURA |  |  | 714,50 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 100,00%
100,00%
1.4. | CERÂMICA, REPAROS EM CALÇADAS E A |  |  | 27.563,68 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 100,00%
100,00%
1.5. | PINTURA |  |  | 30.080,98 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
1.6. | INCENDIO |  |  | 4.218,28 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 50,00%; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 50,00%
[6 empty] | 50,00% | 50,00%
1.7. | ACESSORIOS ESGOTO E PLUVIAIS |  |  | 6.573,54 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 100,00%
100,00%
1.8. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  | 4.770,03 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
1.9. | TV |  |  | 249,52 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
1.10. | LOGICA |  |  | 83,40 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
1.11. | TELEFONE |  |  | 232,10 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
1.12. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1.848,91 | % Período: | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
100,00%
Total: R$ 82.888,33 |  |  | Período: | %: |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 44,59%; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 55,41%
Repasse: | bar: Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1 to Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2
|  |  |  | Contrapartida: |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 36.960,86; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 45.927,47
Outros: | bar: Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1 to Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2
|  |  |  | Investimento: |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 36.960,86; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 45.927,47
|  |  | Acumulado: | %: |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 44,59%; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 100,00%
Repasse: | bar: Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1 to Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2
|  |  |  | Contrapartida: |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 36.960,86; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 82.888,33
Outros: | bar: Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1 to Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2
|  |  |  | Investimento: |  | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 1: 36.960,86; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 2: 82.888,33
ANDRE DE Assinado de forma LAGES SC LIZ digital por ANDRE DE
Local | [5 empty] | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 7: Responsável Técnico; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 9: PA; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 10: DILHA:0; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 11: LIZ 1 PADILHA:018; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 12: 23987907
Nome: ANDRE DE LIZ PADILHA Dados: 2023.09.22
quinta-feira, 21 de setembro de 2023 | [5 empty] | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 7: CREA/CAU: 063541-9; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 9: 82; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 10: 3987907; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 11: 11:10:46 -03'0; Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 12: 0'
Data | [5 empty] | Centro de Convivência do Idoso - VARZEA 7: ART/RRT: 8752032-8 E 8752008-5

## Table 3
PMv3.0.4 1 / 1