## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMEB Nossa Senhora da Penha |  |  |  |  | BDI |  | DATA |  |  | VALOR C/ BDI:
OBRA: Quadra poliesportiva coberta |  |  |  |  | PADRÃO: | 28.17% | 2022-01-27 |  |  | 487814.57
ENDEREÇO: Rua Artur Ramos, n° 214, bairro São Miguel |  |  |  |  | DIFERENCIADO: | -
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carlos Eduardo Dalmina
ART: 8126247-0
PREÇO BASE: Dez/21 - SINAPI - Desonerado ¦ Jan/21 - DEINFRA ¦ Dez/18 - SEINFRA C.26.1 - Desonerado
ITEM |  | VALOR ACUMULADO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
|  |  | NO MÊS | VALOR MEDIDO | NO MÊS | VALOR MEDIDO | NO MÊS | VALOR MEDIDO | NO MÊS | VALOR MEDIDO | NO MÊS | VALOR MEDIDO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22338.63 | 100% | 22338.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE | 6729.3 | 50% | 3364.65 | 40% | 2691.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 672.93
3. | SERVIÇOS EM CONCRETO | 73852.94 | 50% | 36926.47 | 25% | 18463.235 | 25% | 18463.235 | 0% | 0 | 0% | 0
4. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6696.04 | 30% | 2008.812 | 0% | 0 | 70% | 4687.228 | 0% | 0 | 0% | 0
5. | ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA | 176614.55 | 0% | 0 | 40% | 70645.82 | 40% | 70645.82 | 20% | 35322.91 | 0% | 0
6. | DRENAGEM | 19028.45 | 10% | 1902.845 | 0% | 0 | 40% | 7611.38 | 50% | 9514.225 | 0% | 0
7. | FECHAMENTO LATERAL E REVESTIMENTO | 76321.53 | 0% | 0 | 20% | 15264.306 | 40% | 30528.612 | 40% | 30528.612 | 0% | 0
8. | ESQUADRIAS | 9585.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9585.29
9. | PISOS | 40925.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 20462.915 | 50% | 20462.915 | 0% | 0
10. | SERVIÇOS DE PINTURA | 23015.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 4603.058 | 80% | 18412.232
11. | ELÉTRICA | 14342.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 7171.38 | 50% | 7171.38
12. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 7144.61 | 80% | 5715.688 | 20% | 1428.922 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
13. | SERVIÇOS DIVERSOS | 11219.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 11219.35
TOTAL C/ BDI |  | 487814.57 | 14.81% | 72257.095 | 22.24% | 108494.003 | 31.24% | 152399.19 | 22.06% | 107603.1 | 9.647% | 47061.182
|  | ACUMULADO | 14.81% | 72257.095 | 37.05% | 180751.098 | 68.29% | 333150.288 | 90.35% | 440753.388 | 100% | 487814.57
OBS 01: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Dezembro de 2021, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA com datas de atualização mais recentes.
OBS 02: Salienta-se que os interessados em participar do certame deverão conferir previamente todo o orçamento, verificando os preços, quantitativos e serviços solicitados na sua integralidade. Deste modo, não poderão alegar o desconhecimento de algum item apresentado caso venham a se tornar vencedores do processo licitatório.
____________________________________________________ | [6 empty] | ____________________________________________________
IVANA E. MICHALTCHUK | [6 empty] | CARLOS EDUARDO DALMINA
Secretária da Educação | [6 empty] | Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Lages | [6 empty] | Prefeitura Municipal de Lages

## Composições
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
OBRA: Quadra poliesportiva coberta - EMEB Nossa Senhora da Penha |  |  |  | BDI |  | DATA
PREÇO BASE: Dez/2021 - SINAPI - Desonerado ¦ Jan/20 - DEINFRA ¦ SEINFRA / Dez18 C.26.1 - Desonerado |  |  |  | 28.17% |  | 2022-01-25
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carlos Eduardo Dalmina |  |  |  | 1.2817
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | VALOR (R$)
COMP. 01 - ITEM 3.4 ORÇAMENTO - 95957
1.1 | 92775 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm | Kg | 4.05 | 19.7 | 79.785
1.2 | 92776 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm | Kg | 2.3 | 18.55 | 42.665
1.3 | 92777 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm | Kg | 1.6 | 17.37 | 27.792
1.4 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm | Kg | 12.73 | 15.48 | 197.0604
1.5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm | Kg | 1.07 | 19.56 | 20.9292
1.6 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm | Kg | 0.09 | 18.47 | 1.6623
1.7 | 96545 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm | Kg | 2.85 | 17.36 | 49.476
1.8 | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm | Kg | 6.6 | 15.55 | 102.63
TOTAL | [6 empty] | 521.9999
_______________________________________ |  |  |  | _______________________________________
IVANA E. MICHALTCHUK |  |  |  | CARLOS E. DALMINA
Secretária da Educação |  |  |  | Engenheiro Civil
Secretaria Municipal da Educação |  |  |  | Secretaria Municipal da Educação

## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMEB Nossa Senhora da Penha |  |  |  |  | BDI |  | DATA | VALOR C/ BDI:
OBRA: Quadra poliesportiva coberta |  |  |  |  | PADRÃO: | 28.17% | 2022-01-27 | 487814.57
ENDEREÇO: Rua Artur Ramos, n° 214, bairro São Miguel, CEP 88525-030 |  |  |  |  | DIFERENCIADO: | -
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carlos Eduardo Dalmina
ART: 8126247-0
PREÇO BASE: Dez/21 - SINAPI - Desonerado ¦ Jan/21 - DEINFRA ¦ Dez/18 - SEINFRA C.26.1 - Desonerado
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 42571 | DEINFRA | Placa de obra - 1,50 x 2,50m | m² | 3.75 | 213.6 | 28.17% | 273.77 | 1026.64
1.2 | 42574 | DEINFRA | Tapume em madeira | m² | 66.7 | 83.06 | 28.17% | 106.46 | 7100.88
1.3 | 42566 | DEINFRA | Abrigo provisório - 2,30 x 2,00m, altura 2,50m, para depósito, sem divisórias internas e sem sanitário | m² | 4.6 | 361.06 | 28.17% | 462.77 | 2128.74
1.4 | 42591 | DEINFRA | Locação de obra | m² | 268.92 | 4.99 | 28.17% | 6.4 | 1721.09
1.5 | 42514 | DEINFRA | Projeto de fundação - completo | m² | 268.92 | 3.5 | 28.17% | 4.49 | 1207.45
1.6 | 42513 | DEINFRA | Projeto estrutural - completo | m² | 268.92 | 11.6 | 28.17% | 14.87 | 3998.84
1.7 | 42512 | DEINFRA | Projeto elétrico - completo | m² | 268.92 | 5.75 | 28.17% | 7.37 | 1981.94
1.8 | 42517 | DEINFRA | Projeto de proteção contra descargas atmosféricas - completo | m² | 268.92 | 3.5 | 28.17% | 4.49 | 1207.45
1.9 | 42522 | DEINFRA | Sondagem a percussão - 3 furos | m | 24 | 63.9 | 28.17% | 81.9 | 1965.6
Subtotal item 1. | [8 empty] | 22338.63
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE
2.1 | 42590 | DEINFRA | Movimentação manual de solo - escavação e reaterro | m³ | 16.68 | 52.85 | 28.17% | 67.74 | 1129.9
2.2 | 42581 | DEINFRA | Carga manual e transporte de entulho | m³ | 40 | 49.6 | 28.17% | 63.57 | 2542.8
2.3 | 42526 | DEINFRA | Demolição manual de contrapiso | m² | 89.99 | 21.14 | 28.17% | 27.1 | 2438.73
2.4 | 42528 | DEINFRA | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados | m² | 63.83 | 7.55 | 28.17% | 9.68 | 617.87
Subtotal item 2. | [8 empty] | 6729.3
3. | SERVIÇOS EM CONCRETO
3.1 | 96622 | SINAPI | Lastro em brita n° 1 - Espessura: 5cm | m³ | 1.32 | 129.48 | 28.17% | 165.95 | 219.05
3.2 | 40064 | DEINFRA | Estaca de concreto armado - Diâmetro: 25cm | m | 52 | 43.57 | 28.17% | 55.84 | 2903.68
3.3 | 42631 | DEINFRA | Concreto usinado e bombeado - Fck: 25MPa - Fundação, cintas, preenchimento pilares, contenção, arquibancada | m³ | 31.8 | 515.12 | 28.17% | 660.23 | 20995.31
3.4 | 42641 | DEINFRA | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em tábuas de madeira | m² | 292.07 | 92.07 | 28.17% | 118.01 | 34467.18
3.5 | COMP 01 | SINAPI | Composição representativa de consumo de aço por m³ de concreto | m³ | 22.82 | 522 | 28.17% | 669.05 | 15267.72
Subtotal item 3. | [8 empty] | 73852.94
4. | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa - Mínimo 2 demãos | m² | 69.35 | 37.04 | 28.17% | 47.47 | 3292.04
4.2 | 42806 | DEINFRA | Impermeabilização de superfície com cimento cristalizante - Mínimo 3 demãos em sentidos alternados | m² | 40 | 66.4 | 28.17% | 85.1 | 3404
Subtotal item 4. | [8 empty] | 6696.04
5. | ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA
5.1 | 42657 | DEINFRA | Estrutura metálica completa - pilares, vigas, tirantes, chumbadores, terças - com fundo preparador e pintura esmalte | m³ | 268.92 | 264.65 | 28.17% | 339.2 | 91217.66
5.2 | 43855 | DEINFRA | Telha metálica trapezoidal com proteção térmica e acústica - Espessura: 30mm - Camadas: telha/PU/telha ou telha/EPS/telha - Cor: branca | m² | 268.92 | 199.94 | 28.17% | 256.26 | 68913.44
5.3 | 43715 | DEINFRA | Telha trapezoidal em policarbonato, espessura mínima de 0,8mm - Cor: fumê ou branca | m² | 97.97 | 131.27 | 28.17% | 168.25 | 16483.45
Subtotal item 5. | [8 empty] | 176614.55
6. | DRENAGEM
6.1 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado - corte 50cm - fabricação e instalação | m | 26.6 | 96.94 | 28.17% | 124.25 | 3305.05
6.2 | 42737 | DEINFRA | Rufo em chapa de aço galvanizado - frente, fundos e parede divisa - fabricação e instalação | m | 80 | 50.75 | 28.17% | 65.05 | 5204
6.3 | 42737 | DEINFRA | Rufo em chapa de aço galvanizado - laterais - descidas tesouras - fabricação e instalação - parte superior do fechamento até as telhas - acompanhar inclinação | m | 73 | 50.75 | 28.17% | 65.05 | 4748.65
6.4 | 43137 | DEINFRA | Caixa de coleta/passagem com tampa, grelha em ferro fundido e fundo em concreto - Dimensões internas: 50cm x 50cm x Altura Variável | und | 4 | 398.03 | 28.17% | 510.16 | 2040.64
6.5 | 43212 | DEINFRA | Tubo PVC - 100mm | m | 24.5 | 21.92 | 28.17% | 28.09 | 688.21
6.6 | 43163 | DEINFRA | Joelho PVC - 100mm - 90° | und | 4 | 20.81 | 28.17% | 26.67 | 106.68
6.7 | 43213 | DEINFRA | Tubo PVC - 150mm - Interligação caixas de coleta e saída | m | 33 | 62.54 | 28.17% | 80.16 | 2645.28
6.8 | 89591 | SINAPI | Joelho PVC - 150mm - 45° | und | 2 | 113.11 | 28.17% | 144.97 | 289.94
Subtotal item 6. | [8 empty] | 19028.45
7. | FECHAMENTO LATERAL E REVESTIMENTO
7.1 | 42666 | DEINFRA | Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos - Espessura: 11,5cm | m² | 358.75 | 69.79 | 28.17% | 89.45 | 32090.19
7.2 | 42660 | DEINFRA | Alvenaria de elementos vazados de concreto tipo veneziana | m² | 45.82 | 130.15 | 28.17% | 166.81 | 7643.23
7.3 | 87879 | SINAPI | Chapisco aplicado com colher de pedreiro, preparo em betoneira | m² | 740.5 | 3.66 | 28.17% | 4.69 | 3472.95
7.4 | 87530 | SINAPI | Massa única para recebimento de pintura, argamassa com traço recomendado de 1:2:4, espessura média de 2cm, com execução de taliscas | m² | 740.5 | 34.89 | 28.17% | 44.72 | 33115.16
Subtotal item 7. | [8 empty] | 76321.53
8. | ESQUADRIAS
8.1 | 42699 | DEINFRA | Portão de ferro em chapa galvanizada conforme projeto | m² | 11.5 | 554.9 | 28.17% | 711.22 | 8179.03
8.2 | 90843 | SINAPI | Porta de madeira 80x210 com pintura esmalte - completa | und | 1 | 1005.77 | 28.17% | 1289.1 | 1289.1
8.3 | 42675 | DEINFRA | Fechadura auxiliar tipo tetra para porta metálica | und | 1 | 91.41 | 28.17% | 117.16 | 117.16
Subtotal item 8. | [8 empty] | 9585.29
9. | PISOS
9.1 | 43941 | DEINFRA | Piso em concreto - armado ou com fibras em polipropileno - Espessura média: 10cm - Usinado e bombeado - 25 Mpa - quadra e rampa externa | m³ | 31.28 | 648.88 | 28.17% | 831.67 | 26014.64
9.2 | 97097 | SINAPI | Acabamento polido para piso em concreto armado ou com inserção de fibra em polipropileno - quadro e rampa externa | m² | 312.81 | 36.59 | 28.17% | 46.9 | 14670.79
9.3 | 42854 | DEINFRA | Plantio de grama em placas | m² | 10 | 18.76 | 28.17% | 24.04 | 240.4
Subtotal item 9. | [8 empty] | 40925.83
10. | SERVIÇOS DE PINTURA
10.1 | 88411 | SINAPI | Aplicação manual de selador acrílico | m² | 731.03 | 2.49 | 28.17% | 3.19 | 2331.99
10.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica premium - Mínimo 2 demãos | m² | 731.03 | 13.14 | 28.17% | 16.84 | 12310.55
10.3 | 42783 | DEINFRA | Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica - Fundo + 2 demãos | m² | 11.5 | 45.55 | 28.17% | 58.38 | 671.37
10.4 | 102492 | SINAPI | Pintura de piso com tinta acrílica premium para piso - Mínimo 3 demãos - Incluso fundo preparador conforme projeto - quadra e rampa externa | m² | 312.81 | 19.21 | 28.17% | 24.62 | 7701.38
Subtotal item 10. | [8 empty] | 23015.29
11. | ELÉTRICA
11.1 | 43524 | DEINFRA | Entrada de energia - aérea - Ligação entre quadro escola até quadro da quadra poliesportiva | und | 1 | 1331.93 | 28.17% | 1707.13 | 1707.13
11.2 | 43372 | DEINFRA | Quadro de energia - 6 a 12 disjuntos - incluso barramento e disjuntor geral | und | 1 | 285.9 | 28.17% | 366.44 | 366.44
11.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar - 16A | und | 1 | 12.31 | 28.17% | 15.78 | 15.78
11.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar - 20A | und | 2 | 13.54 | 28.17% | 17.35 | 34.7
11.5 | 93656 | SINAPI | Disjuntor monopolar - 25A | und | 3 | 13.54 | 28.17% | 17.35 | 52.05
11.6 | 40031 | DEINFRA | Disjuntor DR - 25A - 30MA | und | 1 | 261.93 | 28.17% | 335.72 | 335.72
11.7 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo contra surtos de tensão - 40kA | und | 1 | 119.1 | 28.17% | 152.65 | 152.65
11.8 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível - 4mm² - antichama | m | 315.18 | 7.2 | 28.17% | 9.23 | 2909.11
11.9 | 93137 | SINAPI | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor - eletroduto, rasgo, cabo, etc - completo | und | 1 | 178.69 | 28.17% | 229.03 | 229.03
11.10 | 93142 | SINAPI | Ponto de tomada residencial incluindo módulo duplo - eletroduto, rasgo, cabo, etc - completo | und | 5 | 206.38 | 28.17% | 264.52 | 1322.6
11.11 | 91872 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável - 32mm - preto - incluso caixas de junção, curvas, etc | m | 68.16 | 17.84 | 28.17% | 22.87 | 1558.82
11.12 | 97586 | SINAPI | Luminária tipo calha - tubular LED - 2 lâmpadas - 18w - 1,20m comprimento | und | 1 | 188.76 | 28.17% | 241.93 | 241.93
11.13 | C4112 | SEINFRA | Refletor LED - 200w - Mín: 16000 lúmens | und | 10 | 422.63 | 28.17% | 541.68 | 5416.8
Subtotal item 11. | [8 empty] | 14342.76
12. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
12.1 | C0326 | SEINFRA | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | und | 4 | 210.18 | 28.17% | 269.39 | 1077.56
12.2 | 43720 | DEINFRA | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 85.15 | 40.03 | 28.17% | 51.31 | 4369.05
12.3 | 1603 | SINAPI - I | Conector para 2 cabos, fornecimento e instalação | und | 4 | 67.09 | 28.17% | 85.99 | 343.96
12.4 | 1601 | SINAPI - I | Terminal tipo prensa - fornecimento e instalação | und | 4 | 39.6 | 28.17% | 50.76 | 203.04
12.5 | 43029 | DEINFRA | Caixa de inspeção para para-raios com tampa | und | 4 | 224.51 | 28.17% | 287.75 | 1151
Subtotal item 12. | [8 empty] | 7144.61
13. | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | 42846 | DEINFRA | Limpeza final de obra | und | 268.92 | 7.55 | 28.17% | 9.68 | 2603.15
13.2 | 42889 | DEINFRA | Trave de futebol com redes pintadas de branco com tinta esmalte | und | 1 | 2039.3 | 28.17% | 2613.77 | 2613.77
13.3 | 42875 | DEINFRA | Balizas de voleibol pintadas com tinta esmalte branca com redes e catraca | und | 1 | 1425.24 | 28.17% | 1826.73 | 1826.73
13.4 | 99855 | SINAPI | Corrimão em aço galvanizado com pintura esmalte branca - quadra e rampa externa | m | 30 | 108.6 | 28.17% | 139.19 | 4175.7
Subtotal item 13. | [8 empty] | 11219.35
TOTAL | [8 empty] | 487814.57
OBS 01: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Dezembro de 2021, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA com datas de atualização mais recentes.
OBS 02: Salienta-se que os interessados em participar do certame deverão conferir previamente todo o orçamento, verificando os preços, quantitativos e serviços solicitados na sua integralidade. Deste modo, não poderão alegar o desconhecimento de algum item apresentado caso venham a se tornar vencedores do processo licitatório.
_______________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
IVANA E. MICHALTCHUK |  |  |  |  | CARLOS EDUARDO DALMINA
Secretária da Educação |  |  |  |  | Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Lages |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Lages

## BDI
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  | .
|  |  | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGES |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | QUADRA COBERTA - EMEB NOSSA SENHORA DA PENHA |  |  |  | .
|  |  | Localização | Programa |  |  | .
|  |  | RUA ARTUR RAMOS, N° 214, BAIRRO PENHA | - |  |  | . |  |  | VERSÃO 1.18 (Dez/2015)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) | [11 empty] | TRUE
|  |  | TIPO DE OBRA | [8 empty] | Construção de Edifícios | 1 | Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios | [9 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL (MÍNIMO) | 3º QUARTIL (MÁXIMO) |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.5% | OK | 3% | 5.5% |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 1% | OK | 0.8% | 1% | [5 empty] | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 1.27% | OK | 0.97% | 1.27% | [6 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1% | OK | 0.59% | 1.39% |  |  |  | 21.99% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 6.6% | OK | 6.16% | 8.96% |  |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 21,99% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 11.15% | OK | 8.15% | 13.15% |  |  |  | 21.99 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% | Foi incluída a CPRB com a alíquota de 4,50% sobre a Receita Bruta |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  |  | 21,99% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 4.5% | OK | 4.5% | 4.5% | [6 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5% |  |  |  | 2 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,34% a 25,00% |  |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [10 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 28.17% | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | [5 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | 100% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [10 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[12 empty] | e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[12 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 21,99%
[14 empty] | LIMITES DE BDI | 20.34% | 25%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
| Obs²: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 13.161/2015. | [12 empty] | Calculo real: | 21.99%
Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [8 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. | [7 empty] | real | 2 | 2
2022-01-18 | [12 empty] | OK | final | 3 | 2
Data | [10 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 5 | 4
[12 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[11 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: |  |  |  | Nome:
|  | Registro: |  |  |  | Cargo: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
|  | ART/RRT: |  |  |  | CPF: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | OK! |  |  |  | onerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
Mão-de-obra desonerada