## Requisição Construção
| Prefeitura do Município de Lages | [5 empty] | Data |  | Requisição
| Secretaria: Assistência Social | [5 empty] | 2023-09-22 |  | 29/2023
Fonte de Recursos | Cód. de Despesa | Elemento de despesa | Conta(s) para Empenho: | [5 empty] | Porcentagem Fracionada | Valor Total
UNIÃO
ESTADO
MUNICÍPIO | 151 | 339039-16 | ÓRGÃO: 21 - UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - PROJ./ATIV.: 2.615 - MUNIC. FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | [5 empty] | 100% | 82888.33
Aplicação/Justificativa: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução, com fornecimento de material, para obra/reforma de toda a estrutura do Centro de Convivência de Idosos – CCI – Dom Oneres Marchiori – bairro Várzea, 358,49m², autorizado pelas Resoluções n. 08/2022 e 05/2023 do COMID.
Fiscal da obra: ENG. ANDRÉ DE LIZ PADILHA – CREA/CAU 063541-9 - (49)3019-7460 | [5 empty] | email: habitacao@lages.sc.gov.br |  |  |  | rubrica
Gestor de Contrato: CLAUDIA MARY MALINVERNI DE SOUZA GEREMIA- Tel.: (49)3019-7460 | [5 empty] | email: gestao.sas@lages.sc.gov.br |  |  |  | rubrica
Substituto do Gestor: AMANDA GALVANI DE LIMA - Telefone: (49)3019-7460 | [5 empty] | email: gestao.sas@lages.sc.gov.br |  |  |  | rubrica
Descrição/Objeto: | [6 empty] | Quant. | Und. | Unitário R$ | Total R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/REFORMA DE TODA A ESTRUTURA DO ESPAÇO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – DOM JOÃO ONERES MARCHIORI
82888.33
Dos Prazos: | [8 empty] | TOTAL: | 82888.33
* De Início: Da data da assinatura do contrato decorrente. |  |  |  |  | Forma de Pagamento: Em até 30 dias após a entrega da nota fiscal correspondente.
* De Execução: Em até 2 (dois) meses a partir da data da recepção da ordem de serviço. |  |  |  |  | Local de Entrega:
* De Entrega/ Recebimento: |  |  |  |  | Valor Estimado: R$ 82.888,33(oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).
Provisoriamente: em até 15 (quinze) dias, da data da comunicação, pelo profissional responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;
Definitivamente: pela Comissão de Recebimento de Obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da comunicação;
* Da Ata/Contrato: Terá a duração de 5 (cinco) meses a contar da data de assinatura do contrato e conforme os créditos orçamentários. |  |  |  |  | Outra(s) Exigência(s):
,
Gestor(a)/Secretário(a) |  |  |  | Secretário da Administração |  |  | Recebimento
[7 empty] | ______/______/_______ |  | ______/______/_______
________________________________________ |  |  |  | ________________________________________ |  |  | ____________________ |  | ____________________
[7 empty] | Apoio Administrativo |  | Setor de Licitação