## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 03-Tuesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 25706/2020 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 908207/2020 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 960019 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 80079.71 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2021-06-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
CREA/CAU: | 129242-7
ART/RRT: | 7946286-0
Data do preenchimento: | 2021-11-11
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito do municipio de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 25706/2020 |  | 908207/2020 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA / REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES | [5 empty] | 2021-11-11
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 129242-7
[6 empty] | F | ART/RRT: | 7946286-0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES | [5 empty] | 2021-11-11
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 129242-7
[6 empty] | F | ART/RRT: | 7946286-0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC | 0% | - | - | - | -
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0% | - | - | - | -
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R | 0% | - | - | - | -
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0% | - | - | - | -
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L | 0% | - | - | - | -
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 0% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES | [5 empty] | 2021-11-11
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
[7 empty] | CREA/CAU: | 129242-7
[7 empty] | ART/RRT: | 7946286-0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | 25706/2020 |  | 908207/2020 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 03-Tuesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 03-Tuesday.xls) |  | 06-aa (N DES.) | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | LAGES |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 03-Tuesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 84; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | [8 empty] | 1040098.71 |  |  | 80079.71 | 0 | [8 empty] | 1040098.71
1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. |  |  | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) |  | 0 |  |  | 0 | 1040098.71 | RA |  | 80079.71 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 0% |  |  | 1040098.71 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. |  | 01 | SERVIÇOS GERAIS DA OBRA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 76038.4 | RA |  | 5854.3799 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 76038.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 225 | BDI 1 | 271.64 | 782.32 | RA | RA | 60.2327 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 782.32 | 271.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | 457.03 | BDI 1 | 551.77 | 4414.16 | RA | RA | 339.8568 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4414.16 | 551.77
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | COTAÇÃO | COT-08 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 8 | 1000 | BDI 1 | 1207.3 | 9658.4 | RA | RA | 743.6235 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-08 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 9658.4 | 1207.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | Administração de obra | MES | 8 | 6334.75 | BDI 1 | 7647.94 | 61183.52 | RA | RA | 4710.6669 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-45 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 61183.52 | 7647.94
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  | 02 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 61344.49 | RA |  | 4723.0603 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 61344.49 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-46 | Remoção de bancos | unidade | 22 | 18.75 | BDI 1 | 22.64 | 498.08 | RA | RA | 38.3484 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-46 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 498.08 | 22.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-47 | Remoção de poste de iluminação | unid | 74 | 128.99 | BDI 1 | 155.73 | 11524.02 | RA | RA | 887.2621 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-47 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 11524.02 | 155.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 1.32 | BDI 1 | 1.59 | 1.59 | RA | RA | 0.12242 | 0 |  |  | SINAPI 97664 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1.59 | 1.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-24 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 311.95 | 37.95 | BDI 1 | 45.82 | 14293.55 | RA | RA | 1100.4949 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-24 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 14293.55 | 45.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-25 | Remoção de meio-fio | M | 3113 | 4.68 | BDI 1 | 5.65 | 17588.45 | RA | RA | 1354.1772 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-25 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 17588.45 | 5.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.6. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 548.04 | 6.48 | BDI 1 | 7.82 | 4285.67 | RA | RA | 329.9641 | 0 |  |  | SINAPI 100981 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4285.67 | 7.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.7. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5480.47 | 1.99 | BDI 1 | 2.4 | 13153.13 | RA | RA | 1012.6912 | 0 |  |  | SINAPI 97914 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 13153.13 | 2.4
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. |  | 05.04 | Pavimentos Urbanização |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 517357.89 | RA |  | 39832.6326 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 517357.89 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | composição | COMP-58 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 439.73 | 7.04 | BDI 1 | 8.5 | 3737.71 | RA | RA | 287.7753 | 0 |  |  | composição COMP-58 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 3737.71 | 8.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 439.73 | 6.48 | BDI 1 | 7.82 | 3438.69 | RA | RA | 264.753 | 0 |  |  | SINAPI 100981 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 3438.69 | 7.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4397.2 | 1.99 | BDI 1 | 2.4 | 10553.28 | RA | RA | 812.5225 | 0 |  |  | SINAPI 97914 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 10553.28 | 2.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 9925.67 | 1.7 | BDI 1 | 2.05 | 20347.62 | RA | RA | 1566.6124 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 20347.62 | 2.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 439.82 | 107.46 | BDI 1 | 129.74 | 57062.25 | RA | RA | 4393.3603 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 57062.25 | 129.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 3261.95 | 59.26 | BDI 1 | 71.54 | 233359.9 | RA | RA | 17966.9419 | 0 |  |  | SINAPI 92396 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 233359.9 | 71.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7. | COMPOSIÇÃO | COMP-22 | EXECUÇÃO DE PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PISO INTERTRAVADO OU LAJOTA CERÂMICA, COR VERMELHA, BLOCO RETANGULAR ESP=6CM | M2 | 457.25 | 83.9 | BDI 1 | 101.29 | 46314.85 | RA | RA | 3565.8921 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-22 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 46314.85 | 101.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8. | COMPOSIÇÃO | COMP-59 | EXECUÇÃO DE ESCADAS COM PISO EM CONCRETO ARMADO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC3-E. AF_12/2015 | M2 | 23.01 | 139.88 | BDI 1 | 168.88 | 3885.93 | RA | RA | 299.1871 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-59 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 3885.93 | 168.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.9. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 10.2 | 489.81 | BDI 1 | 591.35 | 6031.77 | RA | RA | 464.4005 | 0 |  |  | SINAPI 99839 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 6031.77 | 591.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.10. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 10.2 | 110.54 | BDI 1 | 133.45 | 1361.19 | RA | RA | 104.8013 | 0 |  |  | SINAPI 99855 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1361.19 | 133.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.11. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 74.13 | 44.81 | BDI 1 | 54.1 | 4010.43 | RA | RA | 308.7727 | 0 |  |  | SINAPI 94274 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4010.43 | 54.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.12. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 602.41 | 41 | BDI 1 | 49.5 | 29819.3 | RA | RA | 2295.8599 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 29819.3 | 49.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.13. | SINAPI | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 353.22 | 42.79 | BDI 1 | 51.66 | 18247.35 | RA | RA | 1404.9075 | 0 |  |  | SINAPI 94276 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 18247.35 | 51.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.14. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1681.98 | 39 | BDI 1 | 47.08 | 79187.62 | RA | RA | 6096.846 | 0 |  |  | SINAPI 94275 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 79187.62 | 47.08
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  | 05.04 | Parque Infantil |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 56087.48 | RA |  | 4318.3105 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 56087.48 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | composição | COMP-58 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 155.41 | 7.04 | BDI 1 | 8.5 | 1320.99 | RA | RA | 101.7062 | 0 |  |  | composição COMP-58 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1320.99 | 8.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 155.41 | 6.48 | BDI 1 | 7.82 | 1215.31 | RA | RA | 93.5697 | 0 |  |  | SINAPI 100981 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1215.31 | 7.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1554.14 | 1.99 | BDI 1 | 2.4 | 3729.94 | RA | RA | 287.1771 | 0 |  |  | SINAPI 97914 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 3729.94 | 2.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-52 | Cancha de areia para playground (espessura de 20cm), INCLUSO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m2 | 777 | 53.11 | BDI 1 | 64.12 | 49821.24 | RA | RA | 3835.8575 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-52 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 49821.24 | 64.12
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | Petplay | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4534.9 | RA |  | 349.1529 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4534.9 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | composição | COMP-58 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 16.99 | 7.04 | BDI 1 | 8.5 | 144.42 | RA | RA | 11.1192 | 0 |  |  | composição COMP-58 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 144.42 | 8.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 16.99 | 6.48 | BDI 1 | 7.82 | 132.86 | RA | RA | 10.2292 | 0 |  |  | SINAPI 100981 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 132.86 | 7.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 169.9 | 1.99 | BDI 1 | 2.4 | 407.76 | RA | RA | 31.3944 | 0 |  |  | SINAPI 97914 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 407.76 | 2.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4. | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 16.99 | 31.59 | BDI 1 | 38.14 | 648 | RA | RA | 49.8911 | 0 |  |  | SINAPI-I 6081 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 648 | 38.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.5. | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 169.95 | 4.64 | BDI 1 | 5.6 | 951.72 | RA | RA | 73.2752 | 0 |  |  | SINAPI 98520 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 951.72 | 5.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.6. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 169.95 | 10.97 | BDI 1 | 13.24 | 2250.14 | RA | RA | 173.2437 | 0 |  |  | SINAPI 98504 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 2250.14 | 13.24
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  | 05.04 | Jardinagem |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 152749.55 | RA |  | 11760.5565 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 152749.55 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | composição | COMP-58 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 552.74 | 7.04 | BDI 1 | 8.5 | 4698.29 | RA | RA | 361.7327 | 0 |  |  | composição COMP-58 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4698.29 | 8.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 552.74 | 6.48 | BDI 1 | 7.82 | 4322.43 | RA | RA | 332.7943 | 0 |  |  | SINAPI 100981 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4322.43 | 7.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5527.32 | 1.99 | BDI 1 | 2.4 | 13265.57 | RA | RA | 1021.3483 | 0 |  |  | SINAPI 97914 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 13265.57 | 2.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.4. | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 552.74 | 31.59 | BDI 1 | 38.14 | 21081.5 | RA | RA | 1623.1156 | 0 |  |  | SINAPI-I 6081 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 21081.5 | 38.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.5. | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 5527.32 | 4.64 | BDI 1 | 5.6 | 30952.99 | RA | RA | 2383.1454 | 0 |  |  | SINAPI 98520 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 30952.99 | 5.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.6. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS. AF_05/2018 | M2 | 4010.83 | 10.97 | BDI 1 | 13.24 | 53103.39 | RA | RA | 4088.5582 | 0 |  |  | SINAPI 98504 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 53103.39 | 13.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.7. | COMPOSIÇÃO | COMP-60 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS ESMERALDA SÃO CARLOS OU CURITIBANA. AF_05/2018 | M2 | 1516.49 | 13.83 | BDI 1 | 16.7 | 25325.38 | RA | RA | 1949.8621 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-60 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 25325.38 | 16.7
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | Instalações Hidraulicas entorno | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5874.65 | RA |  | 452.3035 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 5874.65 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 5.79 | BDI 1 | 6.99 | 69.9 | RA | RA | 5.3818 | 0 |  |  | SINAPI 89408 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 69.9 | 6.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.28 | BDI 1 | 10 | 10 | RA | RA | 0.76992 | 0 |  |  | SINAPI 89440 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 10 | 10
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.7 | BDI 1 | 5.67 | 17.01 | RA | RA | 1.3096 | 0 |  |  | SINAPI 89429 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 17.01 | 5.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | SINAPI-I | 1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 1.44 | BDI 1 | 1.74 | 3.48 | RA | RA | 0.26793 | 0 |  |  | SINAPI-I 1185 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 3.48 | 1.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 6.68 | BDI 1 | 8.06 | 201.5 | RA | RA | 15.514 | 0 |  |  | SINAPI 89409 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 201.5 | 8.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.6. | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 10.64 | BDI 1 | 12.85 | 38.55 | RA | RA | 2.9681 | 0 |  |  | SINAPI 94672 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 38.55 | 12.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.7. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 327.86 | 9.36 | BDI 1 | 11.3 | 3704.82 | RA | RA | 285.243 | 0 |  |  | SINAPI 89402 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 3704.82 | 11.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.8. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.11 | 74.17 | BDI 1 | 89.55 | 1174 | RA | RA | 90.3891 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1174 | 89.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.9. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.94 | 44.97 | BDI 1 | 54.29 | 213.9 | RA | RA | 16.4687 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 213.9 | 54.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.10. | COMPOSIÇÃO | COMP-44 | Entrada de hidraulica INCLUSO - Hidrometro padrão SEMASA, cavalete para medição, Caixa para hidrometro, Solicitação de ligação na concessionaria, torneira em plastico (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unidade | 1 | 365.68 | BDI 1 | 441.49 | 441.49 | RA | RA | 33.9914 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-44 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 441.49 | 441.49
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | Instalações Elétricas Entorno | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 74847.55 | RA |  | 5762.6935 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 74847.55 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-15 | Entrada de eletrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionaria, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 1 | 1519.54 | BDI 1 | 1834.54 | 1834.54 | RA | RA | 141.2457 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-15 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1834.54 | 1834.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 743.58 | BDI 1 | 897.72 | 897.72 | RA | RA | 69.1176 | 0 |  |  | SINAPI 101879 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 897.72 | 897.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | SINAPI-I | 39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 1 | 84.55 | BDI 1 | 102.08 | 102.08 | RA | RA | 7.8594 | 0 |  |  | SINAPI-I 39772 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 102.08 | 102.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | SINAPI-I | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | 135.9 | BDI 1 | 164.07 | 164.07 | RA | RA | 12.6321 | 0 |  |  | SINAPI-I 39773 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 164.07 | 164.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.5. | SINAPI-I | 39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | 28 | 203.27 | BDI 1 | 245.41 | 6871.48 | RA | RA | 529.0518 | 0 |  |  | SINAPI-I 39774 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 6871.48 | 245.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.6. | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 1890.2 | 20.67 | BDI 1 | 24.95 | 47160.49 | RA | RA | 3630.9999 | 0 |  |  | SINAPI 97669 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 47160.49 | 24.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.7. | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10.7 | 26.46 | BDI 1 | 31.95 | 341.87 | RA | RA | 26.3214 | 0 |  |  | SINAPI 97670 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 341.87 | 31.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.8. | SINAPI | 97051 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 | M | 1900.9 | 4.11 | BDI 1 | 4.96 | 9428.46 | RA | RA | 725.9199 | 0 |  |  | SINAPI 97051 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 9428.46 | 4.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.9. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.03 | 74.17 | BDI 1 | 89.55 | 6808.49 | RA | RA | 524.2021 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 6808.49 | 89.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.10. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 22.81 | 44.97 | BDI 1 | 54.29 | 1238.35 | RA | RA | 95.3436 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1238.35 | 54.29
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | Instalações Pluviais Entorno | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 45868.73 | RA |  | 3531.5442 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 45868.73 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 442 | 69.27 | BDI 1 | 83.63 | 36964.46 | RA | RA | 2845.983 | 0 |  |  | SINAPI 89512 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 36964.46 | 83.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 29 | 59.05 | BDI 1 | 71.29 | 2067.41 | RA | RA | 159.1749 | 0 |  |  | SINAPI 89491 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 2067.41 | 71.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3. | SINAPI | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 1028.3 | BDI 1 | 1241.47 | 4965.88 | RA | RA | 382.3351 | 0 |  |  | SINAPI 97953 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4965.88 | 1241.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 17.68 | 74.17 | BDI 1 | 89.55 | 1583.24 | RA | RA | 121.8975 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1583.24 | 89.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.3 | 44.97 | BDI 1 | 54.29 | 287.74 | RA | RA | 22.1538 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 287.74 | 54.29
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | Equipamentos gerais | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 31778.91 | RA |  | 2446.735 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 31778.91 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1. | SEINFRA | C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | UN | 15 | 297.96 | BDI 1 | 359.73 | 5395.95 | RA | RA | 415.4472 | 0 |  |  | SEINFRA C3451 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 5395.95 | 359.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-51 | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) | UNID | 24 | 910.54 | BDI 1 | 1099.29 | 26382.96 | RA | RA | 2031.2878 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-51 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 26382.96 | 1099.29
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | Comunicação visual e finalização de obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13616.16 | RA |  | 1048.341 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 13616.16 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-06 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 3 | 2428.48 | BDI 1 | 2931.9 | 8795.7 | RA | RA | 677.2022 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-06 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 8795.7 | 2931.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-61 | LIMPEZA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 4397.2 | 0.75 | BDI 1 | 0.91 | 4001.45 | RA | RA | 308.0813 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-61 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 4001.45 | 0.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.3. | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 678.38 | BDI 1 | 819.01 | 819.01 | RA | RA | 63.0576 | 0 |  |  | SINAPI-I 10848 | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 819.01 | 819.01
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
[14 empty] | 2021-11-11 |  |  |  | CREA/CAU: | 129242-7
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 7946286-0
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA |  | 908207/2020 |  | 25706/2020 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC | [7 empty] | 25706/2020 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Setor A | Setor B | Setor C | [7 empty] | . | Setor A | Setor B | Setor C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setor A | Setor B | Setor C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setor A | Setor B | Setor C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 423229.02 | 293436.3194 | 262249.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 423229.02 | 293436.3194 | 262249.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS GERAIS DA OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 2,4x1,2 = 2,88m2 de placa de obra |  | 2.Serviços Gerais da obra | . | 2 | Serviços Gerais da obra |  |  | Setor A 1: 2.88 |  | 782.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | enquanto durar a obra |  | 2.Serviços Gerais da obra | . | 2 | Serviços Gerais da obra |  |  | Setor A 1: 4; Setor B 2: 2; Setor C 3: 2 |  | 2207.08 | 1103.54 | 1103.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 8 | enquanto durar a obra |  | 2.Serviços Gerais da obra | . | 2 | Serviços Gerais da obra |  |  | Setor A 1: 4; Setor B 2: 2; Setor C 3: 2 |  | 4829.2 | 2414.6 | 2414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1 | S | F | Serviço | 1.1.4. | Administração de obra | MES | 8 | enquanto durar a obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Setor A 1: 4; Setor B 2: 2; Setor C 3: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.1. | Remoção de bancos | unidade | 22 | Quantidade Conforme planta de remoções e demolição |  | 3.Área externa de passeio e estacionamento | . | 3 | Demolições e remoção |  |  | Setor A 1: 9; Setor B 2: 11; Setor C 3: 2 |  | 203.76 | 249.04 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.2. | Remoção de poste de iluminação | unid | 74 | Quantidade Conforme planta de remoções e demolição |  | 3.Área externa de passeio e estacionamento | . | 3 | Demolições e remoção |  |  | Setor A 1: 27; Setor B 2: 26; Setor C 3: 21 |  | 4204.71 | 4048.98 | 3270.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.3. | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | Quantidade Conforme planta de remoções e demolição |  | 3.Área externa de passeio e estacionamento | . | 3 | Demolições e remoção | [13 empty] | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1
3 | S | F | Serviço | 1.2.4. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 311.95 | Área superficial de calçadas existentes X 0,7cm de espessura, (estimativa de concreto existente) |  | 3.Área externa de passeio e estacionamento | . | 3 | Demolições e remoção |  |  | Setor A 1: 150.1339; Setor B 2: 97.0935; Setor C 3: 64.7339 |  | 6878.9571 | 4448.6641 | 2965.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.5. | Remoção de meio-fio | M | 3113 | Remoção integral de meio fio existente para colocação de novos |  | 3.Área externa de passeio e estacionamento | . | 3 | Demolições e remoção |  |  | Setor A 1: 1100; Setor B 2: 1196; Setor C 3: 817 |  | 6215 | 6757.4 | 4616.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 548.04 | Volume de calçadas a serem demolidas, de meio fio (h-0,30/esp-0,15/comp-meio fio a retirar), itens unitários a retirarem |  | 3.Área externa de passeio e estacionamento | . | 3 | Demolições e remoção |  |  | Setor A 1: 235.6339; Setor B 2: 187.9135; Setor C 3: 124.4989 |  | 1842.6254 | 1469.4552 | 973.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5480.47 | Volume do item 1.2.7 acrescido de aproximadamente 10km de bota fora |  | 3.Área externa de passeio e estacionamento | . | 3 | Demolições e remoção |  |  | Setor A 1: 2356.339; Setor B 2: 1879.135; Setor C 3: 1244.989 |  | 5655.2169 | 4509.9367 | 2987.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | Pavimentos Urbanização |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 439.73 | Área superficial de calçadas, já demolidas, X 0,10m de espessura, (estimativa de rebaixamento) |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 214.477; Setor B 2: 138.705; Setor C 3: 86.538 |  | 1823.0824 | 1179.0366 | 735.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 439.73 | Área superficial de calçadas, já demolidas, X 0,10m de espessura, (estimativa de rebaixamento) |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 214.477; Setor B 2: 138.705; Setor C 3: 86.538 |  | 1677.2343 | 1084.7126 | 676.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4397.2 | Volume do item 1.3.1 acrescido de aproximadamente 10km de bota fora |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 2144.77; Setor B 2: 1387.05; Setor C 3: 865.38 |  | 5147.448 | 3328.92 | 2076.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.4. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 9925.67 | Regularização de área de passeio e gramas existentes |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 3637.87; Setor B 2: 3044.65; Setor C 3: 3243.15 |  | 7457.6322 | 6241.5314 | 6648.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.5. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 439.82 | Lastro de material para ser utilizado como leito filtrante, de aproximadamente 10cm, em todo a calçada a ser executada |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 214.477; Setor B 2: 138.8; Setor C 3: 86.54 |  | 27826.6368 | 18007.913 | 11227.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.6. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 3261.95 | área dos passeios descritas no projeto |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 1314.26; Setor B 2: 1269.85; Setor C 3: 677.84 |  | 94022.1592 | 90845.0678 | 48492.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.7. | EXECUÇÃO DE PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PISO INTERTRAVADO OU LAJOTA CERÂMICA, COR VERMELHA, BLOCO RETANGULAR ESP=6CM | M2 | 457.25 | Piso tatil e alerta para delimitação de caminhos |  | 5.02 Pavimentações de passeios | . | 5 | 02 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 152.51; Setor B 2: 117.2; Setor C 3: 187.54 |  | 15447.7371 | 11871.1874 | 18995.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.8. | EXECUÇÃO DE ESCADAS COM PISO EM CONCRETO ARMADO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC3-E. AF_12/2015 | M2 | 23.01 | área de passeios onde é representado por escadas, lembramdo que, o terreno sera utilizado para a criação dos degraus para posterior colocação do concreto sobre o mesmo |  | 5.02 Pavimentações de passeios | . | 5 | 02 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 12.16; Setor C 3: 10.85 |  | 2053.5814 | 0 | 1832.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.9. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 10.2 | Guarda corpo em ambos os lados das escadas, conforme detalhamento nas pranchas em anexo |  | 5.02 Pavimentações de passeios | . | 5 | 02 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 6.8; Setor C 3: 3.4 |  | 4021.18 | 0 | 2010.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.10. | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 10.2 | Corrimão fixado no guarda corpo em ambos os lados das escadas, conforme detalhamento nas pranchas em anexo |  | 5.02 Pavimentações de passeios | . | 5 | 02 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 6.8; Setor C 3: 3.4 |  | 907.46 | 0 | 453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.11. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 74.13 | Assentamento de meio fio em perimetro externo do parque EM CURVA |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 36; Setor B 2: 7.17; Setor C 3: 30.96 |  | 1947.5985 | 387.8967 | 1674.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.12. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 602.41 | Assentamento de meio fio em perimetro externo do parque EM LINHA RETA |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 222.46; Setor B 2: 192.91; Setor C 3: 187.04 |  | 11011.7718 | 9549.0466 | 9258.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.13. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 353.22 | Assentamento de meio fio em perimetro interno do parque EM CURVA |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 167.28; Setor B 2: 173.83; Setor C 3: 12.11 |  | 8641.6871 | 8980.0602 | 625.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.14. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1681.98 | Assentamento de meio fio em perimetro interno do parque EM LINHA RETA |  | 4.01 Pavimentações de passeios | . | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  |  | Setor A 1: 526.23; Setor B 2: 381.15; Setor C 3: 774.6 |  | 24774.9089 | 17944.5424 | 36468.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | Parque Infantil |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.4.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 155.41 | Metragem quadrada da área de áreia existente X 20 cm de espessura |  | 6.Parque infantil | . | 6 | Parque infantil |  |  | Setor A 1: 155.414 |  | 1320.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.4.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 155.41 | Metragem quadrada da área de áreia existente X 20 cm de espessura |  | 6.Parque infantil | . | 6 | Parque infantil |  |  | Setor A 1: 155.414 |  | 1215.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1554.14 | Volume do item 1.4.1 acrescido de aproximadamente 10km BOTA FORA |  | 6.Parque infantil | . | 6 | Parque infantil |  |  | Setor A 1: 1554.14 |  | 3729.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.4.4. | Cancha de areia para playground (espessura de 20cm), INCLUSO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m2 | 777 | metragem quadrada da cancha de áreia a ser construida |  | 6.Parque infantil | . | 6 | Parque infantil |  |  | Setor A 1: 777 |  | 49821.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | Petplay |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.5.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 16.99 | Área superficial do local destinado ao petplay, X 0,10m de espessura, (estimativa de rebaixamento) |  | 7.Petplay | . | 7 | Petplay |  |  | Setor A 1: 16.99 |  | 144.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.5.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 16.99 | Área superficial do local destinado ao petplay, X 0,10m de espessura, (estimativa de rebaixamento) |  | 7.Petplay | . | 7 | Petplay |  |  | Setor A 1: 16.99 |  | 132.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.5.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 169.9 | Volume do item 1.5.1 acrescido de aproximadamente 10km de bota fora |  | 7.Petplay | . | 7 | Petplay |  |  | Setor A 1: 169.9 |  | 407.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.5.4. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 16.99 | Recolocação de material retirado para colocação de terra adequada, 0,10cm, e posterior plantação de grama |  | 7.Petplay | . | 7 | Petplay |  |  | Setor A 1: 16.99 |  | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.5.5. | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 169.95 | Metragem de grama a ser plantada, conforme projeto |  | 7.Petplay | . | 7 | Petplay |  |  | Setor A 1: 169.95 |  | 951.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.5.6. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 169.95 | Metragem de grama a ser plantada, conforme projeto |  | 7.Petplay | . | 7 | Petplay |  |  | Setor A 1: 169.95 |  | 2250.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | Jardinagem |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.6.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 552.74 | Área superficial do local destinado ao jardinagem, X 0,10m de espessura, (estimativa de rebaixamento) |  | 8.Jardinagem | . | 8 | Jardinagem |  |  | Setor A 1: 149.31; Setor B 2: 165.647; Setor C 3: 237.775 |  | 1269.135 | 1408.025 | 2021.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.6.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 552.74 | Área superficial do local destinado ao jardinagem, X 0,10m de espessura, (estimativa de rebaixamento) |  | 8.Jardinagem | . | 8 | Jardinagem |  |  | Setor A 1: 149.31; Setor B 2: 165.647; Setor C 3: 237.775 |  | 1167.6051 | 1295.384 | 1859.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.6.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5527.32 | Volume do item 1.6.1 acrescido de aproximadamente 10km de bota fora |  | 8.Jardinagem | . | 8 | Jardinagem |  |  | Setor A 1: 1493.1; Setor B 2: 1656.47; Setor C 3: 2377.75 |  | 3583.4405 | 3975.5286 | 5706.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.6.4. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 552.74 | Recolocação de material retirado para colocação de terra adequada, 0,10cm, e posterior plantação de grama |  | 8.Jardinagem | . | 8 | Jardinagem |  |  | Setor A 1: 149.31; Setor B 2: 165.647; Setor C 3: 237.775 |  | 5694.6824 | 6317.8899 | 9068.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.6.5. | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 5527.32 | Área de grama conforme projeto |  | 8.Jardinagem | . | 8 | Jardinagem |  |  | Setor A 1: 1493.1; Setor B 2: 1656.47; Setor C 3: 2377.75 |  | 8361.3595 | 9276.2314 | 13315.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.6.6. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS. AF_05/2018 | M2 | 4010.83 | Área de grama conforme projeto |  | 8.Jardinagem | . | 8 | Jardinagem |  |  | Setor A 1: 866.71; Setor B 2: 1656.47; Setor C 3: 1487.65 |  | 11475.2406 | 21931.6631 | 19696.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.6.7. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS ESMERALDA SÃO CARLOS OU CURITIBANA. AF_05/2018 | M2 | 1516.49 | Área de grama conforme projeto |  | 8.Jardinagem | . | 8 | Jardinagem |  |  | Setor A 1: 626.39; Setor C 3: 890.1 |  | 10460.7118 | 0 | 14864.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | Instalações Hidraulicas entorno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.7.1. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 7; Setor B 2: 1; Setor C 3: 2 |  | 48.93 | 6.99 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.2. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | [13 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1
9 | S | F | Serviço | 1.7.3. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 3 |  | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.4. | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 2 |  | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.5. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 11; Setor B 2: 7; Setor C 3: 7 |  | 88.66 | 56.42 | 56.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.6. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 2; Setor C 3: 1 |  | 25.7 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.7. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 327.86 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 152.17; Setor B 2: 126.08; Setor C 3: 49.61 |  | 1719.5219 | 1424.7048 | 560.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.8. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.11 | Metragem de tubulação do item 1.7.7 multiplicado por 20cm de largura por 20cm de altura |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 6.0868; Setor B 2: 5.0432; Setor C 3: 1.9844 |  | 545.3593 | 451.3318 | 177.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.9. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.94 | 30% de reaterro do valor elenado para escavação do item 1.7.8 |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 1.826; Setor B 2: 1.513; Setor C 3: 0.59532 |  | 99.3495 | 81.9769 | 32.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.7.10. | Entrada de hidraulica INCLUSO - Hidrometro padrão SEMASA, cavalete para medição, Caixa para hidrometro, Solicitação de ligação na concessionaria, torneira em plastico (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unidade | 1 | Conforme Projeto Hidraulico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | [13 empty] | 441.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | Instalações Elétricas Entorno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.8.1. | Entrada de eletrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionaria, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 1 | Conforme Projeto Eletrico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | [13 empty] | 1834.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1
9 | S | F | Serviço | 1.8.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | Conforme projeto eletrico (a ser instalado no banheiro, futuro a ser reformado |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | [13 empty] | 897.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1
9 | S | F | Serviço | 1.8.3. | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 1 | Conforme Projeto Eletrico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | [13 empty] | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1
9 | S | F | Serviço | 1.8.4. | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | Conforme Projeto Eletrico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | [13 empty] | 164.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1
9 | S | F | Serviço | 1.8.5. | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | 28 | Conforme Projeto Eletrico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 13; Setor B 2: 8; Setor C 3: 7 |  | 3190.33 | 1963.28 | 1717.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.6. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 1890.2 | Conforme Projeto Eletrico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 799.3; Setor B 2: 576.8; Setor C 3: 514.1 |  | 19942.535 | 14391.16 | 12826.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.7. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10.7 | Conforme Projeto Eletrico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 10.7 |  | 341.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.8. | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 | M | 1900.9 | Conforme Projeto Eletrico |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 810; Setor B 2: 576.8; Setor C 3: 514.1 |  | 4017.5983 | 2860.9268 | 2549.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.9. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.03 | Metragem de tubulação do item 1.8.5 e 1.8.6 multiplicado por 20cm de largura por 20cm de altura |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 32.4; Setor B 2: 23.072; Setor C 3: 20.564 |  | 2901.4215 | 2065.9196 | 1841.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.10. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 22.81 | 30% de reaterro do valor elenado para escavação do item 1.8.8 |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 9.72; Setor B 2: 6.9216; Setor C 3: 6.1692 |  | 527.6967 | 375.6853 | 334.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | Instalações Pluviais Entorno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.9.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 442 | Conforme Projeto Pluvial |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 232; Setor B 2: 142; Setor C 3: 68 |  | 19402.16 | 11875.46 | 5686.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.2. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 29 | Conforme Projeto Pluvial |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 15; Setor B 2: 8; Setor C 3: 6 |  | 1069.35 | 570.32 | 427.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.3. | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 4 | Conforme Projeto Pluvial |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 4 |  | 4965.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.4. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 17.68 | Metragem de tubulação do item 1.9.1 multiplicado por 20cm de largura por 20cm de altura |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 9.28; Setor B 2: 5.68; Setor C 3: 2.72 |  | 831.0219 | 508.6427 | 243.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.5. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.3 | 30% de reaterro do valor elenado para escavação do item 1.9.4 |  | 9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | . | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  |  | Setor A 1: 2.784; Setor B 2: 1.704; Setor C 3: 0.816 |  | 150.9278 | 92.294 | 44.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | Equipamentos gerais |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.10.1. | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | UN | 15 | Conforme projeto arquitetonico |  | 10.Serviços finais da obra | . | 10 | Serviços finais da obra |  |  | Setor A 1: 5; Setor B 2: 5; Setor C 3: 5 |  | 1798.65 | 1798.65 | 1798.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.2. | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) | UNID | 24 | Conforme projeto arquitetonico |  | 10.Serviços finais da obra | . | 10 | Serviços finais da obra |  |  | Setor A 1: 10; Setor B 2: 11; Setor C 3: 3 |  | 10992.9 | 12092.19 | 3297.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | Comunicação visual e finalização de obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.11.1. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 3 | conforme composição |  | 10.Serviços finais da obra | . | 10 | Serviços finais da obra | [13 empty] | 2931.9 | 2931.9 | 2931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor A 1 to Setor C 3
10 | S | F | Serviço | 1.11.2. | LIMPEZA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 4397.2 | limpeza de todas as calçadas |  | 10.Serviços finais da obra | . | 10 | Serviços finais da obra |  |  | Setor A 1: 2144.77; Setor B 2: 1387.05; Setor C 3: 865.38 |  | 1951.7397 | 1262.2149 | 787.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.11.3. | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | uma unidade em todo o tanque |  | 10.Serviços finais da obra | . | 10 | Serviços finais da obra | [13 empty] | 0 | 0 | 819.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Setor C 3
0 | -1 | F | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | LOTE | [7 empty] | .
LAGES
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Setor C 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Eng. Civil Vinícius B. Bernardi | [7 empty] | Setor C 4: Nome: Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
[5 empty] | 2021-11-11 |  |  | CREA/CAU: 129242-7 | [7 empty] | Setor C 4: CREA/CAU: 129242-7
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 7946286-0 | [7 empty] | Setor C 4: ART/RRT: 7946286-0
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 61183.52
2.Serviços Gerais da obra | 2 | Serviços Gerais da obra | 14854.88
3.Demolições e remoção | 3 | Demolições e remoção | 61344.49
4.01 Pavimentações de passeios | 4 | 01 Pavimentações de passeios | 459764.15
5.02 Pavimentações de passeios | 5 | 02 Pavimentações de passeios | 57593.74
6.Parque infantil | 6 | Parque infantil | 56087.48
7.Petplay | 7 | Petplay | 4534.9
8.Jardinagem | 8 | Jardinagem | 152749.55
9.Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) | 126590.93
10.Serviços finais da obra | 10 | Serviços finais da obra | 45395.07
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 25706/2020 |  | 908207/2020 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC | [8 empty] | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA |  |  |  |  | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
1 | 0 | 0 | 4.072% | 1 | F | Linha | 1. | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) |  |  | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1040098.71 | % Período: | 4.072% | 12.66% | 21.12% | 8.292% | 19.85% | 9.094% | 14.75% | 10.16% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 42347.8393 | [13 empty] | 1$ |  | 42347.8393 | 131708.8167 | 219682.904 | 86244.1276 | 206416.2162 | 94583.8901 | 153438.3483 | 105676.5677 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.076992 | 0 | 22.81% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS GERAIS DA OBRA |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76038.4 | % Período: | 22.81% | 10.19% | 17% | 6.672% | 15.97% | 7.317% | 11.87% | 8.175% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 17345.98 | 61183.52 | [12 empty] | 2$ |  | 17345.98 | 7747.7348 | 12922.7863 | 5073.287 | 12142.377 | 5563.8713 | 9025.9686 | 6216.395 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.076992 | 0 | 40.76% | 7 | F | Linha | 1.2. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61344.49 | % Período: | 40.76% | 0% | 0% | 35.02% | 0% | 24.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 25001.8593 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 25001.8593 | 0 | 0 | 21483.476 | 0 | 14859.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.076992 | 0 | 0% | 15 | F | Linha | 1.3. | Pavimentos Urbanização |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 517357.89 | % Período: | 0% | 0% | 39.96% | 0% | 30.45% | 2.295% | 22.79% | 4.502% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 206760.1178 | 0 | 157548.7273 | 11871.1874 | 117885.2634 | 23292.5941 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.076992 | 0 | 0% | 30 | F | Linha | 1.4. | Parque Infantil |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56087.48 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 56087.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.076992 | 0 | 0% | 35 | F | Linha | 1.5. | Petplay |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4534.9 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 4534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.076992 | 0 | 0% | 42 | F | Linha | 1.6. | Jardinagem |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 152749.55 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 0% | 28.94% | 0% | 43.56% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 42012.1748 | 0 | 44204.722 | 0 | 66532.6532 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.076992 | 0 | 0% | 50 | F | Linha | 1.7. | Instalações Hidraulicas entorno |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5874.65 | % Período: | 0% | 51.06% | 0% | 0% | 34.41% | 0% | 14.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 2999.5007 | 0 | 0 | 2021.4235 | 0 | 853.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.076992 | 0 | 0% | 61 | F | Linha | 1.8. | Instalações Elétricas Entorno |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74847.55 | % Período: | 0% | 45.32% | 0% | 0% | 28.93% | 0% | 25.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 33919.8615 | 0 | 0 | 21656.9717 | 0 | 19270.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.076992 | 0 | 0% | 72 | F | Linha | 1.9. | Instalações Pluviais Entorno |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45868.73 | % Período: | 0% | 57.6% | 0% | 0% | 28.44% | 0% | 13.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 26419.3397 | 0 | 0 | 13046.7167 | 0 | 6402.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.076992 | 0 | 0% | 78 | F | Linha | 1.10. | Equipamentos gerais |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31778.91 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 40.25% | 0% | 43.71% | 0% | 16.04% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 12791.55 | 0 | 13890.84 | 0 | 5096.52 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.076992 | 0 | 0% | 81 | F | Linha | 1.11. | Comunicação visual e finalização de obra |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13616.16 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 35.87% | 0% | 30.8% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 4883.6397 | 0 | 4194.1149 | 0 | 4538.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 4.072% |  | F |  | Total: R$ 1,040,098.71000 | [8 empty] | 1040098.71 |  | %: | 4.072% | 12.66% | 21.12% | 8.292% | 19.85% | 9.094% | 14.75% | 10.16% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 39087.38 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 39087.38 | 121568.23 | 202768.99 | 79603.99 | 190523.73 | 87301.65 | 141624.76 | 97540.27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3260.46 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 3260.46 | 10140.58 | 16913.92 | 6640.14 | 15892.49 | 7282.24 | 11813.59 | 8136.29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42347.84 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 42347.84 | 131708.82 | 219682.9 | 86244.13 | 206416.21 | 94583.89 | 153438.35 | 105676.57 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.072% |  | F | [12 empty] | %: | 4.072% | 16.73% | 37.86% | 46.15% | 65.99% | 75.09% | 89.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 39087.38 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 39087.38 | 160655.61 | 363424.6 | 443028.59 | 633552.32 | 720853.97 | 862478.73 | 960019 | 960019 | 960019 | 960019 | 960019 | 960019
|  |  | 3260.4624 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 3260.4624 | 13401.042 | 30314.959 | 36955.1026 | 52847.5853 | 60129.8272 | 71943.416 | 80079.71 | 80079.71 | 80079.71 | 80079.71 | 80079.71 | 80079.71
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42347.8393 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 42347.8393 | 174056.656 | 393739.5601 | 479983.6877 | 686399.9039 | 780983.794 | 934422.1423 | 1040098.71 | 1040098.71 | 1040098.71 | 1040098.71 | 1040098.71 | 1040098.71
F
[5 empty] | F |  | LAGES
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-06-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-06-01: Nome: Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
[5 empty] | F |  | 2021-11-11 | [11 empty] | 2022-06-01: CREA/CAU: 129242-7
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-06-01: ART/RRT: 7946286-0
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | Setor A | Setor A | Setor B | Setor C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Setor A 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Gerais da obra | bar: Setor A 1 to Setor C 3
F | 3 | Demolições e remoção |  | Setor A 1: 1; Setor B 2: 4; Setor C 3: 6
F | 4 | 01 Pavimentações de passeios |  | Setor A 1: 3; Setor B 2: 5; Setor C 3: 7
F | 5 | 02 Pavimentações de passeios |  | Setor A 1: 3; Setor B 2: 6; Setor C 3: 8
F | 6 | Parque infantil |  | Setor A 1: 2
F | 7 | Petplay |  | Setor A 1: 2; Setor B 2: 4
F | 8 | Jardinagem |  | Setor A 1: 4; Setor B 2: 6; Setor C 3: 8
F | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais) |  | Setor A 1: 2; Setor B 2: 5; Setor C 3: 7
F | 10 | Serviços finais da obra |  | Setor A 1: 4; Setor B 2: 6; Setor C 3: 8
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 25706/2020 |  | 908207/2020 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC | [6 empty] | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA | [6 empty] | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Setor A | Setor A | Setor B | Setor C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | Setor A 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Gerais da obra
F | 3 | Demolições e remoção
F | 4 | 01 Pavimentações de passeios
F | 5 | 02 Pavimentações de passeios
F | 6 | Parque infantil
F | 7 | Petplay
F | 8 | Jardinagem
F | 9 | Instalações Gerais (eletricas, hidraulicas e pluviais)
F | 10 | Serviços finais da obra
F
F
F |  |  |  |  | Setor B 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | Setor B 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Setor A 1 to Setor B 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Setor A 1: R$; Setor B 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Setor A 1 to Setor B 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Setor A 1: R$; Setor B 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 7.699% | 7.699%
|  |  | 25706/2020 |  | 908207/2020 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC |  |  | LAGES
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA | [7 empty] | OGU | 960019 | 80079.71 | 1040098.71 | [6 empty] | 0% | 0% | 7.699%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Lazer e turismo | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | Em Análise | 3407.9 | m² | LOTE 1 | 960019 | 80079.71 | 0 | 1040098.71 |  |  |  | Proporcional | 1040098.71 | 0 | 960019 | 80079.71 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 960019 | 80079.71 | 0 | 1040098.71 | [6 empty] | 960019 | 80079.71 | 0
| T% | F | [8 empty] | 92.3% | 7.7% | 0% | 100%
Observações:
LAGES
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2021-11-11 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito do municipio de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC |  | 25706/2020 |  |  | 908207/2020 | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 03-Tuesday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 84 | F | 1. | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | 0 | 0 | 0 | 1040098.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.1. | SERVIÇOS GERAIS DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 76038.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 271.64 | 782.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | 551.77 | 4414.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 8 | 1207.3 | 9658.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4. | Administração de obra | MES | 8 | 7647.94 | 61183.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.2. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 0 | 0 | 0 | 61344.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | Remoção de bancos | unidade | 22 | 22.64 | 498.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | Remoção de poste de iluminação | unid | 74 | 155.73 | 11524.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.4. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 311.95 | 45.82 | 14293.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.5. | Remoção de meio-fio | M | 3113 | 5.65 | 17588.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 548.04 | 7.82 | 4285.67 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5480.47 | 2.4 | 13153.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.3. | Pavimentos Urbanização | 0 | 0 | 0 | 517357.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 439.73 | 8.5 | 3737.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 439.73 | 7.82 | 3438.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4397.2 | 2.4 | 10553.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 9925.67 | 2.05 | 20347.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 439.82 | 129.74 | 57062.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 3261.95 | 71.54 | 233359.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7. | EXECUÇÃO DE PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PISO INTERTRAVADO OU LAJOTA CERÂMICA, COR VERMELHA, BLOCO RETANGULAR ESP=6CM | M2 | 457.25 | 101.29 | 46314.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8. | EXECUÇÃO DE ESCADAS COM PISO EM CONCRETO ARMADO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC3-E. AF_12/2015 | M2 | 23.01 | 168.88 | 3885.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.9. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 10.2 | 591.35 | 6031.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.10. | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 10.2 | 133.45 | 1361.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.11. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 74.13 | 54.1 | 4010.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.12. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 602.41 | 49.5 | 29819.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.13. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 353.22 | 51.66 | 18247.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.14. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1681.98 | 47.08 | 79187.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.4. | Parque Infantil | 0 | 0 | 0 | 56087.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 155.41 | 8.5 | 1320.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 155.41 | 7.82 | 1215.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1554.14 | 2.4 | 3729.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4. | Cancha de areia para playground (espessura de 20cm), INCLUSO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m2 | 777 | 64.12 | 49821.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.5. | Petplay | - | 0 | 0 | 4534.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 16.99 | 8.5 | 144.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 16.99 | 7.82 | 132.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 169.9 | 2.4 | 407.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 16.99 | 38.14 | 648 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.5. | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 169.95 | 5.6 | 951.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.6. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 169.95 | 13.24 | 2250.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.6. | Jardinagem | 0 | 0 | 0 | 152749.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. | m3 | 552.74 | 8.5 | 4698.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 552.74 | 7.82 | 4322.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5527.32 | 2.4 | 13265.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.4. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 552.74 | 38.14 | 21081.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.5. | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 5527.32 | 5.6 | 30952.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.6. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS. AF_05/2018 | M2 | 4010.83 | 13.24 | 53103.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.7. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS ESMERALDA SÃO CARLOS OU CURITIBANA. AF_05/2018 | M2 | 1516.49 | 16.7 | 25325.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.7. | Instalações Hidraulicas entorno | - | 0 | 0 | 5874.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 6.99 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 5.67 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 1.74 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 8.06 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.6. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 12.85 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.7. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 327.86 | 11.3 | 3704.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.8. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.11 | 89.55 | 1174 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.9. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.94 | 54.29 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.10. | Entrada de hidraulica INCLUSO - Hidrometro padrão SEMASA, cavalete para medição, Caixa para hidrometro, Solicitação de ligação na concessionaria, torneira em plastico (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unidade | 1 | 441.49 | 441.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.8. | Instalações Elétricas Entorno | - | 0 | 0 | 74847.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | Entrada de eletrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionaria, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 1 | 1834.54 | 1834.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 897.72 | 897.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 1 | 102.08 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | 164.07 | 164.07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.5. | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | 28 | 245.41 | 6871.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.6. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 1890.2 | 24.95 | 47160.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.7. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10.7 | 31.95 | 341.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.8. | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 | M | 1900.9 | 4.96 | 9428.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.9. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 76.03 | 89.55 | 6808.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.10. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 22.81 | 54.29 | 1238.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.9. | Instalações Pluviais Entorno | - | 0 | 0 | 45868.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 442 | 83.63 | 36964.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 29 | 71.29 | 2067.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3. | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 1241.47 | 4965.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 17.68 | 89.55 | 1583.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.5. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.3 | 54.29 | 287.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.10. | Equipamentos gerais | - | 0 | 0 | 31778.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.1. | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | UN | 15 | 359.73 | 5395.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.2. | BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) | UNID | 24 | 1099.29 | 26382.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.11. | Comunicação visual e finalização de obra | - | 0 | 0 | 13616.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 3 | 2931.9 | 8795.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2. | LIMPEZA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m2 | 4397.2 | 0.91 | 4001.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.3. | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 819.01 | 819.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #NAME? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC |  |  |  | 25706/2020 |  |  | 908207/2020 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA |  |  |  | LAGES |  |  |  | 960019 | 80079.71 | 1040098.71 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 2021-11-01 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 84 | Automático | F | 1 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | Em Análise | 3407.9 | m² | LOTE 1 | 1 | 1040098.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 960019 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 80079.71 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 1040098.71 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | LAGES | [6 empty] | 2021-11-11
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito do municipio de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | 008/2021 SPO/DPO |  |  |  |  | LOTE 1 | 1040098.71 | 0 | 0
LAGES, 07 de Kislev de Thursday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV | Criciuma - SC
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 25706/2020 - SICONV nº 908207/2020
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)
Proponente / Tomador: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 960019 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 80079.71 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 1040098.71 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito do municipio de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←

## Plan1
CRONOGRAMA FISICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE LAGES - SC
| Obra: | Dados do contrato em questão
| REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) | Convênio nº 908207/2020, proposta nº 25706/2020
Data
Lages, Santa Catarina, 10 de novembro de 2021
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
1. | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE) |  |  | % Período: | 6.245% | 11.09% | 20.17% | 10.29% | 20.12% | 10.14% | 13.57% | 8.379%
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICIPIO |  |  |  | 2022-06-01: 30%; 2022-07-01: 100%
1.1. | SERVIÇOS GERAIS DA OBRA EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 7.203% | 10.98% | 19.97% | 10.18% | 19.92% | 10.03% | 13.43% | 8.293%
1.2. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 45.04% | 0% | 0% | 32.75% | 0% | 22.2% | 0% | 0%
1.3. | Pavimentos Urbanização EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 0% | 39.8% | 0% | 33.6% | 2.233% | 22.05% | 2.317%
1.4. | Parque Infantil EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICIPIO |  |  |  | 2022-07-01: 100%
1.5. | Petplay EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6. | Jardinagem EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 0% | 28.94% | 0% | 43.56%
1.7. | Instalações Hidraulicas entorno EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 51.06% | 0% | 0% | 34.41% | 0% | 14.53% | 0%
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICIPIO |  |  |  | 2022-07-01: 100%
1.8. | Instalações Elétricas Entorno EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 45.32% | 0% | 0% | 28.93% | 0% | 25.75% | 0%
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICIPIO |  |  |  | 2022-06-01: 50%; 2022-07-01: 50%
1.9. | Instalações Pluviais Entorno EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 61.89% | 0% | 0% | 24.04% | 0% | 14.06% | 0%
1.10. | Equipamentos gerais EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 0% | 0% | 40.25% | 0% | 43.71% | 0% | 16.04%
1.11. | Comunicação visual e finalização de obra EXECUTADO PELO CONTRATO |  |  | % Período: | 0% | 0% | 0% | 39.27% | 0% | 31% | 0% | 29.73%