## ORÇAMENTO EMEB DOM DANIEL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA EMEB DOM DANIEL HOSTIN |  |  |  | BDI |  | DATA |  | VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: FEV/2024 - SINAPI - DESONERADO ¦ JAN/21 - DEINFRA |  |  |  | 27.65% |  | 2024-04-22 |  | 597134.1604
Responsável Técnico: RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  |  | 1.2765
Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  | 9252435-1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R$) |  | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, estrutura em madeira, instalada - 1,0 x 3,00m | m² | 3 | 309.77 | 929.31 | 395.4214 | 1186.2642
1.2 | 42591 | DEINFRA | Locação de obra | m | 90 | 4.99 | 449.1 | 6.3697 | 573.2762
1.3 | 42512 | DEINFRA | Projeto Executivo Completo - Elétrico e SPDA | m² | 460 | 5.75 | 2645 | 7.3399 | 3376.3425
1.4 | 42513 | DEINFRA | Projeto Executivo Completo - Estrutural c/ fundações e rampa | m² | 460 | 11.6 | 5336 | 14.8074 | 6811.404
1.5 | 98458 | SINAPI | Tapume com compensado de madeira | m² | 23 | 247.5 | 5692.5 | 315.9337 | 7266.4762
1.6 | 42522 | DEINFRA | Sondagem a percussão | m | 15 | 63.9 | 958.5 | 81.5683 | 1223.5252
1.7 | 104802 | SINAPI | Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 200 | 9.2 | 1840 | 11.7438 | 2348.76
1.8 | 40097 | DEINFRA | Corte, Recorte e Remoção de árvores inclusive raízes Diâm. De 15 a 60cm | und | 1 | 345.82 | 345.82 | 441.4392 | 441.4392
1.9 | 42566 | DEINFRA | Abrigo provisório de pinus | m² | 5 | 361.06 | 1805.3 | 460.8931 | 2304.4654
1.10 | 97625 | SINAPI | Demoliçãi de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m³ | 2.625 | 63.96 | 167.895 | 81.6449 | 214.318
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 20001.53 |  | 25746.271
2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE
2.1 | 42590 | DEINFRA | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | m³ | 39.3 | 52.85 | 2077.005 | 67.463 | 2651.2969
2.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 15 | 6.1 | 91.5 | 7.7866 | 116.7997
2.3 | 42581 | DEINFRA | Remoção de entulho | m³ | 10 | 49.6 | 496 | 63.3144 | 633.144
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 2664.505 |  | 3401.2406
3. |  |  | SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO
3.1 | 40065 | DEINFRA | Broca de concreto armado - D: 30cm | m | 65 | 54.51 | 3543.15 | 69.582 | 4522.831
3.2 | 96622 | SINAPI | Lastro com material granular, espessura 5cm | m³ | 24 | 224.16 | 5379.84 | 286.1402 | 6867.3658
3.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas | m² | 70 | 66.18 | 4632.6 | 84.4788 | 5913.5139
3.4 | COMP 01 | SINAPI | Armação CA-50 e CA-60 p/ 1,0m³ de concreto | m³ | 18 | 403.3204 | 7259.7672 | 514.8385 | 9267.0928
3.5 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck = 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 18 | 532.2 | 9579.6 | 679.3533 | 12228.3594
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 30394.9572 |  | 38799.1629
4. |  |  | SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA
4.1 | 42657 | DEINFRA | Estrutura Metalica Viga/ Pilares /Tirantes/ Chumbadores /ETC - até 25 kg/m² | m² | 460 | 264.65 | 121739 | 337.8257 | 155399.8335
4.2 | 94216 | SINAPI | Cobertura com telha de aço zincado trapezoidal termoacustica 30mm | m² | 460 | 200.66 | 92303.6 | 256.1425 | 117825.5454
4.3 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada acabamento natural, espessura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 342 | 70.17 | 23998.14 | 89.572 | 30633.6257
4.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica - desenvolvimento 50cm | m | 50 | 84.06 | 4203 | 107.3026 | 5365.1295
4.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa metálica | m | 75 | 50.37 | 3777.75 | 64.2973 | 4822.2979
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 246021.49 |  | 314046.432
5. |  |  | PINTURA E ACABAMENTOS
5.1 | 42783 | DEINFRA | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos + fundo | m² | 125 | 45.55 | 5693.75 | 58.1446 | 7268.0719
5.2 | 100742 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 620 | 24.87 | 15419.4 | 31.7466 | 19682.8641
5.3 | 102492 | SINAPI | Pintura de acrílica de piso - quadra poliesportiva, 3 demãos | m² | 250 | 24.95 | 6237.5 | 31.8487 | 7962.1687
5.4 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | m² | 290.43 | 12.24 | 3554.8632 | 15.6244 | 4537.7829
5.5 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em paredes, uma demão | m² | 290.43 | 3.54 | 1028.1222 | 4.5188 | 1312.398
Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 27350.65 |  | 40763.2856
6. |  |  | PISOS
6.1 | 43940 | DEINFRA | Contrapiso armado ou com fibras em polipropileno - Espessura média=7cm | m³ | 25.9 | 690.08 | 17873.072 | 880.8871 | 22814.9764
6.2 | 97097 | SINAPI | Acabamento polido para piso de concreto armado | m² | 370 | 38.46 | 14230.2 | 49.0942 | 18164.8503
6.3 | 94992 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado in loco, espessura 6cm, armado | m² | 97.17 | 78.24 | 7602.5808 | 99.8734 | 9704.6944
Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 17873.072 |  | 50684.5211
7. |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ACESSÓRIOS
7.1 | 89578 | SINAPI | Tubo PVC para água pluvial Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 94 | 29.78 | 2799.32 | 38.0142 | 3573.332
7.2 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º para água pluvial Ø 100mm, fornecimento e instalação | und | 12 | 25.83 | 309.96 | 32.972 | 395.6639
7.3 | 89580 | SINAPI | Tubo PVC para água pluvial Ø 150mm, fornecimento e instalação | m | 9 | 61.45 | 553.05 | 78.4409 | 705.9683
7.4 | 43030 | DEINFRA | Caixa de inspeção - 60x60x60cm - em alvenaria com tampa | und | 7 | 375.15 | 2626.05 | 478.879 | 3352.1528
7.5 | 89531 | SINAPI | Joelho PVC 45º para água pluvial 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 34.54 | 207.24 | 44.0903 | 264.5419
7.6 | 43834 | DEINFRA | Canaleta meia acana pré moldada de concreto D=20cm | m | 60 | 145.18 | 8710.8 | 185.3223 | 11119.3362
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 15206.42 |  | 19410.9951
8. |  |  | ELÉTRICA
8.1 | 43526 | DEINFRA | Entrada trifásica baixa tensão - quadra | und | 1 | 469.5 | 469.5 | 599.3167 | 599.3167
8.2 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia - Fornecimento e Instalação | und | 1 | 376.47 | 376.47 | 480.564 | 480.564
8.3 | 101892 | SINAPI | Disjuntor tripolar 10 até 50A, fornecimento e instalação | und | 5 | 67.45 | 337.25 | 86.0999 | 430.4996
8.4 | 101894 | SINAPI | Disjuntor tripolar 60 até 100A, fornecimento e instalação | und | 5 | 152.33 | 761.65 | 194.4492 | 972.2462
8.5 | 40031 | DEINFRA | Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação | und | 1 | 261.93 | 261.93 | 334.3536 | 334.3536
8.6 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 270 | 4.03 | 1088.1 | 5.1443 | 1388.9597
8.7 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 230 | 6.19 | 1423.7 | 7.9015 | 1817.353
8.8 | 91872 | SINAPI | Eletroduto de PVC Ø 32mm, inclusive conexões | m | 160 | 18.13 | 2900.8 | 23.1429 | 3702.8712
8.9 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | und | 8 | 33.23 | 265.84 | 42.4181 | 339.3448
8.10 | 97600 | SINAPI | Refletor com 1 lampada, Potência 125W - Fornecimento e Instalação | und | 16 | 365.71 | 5851.36 | 466.8288 | 7469.261
Subtotal item 8.0 | [6 empty] | 13736.6 |  | 17534.7699
9. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
9.1 | 96986 | SINAPI | Haste de aterramento 3/4 para SPDA | und | 4 | 109.71 | 438.84 | 140.0448 | 560.1793
9.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 40 | 65.23 | 2609.2 | 83.2661 | 3330.6438
9.3 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 100 | 83.57 | 8357 | 106.6771 | 10667.7105
9.4 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 17.82 | 142.56 | 22.7472 | 181.9778
9.5 | 43597 | DEINFRA | Terminal de pressão reforçado para cabo | und | 4 | 13.66 | 54.64 | 17.437 | 69.748
9.6 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção para aterramento e para-raios, em polipropileno, Ø30mm | und | 4 | 53.52 | 214.08 | 68.3183 | 273.2731
Subtotal item 9.0 | [6 empty] | 11816.32 |  | 15083.5325
10. |  |  | CONTENÇÃO E ALVENARIA
10.1 | 42617 | DEINFRA | Muro de arrimo - Concreto armado 12cm 20MPa | m² | 31 | 278.98 | 8648.38 | 356.118 | 11039.6571
10.2 | 89453 | SINAPI | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | m² | 43 | 91.07 | 3916.01 | 116.2509 | 4998.7868
10.3 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizaontal de 9x19x19cm e argamssa de assentamento com preparo manual | m² | 37.716 | 97.52 | 3678.0643 | 124.4843 | 4695.0491
10.4 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | 75.432 | 4.9 | 369.6168 | 6.2549 | 471.8158
10.5 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente espessura 20mm | m² | 75.432 | 39.19 | 2956.1801 | 50.026 | 3773.5639
Subtotal item 10 | [6 empty] | 8648.38 |  | 24978.8727
11. |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
11.1 | 42846 | DEINFRA | Limpeza final | m² | 460 | 7.55 | 3473 | 9.6376 | 4433.2845
11.2 | 42889 | DEINFRA | Traves de futebol incluso rede - Conjunto de 2 traves - pintadas | und | 1 | 2039.3 | 2039.3 | 2603.1664 | 2603.1664
11.3 | 42875 | DEINFRA | Balizas para voleibol incluso rede - Conjunto de 2 balizas - pintadas | und | 1 | 1425.24 | 1425.24 | 1819.3189 | 1819.3189
11.4 | 43798 | DEINFRA | Tabela de basquete c/ estrutura de tubo galvanixado completa | und | 2 | 1897.26 | 3794.52 | 2421.8524 | 4843.7048
11.5 | 42872 | DEINFRA | Rede de nylon para proteção com estrutura | m² | 260 | 14.45 | 3757 | 18.4454 | 4795.8105
11.6 | 99855 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro interno = 1.1/2", em aço galvanizado | m | 125.7 | 98.88 | 12429.216 | 126.2203 | 15865.8942
11.7 | 43715 | DEINFRA | Cobertura com chapa policarbonato | m² | 37.2 | 131.27 | 4883.244 | 167.5662 | 6233.461
11.8 | 42873 | DEINFRA | Tela de arame galvanizado fio 12# 8 p/ alambrado | m² | 120 | 39.76 | 4771.2 | 50.7536 | 6090.4368
Subtotal item 11.0 | [6 empty] | 10732.06 |  | 46685.0771
404445.9842
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 597134.1604
OBS 01: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Fevereiro de 2024, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA com datas de atualização mais recentes.
OBS 02: Salienta-se que os interessados em participar do certame deverão conferir previamente todo o orçamento, verificando os preços, quantitativos e serviços solicitados na sua integralidade. Deste modo, não poderão alegar o desconhecimento de algum item apresentado caso venham a se tornar vencedores do processo licitatório.
|  | ______________________________________________ |  |  | ______________________________________
|  | IVANA E. MICHALTCHUK |  |  | RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR
|  | Secretária da Educação |  |  | Responsável Técnico
|  | Prefeitura Municipal de Lages |  |  | Prefeitura Municipal de Lages

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
Obra: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA EMEB DOM DANIEL HOSTIN |  |  |  | BDI |  | DATA
PREÇO BASE: FEV/2024 - SINAPI - Desonerado ¦ Jan/21 - DEINFRA |  |  |  | 27.65% |  | 2024-04-15
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ricardo Kazuiti Omura Junior |  |  |  | 1.2765
Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  | 9252435-1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | VALOR (R$)
COMP. 01 - ITEM 3.4 ORÇAMENTO - 95957
1.1 | 92759 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm | Kg | 4.05 | 13.86 | 56.133
1.2 | 92760 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm | Kg | 2.3 | 13.06 | 30.038
1.3 | 92761 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm | Kg | 1.6 | 12.22 | 19.552
1.4 | 92762 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm | Kg | 12.73 | 10.92 | 139.0116
1.5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm | Kg | 1.07 | 19.52 | 20.8864
1.6 | 96544 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm | Kg | 0.09 | 17.56 | 1.5804
1.7 | 96545 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm | Kg | 2.85 | 15.78 | 44.973
1.8 | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm | Kg | 6.6 | 13.81 | 91.146
TOTAL | [6 empty] | 403.3204
_______________________________________ |  |  |  | _______________________________________
IVANA E. MICHALTCHUK |  |  |  | RICARDO K. OMURA JR
Secretária da Educação |  |  |  | Engenheiro Civil
Secretaria Municipal da Educação |  |  |  | Secretaria Municipal da Educação

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Obra: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA EMEB DOM DANIEL HOSTIN |  |  |  |  | BDI |  | DATA |  | VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: FEV/2024 - SINAPI - DESONERADO ¦ JAN/21 - DEINFRA |  |  |  |  | 27.65% |  | 2024-04-22 |  | 597134.1604
Responsável Técnico: RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  |  |  | 1.2765
Anotação de Responsabilidade Técnica |  | 9252435-1
ITEM |  | Valor Acumulado | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | No mês | Valor Medido | No mês | Valor Medido | No mês | Valor Medido | No mês | Valor Medido | No mês | Valor Medido |  | Valor Medido
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25746.271 | 100% | 25746.271 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE | 3401.2406 | 30% | 1020.3722 | 30% | 1020.3722 | 20% | 680.2481 | 20% | 680.2481 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO | 38799.1629 | 15% | 5819.8744 | 20% | 7759.8326 | 10% | 3879.9163 | 15% | 5819.8744 | 30% | 11639.7489 | 10% | 3879.9163
4 | SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA | 314046.432 | 0% | 0 | 30% | 94213.9296 | 30% | 94213.9296 | 30% | 94213.9296 | 10% | 31404.6432 | 0% | 0
5 | PINTURA E ACABAMENTOS | 40763.2856 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 8152.6571 | 20% | 8152.6571 | 30% | 12228.9857 | 30% | 12228.9857
6 | PISOS | 50684.5211 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 15205.3563 | 30% | 15205.3563 | 30% | 15205.3563 | 10% | 5068.4521
7 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ACESSÓRIOS | 19410.9951 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 3882.199 | 30% | 5823.2985 | 30% | 5823.2985 | 20% | 3882.199
8 | ELÉTRICA | 17534.7699 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 3506.954 | 50% | 8767.3849 | 15% | 2630.2155 | 15% | 2630.2155
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 15083.5325 | 20% | 3016.7065 | 20% | 3016.7065 | 20% | 3016.7065 | 20% | 3016.7065 | 10% | 1508.3532 | 10% | 1508.3532
10 | CONTENÇÃO E ALVENARIA | 24978.8727 | 20% | 4995.7745 | 60% | 14987.3236 | 20% | 4995.7745 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11 | SERVIÇOS DIVERSOS | 46685.0771 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 46685.0771
TOTAL C/BDI (27,65%) |  | 597134.1604 | 6.799% | 40598.9987 | 20.26% | 120998.1644 | 23.03% | 137533.7415 | 23.73% | 141679.4556 | 13.47% | 80440.6013 | 12.71% | 75883.1989
|  | ACUMULADO | 6.799% | 40598.9987 | 27.06% | 161597.1631 | 50.09% | 299130.9046 | 73.82% | 440810.3602 | 87.29% | 521250.9615 | 100% | 597134.1604
OBS 01: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Fevereiro de 2024, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA com datas de atualização mais recentes.
OBS 02: Salienta-se que os interessados em participar do certame deverão conferir previamente todo o orçamento, verificando os preços, quantitativos e serviços solicitados na sua integralidade. Deste modo, não poderão alegar o desconhecimento de algum item apresentado caso venham a se tornar vencedores do processo licitatório.
|  | ______________________________________________ |  |  | ______________________________________
|  | IVANA E. MICHALTCHUK |  |  | RICARDO K. OMURA JR.
|  | Secretária da Educação |  |  | Responsável Técnico
|  | Prefeitura Municipal de Lages |  |  | Prefeitura Municipal de Lages

## CURVA ABC
CURVA ABC - COBERTURA DE QUADRA DOM DANIEL
Obra: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA EMEB DOM DANIEL HOSTIN |  |  |  | BDI | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: FEV/2024 - SINAPI - DESONERADO ¦ JAN/21 - DEINFRA |  |  |  | 27.65% | 2024-04-22 | 597134.1604
Responsável Técnico: RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  |  | 1.2765
Anotação de Responsabilidade Técnica |  | 9252435-1
ITEM |  | Valor Acumulado | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25746.271 | 4.312% | SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA |  | 52.59% | A | 50%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE | 3401.2406 | 0.5696% | PISOS |  | 8.488% | B | 30%
3 | SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO | 38799.1629 | 6.498% | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 7.818%
4 | SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA | 314046.432 | 52.59% | SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO |  | 6.498%
5 | PINTURA E ACABAMENTOS | 40763.2856 | 6.826% | PINTURA E ACABAMENTO |  | 6.826%
6 | PISOS | 50684.5211 | 8.488% | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4.312%
7 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ACESSÓRIOS | 19410.9951 | 3.251% | CONTENÇÃO E ALVENARIA |  | 4.183% | C | 20%
8 | ELÉTRICA | 17534.7699 | 2.936% | ELÉTRICA |  | 2.936%
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 15083.5325 | 2.526% | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 2.526%
10 | CONTENÇÃO E ALVENARIA | 24978.8727 | 4.183% | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ACESSÓRIOS |  | 3.251%
11 | SERVIÇOS DIVERSOS | 46685.0771 | 7.818% | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE |  | 0.5696%
TOTAL C/BDI (27,65%) |  | 597134.1604 | 100% |  |  | 100%
ACUMULADO
OBS 01: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Fevereiro de 2024, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA com datas de atualização mais recentes.
OBS 02: Salienta-se que os interessados em participar do certame deverão conferir previamente todo o orçamento, verificando os preços, quantitativos e serviços solicitados na sua integralidade. Deste modo, não poderão alegar o desconhecimento de algum item apresentado caso venham a se tornar vencedores do processo licitatório.
|  | ______________________________________________ |  | ______________________________________
|  | IVANA E. MICHALTCHUK |  | RICARDO K. OMURA JR.
|  | Secretária da Educação |  | Responsável Técnico
|  | Prefeitura Municipal de Lages |  | Prefeitura Municipal de Lages

## BDI
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  | .
|  |  | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGES |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA EMEB DOM DANIEL HOSTIN |  |  |  | .
|  |  | Localização | Programa |  |  | .
|  |  | RUA GLOROCINDO ALVES PAIN, SN - DOM DANIEL |  |  |  | . |  |  | VERSÃO 1.18 (Dez/2015)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) | [11 empty] | TRUE
|  |  | TIPO DE OBRA | [8 empty] | Construção de Edifícios | 1 | Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios | [9 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL (MÍNIMO) | 3º QUARTIL (MÁXIMO) |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.2% | OK | 3% | 5.5% |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.94% | OK | 0.8% | 1% | [5 empty] | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 1.2% | OK | 0.97% | 1.27% | [6 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1% | OK | 0.59% | 1.39% |  |  |  | 21.49% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 6.6% | OK | 6.16% | 8.96% |  |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 21,49% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 11.15% | OK | 8.15% | 13.15% |  |  |  | 21.49 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% | Foi incluída a CPRB com a alíquota de 4,50% sobre a Receita Bruta |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  |  | 21,49% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 4.5% | OK | 4.5% | 4.5% | [6 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5% |  |  |  | 2 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,34% a 25,00% |  |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [10 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 27.65% | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | [5 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | 100% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [10 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[12 empty] | e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[12 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 21,49%
[14 empty] | LIMITES DE BDI | 20.34% | 25%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
| Obs²: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 13.161/2015. | [12 empty] | Calculo real: | 21.49%
Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [8 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. | [7 empty] | real | 2 | 2
2024-04-22 | [12 empty] | OK | final | 3 | 2
Data | [10 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 5 | 4
[12 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[11 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | ENGº RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  | Nome:
|  | Registro: | CREA/SC 157160-2 |  |  | Cargo: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
|  | ART/RRT: |  |  |  | CPF: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | OK! |  |  |  | onerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
Mão-de-obra desonerada