## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Construção ampliação, manutenção e reforma CAIC Nossa Senhora dos Prazeres. |  |  |  | BDI | INCC-M | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: SINAPI SET/2024 - DEINFRA JAN/2021 - SEINFRA TABELA 028.1 |  |  |  | 26.59% | 31.29% | 2024-10-30 | 213343.13
Responsável Técnico: Ricardo Kazuiti Omura Junior |  |  |  | 1.2659 | 1.3129
Endereço: |  | Rua Dr. Aujor da Luz, S/N, Bairro Santa Catarina, Lages, SC |  | ART: |  | 9557148-4
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, estrutura em madeira, instalada - 1,0 x 3,00 m | m² | 3 | 459.74 | 581.98 | 1745.94
1745.94
2. |  |  | COBERTURA
2.1 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica plástica ou termoacústica | m² | 997.53 | 45.21 | 57.23 | 57088.64
2.2 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5MM, com até 2 águas | m² | 997.53 | 66.73 | 84.47 | 84261.36
141350
3. |  |  | CALHAS
3.1 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical | m | 170 | 60.69 | 76.83 | 13061.1
3.2 | MERCADO |  | Exaustor eólico 600mm - Fornecimento e instalação | uni | 12 | 513.29 | 649.77 | 7797.24
2.3 | 100327 | SINAPI | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento | m | 86.8 | 55.26 | 69.95 | 6071.66
26930
4. |  |  | ALVENARIA E CONCRETO
4.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 77 | 66.53 | 84.22 | 6484.94
4.2 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto | m² | 77 | 4.99 | 6.32 | 486.64
4.3 | 87529 | SINAPI | Reboco traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente | m² | 77 | 36.38 | 46.05 | 3545.85
4.4 | 99432 | SINAPI | Concretagem de lajes em edificações multifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável FCK 25 Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 8 | 770.86 | 975.83 | 7806.64
4.5 | C1400 | SEINFRA | Forma de tábuas de 1" 5 reaproveitamentos | m² | 8 | 162.96 | 206.29 | 1650.32
19974.39
5. |  |  | PINTURA
5.1. | 102208 | SINAPI | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira 1 demão | m² | 8 | 8.2 | 10.38 | 83.04
5.2 | 88415 | SINAPÌ | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas | m² | 40 | 4.08 | 5.16 | 206.4
5.3 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | m² | 40 | 11.73 | 14.85 | 594
883.44
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 100701 | SINAPI | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições | m² | 24 | 555.96 | 703.79 | 16890.96
6.2 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio | um | 12 | 183.6 | 232.42 | 2789.04
6.3 | 100725 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfície metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | m² | 24 | 25.39 | 32.14 | 771.36
20451.36
7. |  |  | LIMPEZA
7.1 | 42846 | DEINFRA | Limpeza final de obra | m² | 160 | 9.9124 | 12.55 | 2008
2008
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 213343.13
OBS: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Setembro de 2024, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA (acrescido o INCC-M) e SEINFRA.
_______________________________________
RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  |  |  | IVANA ELENA MICHALTCHUK
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
#REF! |  |  |  | BDI | INCC-M | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI:
#REF! |  |  |  | 26.59% | 31.29% | 2024-10-30 | 213343.13
#REF! |  | ART:9557148-4 |  | 1.2659 | 1.3129
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL PARCELA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1745.94 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1745.94 |  |  |  | 1745.94
2 | COBERTURA | 141350 | 20% | 50% | 30% |  | 100%
|  |  | 28270 | 70675 | 42405 |  | 141350
3 | CALHAS | 26930 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 13465 | 13465 | 26930
4 | ALVENARIA | 19974.39 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 19974.39 | 19974.39
5 | PINTURA | 883.44 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 883.44 | 883.44
6 | ESQUADRIAS | 20451.36 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 20451.36 | 20451.36
7 | LIMPEZA | 2008 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 2008 | 2008
|  | 213343.13 | 30015.94 | 70675 | 55870 | 36330.83 | 213343.13
|  |  | 30015.94 | 100690.94 | 156560.94 | 192891.77
[6 empty] | TOTAL COM BDI | 213343.13
OBS: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Setembro de 2024, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA (acrescido o INCC-M) e SEINFRA.
_______________________________________
RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  |  |  | #REF!
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## ABC
CURVA ABC
#REF! |  |  | BDI | INCC-M | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI:
#REF! |  |  | 26.59% | 31.29% | 2024-10-30 | 213343.13
#REF! |  | ART:9557148-4 | 1.2659 | 1.3129
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | % ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1745.94 | 2 | COBERTURA |  |  | 141350 | 66.25%
2 | COBERTURA | 141350 | 3 | CALHAS |  |  | 26930 | 31.57%
3 | CALHAS | 26930 | 7 | ESQUADRIAS |  |  | 20451.36
4 | ALVENARIA | 19974.39 | 4 | ALVENARIA |  |  | 19974.39
5 | PINTURA | 883.44 | 5 | PINTURA |  |  | 2008 | 0.9412%
7 | ESQUADRIAS | 20451.36 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1745.94 | 0.8184%
6 | LIMPEZA | 2008 | 6 | LIMPEZA |  |  | 883.44 | 0.4141%
[7 empty] | 213343.13 | 100%
_______________________________________
RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  |  | #REF!
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INCC-M
CURVA ABC
#REF! |  | BDI | INCC-M | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI:
#REF! |  | 26.59% | 31.29% | 2024-10-30 | 213343.13
#REF! |  | 1.2659 | 1.3129
ART:9557148-4
| Acumulado 2021 |  | 14.03%
| Acumulado 2022 |  | 9.4%
| Acumulado 2023 |  | 3.32%
| Acumulado até OUTUBRO/2024 |  | 4.54%
| Índice de reajuste aplicado sobre os preços do DEINFRA |  | 31.29%
_______________________________________
RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  | #REF!
ENGENHEIRO CIVIL |  |  | SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## BDI
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  | .
|  |  | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGES |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | Construção ampliação, manutenção e reforma CAIC Nossa Senhora dos Prazeres. |  |  |  | .
|  |  | Localização | Programa |  |  | .
|  |  | Rua Aujor da Luz, S/N, Santa Catarina, Lages, SC |  |  |  | . |  |  | VERSÃO 1.18 (Dez/2015)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) | [11 empty] | TRUE
|  |  | TIPO DE OBRA | [8 empty] | Construção de Edifícios | 1 | Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios | [9 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL (MÍNIMO) | 3º QUARTIL (MÁXIMO) |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3% | OK | 3% | 5.5% |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.8% | OK | 0.8% | 1% | [5 empty] | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 0.97% | OK | 0.97% | 1.27% | [6 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.8% | OK | 0.59% | 1.39% |  |  |  | 20.48% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 6.5% | OK | 6.16% | 8.96% |  |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 20,48% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 11.15% | OK | 8.15% | 13.15% |  |  |  | 20.48 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% | Foi incluída a CPRB com a alíquota de 4,50% sobre a Receita Bruta |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  |  | 20,48% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 4.5% | OK | 4.5% | 4.5% | [6 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5% |  |  |  | 2 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,34% a 25,00% |  |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [10 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 26.59% | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | [5 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | 100% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [10 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[12 empty] | e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[12 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[12 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 20,48%
[14 empty] | LIMITES DE BDI | 20.34% | 25%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
| Obs²: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 13.161/2015. | [12 empty] | Calculo real: | 20.48%
Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [8 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. | [7 empty] | real | 2 | 2
2024-10-30 | [12 empty] | OK | final | 3 | 2
Data | [10 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 5 | 4
[12 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[11 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | ENGº RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR |  |  | Nome:
|  | Registro: | CREA/SC 157160-2 |  |  | Cargo: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
|  | ART/RRT: | 9557148-4 |  |  | CPF: | [5 empty] | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.
[12 empty] | OK! |  |  |  | onerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
[12 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  |  | desonerado
Mão-de-obra desonerada