## Orçamento
Lages
ORÇAMENTO DE OBRA
Código: | EDU - 02.2026 |  |  | Razão Social:
Nome: | CEIM HERMÍNIA GRACIOSA ZAGO - Melhorias e pintura externa |  |  | CNPJ:
Descrição: | Melhorias e pintura externa no CEIM Hermínia Graciosa Zago
⚠️ INSTRUÇÕES: Preencha a Razão Social (F4), CNPJ (F5) e apenas a coluna "PREÇO UNIT." (coluna G) com seus valores. As demais colunas são calculadas automaticamente.
ITEM | CÓD. | TABELA | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | PREÇO UNIT. | TOTAL | % BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL C/ BDI | PREÇO ORIG. | TOTAL ORIG. | TOTAL C/ BDI ORIG. | VAR %
1 |  | - | Serviços Iniciais | - | - | - | 5078.37 | - | - | 6481.9299 | - | 5078.37 | 6481.9299 | 0
1.1 | 103689 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 67.19 | 201.57 | 27.638 | 85.76 | 257.2799 | 67.19 | 201.57 | 257.2799 | 0
1.2 | 01 | Composição | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | MÊS | 2 | 2438.4 | 4876.8 | 27.638 | 3112.325 | 6224.65 | 2438.4 | 4876.8 | 6224.65 | 0
2 |  | - | Reforma do telhado | - | - | - | 16255.457 | - | - | 20748.1402 | - | 16255.457 | 20748.1402 | 0
2.1 | R1 |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS | m² | 250.78 | 10.55 | 2645.729 | 27.638 | 13.4658 | 3376.9556 | 10.55 | 2645.729 | 3376.9556 | 0
2.2 | 97650 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 76.8 | 9.24 | 709.632 | 27.638 | 11.7938 | 905.7601 | 9.24 | 709.632 | 905.7601 | 0
2.3 | 92539 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 76.8 | 167.97 | 12900.096 | 27.638 | 214.3935 | 16465.4245 | 167.97 | 12900.096 | 16465.4245 | 0
3 |  | - | Reforma muros | - | - | - | 14667.8407 | - | - | 18721.7385 | - | 14667.8407 | 18721.7385 | 0
3.1 | 37505 |  | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 220 | 4.75 | 1045 | 27.638 | 6.0628 | 1333.8171 | 4.75 | 1045 | 1333.8171 | 0
3.2 | 95626 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 220 | 16.94 | 3726.8 | 27.638 | 21.6219 | 4756.813 | 16.94 | 3726.8 | 4756.813 | 0
3.3 | 94221 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 142.5 | 32.29 | 4601.325 | 27.638 | 41.2143 | 5873.0392 | 32.29 | 4601.325 | 5873.0392 | 0
3.4 | 88415 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 220 | 4.57 | 1005.4 | 27.638 | 5.8331 | 1283.2725 | 4.57 | 1005.4 | 1283.2725 | 0
3.5 |  | - | Muro estacionamento | - | - | - | 4289.3157 | - | - | 5474.7968 | - | 4289.3157 | 5474.7968 | 0
3.5.1 | 106543 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 23.13 | 22.86 | 528.7518 | 27.638 | 29.178 | 674.8882 | 22.86 | 528.7518 | 674.8882 | 0
3.5.2 | 97625 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.4 | 61.35 | 147.24 | 27.638 | 78.3059 | 187.9342 | 61.35 | 147.24 | 187.9342 | 0
3.5.3 | 105312 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 23.13 | 4.14 | 95.7582 | 27.638 | 5.2842 | 122.2239 | 4.14 | 95.7582 | 122.2239 | 0
3.5.4 | 37505 |  | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 55.51 | 4.75 | 263.6725 | 27.638 | 6.0628 | 336.5463 | 4.75 | 263.6725 | 336.5463 | 0
3.5.5 | 88415 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 55.51 | 4.53 | 251.4603 | 27.638 | 5.782 | 320.9589 | 4.53 | 251.4603 | 320.9589 | 0
3.5.6 | 95625 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 55.51 | 29.42 | 1633.1042 | 27.638 | 37.5511 | 2084.4615 | 29.42 | 1633.1042 | 2084.4615 | 0
3.5.7 | 100324 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 4.11 | 203.25 | 835.3575 | 27.638 | 259.4242 | 1066.2336 | 203.25 | 835.3575 | 1066.2336 | 0
3.5.8 | 93358 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.11 | 99.25 | 407.9175 | 27.638 | 126.6807 | 520.6577 | 99.25 | 407.9175 | 520.6577 | 0
3.5.9 | 93382 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 4.11 | 30.67 | 126.0537 | 27.638 | 39.1466 | 160.8924 | 30.67 | 126.0537 | 160.8924 | 0
4 |  | - | Reforma edificação | - | - | - | 38210.1574 | - | - | 48770.6807 | - | 38210.1574 | 48770.6807 | 0
4.1 | 99814 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 788.54 | 1.75 | 1379.945 | 27.638 | 2.2337 | 1761.3342 | 1.75 | 1379.945 | 1761.3342 | 0
4.2 | 37505 |  | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 788.54 | 9.53 | 7514.7862 | 27.638 | 12.1639 | 9591.7228 | 9.53 | 7514.7862 | 9591.7228 | 0
4.3 | 88415 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 788.54 | 4.53 | 3572.0862 | 27.638 | 5.782 | 4559.3394 | 4.53 | 3572.0862 | 4559.3394 | 0
4.4 | 104640 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 276.09 | 14.24 | 3931.5216 | 27.638 | 18.1757 | 5018.1155 | 14.24 | 3931.5216 | 5018.1155 | 0
4.5 | 95626 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 512.45 | 17.07 | 8747.5215 | 27.638 | 21.7878 | 11165.1615 | 17.07 | 8747.5215 | 11165.1615 | 0
4.6 | 100659 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M | 25.5 | 12.03 | 306.765 | 27.638 | 15.3549 | 391.5487 | 12.03 | 306.765 | 391.5487 | 0
4.7 | 10011001 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 69.83 | 78.72 | 5497.0176 | 27.638 | 100.4766 | 7016.2833 | 78.72 | 5497.0176 | 7016.2833 | 0
4.8 |  | - | Pintura caixa d'água | - | - | - | 2800.7564 | - | - | 3574.8295 | - | 2800.7564 | 3574.8295 | 0
4.8.1 | 37505 |  | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 89.24 | 4.75 | 423.89 | 27.638 | 6.0628 | 541.0447 | 4.75 | 423.89 | 541.0447 | 0
4.8.2 | 99814 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 121.88 | 1.75 | 213.29 | 27.638 | 2.2337 | 272.2391 | 1.75 | 213.29 | 272.2391 | 0
4.8.3 | 88415 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 89.24 | 4.53 | 404.2572 | 27.638 | 5.782 | 515.9858 | 4.53 | 404.2572 | 515.9858 | 0
4.8.4 | 95623 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 89.24 | 10.94 | 976.2856 | 27.638 | 13.9636 | 1246.1114 | 10.94 | 976.2856 | 1246.1114 | 0
4.8.5 | 100717 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 32.64 | 10.78 | 351.8592 | 27.638 | 13.7594 | 449.106 | 10.78 | 351.8592 | 449.106 | 0
4.8.6 | 100748 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 32.64 | 13.21 | 431.1744 | 27.638 | 16.861 | 550.3424 | 13.21 | 431.1744 | 550.3424 | 0
4.9 |  | - | Reparos em paredes com cerâmicas | - | - | - | 4459.7579 | - | - | 5692.3458 | - | 4459.7579 | 5692.3458 | 0
4.9.1 | 104791 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 46.93 | 2.96 | 138.9128 | 27.638 | 3.7781 | 177.3055 | 2.96 | 138.9128 | 177.3055 | 0
4.9.2 | 87894 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 46.93 | 8.34 | 391.3962 | 27.638 | 10.645 | 499.5703 | 8.34 | 391.3962 | 499.5703 | 0
4.9.3 | 87794 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 46.93 | 49.78 | 2336.1754 | 27.638 | 63.5382 | 2981.8476 | 49.78 | 2336.1754 | 2981.8476 | 0
4.9.4 | 88415 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 46.93 | 4.53 | 212.5929 | 27.638 | 5.782 | 271.3493 | 4.53 | 212.5929 | 271.3493 | 0
4.9.5 | 95625 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 46.93 | 29.42 | 1380.6806 | 27.638 | 37.5511 | 1762.2731 | 29.42 | 1380.6806 | 1762.2731 | 0
5 |  | - | Reforma grades | - | - | - | 3262.853 | - | - | 4164.6403 | - | 3262.853 | 4164.6403 | 0
5.1 | 100717 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 105.05 | 11.66 | 1224.883 | 27.638 | 14.8826 | 1563.4162 | 11.66 | 1224.883 | 1563.4162 | 0
5.2 | 100739 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 105.05 | 12.15 | 1276.3575 | 27.638 | 15.508 | 1629.1172 | 12.15 | 1276.3575 | 1629.1172 | 0
5.3 | 106170 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | LIMPEZA DE GRADIL. AF_10/2025_PS | M2 | 105.05 | 7.25 | 761.6125 | 27.638 | 9.2538 | 972.107 | 7.25 | 761.6125 | 972.107 | 0
6 |  | - | Serviços Finais | - | - | - | 2929.98 | - | - | 3739.7679 | - | 2929.98 | 3739.7679 | 0
6.1 | 42846 | DEINFRA - Referencial de Preços de Obras Rodoviárias Sem BDI pelo INCC-M | Limpeza da obra | M2 | 220 | 10.98 | 2415.6 | 27.638 | 14.0147 | 3083.2235 | 10.98 | 2415.6 | 3083.2235 | 0
6.2 | 106122 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 6 | 85.73 | 514.38 | 27.638 | 109.4241 | 656.5443 | 85.73 | 514.38 | 656.5443 | 0
|  |  |  | TOTAL SEM BDI: | 80404.6581
|  |  |  | TOTAL COM BDI: | 102626.8975

## Cronograma
Lages
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Código: | EDU - 02.2026
Nome: | CEIM HERMÍNIA GRACIOSA ZAGO - Melhorias e pintura externa
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR TOTAL | % DO ITEM | MÊS 1 (30 dias) |  | MêS 2 (30 dias)
[7 empty] | % | R$ | % | R$
1 |  | Serviços Iniciais | - | - | 6481.93 | 6.316 | - | - | - | -
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 257.28 | 0.25069 | 100 | 257.28 | 0 | 0
1.2 | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | MÊS | 2 | 6224.65 | 6.0653 | 50 | 3112.325 | 50 | 3112.325
2 |  | Reforma do telhado | - | - | 20748.15 | 20.2171 | - | - | - | -
2.1 | R1 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS | m² | 250.78 | 3376.96 | 3.2905 | 100 | 3376.96 | 0 | 0
2.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 76.8 | 905.76 | 0.88258 | 100 | 905.76 | 0 | 0
2.3 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 76.8 | 16465.43 | 16.044 | 0 | 0 | 100 | 16465.43
3 |  | Reforma muros | - | - | 18721.75 | 18.2425 | - | - | - | -
3.1 | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 220 | 1333.82 | 1.2997 | 100 | 1333.82 | 0 | 0
3.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 220 | 4756.81 | 4.6351 | 50 | 2378.405 | 50 | 2378.405
3.3 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 142.5 | 5873.05 | 5.7227 | 50 | 2936.525 | 50 | 2936.525
3.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 220 | 1283.27 | 1.2504 | 100 | 1283.27 | 0 | 0
3.5 |  | Muro estacionamento | - | - | 5474.8 | 5.3347 | - | - | - | -
3.5.1 | 106543 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 23.13 | 674.89 | 0.65761 | 100 | 674.89 | 0 | 0
3.5.2 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.4 | 187.93 | 0.18312 | 100 | 187.93 | 0 | 0
3.5.3 | 105312 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 23.13 | 122.23 | 0.1191 | 100 | 122.23 | 0 | 0
3.5.4 | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 55.51 | 336.54 | 0.32793 | 100 | 336.54 | 0 | 0
3.5.5 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 55.51 | 320.96 | 0.31274 | 0 | 0 | 100 | 320.96
3.5.6 | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 55.51 | 2084.46 | 2.0311 | 0 | 0 | 100 | 2084.46
3.5.7 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 4.11 | 1066.24 | 1.0389 | 100 | 1066.24 | 0 | 0
3.5.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.11 | 520.66 | 0.50733 | 100 | 520.66 | 0 | 0
3.5.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 4.11 | 160.89 | 0.15677 | 100 | 160.89 | 0 | 0
4 |  | Reforma edificação | - | - | 48770.72 | 47.5223 | - | - | - | -
4.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 788.54 | 1761.34 | 1.7163 | 100 | 1761.34 | 0 | 0
4.2 | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 788.54 | 9591.73 | 9.3462 | 100 | 9591.73 | 0 | 0
4.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 788.54 | 4559.34 | 4.4426 | 100 | 4559.34 | 0 | 0
4.4 | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 276.09 | 5018.11 | 4.8897 | 50 | 2509.055 | 50 | 2509.055
4.5 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 512.45 | 11165.16 | 10.8794 | 50 | 5582.58 | 50 | 5582.58
4.6 | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M | 25.5 | 391.56 | 0.38154 | 0 | 0 | 100 | 391.56
4.7 | 10011001 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 69.83 | 7016.29 | 6.8367 | 0 | 0 | 100 | 7016.29
4.8 |  | Pintura caixa d'água | - | - | 3574.84 | 3.4833 | - | - | - | -
4.8.1 | 37505 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 89.24 | 541.04 | 0.52719 | 0 | 0 | 100 | 541.04
4.8.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 121.88 | 272.24 | 0.26527 | 0 | 0 | 100 | 272.24
4.8.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 89.24 | 515.99 | 0.50278 | 0 | 0 | 100 | 515.99
4.8.4 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 89.24 | 1246.12 | 1.2142 | 0 | 0 | 100 | 1246.12
4.8.5 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 32.64 | 449.11 | 0.43761 | 0 | 0 | 100 | 449.11
4.8.6 | 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 32.64 | 550.34 | 0.53625 | 0 | 0 | 100 | 550.34
4.9 |  | Reparos em paredes com cerâmicas | - | - | 5692.35 | 5.5466 | - | - | - | -
4.9.1 | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 46.93 | 177.3 | 0.17276 | 100 | 177.3 | 0 | 0
4.9.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 46.93 | 499.58 | 0.48679 | 100 | 499.58 | 0 | 0
4.9.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 46.93 | 2981.85 | 2.9055 | 50 | 1490.925 | 50 | 1490.925
4.9.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 46.93 | 271.35 | 0.2644 | 100 | 271.35 | 0 | 0
4.9.5 | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 46.93 | 1762.27 | 1.7172 | 50 | 881.135 | 50 | 881.135
5 |  | Reforma grades | - | - | 4164.63 | 4.058 | - | - | - | -
5.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 105.05 | 1563.41 | 1.5234 | 100 | 1563.41 | 0 | 0
5.2 | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 105.05 | 1629.12 | 1.5874 | 50 | 814.56 | 50 | 814.56
5.3 | 106170 | LIMPEZA DE GRADIL. AF_10/2025_PS | M2 | 105.05 | 972.1 | 0.94722 | 100 | 972.1 | 0 | 0
6 |  | Serviços Finais | - | - | 3739.76 | 3.644 | - | - | - | -
6.1 | 42846 | Limpeza da obra | M2 | 220 | 3083.22 | 3.0043 | 0 | 0 | 100 | 3083.22
6.2 | 106122 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 6 | 656.54 | 0.63973 | 0 | 0 | 100 | 656.54
TOTAIS |  |  |  |  | 102626.94 | 100 | - | 49328.13 | - | 53298.81

## Níveis
Lages
NÍVEIS DO ORÇAMENTO
Código: | EDU - 02.2026
Nome: | CEIM HERMÍNIA GRACIOSA ZAGO - Melhorias e pintura externa
ITEM | CÓD. | NOME | TOTAL | TOTAL C/ BDI
1 |  | Serviços Iniciais | 5078.37 | 6481.93
2 |  | Reforma do telhado | 16255.46 | 20748.15
3 |  | Reforma muros | 14667.84 | 18721.75
3.5 |  | Muro estacionamento | 4289.31 | 5474.8
4 |  | Reforma edificação | 38210.18 | 48770.72
4.8 |  | Pintura caixa d'água | 2800.76 | 3574.84
4.9 |  | Reparos em paredes com cerâmicas | 4459.76 | 5692.35
5 |  | Reforma grades | 3262.85 | 4164.63
6 |  | Serviços Finais | 2929.98 | 3739.76
TOTAL GERAL |  |  | 80404.68 | 102626.94