## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 09-Wednesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | não se aplica | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | não se aplica | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | não se aplica | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 2100000 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 225711.63 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2021-12-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
CREA/CAU: | 157234-6
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2022-03-04
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa / Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2022-03-04
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2022-03-04
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2022-03-04
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[7 empty] | CREA/CAU: | 157234-6
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 09-Wednesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 09-Wednesday.xls) |  | 12-aa (N DES.) | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | LAGES SC |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 09-Wednesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 108; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | [8 empty] | 2325711.63 |  |  | 225711.63 | 0 | [8 empty] | 2325711.63
1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2325711.63 | RA |  | 225711.63 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 2325711.63 | 0
2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 20 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 44487.02 | RA |  | 4317.4905 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 44487.02 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | Serviço de Topografia | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6537.53 | RA |  | 634.471 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 6537.53 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 24.34 | BDI 1 | 29.39 | 1058.04 | RA | RA | 102.6834 | 0 |  |  | SINAPI 90781 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 36 |  | 1058.04 | 29.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 10.84 | BDI 1 | 13.09 | 471.24 | RA | RA | 45.7341 | 0 |  |  | SINAPI 88253 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 36 |  | 471.24 | 13.09
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.3. | SICRO | DNIT | Cesta das Instalações - Topografia | unidade | 1.8 | 2304.61 | BDI 1 | 2782.36 | 5008.25 | RA | RA | 486.0535 | 0 |  |  | SICRO DNIT | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1.8 |  | 5008.25 | 2782.36
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. |  |  | Serviços de apoio tecnologico da obra |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20488.97 | RA |  | 1988.4661 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 20488.97 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 30.33 | BDI 1 | 36.62 | 1318.32 | RA | RA | 127.9437 | 0 |  |  | SINAPI 88321 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 36 |  | 1318.32 | 36.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.2. | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 35.97 | BDI 1 | 43.43 | 1563.48 | RA | RA | 151.7366 | 0 |  |  | SINAPI 88249 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 36 |  | 1563.48 | 43.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.3. | SICRO | TAB_DNIT | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | unidade | 1.8 | 3458.55 | BDI 1 | 4175.51 | 7515.92 | RA | RA | 729.4243 | 0 |  |  | SICRO TAB_DNIT | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1.8 |  | 7515.92 | 4175.51
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.4. | SICRO | TAB_DNIT | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | unidade | 1.8 | 4643.63 | BDI 1 | 5606.25 | 10091.25 | RA | RA | 979.3615 | 0 |  |  | SICRO TAB_DNIT | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1.8 |  | 10091.25 | 5606.25
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | Serviços Finais de Obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3349.78 | RA |  | 325.098 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3349.78 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-63 | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. | m2 | 9333.59 | 0.19 | BDI 1 | 0.23 | 2146.73 | RA | RA | 208.3414 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-63 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 9333.59 |  | 2146.73 | 0.23
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-64 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | unidade | 1 | 996.48 | BDI 1 | 1203.05 | 1203.05 | RA | RA | 116.7567 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 1203.05 | 1203.05
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12554.94 | RA |  | 1218.464 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 12554.94 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 225 | BDI 2 | 257.51 | 741.63 | RA | RA | 71.9756 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 14.45% | 2.88 |  | 741.63 | 257.51
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 9 | 546.87 | BDI 2 | 625.89 | 5633.01 | RA | RA | 546.6868 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 14.45% | 9 |  | 5633.01 | 625.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | Cotação | COT-05 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 9 | 600 | BDI 2 | 686.7 | 6180.3 | RA | RA | 599.8016 | 0 |  |  | Cotação COT-05 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 14.45% | 9 |  | 6180.3 | 686.7
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 34 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. |  |  | Consumo de energia, gás, telefonia, internet, combustível, correio |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1555.8 | RA |  | 150.9913 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1555.8 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.1. | SINAPI-I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 600 | 0.73 | BDI 1 | 0.88 | 528 | RA | RA | 51.2427 | 0 |  |  | SINAPI-I 2705 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 600 |  | 528 | 0.88
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.2. | SINAPI-I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 60 | 14.19 | BDI 1 | 17.13 | 1027.8 | RA | RA | 99.7486 | 0 |  |  | SINAPI-I 44480 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 60 |  | 1027.8 | 17.13
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 136843.53 | RA |  | 13280.742 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 136843.53 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | Serviços de Demolição / Remoção | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 109737.11 | RA |  | 10650.0486 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 109737.11 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 221.1 | 53.58 | BDI 1 | 64.69 | 14302.96 | RA | RA | 1388.1104 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 221.1 |  | 14302.96 | 64.69
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.2. | SINAPI | 100103 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA | M2 | 6695.12 | 9.24 | BDI 1 | 11.16 | 74717.54 | RA | RA | 7251.3795 | 0 |  |  | SINAPI 100103 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 6695.12 |  | 74717.54 | 11.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.3. | SINAPI | 100109 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | m | 2160 | 4.98 | BDI 1 | 6.01 | 12981.6 | RA | RA | 1259.8716 | 0 |  |  | SINAPI 100109 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 2160 |  | 12981.6 | 6.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.4. | SICRO | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | M3 | 119.74 | 8.76 | BDI 1 | 10.58 | 1266.85 | RA | RA | 122.9485 | 0 |  |  | SICRO 4915667 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 119.7405 |  | 1266.85 | 10.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-23 | Remoção e realocação de poste de iluminação - fornecimento de equipamento e material | unid | 1 | 5357.54 | BDI 1 | 6468.16 | 6468.16 | RA | RA | 627.7386 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-23 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 6468.16 | 6468.16
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 27106.42 | RA |  | 2630.6934 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 27106.42 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.1. | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 973.65 | 6.49 | BDI 1 | 7.84 | 7633.42 | RA | RA | 740.8277 | 0 |  |  | SINAPI 100982 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 973.6501 |  | 7633.42 | 7.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9736.5 | 1.66 | BDI 1 | 2 | 19473 | RA | RA | 1889.8657 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 9736.501 |  | 19473 | 2
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 120483.31 | RA |  | 11692.9734 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 120483.31 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | Preparo do terreno |  | 0 |  |  | 0 | 42467.15 | RA |  | 4121.4609 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 0% | 0 |  | 42467.15 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 2546.13 | 3.3 | BDI 1 | 3.98 | 10133.6 | RA | RA | 983.4716 | 0 |  |  | SINAPI 101115 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 2546.1254 |  | 10133.6 | 3.98
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.2. | SINAPI-I | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 454.5 | 18.27 | BDI 1 | 22.06 | 10026.27 | RA | RA | 973.0552 | 0 |  |  | SINAPI-I 6077 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 454.4965 |  | 10026.27 | 22.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | 1.98 | BDI 1 | 2.39 | 22307.28 | RA | RA | 2164.9341 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 9333.59 |  | 22307.28 | 2.39
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 78016.16 | RA |  | 7571.5125 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 78016.16 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3000.62 | 4.97 | BDI 1 | 6 | 18003.72 | RA | RA | 1747.2712 | 0 |  |  | SINAPI 100978 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 3000.6219 |  | 18003.72 | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30006.22 | 1.66 | BDI 1 | 2 | 60012.44 | RA | RA | 5824.2413 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 30006.219 |  | 60012.44 | 2
2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 29 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 325514 | RA |  | 31591.3179 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 325514 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9319.96 | RA |  | 904.5074 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 9319.96 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 25.79 | 80.7 | BDI 1 | 97.43 | 2512.72 | RA | RA | 243.8609 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 25.785 |  | 2512.72 | 97.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 859.5 | 6.56 | BDI 1 | 7.92 | 6807.24 | RA | RA | 660.6465 | 0 |  |  | SINAPI 90106 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 859.5 |  | 6807.24 | 7.92
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15006.87 | RA |  | 1456.4252 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 15006.87 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | SANEPAR | 50401 | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | M2 | 1719 | 7.23 | BDI 1 | 8.73 | 15006.87 | RA | RA | 1456.4252 | 0 |  |  | SANEPAR 50401 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1719 |  | 15006.87 | 8.73
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9296.87 | RA |  | 902.2665 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 9296.87 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 60.17 | 127.98 | BDI 1 | 154.51 | 9296.87 | RA | RA | 902.2665 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 60.165 |  | 9296.87 | 154.51
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. |  |  | Berço para bueiros e caixas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4451.66 | RA |  | 432.0361 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4451.66 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.1. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.76 | 383.18 | BDI 1 | 462.61 | 3589.85 | RA | RA | 348.397 | 0 |  |  | SINAPI 94963 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 7.7625 |  | 3589.85 | 462.61
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.2. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.8 | 51.73 | BDI 1 | 62.45 | 861.81 | RA | RA | 83.6391 | 0 |  |  | SINAPI 92443 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 13.8 |  | 861.81 | 62.45
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.5. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2400.8 | RA |  | 232.999 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2400.8 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-43 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 80 | 24.86 | BDI 1 | 30.01 | 2400.8 | RA | RA | 232.999 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-43 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 80 |  | 2400.8 | 30.01
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.6. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 125873.78 | RA |  | 12216.1216 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 125873.78 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.1. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 859.5 | 121.3 | BDI 1 | 146.45 | 125873.78 | RA | RA | 12216.1216 | 0 |  |  | SINAPI 92210 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 859.5 |  | 125873.78 | 146.45
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.7. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 16870.93 | RA |  | 1637.3333 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 16870.93 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 44.26 | 31.06 | BDI 1 | 37.5 | 1659.75 | RA | RA | 161.0797 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 44.2642 |  | 1659.75 | 37.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.2. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 717.17 | 17.57 | BDI 1 | 21.21 | 15211.18 | RA | RA | 1476.2536 | 0 |  |  | SINAPI 93379 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 717.1668 |  | 15211.18 | 21.21
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.8. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5998.45 | RA |  | 582.153 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5998.45 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.1. | SINAPI-I | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 286.87 | 18.27 | BDI 2 | 20.91 | 5998.45 | RA | RA | 582.153 | 0 |  |  | SINAPI-I 6077 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 14.45% | 286.8667 |  | 5998.45 | 20.91
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.9. |  |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 136294.68 | RA |  | 13227.4758 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 136294.68 | 0
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.9.1. |  |  | Boca de lobo com grelha |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 117648.32 | RA |  | 11417.836 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 117648.32 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-24 | Para Tubo DN 40 cm (Boca de lobo com grelha) | UNID | 41 | 1616.11 | BDI 1 | 1951.13 | 79996.33 | RA | RA | 7763.6891 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-24 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 41 |  | 79996.33 | 1951.13
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-31 | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) | unid | 1 | 684.94 | BDI 1 | 826.93 | 826.93 | RA | RA | 80.254 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-31 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 826.93 | 826.93
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-28 | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 23 | 1277.78 | BDI 1 | 1542.66 | 35481.18 | RA | RA | 3443.4686 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-28 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 23 |  | 35481.18 | 1542.66
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-69 | A recuperar (Caixa de ligação) | UND | 4 | 278.28 | BDI 1 | 335.97 | 1343.88 | RA | RA | 130.4243 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-69 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 4 |  | 1343.88 | 335.97
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.9.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18646.36 | RA |  | 1809.6398 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 18646.36 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.2.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 717.17 | 4.97 | BDI 1 | 6 | 4303.02 | RA | RA | 417.6105 | 0 |  |  | SINAPI 100978 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 717.1668 |  | 4303.02 | 6
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.2.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7171.67 | 1.66 | BDI 1 | 2 | 14343.34 | RA | RA | 1392.0293 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 7171.668 |  | 14343.34 | 2
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1213960.04 | RA |  | 117815.509 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1213960.04 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1180952.64 | RA |  | 114612.1221 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1180952.64 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | 1.98 | BDI 1 | 2.39 | 22307.28 | RA | RA | 2164.9341 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 9333.59 |  | 22307.28 | 2.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-60 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 1400.04 | 91.7 | BDI 1 | 110.71 | 154998.43 | RA | RA | 15042.6854 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-60 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1400.0385 |  | 154998.43 | 110.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-61 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M2 | 1400.04 | 99.33 | BDI 1 | 119.92 | 167892.8 | RA | RA | 16294.0913 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-61 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1400.0385 |  | 167892.8 | 119.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-62 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | 5.62 | BDI 1 | 6.79 | 63375.08 | RA | RA | 6150.5874 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-62 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 9333.59 |  | 63375.08 | 6.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.5. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | 2.71 | BDI 1 | 3.27 | 30520.84 | RA | RA | 2962.0648 | 0 |  |  | SINAPI 96402 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 9333.59 |  | 30520.84 | 3.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 482.34 | 1273.95 | BDI 1 | 1538.04 | 741858.21 | RA | RA | 71997.7592 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 482.3395 |  | 741858.21 | 1538.04
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8503.66 | RA |  | 825.285 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8503.66 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 2240.06 | 1.84 | BDI 1 | 2.22 | 4972.93 | RA | RA | 482.6257 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 2240.0616 |  | 4972.93 | 2.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 482.34 | 6.06 | BDI 1 | 7.32 | 3530.73 | RA | RA | 342.6593 | 0 |  |  | SINAPI 100986 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 482.3395 |  | 3530.73 | 7.32
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | Transporte de material granular | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24503.74 | RA |  | 2378.1018 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 24503.74 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 31360.86 | 0.54 | BDI 1 | 0.65 | 20384.56 | RA | RA | 1978.3331 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 31360.8624 |  | 20384.56 | 0.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.2. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2942.27 | 1.16 | BDI 1 | 1.4 | 4119.18 | RA | RA | 399.7688 | 0 |  |  | SINAPI 102330 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 2942.271 |  | 4119.18 | 1.4
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 321618.06 | RA |  | 31213.2148 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 321618.06 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 227903.74 | RA |  | 22118.187 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 227903.74 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2155 | 47.33 | BDI 1 | 57.14 | 123136.7 | RA | RA | 11950.4864 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 2155 |  | 123136.7 | 57.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 387.09 | 10.44 | BDI 2 | 11.95 | 4625.73 | RA | RA | 448.9297 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 14.45% | 387.089 |  | 4625.73 | 11.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m2 | 3870.89 | 3.23 | BDI 1 | 3.9 | 15096.47 | RA | RA | 1465.121 | 0 |  |  | SINAPI 97083 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 3870.89 |  | 15096.47 | 3.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-18 | EXECUÇÃO DE PISO TATIL/ALERTA EM PISO INTERTRAVADO OU LAJOTA CERÂMICA, COR VERMELHA, BLOCO RETANGULAR ESP=6CM | M2 | 988 | 56.68 | BDI 1 | 68.43 | 67608.84 | RA | RA | 6561.4762 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-18 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 988 |  | 67608.84 | 68.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-52 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 120 | 120.35 | BDI 1 | 145.3 | 17436 | RA | RA | 1692.1737 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-52 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 120 |  | 17436 | 145.3
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5063.12 | RA |  | 491.3787 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5063.12 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 580.63 | 1.84 | BDI 1 | 2.22 | 1289 | RA | RA | 125.0982 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 580.6335 |  | 1289 | 2.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 5806.34 | 0.54 | BDI 1 | 0.65 | 3774.12 | RA | RA | 366.2805 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 5806.335 |  | 3774.12 | 0.65
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.3. | SINAPI |  | Muro de alvenaria | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 88651.2 | RA |  | 8603.6491 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 88651.2 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-48 | Muro em alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto preenchidos com concreto, espessura 20 cm | m2 | 160 | 458.93 | BDI 1 | 554.07 | 88651.2 | RA | RA | 8603.6491 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-48 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 160 |  | 88651.2 | 554.07
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 162805.67 | RA |  | 15800.3824 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 162805.67 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. |  |  | Sinalização horizontal |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 119142.98 | RA |  | 11562.8936 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 119142.98 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 891 | 3.99 | BDI 1 | 4.82 | 4294.62 | RA | RA | 416.7953 | 0 |  |  | SINAPI 102512 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 891 |  | 4294.62 | 4.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.2. | SICRO | 5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 534.29 | 42.92 | BDI 1 | 51.82 | 27686.91 | RA | RA | 2687.0303 | 0 |  |  | SICRO 5213405 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 534.29 |  | 27686.91 | 51.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.3. | SICRO | 5213404 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 361.03 | 33.98 | BDI 1 | 41.02 | 14809.45 | RA | RA | 1437.2655 | 0 |  |  | SICRO 5213404 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 361.03 |  | 14809.45 | 41.02
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.4. | SICRO | 5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | UND | 1088 | 55.08 | BDI 1 | 66.5 | 72352 | RA | RA | 7021.8025 | 0 |  |  | SICRO 5219643 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1088 |  | 72352 | 66.5
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. |  |  | Sinalização Vertical |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 38039.78 | RA |  | 3691.7822 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 38039.78 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa | M | 264 | 86.95 | BDI 2 | 99.51 | 26270.64 | RA | RA | 2549.5805 | 0 |  |  | SINAPI-I 7696 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 14.45% | 264 |  | 26270.64 | 99.51
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 21.4 | 455.53 | BDI 1 | 549.96 | 11769.14 | RA | RA | 1142.2017 | 0 |  |  | SICRO 5213572 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 21.395 |  | 11769.14 | 549.96
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.3. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5622.91 | RA |  | 545.7066 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5622.91 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.1. | SICRO | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m2 | 1 | 319.28 | BDI 1 | 385.47 | 385.47 | RA | RA | 37.4101 | 0 |  |  | SICRO 5213416 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 385.47 | 385.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 20 | 150.72 | BDI 1 | 181.96 | 3639.2 | RA | RA | 353.1864 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 20 |  | 3639.2 | 181.96
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 20 | 62.95 | BDI 1 | 76 | 1520 | RA | RA | 147.5169 | 0 |  |  | SINAPI-I 13244 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 20 |  | 1520 | 76
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m2 | 24 | 2.7 | BDI 1 | 3.26 | 78.24 | RA | RA | 7.5932 | 0 |  |  | SINAPI-I 37524 | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | 0 | 20.73% | 24 |  | 78.24 | 3.26
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[14 empty] | 2022-03-04 |  |  |  | CREA/CAU: | 157234-6
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [7 empty] | não se aplica |  | não se aplica
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Rua Edmundo de Castro Arruda | [9 empty] | . | Rua Edmundo de Castro Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Edmundo de Castro Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Edmundo de Castro Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 2281224.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2281224.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | Serviço de Topografia |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.1. | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 9 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.2. | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 9 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.3. | Cesta das Instalações - Topografia | unidade | 1.8 | % sobre o serviço a ser executado para realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | Serviços de apoio tecnologico da obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.1. | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 9 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.2. | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 9 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.3. | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | unidade | 1.8 | % sobre o serviço a ser executado para realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.4. | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | unidade | 1.8 | % sobre o serviço a ser executado para realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | Serviços Finais de Obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.3.0.1. | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. | m2 | 9333.59 | Superficie pavimentada |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9333.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.3.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | unidade | 1 | Revisão de todos os projetos com as alterações realizadas |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua Edmundo de Castro Arruda 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 1,20 x 2,40m as medidas da placa |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 9 | 9 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 9 | 9 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.5. | Consumo de energia, gás, telefonia, internet, combustível, correio |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.1. | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 600 | Estimativa de custo para a obra completa |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.2. | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 60 | Estimativa de custo para a obra completa |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOES PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | Serviços de Demolição / Remoção |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 221.1 | Demolição de concreto sobre passeios e passeio existente |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 221.1 |  | 14302.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.2. | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA | M2 | 6695.12 | Remoção de pavimentação existente |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 6695.12 |  | 74717.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.3. | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | m | 2160 | Remoção de meio fios |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2160 |  | 12981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.4. | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | M3 | 119.74 | Remoção de pavimentação asfaltica avariado |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 119.7405 |  | 1266.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.5. | Remoção e realocação de poste de iluminação - fornecimento de equipamento e material | unid | 1 | Alencado em projeto urbanístico |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 6468.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Edmundo de Castro Arruda 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 973.65 | Transporte de rejeitos de demolição |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 973.6501 |  | 7633.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9736.5 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9736.501 |  | 19473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | Preparo do terreno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 2546.13 | área superficial Do trecho da EST 0 a 10 multiplicado por 0,30 (altura média estimada para retirada de material ), área superficial Do trecho da EST 23 a 65+4,103 multiplicado por 0,27 (altura média estimada para retirada de material), e corete de material próximo a estaca 61 |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2546.1254 |  | 10133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.2. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 454.5 | Aterro de aproximadamente 5cm com material |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 454.4965 |  | 10026.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.3. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | Regularização de solo com compactação |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9333.59 |  | 22307.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3000.62 | Volume de material escavado e transporte para utilização |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 3000.6219 |  | 18003.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30006.22 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 30006.219 |  | 60012.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 25.79 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado por 1,0m de largura de abertura multiplicado pela espessura media de 3cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 25.785 |  | 2512.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 859.5 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado pela média de 1,0m de largura e 1,0 de altura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 859.5 |  | 6807.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.1. | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | M2 | 1719 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 1,00 de altura média e pelos 2 lados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1719 |  | 15006.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 60.17 | Extensão da tubulação a ser utilizada multiplicado pela espessura média de 7cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 60.165 |  | 9296.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.4. | Berço para bueiros e caixas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.76 | Quantidade de caixas multiplicado pelo volume de concreto gerado pelas medidas de 1,5 por 1,5 por 5cm de altura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 7.7625 |  | 3589.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.8 | Estimativa de formas a serem utilizadas |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 13.8 |  | 861.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.5. | Esgotamento d'água |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 80 | Estimativa de utilização caso seja necessário |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 80 |  | 2400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.6. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.1. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 859.5 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 859.5 |  | 125873.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.7. | Reaterro de vala |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 44.26 | Aproximadamente 5% da quantidade escavada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 44.2642 |  | 1659.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 717.17 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 717.1668 |  | 15211.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.8. | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.1. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 286.87 | reutilizar 60% do volume escavado e os 40% restante utilizar novo material |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 286.8667 |  | 5998.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.9. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.9.1. | Boca de lobo com grelha |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.1.1. | Para Tubo DN 40 cm (Boca de lobo com grelha) | UNID | 41 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 41 |  | 79996.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.1.2. | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) | unid | 1 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 826.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Edmundo de Castro Arruda 1
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.1.3. | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 23 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 23 |  | 35481.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.1.4. | A recuperar (Caixa de ligação) | UND | 4 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 4 |  | 1343.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.9.2. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 717.17 | Volume de material retirado e trazido para obra |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 717.1668 |  | 4303.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7171.67 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 7171.668 |  | 14343.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | Camada Estrutural |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | Regularização do sub-leito para posterior execução de base e sub-base |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9333.59 |  | 22307.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 1400.04 | 15 cm de espessura no trecho total de pavimentação |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1400.0385 |  | 154998.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M2 | 1400.04 | 15 cm de espessura no trecho total de pavimentação |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1400.0385 |  | 167892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.4. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | Área com pavimentação nova |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9333.59 |  | 63375.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.5. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9333.59 | Área total de pavimentação |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 9333.59 |  | 30520.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.6. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 482.34 | Aplicação de 5 cm em todo a area com a pavimentação nova, Refoço de 3 cm além dos 5 cm previsto no trecho da EST 23 a EST 25 e 4 faixas elevadas |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 482.3395 |  | 741858.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 2240.06 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,6 de peso especifico do material |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2240.0616 |  | 4972.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.2. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 482.34 | Volume de trazido para obra |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 482.3395 |  | 3530.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | Transporte de material granular |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 31360.86 | Transporte do material granular DMT Médio - 14,0 km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 31360.8624 |  | 20384.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2942.27 | Transporte do asfalto DMT Médio - 6,1 km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2942.271 |  | 4119.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2155 | Perimetro da área de asfalto descontando os acessos as ruas |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2155 |  | 123136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 387.09 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 10cm de espessura |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 387.089 |  | 4625.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.3. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m2 | 3870.89 | Compactação de solo para passeios |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 3870.89 |  | 15096.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.4. | EXECUÇÃO DE PISO TATIL/ALERTA EM PISO INTERTRAVADO OU LAJOTA CERÂMICA, COR VERMELHA, BLOCO RETANGULAR ESP=6CM | M2 | 988 | Area total de piso tatil e alerta |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 988 |  | 67608.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.5. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 120 | Conforme quantidade de residências por frente de obra |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 120 |  | 17436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 580.63 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,5 de peso especifico do material |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 580.6335 |  | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 5806.34 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 5806.335 |  | 3774.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.3. | Muro de alvenaria |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.3.0.1. | Muro em alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto preenchidos com concreto, espessura 20 cm | m2 | 160 | Alencado em projeto urbanístico |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 160 |  | 88651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | Sinalização horizontal |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 891 | Eixo da pista |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 891 |  | 4294.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.2. | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 534.29 | Área faixa de seperação da ciclovia com largura de 10 cm e área das trevessias da ciclofaixa |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 534.29 |  | 27686.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.3. | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 361.03 | Área dos simbolos de bicicleta, da faixa braca segregadora da ciclofaixa da travessia da ciclofaixa e faixas de pedrestre |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 361.03 |  | 14809.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.4. | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | UND | 1088 | A cada 1m sobre a divisória da ciclovia |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1088 |  | 72352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.2. | Sinalização Vertical |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.1. | Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa | M | 264 | Placas com poste de altura de 3m |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 264 |  | 26270.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 21.4 | 0,28m² de área para placas de sinalização e 0,125m² para placas de indicação de rua |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 21.395 |  | 11769.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.3. | Sinalização de obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m2 | 1 | Placa de aço para sinalização de obras em execução, conjunto para inicio e termino do periodo da execução, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização | [13 empty] | 385.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Edmundo de Castro Arruda 1
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 20 | tapume para fechamento, caso necessário, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 20 |  | 3639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 20 | restrição de acesso a local perigoso com Distanciamento por estacas, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 20 |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m2 | 24 | Distanciamento de estacas com altura de 1,20, para controle, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 24 |  | 78.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Rua Edmundo de Castro Arruda 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais | [7 empty] | Rua Edmundo de Castro Arruda 4: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | 2022-03-04 |  |  | CREA/CAU: 157234-6 | [7 empty] | Rua Edmundo de Castro Arruda 4: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | Rua Edmundo de Castro Arruda 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 44487.02
2.Serviços Preliminares | 2 | Serviços Preliminares | 136843.53
3.Movimentação de terra e Escavações | 3 | Movimentação de terra e Escavações | 120483.31
4.Drenagem | 4 | Drenagem | 325514
5.Pavimentação | 5 | Pavimentação | 1213960.04
6.Urbanisticos | 6 | Urbanisticos | 321618.06
7.Sinalização | 7 | Sinalização | 162805.67
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | [8 empty] | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  |  |  |  | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  |  | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2325711.63 | % Período: | 10.93% | 17.96% | 17.61% | 10.84% | 8.196% | 8.213% | 6.813% | 6.813% | 12.62% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 254254.0382 | 417629.7662 | 409663.3922 | 252090.3782 | 190613.1882 | 191002.7822 | 158451.3822 | 158451.3822 | 293555.3204 | 0 | 0 | 0
2 | 0.097051 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44487.02 | % Período: | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12%
|  |  | 0 | 44487.02 | [12 empty] | 2$ |  | 4893.5722 | 4893.5722 | 4893.5722 | 4893.5722 | 4893.5722 | 4893.5722 | 4893.5722 | 4893.5722 | 5338.4424 | 0 | 0 | 0
3 | 0.097051 | 0 | 0% | 22 | F | 0% | 1.2. | SERVIÇOES PRELIMINARES |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 136843.53 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 136843.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.097051 | 0 | 0% | 32 | F | 0% | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 120483.31 | % Período: | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-04-01: 40%; 2022-05-01: 60%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 48193.324 | 72289.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.097051 | 0 | 0% | 40 | F | 0% | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 325514 | % Período: | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-05-01: 30%; 2022-06-01: 30%; 2022-07-01: 20%; 2022-09-01: 10%; 2022-12-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 97654.2 | 97654.2 | 65102.8 | 0 | 32551.4 | 0 | 0 | 32551.4 | 0 | 0 | 0
6 | 0.097051 | 0 | 0% | 69 | F | 0% | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1213960.04 | % Período: | 0% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [13 empty] | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 242792.008 | 242792.008 | 182094.006 | 121396.004 | 121396.004 | 121396.004 | 121396.004 | 60698.002 | 0 | 0 | 0
7 | 0.097051 | 0 | 0% | 83 | F | 0% | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 321618.06 | % Período: | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-04-01: 20%; 2022-06-01: 20%; 2022-08-01: 20%; 2022-09-01: 10%; 2022-10-01: 10%; 2022-11-01: 10%; 2022-12-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 64323.612 | 0 | 64323.612 | 0 | 64323.612 | 32161.806 | 32161.806 | 32161.806 | 32161.806 | 0 | 0 | 0
8 | 0.097051 | 0 | 0% | 95 | F | 0% | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 162805.67 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162805.67 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 2,325,711.63000 | [8 empty] | 2325711.63 |  | %: | 10.93% | 17.96% | 17.61% | 10.84% | 8.196% | 8.213% | 6.813% | 6.813% | 12.62% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 229578.54 | 377098.56 | 369905.33 | 227624.86 | 172114.07 | 172465.86 | 143073.58 | 143073.59 | 265065.61 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 24675.5 | 40531.2 | 39758.07 | 24465.51 | 18499.12 | 18536.93 | 15377.79 | 15377.8 | 28489.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 254254.04 | 417629.76 | 409663.4 | 252090.37 | 190613.19 | 191002.79 | 158451.38 | 158451.38 | 293555.32 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 10.93% | 28.89% | 46.5% | 57.34% | 65.54% | 73.75% | 80.56% | 87.38% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 229578.54 | 606677.1 | 976582.43 | 1204207.29 | 1376321.36 | 1548787.22 | 1691860.8 | 1834934.39 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 24675.4983 | 65206.7035 | 104964.7676 | 129430.2814 | 147929.3992 | 166466.3274 | 181844.1237 | 197221.92 | 225711.63 | 225711.63 | 225711.63 | 225711.63 | 225711.63
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 254254.0382 | 671883.8044 | 1081547.1966 | 1333637.5748 | 1524250.763 | 1715253.5452 | 1873704.9274 | 2032156.3096 | 2325711.63 | 2325711.63 | 2325711.63 | 2325711.63 | 2325711.63
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-10-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-10-01: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | F |  | 2022-03-04 | [11 empty] | 2022-10-01: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-10-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda | Rua Edmundo de Castro Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1; 0 2: 3; 0 3: 3
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1; 0 2: 3; 0 3: 3
F | 4 | Drenagem |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 1; 0 2: 3; 0 3: 4
F | 5 | Pavimentação |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2; 0 2: 4; 0 3: 5
F | 6 | Urbanisticos |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 2; 0 2: 4; 0 3: 5
F | 7 | Sinalização |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: 4; 0 2: 4
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [6 empty] | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | [6 empty] | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Rua Edmundo de Castro Arruda | Rua Edmundo de Castro Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações
F | 4 | Drenagem
F | 5 | Pavimentação
F | 6 | Urbanisticos
F | 7 | Sinalização
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Rua Edmundo de Castro Arruda 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Rua Edmundo de Castro Arruda 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Edmundo de Castro Arruda 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 9.705% | 9.705%
|  |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | [7 empty] | (SELECIONAR) | 2100000 | 225711.63 | 2325711.63 | [6 empty] | 0% | 0% | 9.705%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 2100000 | 225711.63 | 0 | 2325711.63 |  |  |  | Proporcional | 2325711.63 | 0 | 2100000 | 225711.63 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 2100000 | 225711.63 | 0 | 2325711.63 | [6 empty] | 2100000 | 225711.63 | 0
| T% | F | [8 empty] | 90.29% | 9.71% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2022-03-04 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | não se aplica |  | não se aplica |  |  | não se aplica | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 09-Wednesday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 108 | F | 1. | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  |  |  | 2325711.63 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 20 | F | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  |  | 44487.02 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.1. | Serviço de Topografia |  |  |  | 6537.53 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.1. | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1058.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.2. | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 471.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.3. | Cesta das Instalações - Topografia |  |  |  | 5008.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.1.2. | Serviços de apoio tecnologico da obra |  |  |  | 20488.97 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.1. | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1318.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.2. | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1563.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.3. | Cesta das Instalações - Laboratório de solos |  |  |  | 7515.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.4. | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto |  |  |  | 10091.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.3. | Serviços Finais de Obra |  |  |  | 3349.78 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.0.1. | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. |  |  |  | 2146.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART |  |  |  | 1203.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  |  |  | 12554.94 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  |  | 741.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  |  |  | 5633.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção |  |  |  | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.5. | Consumo de energia, gás, telefonia, internet, combustível, correio |  |  |  | 1555.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.1. | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  |  |  | 528 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.2. | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA |  |  |  | 1027.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.2. | SERVIÇOES PRELIMINARES |  |  |  | 136843.53 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.2.1. | Serviços de Demolição / Remoção |  |  |  | 109737.11 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | 14302.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.2. | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA |  |  |  | 74717.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.3. | REMOÇÃO DE MEIO-FIO |  |  |  | 12981.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.4. | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico |  |  |  | 1266.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.5. | Remoção e realocação de poste de iluminação - fornecimento de equipamento e material |  |  |  | 6468.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 27106.42 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  | 7633.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  | 19473 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 120483.31 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.3.1. | Preparo do terreno |  |  |  | 42467.15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 |  |  |  | 10133.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.2. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 10026.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.3. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  |  |  | 22307.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 78016.16 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  | 18003.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  | 60012.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 29 | F | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 325514 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  |  |  | 9319.96 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | 2512.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 6807.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  |  |  | 15006.87 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.1. | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m |  |  |  | 15006.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  |  |  | 9296.87 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  |  |  | 9296.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.4. | Berço para bueiros e caixas |  |  |  | 4451.66 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 3589.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 861.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.5. | Esgotamento d'água |  |  |  | 2400.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE |  |  |  | 2400.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.6. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  |  |  | 125873.78 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.1. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | 125873.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.7. | Reaterro de vala |  |  |  | 16870.93 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | 1659.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | 15211.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.8. | Material aplicado no reaterro das valas |  |  |  | 5998.45 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.1. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 5998.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.4.9. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  |  |  | 136294.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 5 | F | 1.4.9.1. | Boca de lobo com grelha |  |  |  | 117648.32 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.1.1. | Para Tubo DN 40 cm (Boca de lobo com grelha) |  |  |  | 79996.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.1.2. | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) |  |  |  | 826.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.1.3. | A recuperar (Boca de lobo com grelha) |  |  |  | 35481.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.1.4. | A recuperar (Caixa de ligação) |  |  |  | 1343.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.4.9.2. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  |  |  | 18646.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  | 4303.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  | 14343.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1213960.04 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.5.1. | Camada Estrutural |  |  |  | 1180952.64 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  |  |  | 22307.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 154998.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 167892.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.4. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 |  |  |  | 63375.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.5. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  |  |  | 30520.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.6. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | 741858.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 8503.66 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 4972.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.2. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  | 3530.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.3. | Transporte de material granular |  |  |  | 24503.74 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 20384.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | 4119.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 321618.06 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  |  |  | 227903.74 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  |  | 123136.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 4625.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.3. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  | 15096.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.4. | EXECUÇÃO DE PISO TATIL/ALERTA EM PISO INTERTRAVADO OU LAJOTA CERÂMICA, COR VERMELHA, BLOCO RETANGULAR ESP=6CM |  |  |  | 67608.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.5. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 17436 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 5063.12 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 1289 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 3774.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.6.3. | Muro de alvenaria |  |  |  | 88651.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3.0.1. | Muro em alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto preenchidos com concreto, espessura 20 cm |  |  |  | 88651.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 162805.67 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.7.1. | Sinalização horizontal |  |  |  | 119142.98 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  |  |  | 4294.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.2. | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  |  | 27686.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.3. | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm |  |  |  | 14809.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.4. | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação |  |  |  | 72352 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.7.2. | Sinalização Vertical |  |  |  | 38039.78 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.1. | Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa |  |  |  | 26270.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação |  |  |  | 11769.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.7.3. | Sinalização de obra |  |  |  | 5622.91 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | 385.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 |  |  |  | 3639.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) |  |  |  | 78.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | não se aplica |  |  |  | não se aplica |  |  | não se aplica | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 2100000 | 225711.63 | 2325711.63 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2022-03-01 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 108 | Automático | F | 1 | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 1 | 2325711.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 2100000 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 225711.63 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 2325711.63 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2022-03-04
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z19: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 2325711.63 | #REF! | #REF!
LAGES SC, 01 de Adar B de Friday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº não se aplica - SICONV nº não se aplica
Objeto: | Revitalização Rua Manoel Antunes Pessoa
Proponente / Tomador: | não se aplica
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 2100000 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 225711.63 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 2325711.63 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←