## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRA: Ampliação da EMEB Izabel Thiesen Roseto | [6 empty] | BDI |  |  | DATA |  |  | VALOR
PREÇO BASE: Abr/21 - SINAPI - Desonerado ¦ Jan/21 - DEINFRA ¦ Dez/18 - SEINFRA C.26.1 - Desonerado | [6 empty] | 28.17% |  |  | 2021-05-19 |  |  | R$ 664.758,02
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carlos Eduardo Dalmina | [6 empty] | 1.2817
ITEM |  | Valor Acumulado |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06
|  |  |  | No mês | Valor Medido |  | No mês | Valor Medido |  | No mês | Valor Medido |  | No mês | Valor Medido |  | No mês | Valor Medido |  | No mês | Valor Medido
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 34176.07 | 100% | R$ | 34176.07 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | -
2 | ESCAVAÇÃO E DEMOLIÇÃO | R$ | 12777.28 | 60% | R$ | 7666.37 | 40% | R$ | 5110.91 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | -
3 | SERVIÇOS EM CONCRETO | R$ | 96044.17 | 20% | R$ | 19208.83 | 50% | R$ | 48022.09 | 30% | R$ | 28813.25 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | -
4 | DRENAGEM | R$ | 15583.93 | 0% | R$ | - | 30% | R$ | 4675.18 | 50% | R$ | 7791.97 | 20% | R$ | 3116.79 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | -
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | R$ | 31962.63 | 0% | R$ | - | 20% | R$ | 6392.53 | 40% | R$ | 12785.05 | 30% | R$ | 9588.79 | 10% | R$ | 3196.26 | 0% | R$ | -
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ | 12920.52 | 80% | R$ | 10336.42 | 20% | R$ | 2584.1 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | -
7 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | R$ | 59350.41 | 0% | R$ | - | 10% | R$ | 5935.04 | 40% | R$ | 23740.16 | 30% | R$ | 17805.12 | 20% | R$ | 11870.08 | 0% | R$ | -
8 | ESQUADRIAS | R$ | 58864.49 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 30% | R$ | 17659.35 | 40% | R$ | 23545.8 | 30% | R$ | 17659.35
9 | COBERTURA | R$ | 144351.62 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 30% | R$ | 43305.49 | 30% | R$ | 43305.49 | 30% | R$ | 43305.49 | 10% | R$ | 14435.16
10 | PISOS E CALÇADAS | R$ | 73387.85 | 0% | R$ | - | 15% | R$ | 11008.18 | 15% | R$ | 11008.18 | 30% | R$ | 22016.36 | 30% | R$ | 22016.36 | 10% | R$ | 7338.79
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ | 17409.75 | 0% | R$ | - | 10% | R$ | 1740.98 | 20% | R$ | 3481.95 | 20% | R$ | 3481.95 | 30% | R$ | 5222.93 | 20% | R$ | 3481.95
12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | R$ | 7601.4 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 100% | R$ | 7601.4
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 38487.24 | 0% | R$ | - | 10% | R$ | 3848.72 | 10% | R$ | 3848.72 | 10% | R$ | 3848.72 | 40% | R$ | 15394.9 | 30% | R$ | 11546.17
14 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R$ | 37075.58 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 50% | R$ | 18537.79 | 50% | R$ | 18537.79
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | R$ | 24765.08 | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 0% | R$ | - | 20% | R$ | 4953.02 | 30% | R$ | 7429.52 | 50% | R$ | 12382.54
TOTAL C/BDI |  | R$ | 664758.02 | 11% | R$ | 71387.69 | 13% | R$ | 89317.72 | 20% | R$ | 134774.77 | 19% | R$ | 125775.58 | 23% | R$ | 150519.12 | 14% | R$ | 92983.15
|  | ACUMULADO |  | 11% | R$ | 71387.69 | 24% | R$ | 160705.41 | 44% | R$ | 295480.18 | 63% | R$ | 421255.76 | 86% | R$ | 571774.87 | 100% | R$ | 664758.02