## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 12-Monday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1078934-97 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 914278/2021 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 382000 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 237902.45 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: | 0% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | CRAS | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | SANTA MONICA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2023-03-13 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA
CREA/CAU: | 063541-9
ART/RRT: | 8271880-1
Data do preenchimento: | 2023-05-24
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | JULIANO POLESE BRANCO
Cargo: | Prefeito em exercício Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra: | 2023-09-02
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA
Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos): | 063541-9
ART/RRT (para obras/projetos): | 0
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1078934-97 |  | 914278/2021 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | CRAS / SANTA MONICA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.59% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.34%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2023-05-24
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 063541-9
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8271880-1
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2023-05-24
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 063541-9
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8271880-1
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2023-05-24
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA
[7 empty] | CREA/CAU: | 063541-9
[7 empty] | ART/RRT: | 8271880-1
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 20.34% | 14.45% | 0% | [6 empty] | 1078934-97 |  | 914278/2021 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | CRAS | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 12-Monday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 12-Monday.xls) |  | 03-aa (N DES.) | SANTA MONICA | LAGES SC |  |  | 020% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 12-Monday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 215; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | SANTA MONICA | [8 empty] | 619902.45 |  |  | 237902.45 | 0 | [8 empty] | 619902.45
1 | 1 | 1 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CRAS SANTA MONICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 619902.45 | RA |  | 237902.45 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 619902.45 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9196.36 | RA |  | 3529.324 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 9196.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | Cotação | COT-22 | POSTE PADRÃO CELESC TRIFASICO DISTANCIA DO ALIMENTADOR 30M | UNIDADE | 1 | 1950 | BDI 1 | 2346.63 | 2346.63 | RA | RA | 900.5756 | 0 |  |  | Cotação COT-22 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 2346.63 | 2346.63 | 2346.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.4 | 73.75 | BDI 1 | 88.75 | 5360.5 | RA | RA | 2057.2206 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 88.75 | 5360.5 | 88.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | 275 | BDI 1 | 330.94 | 1489.23 | RA | RA | 571.5278 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 330.94 | 1489.23 | 330.94
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 11273.76 | RA |  | 4326.5761 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 11273.76 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | COMP-87 | EQUIPE PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA (Engenheiro encarregado, ferramentas) | MÊS | 6 | 1561.38 | BDI 1 | 1878.96 | 11273.76 | RA | RA | 4326.5761 | 0 |  |  | Composição COMP-87 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 3985.2 | 11273.76 | 1878.96
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1751.44 | RA |  | 672.1572 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 1751.44 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | PRÓPRIO MEMORIAL | COMPMOB01 - MOBILIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO | - | 1 | 877.72 | BDI 1 | 1056.25 | 1056.25 | RA | RA | 405.3613 | 0 |  |  | PRÓPRIO MEMORIAL COMPMOB01 - MOBILIZAÇÃO | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 1056.25 | 1056.25
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | PRÓPRIO MEMORIAL | COMPMOB01 - DESMOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO | - | 1 | 577.69 | BDI 1 | 695.19 | 695.19 | RA | RA | 266.7959 | 0 |  |  | PRÓPRIO MEMORIAL COMPMOB01 - DESMOBILIZAÇÃO | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 695.19 | 695.19
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | CANTEIRO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14156.55 | RA |  | 5432.916 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 14156.55 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 280 | 3.23 | BDI 1 | 3.89 | 1089.2 | RA | RA | 418.0067 | 0 |  |  | SINAPI 98524 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 3.89 | 1089.2 | 3.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1202.82 | BDI 1 | 1447.47 | 7237.35 | RA | RA | 2777.5068 | 0 |  |  | SINAPI 93208 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 1447.47 | 7237.35 | 1447.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4 | 1211.15 | BDI 1 | 1457.5 | 5830 | RA | RA | 2237.4025 | 0 |  |  | SINAPI 93212 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 1457.5 | 5830 | 1457.5
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 201 | 18 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 60994.66 | RA |  | 23408.1654 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 60994.66 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.4 | 102.78 | BDI 1 | 123.69 | 544.24 | RA | RA | 208.8652 | 0 |  |  | SINAPI 96523 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 123.69 | 544.24 | 123.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI-I | 1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 60.4 | 48.08 | BDI 1 | 57.86 | 3494.74 | RA | RA | 1341.1904 | 0 |  |  | SINAPI-I 1355 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 57.86 | 3494.74 | 57.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 80 | 65.23 | BDI 1 | 78.5 | 6280 | RA | RA | 2410.1008 | 0 |  |  | SINAPI 101173 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 78.5 | 6280 | 78.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 12.8 | 16.91 | BDI 1 | 20.35 | 260.48 | RA | RA | 99.9655 | 0 |  |  | SINAPI 95601 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 20.35 | 260.48 | 20.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95.58 | 19.53 | BDI 1 | 23.5 | 2246.13 | RA | RA | 862.0063 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 23.5 | 2246.13 | 23.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.6. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 86.76 | 17.82 | BDI 1 | 21.44 | 1860.13 | RA | RA | 713.8696 | 0 |  |  | SINAPI 96544 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 21.44 | 1860.13 | 21.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.7. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 111.6 | 16.29 | BDI 1 | 19.6 | 2187.36 | RA | RA | 839.4519 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 19.6 | 2187.36 | 19.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.8. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 97.2 | 14.38 | BDI 1 | 17.3 | 1681.56 | RA | RA | 645.339 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 17.3 | 1681.56 | 17.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.9. | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.6 | 693.03 | BDI 1 | 833.99 | 4670.34 | RA | RA | 1792.3551 | 0 |  |  | SINAPI 102476 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 833.99 | 4670.34 | 833.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.10. | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 158.66 | 77.26 | BDI 1 | 92.97 | 14750.62 | RA | RA | 5660.9046 | 0 |  |  | SINAPI 92479 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 92.97 | 14750.62 | 92.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.11. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.52 | 15.65 | BDI 1 | 18.83 | 2081.09 | RA | RA | 798.6683 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 18.83 | 2081.09 | 18.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.12. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170.64 | 13.84 | BDI 1 | 16.66 | 2842.86 | RA | RA | 1091.0158 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 16.66 | 2842.86 | 16.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.13. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 146.07 | 12.36 | BDI 1 | 14.87 | 2172.06 | RA | RA | 833.5802 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 14.87 | 2172.06 | 14.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.14. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.48 | 10.38 | BDI 1 | 12.49 | 193.35 | RA | RA | 74.2027 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 12.49 | 193.35 | 12.49
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.15. | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.02 | 693.03 | BDI 1 | 833.99 | 8356.58 | RA | RA | 3207.0382 | 0 |  |  | SINAPI 102476 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 833.99 | 8356.58 | 833.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.16. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 61 | 33.28 | BDI 1 | 40.05 | 2443.05 | RA | RA | 937.5791 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 40.05 | 2443.05 | 40.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.17. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 209.79 | 19.53 | BDI 1 | 23.5 | 4930.07 | RA | RA | 1892.0327 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 23.5 | 4930.07 | 23.5
2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 183 | 21 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 91675.3 | RA |  | 35182.5976 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 91675.3 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.67 | 693.03 | BDI 1 | 833.99 | 4728.72 | RA | RA | 1814.7598 | 0 |  |  | SINAPI 102476 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 833.99 | 4728.72 | 833.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 82.31 | 55.59 | BDI 1 | 66.9 | 5506.54 | RA | RA | 2113.2669 | 0 |  |  | SINAPI 92443 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 66.9 | 5506.54 | 66.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 361.34 | 12.36 | BDI 1 | 14.87 | 5373.13 | RA | RA | 2062.0677 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 14.87 | 5373.13 | 14.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 105.48 | 15.65 | BDI 1 | 18.83 | 1986.19 | RA | RA | 762.2481 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 18.83 | 1986.19 | 18.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.5. | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.02 | 693.03 | BDI 1 | 833.99 | 8356.58 | RA | RA | 3207.0382 | 0 |  |  | SINAPI 102476 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 833.99 | 8356.58 | 833.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.6. | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 158.62 | 77.26 | BDI 1 | 92.97 | 14746.9 | RA | RA | 5659.477 | 0 |  |  | SINAPI 92479 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 92.97 | 14746.9 | 92.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 200.88 | 15.65 | BDI 1 | 18.83 | 3782.57 | RA | RA | 1451.6521 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 18.83 | 3782.57 | 18.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.8. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 146.07 | 12.36 | BDI 1 | 14.87 | 2172.06 | RA | RA | 833.5802 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 14.87 | 2172.06 | 14.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.9. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.48 | 10.38 | BDI 1 | 12.49 | 193.35 | RA | RA | 74.2027 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 12.49 | 193.35 | 12.49
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.10. | SINAPI | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 14.28 | 661.05 | BDI 1 | 795.51 | 11359.88 | RA | RA | 4359.6267 | 0 |  |  | SINAPI 99434 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 795.51 | 11359.88 | 795.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.11. | SINAPI | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.77 | 38.4 | BDI 1 | 46.21 | 2346.08 | RA | RA | 900.3645 | 0 |  |  | SINAPI 92538 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 46.21 | 2346.08 | 46.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.12. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.6 | 15.65 | BDI 1 | 18.83 | 1762.49 | RA | RA | 676.3979 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 18.83 | 1762.49 | 18.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.13. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.97 | 14.76 | BDI 1 | 17.76 | 692.11 | RA | RA | 265.6138 | 0 |  |  | SINAPI 92760 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 17.76 | 692.11 | 17.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.14. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84.24 | 13.84 | BDI 1 | 16.66 | 1403.44 | RA | RA | 538.6038 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 16.66 | 1403.44 | 16.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.15. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.9 | 12.36 | BDI 1 | 14.87 | 281.04 | RA | RA | 107.8558 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 14.87 | 281.04 | 14.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.16. | SINAPI | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 0.9 | 661.05 | BDI 1 | 795.51 | 715.96 | RA | RA | 274.7668 | 0 |  |  | SINAPI 99434 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 795.51 | 715.96 | 795.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.17. | SINAPI | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7.54 | 38.4 | BDI 1 | 46.21 | 348.42 | RA | RA | 133.7145 | 0 |  |  | SINAPI 92538 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 46.21 | 348.42 | 46.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.18. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.35 | 15.65 | BDI 1 | 18.83 | 703.3 | RA | RA | 269.9083 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 18.83 | 703.3 | 18.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.19. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.09 | 13.84 | BDI 1 | 16.66 | 651.24 | RA | RA | 249.929 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 16.66 | 651.24 | 16.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.20. | SINAPI-I | 3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 246.17 | 82.92 | BDI 1 | 99.79 | 24565.3 | RA | RA | 9427.5237 | 0 |  |  | SINAPI-I 3742 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 99.79 | 24565.3 | 99.79
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 162 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | PAREDE E PAINEIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 69808.22 | RA |  | 26790.5806 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 69808.22 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 395 | 97.59 | BDI 1 | 117.44 | 46388.8 | RA | RA | 17802.8159 | 0 |  |  | SINAPI 103325 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 117.44 | 46388.8 | 117.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.84 | 852.07 | BDI 1 | 1025.38 | 9064.36 | RA | RA | 3478.6658 | 0 |  |  | SINAPI 102253 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 1025.38 | 9064.36 | 1025.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 20.8 | 55.36 | BDI 1 | 66.62 | 1385.7 | RA | RA | 531.7956 | 0 |  |  | SINAPI 93191 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 66.62 | 1385.7 | 66.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34 | 58.88 | BDI 1 | 70.86 | 2409.24 | RA | RA | 924.6037 | 0 |  |  | SINAPI 93192 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 70.86 | 2409.24 | 70.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 34 | 44 | BDI 1 | 52.95 | 1800.3 | RA | RA | 690.9084 | 0 |  |  | SINAPI 93199 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 52.95 | 1800.3 | 52.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.6. | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 83 | 87.7 | BDI 1 | 105.54 | 8759.82 | RA | RA | 3361.7913 | 0 |  |  | SINAPI 93204 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 105.54 | 8759.82 | 105.54
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 20013.35 | RA |  | 7680.6036 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 20013.35 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1204.47 | BDI 1 | 1449.46 | 2898.92 | RA | RA | 1112.5302 | 0 |  |  | SINAPI 90844 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 1449.46 | 2898.92 | 1449.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1122.97 | BDI 1 | 1351.38 | 13513.8 | RA | RA | 5186.2452 | 0 |  |  | SINAPI 90843 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 1351.38 | 13513.8 | 1351.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 724.94 | BDI 1 | 872.39 | 1465.62 | RA | RA | 562.4669 | 0 |  |  | SINAPI 100701 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 731.45 | 1465.62 | 872.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1774.15 | BDI 1 | 2135.01 | 2135.01 | RA | RA | 819.3614 | 0 |  |  | SINAPI 102183 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 2135.01 | 2135.01 | 2135.01
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | FERRAGENS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 191.1 | RA |  | 73.3392 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 191.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI-I | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | 158.8 | BDI 1 | 191.1 | 191.1 | RA | RA | 73.3392 | 0 |  |  | SINAPI-I 3104 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 191.1 | 191.1 | 191.1
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 22223.8 | RA |  | 8528.9169 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 22223.8 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.24 | 950.52 | BDI 1 | 1143.86 | 2562.25 | RA | RA | 983.325 | 0 |  |  | SINAPI 94569 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 1143.86 | 2562.25 | 1143.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 26.64 | 496.74 | BDI 1 | 597.78 | 15924.86 | RA | RA | 6111.5474 | 0 |  |  | SINAPI 94570 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 597.78 | 15924.86 | 597.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.3. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 3.24 | 631.12 | BDI 1 | 759.49 | 2460.75 | RA | RA | 944.3719 | 0 |  |  | SINAPI-I 4917 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 759.49 | 2460.75 | 759.49
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.4. | SINAPI-I | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.68 | 631.12 | BDI 1 | 759.49 | 1275.94 | RA | RA | 489.6726 | 0 |  |  | SINAPI-I 4917 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 759.49 | 1275.94 | 759.49
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 35924.58 | RA |  | 13786.9202 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 35924.58 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39.65 | 185.01 | BDI 1 | 222.64 | 8827.68 | RA | RA | 3387.8342 | 0 |  |  | SINAPI 94229 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 222.64 | 8827.68 | 222.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2. | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 239 | 30.83 | BDI 1 | 37.1 | 8866.9 | RA | RA | 3402.8858 | 0 |  |  | SINAPI 92544 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 37.1 | 8866.9 | 37.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.3. | SINAPI-I | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 239 | 26.28 | BDI 1 | 31.63 | 7559.57 | RA | RA | 2901.1665 | 0 |  |  | SINAPI-I 7194 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 31.63 | 7559.57 | 31.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.4. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 19 | 78.51 | BDI 1 | 94.48 | 1795.12 | RA | RA | 688.9204 | 0 |  |  | SINAPI 94223 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 94.48 | 1795.12 | 94.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 130.75 | 56.41 | BDI 1 | 67.88 | 8875.31 | RA | RA | 3406.1133 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 67.88 | 8875.31 | 67.88
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3612.22 | RA |  | 1386.2762 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 3612.22 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 70.4 | 42.64 | BDI 1 | 51.31 | 3612.22 | RA | RA | 1386.2762 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 51.31 | 3612.22 | 51.31
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | FORRO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 19511.89 | RA |  | 7488.1563 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 19511.89 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 247.77 | 59.05 | BDI 1 | 71.06 | 17606.54 | RA | RA | 6756.9325 | 0 |  |  | SINAPI 90407 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 71.06 | 17606.54 | 71.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 247.77 | 6.39 | BDI 1 | 7.69 | 1905.35 | RA | RA | 731.2238 | 0 |  |  | SINAPI 87882 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 7.69 | 1905.35 | 7.69
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 71303.65 | RA |  | 27364.4878 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 71303.65 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 871.79 | 41.95 | BDI 1 | 50.48 | 44007.96 | RA | RA | 16889.1113 | 0 |  |  | SINAPI 89173 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 50.48 | 44007.96 | 50.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 871.79 | 8.78 | BDI 1 | 10.57 | 9214.82 | RA | RA | 3536.4084 | 0 |  |  | SINAPI 87905 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 10.57 | 9214.82 | 10.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 170 | 60.98 | BDI 1 | 73.38 | 12474.6 | RA | RA | 4787.4273 | 0 |  |  | SINAPI 87267 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 73.38 | 12474.6 | 73.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.4. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 29.8 | 156.33 | BDI 1 | 188.13 | 5606.27 | RA | RA | 2151.5407 | 0 |  |  | SINAPI 101965 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 188.13 | 5606.27 | 188.13
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | PISOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 37050.32 | RA |  | 14218.9499 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 37050.32 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 16 | 542.49 | BDI 1 | 652.83 | 10445.28 | RA | RA | 4008.627 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 652.83 | 10445.28 | 652.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.2. | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 6 | 47.69 | BDI 1 | 57.39 | 344.34 | RA | RA | 132.1487 | 0 |  |  | SINAPI 94438 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 57.39 | 344.34 | 57.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 10 | 155.4 | BDI 1 | 187.01 | 1870.1 | RA | RA | 717.6958 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 187.01 | 1870.1 | 187.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 211 | 79.63 | BDI 1 | 95.83 | 20220.13 | RA | RA | 7759.9604 | 0 |  |  | SINAPI 87257 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 95.83 | 20220.13 | 95.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.5. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 251 | 7.04 | BDI 1 | 8.47 | 2125.97 | RA | RA | 815.892 | 0 |  |  | SINAPI 88648 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 8.47 | 2125.97 | 8.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.6. | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15 | 113.26 | BDI 1 | 136.3 | 2044.5 | RA | RA | 784.626 | 0 |  |  | SINAPI 98695 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 136.3 | 2044.5 | 136.3
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E ACESSIBILIDADE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13843.68 | RA |  | 5312.8446 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 13843.68 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.32 | 828.3 | BDI 1 | 996.78 | 6299.65 | RA | RA | 2417.642 | 0 |  |  | SINAPI 94990 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 996.78 | 6299.65 | 996.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.33 | 828.3 | BDI 1 | 996.78 | 328.94 | RA | RA | 126.2386 | 0 |  |  | SINAPI 94990 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 328.94 | 996.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.3. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.4 | 828.3 | BDI 1 | 996.78 | 2392.27 | RA | RA | 918.0911 | 0 |  |  | SINAPI 94990 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 2392.27 | 996.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.4. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 30 | 48.27 | BDI 1 | 58.09 | 1742.7 | RA | RA | 668.803 | 0 |  |  | SINAPI 94275 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 1742.7 | 58.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.5. | SINAPI-I | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 8.5 | 233.14 | BDI 1 | 280.56 | 2384.76 | RA | RA | 915.2089 | 0 |  |  | SINAPI-I 38181 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 2384.76 | 280.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.6. | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 53 | 10.9 | BDI 1 | 13.12 | 695.36 | RA | RA | 266.8611 | 0 |  |  | SINAPI-I 36178 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 695.36 | 13.12
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 55797.62 | RA |  | 21413.6765 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 55797.62 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.1. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 248 | 3.31 | BDI 1 | 3.98 | 987.04 | RA | RA | 378.8003 | 0 |  |  | SINAPI 88484 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 3.98 | 987.04 | 3.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.2. | SINAPI | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 96.14 | 17.29 | BDI 1 | 20.81 | 2000.67 | RA | RA | 767.8052 | 0 |  |  | SINAPI 95306 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 20.81 | 2000.67 | 20.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 197 | 33.91 | BDI 1 | 40.81 | 8039.57 | RA | RA | 3085.378 | 0 |  |  | SINAPI 88496 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 40.81 | 8039.57 | 40.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.4. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 248 | 18.2 | BDI 1 | 21.9 | 5431.2 | RA | RA | 2084.3534 | 0 |  |  | SINAPI 88488 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 21.9 | 5431.2 | 21.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.5. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 938 | 2.83 | BDI 1 | 3.41 | 3198.58 | RA | RA | 1227.5319 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 3.41 | 3198.58 | 3.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.6. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 276.77 | 14.49 | BDI 1 | 17.44 | 4826.87 | RA | RA | 1852.4273 | 0 |  |  | SINAPI 95305 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 17.44 | 4826.87 | 17.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.7. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 497.98 | 19.8 | BDI 1 | 23.83 | 11866.86 | RA | RA | 4554.1925 | 0 |  |  | SINAPI 88497 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 23.83 | 11866.86 | 23.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.8. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 938 | 15.99 | BDI 1 | 19.24 | 18047.12 | RA | RA | 6926.0156 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 19.24 | 18047.12 | 19.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.9. | SINAPI | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 44.52 | 26.13 | BDI 1 | 31.44 | 1399.71 | RA | RA | 537.1723 | 0 |  |  | SINAPI 102229 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 31.44 | 1399.71 | 31.44
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 19107.22 | RA |  | 7332.8545 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 19107.22 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1. | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28.3 | 69.02 | BDI 1 | 83.06 | 2350.6 | RA | RA | 902.0992 | 0 |  |  | SINAPI 91792 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 83.06 | 2350.6 | 83.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.2. | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17 | 102.74 | BDI 1 | 123.64 | 2101.88 | RA | RA | 806.6469 | 0 |  |  | SINAPI 91793 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 123.64 | 2101.88 | 123.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.3. | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 64.2 | 74.08 | BDI 1 | 89.15 | 5723.43 | RA | RA | 2196.5037 | 0 |  |  | SINAPI 91795 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 89.15 | 5723.43 | 89.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.4. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 161.8 | BDI 1 | 194.71 | 194.71 | RA | RA | 74.7246 | 0 |  |  | SINAPI 98102 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 194.71 | 194.71 | 194.71
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.5. | SINAPI | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 213.24 | BDI 1 | 256.61 | 1796.27 | RA | RA | 689.3617 | 0 |  |  | SINAPI 97900 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 256.61 | 1796.27 | 256.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.6. | SINAPI-I | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 2721.93 | BDI 1 | 3275.57 | 3275.57 | RA | RA | 1257.0786 | 0 |  |  | SINAPI-I 39362 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 3275.57 | 3275.57 | 3275.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.7. | SINAPI-I | 39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 2595.88 | BDI 1 | 3123.88 | 3123.88 | RA | RA | 1198.864 | 0 |  |  | SINAPI-I 39366 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 3123.88 | 3123.88 | 3123.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.8. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 21.79 | BDI 1 | 26.22 | 157.32 | RA | RA | 60.3753 | 0 |  |  | SINAPI 89709 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 26.22 | 157.32 | 26.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.9. | SINAPI-I | 11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 2 | 9.37 | BDI 1 | 11.28 | 22.56 | RA | RA | 8.6579 | 0 |  |  | SINAPI-I 11739 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 11.28 | 22.56 | 11.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.10. | SINAPI-I | 11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | 2 | 149.99 | BDI 1 | 180.5 | 361 | RA | RA | 138.5424 | 0 |  |  | SINAPI-I 11881 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 180.5 | 361 | 180.5
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.19. | SINAPI |  | ÁGUA FRIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7452.11 | RA |  | 2859.9261 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 7452.11 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.1. | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.9 | 49.85 | BDI 1 | 59.99 | 4553.24 | RA | RA | 1747.4152 | 0 |  |  | SINAPI 91785 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 59.99 | 4553.24 | 59.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.2. | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.03 | 34.77 | BDI 1 | 41.84 | 1256.46 | RA | RA | 482.1967 | 0 |  |  | SINAPI 91786 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 41.84 | 1256.46 | 41.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.3. | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.29 | BDI 1 | 36.45 | 36.45 | RA | RA | 13.9886 | 0 |  |  | SINAPI 90371 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 36.45 | 36.45 | 36.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.4. | SINAPI-I | 34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 241.29 | BDI 1 | 290.37 | 580.74 | RA | RA | 222.8729 | 0 |  |  | SINAPI-I 34637 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 290.37 | 580.74 | 290.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 91.8 | BDI 1 | 110.47 | 883.76 | RA | RA | 339.1641 | 0 |  |  | SINAPI 89987 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 110.47 | 883.76 | 110.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.6. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 87.26 | BDI 1 | 105.01 | 105.01 | RA | RA | 40.3001 | 0 |  |  | SINAPI 89985 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 105.01 | 105.01 | 105.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.7. | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.29 | BDI 1 | 36.45 | 36.45 | RA | RA | 13.9886 | 0 |  |  | SINAPI 90371 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 36.45 | 36.45 | 36.45
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.20. | SINAPI |  | INCENDIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3699.36 | RA |  | 1419.7182 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 3699.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1. | SINAPI-I | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 2 | 156.53 | BDI 1 | 188.37 | 376.74 | RA | RA | 144.583 | 0 |  |  | SINAPI-I 10891 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 188.37 | 376.74 | 188.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.2. | Composição | COMP-88 | ABRIGO PARA 2 BUTIJÕES DE GÁS P13 SEM CASCO (1,44 x0,65) | UNIDADE | 1 | 1924.24 | BDI 1 | 2315.63 | 2315.63 | RA | RA | 888.6786 | 0 |  |  | Composição COMP-88 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 2315.63 | 2315.63 | 2315.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.3. | SINAPI | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 7 | 26.73 | BDI 1 | 32.17 | 225.19 | RA | RA | 86.4221 | 0 |  |  | SINAPI 100807 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 32.17 | 225.19 | 32.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.4. | SINAPI | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 80.58 | BDI 1 | 96.97 | 193.94 | RA | RA | 74.4291 | 0 |  |  | SINAPI 95250 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 96.97 | 193.94 | 96.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.5. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 29.09 | BDI 1 | 35.01 | 490.14 | RA | RA | 188.103 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 35.01 | 490.14 | 35.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.6. | SINAPI-I | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 4 | 20.3 | BDI 1 | 24.43 | 97.72 | RA | RA | 37.5024 | 0 |  |  | SINAPI-I 38774 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 24.43 | 97.72 | 24.43
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.21. | SINAPI |  | PLUVIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8723.94 | RA |  | 3348.0215 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 8723.94 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.21.1. | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.85 | 59.75 | BDI 1 | 71.9 | 5453.62 | RA | RA | 2092.9576 | 0 |  |  | SINAPI 91790 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 71.9 | 5453.62 | 71.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.21.2. | SINAPI-I | 43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 8 | 339.7 | BDI 1 | 408.79 | 3270.32 | RA | RA | 1255.0638 | 0 |  |  | SINAPI-I 43436 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 408.79 | 3270.32 | 408.79
2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 22 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.22. | SINAPI |  | LOUÇAS E METAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 15633.79 | RA |  | 5999.8423 | 0 |  | 23 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 15633.79 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.1. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 61.6 | BDI 1 | 74.13 | 370.65 | RA | RA | 142.2458 | 0 |  |  | SINAPI 95547 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 74.13 | 370.65 | 74.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.2. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 6 | 51.95 | BDI 1 | 62.52 | 375.12 | RA | RA | 143.9613 | 0 |  |  | SINAPI-I 37400 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 62.52 | 375.12 | 62.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.3. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 5 | 51.95 | BDI 1 | 62.52 | 312.6 | RA | RA | 119.9678 | 0 |  |  | SINAPI-I 37401 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 62.52 | 312.6 | 62.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.4. | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 92.84 | BDI 1 | 111.72 | 111.72 | RA | RA | 42.8752 | 0 |  |  | SINAPI 86914 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 111.72 | 111.72 | 111.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.5. | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 120.23 | BDI 1 | 144.68 | 144.68 | RA | RA | 55.5244 | 0 |  |  | SINAPI 86910 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 144.68 | 144.68 | 144.68
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.6. | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 358.11 | BDI 1 | 430.95 | 430.95 | RA | RA | 165.3874 | 0 |  |  | SINAPI 86938 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 430.95 | 430.95 | 430.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.7. | SINAPI-I | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 2 | 121.66 | BDI 1 | 146.41 | 292.82 | RA | RA | 112.3767 | 0 |  |  | SINAPI-I 36521 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 146.41 | 292.82 | 146.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.8. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 387 | BDI 1 | 465.72 | 465.72 | RA | RA | 178.7312 | 0 |  |  | SINAPI-I 11186 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 465.72 | 465.72 | 465.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.9. | SINAPI-I | 36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | 2 | 129.52 | BDI 1 | 155.86 | 311.72 | RA | RA | 119.63 | 0 |  |  | SINAPI-I 36794 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 155.86 | 311.72 | 155.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.10. | SINAPI-I | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 4 | 303.78 | BDI 1 | 365.57 | 1462.28 | RA | RA | 561.1851 | 0 |  |  | SINAPI-I 10422 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 365.57 | 1462.28 | 365.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.11. | SINAPI-I | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 2 | 511.29 | BDI 1 | 615.29 | 1230.58 | RA | RA | 472.2646 | 0 |  |  | SINAPI-I 36520 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 615.29 | 1230.58 | 615.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.12. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 46.08 | BDI 1 | 55.45 | 332.7 | RA | RA | 127.6816 | 0 |  |  | SINAPI 100849 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 55.45 | 332.7 | 55.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.13. | SINAPI-I | 10432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 1 | 282.96 | BDI 1 | 340.51 | 340.51 | RA | RA | 130.6789 | 0 |  |  | SINAPI-I 10432 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 340.51 | 340.51 | 340.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.14. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 5 | 137.4 | BDI 1 | 165.35 | 826.75 | RA | RA | 317.2852 | 0 |  |  | SINAPI-I 36796 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 165.35 | 826.75 | 165.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.15. | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 362.89 | BDI 1 | 436.7 | 1746.8 | RA | RA | 670.3764 | 0 |  |  | SINAPI 100870 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 436.7 | 1746.8 | 436.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.16. | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 403.56 | BDI 1 | 485.64 | 2913.84 | RA | RA | 1118.2561 | 0 |  |  | SINAPI 100872 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 485.64 | 2913.84 | 485.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.17. | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 420.48 | BDI 1 | 506.01 | 506.01 | RA | RA | 194.1935 | 0 |  |  | SINAPI 86936 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 506.01 | 506.01 | 506.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.18. | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 656.69 | BDI 1 | 790.26 | 790.26 | RA | RA | 303.2813 | 0 |  |  | SINAPI 86872 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 790.26 | 790.26 | 790.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.19. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 57.79 | BDI 1 | 69.54 | 347.7 | RA | RA | 133.4382 | 0 |  |  | SINAPI 86877 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 69.54 | 347.7 | 69.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.20. | SINAPI-I | 37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 2 | 51.19 | BDI 1 | 61.6 | 123.2 | RA | RA | 47.281 | 0 |  |  | SINAPI-I 37588 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 61.6 | 123.2 | 61.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.22.21. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 2.88 | 633.96 | BDI 1 | 762.91 | 2197.18 | RA | RA | 843.2206 | 0 |  |  | SINAPI-I 11795 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 762.91 | 2197.18 | 762.91
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.23. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6081.79 | RA |  | 2334.0329 | 0 |  | 24 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 6081.79 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 33 | 42.77 | BDI 1 | 51.47 | 1698.51 | RA | RA | 651.844 | 0 |  |  | SINAPI 103782 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 51.47 | 1698.51 | 51.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.2. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42.95 | BDI 1 | 51.69 | 103.38 | RA | RA | 39.6746 | 0 |  |  | SINAPI 91955 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 51.69 | 103.38 | 51.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.3. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 35.23 | BDI 1 | 42.4 | 466.4 | RA | RA | 178.9922 | 0 |  |  | SINAPI 91953 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 42.4 | 466.4 | 42.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.4. | SINAPI | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 85.91 | BDI 1 | 103.38 | 206.76 | RA | RA | 79.3491 | 0 |  |  | SINAPI 92035 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 103.38 | 206.76 | 103.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.5. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 68.91 | BDI 1 | 82.93 | 248.79 | RA | RA | 95.4791 | 0 |  |  | SINAPI 91961 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 82.93 | 248.79 | 82.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.6. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 71.72 | BDI 1 | 86.31 | 86.31 | RA | RA | 33.1235 | 0 |  |  | SINAPI 91967 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 86.31 | 86.31 | 86.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.7. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54 | 41.78 | BDI 1 | 50.28 | 2715.12 | RA | RA | 1041.9925 | 0 |  |  | SINAPI 91996 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 50.28 | 2715.12 | 50.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.8. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44.04 | BDI 1 | 53 | 53 | RA | RA | 20.34 | 0 |  |  | SINAPI 91997 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 53 | 53 | 53
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.9. | SINAPI-I | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 72 | 3.01 | BDI 1 | 3.62 | 260.64 | RA | RA | 100.0269 | 0 |  |  | SINAPI-I 38094 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 3.62 | 260.64 | 3.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.23.10. | SINAPI-I | 38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 33 | 6.12 | BDI 1 | 7.36 | 242.88 | RA | RA | 93.211 | 0 |  |  | SINAPI-I 38098 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 7.36 | 242.88 | 7.36
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.24. | SINAPI |  | DUTOS E ACESSORIOS | - | 0 | 0 | BDI 2 | 0 | 4874.99 | RA |  | 1870.8945 | 0 |  | 25 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 14.45% |  | 0 | 4874.99 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.1. | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 248 | 10.11 | BDI 1 | 12.17 | 3018.16 | RA | RA | 1158.2914 | 0 |  |  | SINAPI 91846 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 12.17 | 3018.16 | 12.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.2. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 | 7.27 | BDI 1 | 8.75 | 568.75 | RA | RA | 218.2715 | 0 |  |  | SINAPI 91844 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 8.75 | 568.75 | 8.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.3. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.5 | 18.6 | BDI 1 | 22.38 | 481.17 | RA | RA | 184.6605 | 0 |  |  | SINAPI 93008 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 22.38 | 481.17 | 22.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.4. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 18.19 | BDI 1 | 21.89 | 722.37 | RA | RA | 277.2268 | 0 |  |  | SINAPI 91937 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 21.89 | 722.37 | 21.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.5. | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 21.5 | BDI 1 | 25.87 | 51.74 | RA | RA | 19.8565 | 0 |  |  | SINAPI 92868 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 25.87 | 51.74 | 25.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.24.6. | SINAPI-I | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20 | 1.36 | BDI 1 | 1.64 | 32.8 | RA | RA | 12.5878 | 0 |  |  | SINAPI-I 404 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 1.64 | 32.8 | 1.64
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.25. | SINAPI |  | CABOS E BARRAMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 10899.89 | RA |  | 4183.0945 | 0 |  | 26 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 10899.89 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 4.44 | BDI 1 | 5.34 | 6408 | RA | RA | 2459.2239 | 0 |  |  | SINAPI 91926 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 5.34 | 6408 | 5.34
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 6.78 | BDI 1 | 8.16 | 816 | RA | RA | 313.1596 | 0 |  |  | SINAPI 91928 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 8.16 | 816 | 8.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.3. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 | 10.07 | BDI 1 | 12.12 | 424.2 | RA | RA | 162.7969 | 0 |  |  | SINAPI 91931 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 12.12 | 424.2 | 12.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.4. | Cotação | COT-23 | CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 10mm | M | 50 | 8.6 | BDI 1 | 10.35 | 517.5 | RA | RA | 198.6031 | 0 |  |  | Cotação COT-23 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 10.35 | 517.5 | 10.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.5. | Cotação | COT-24 | CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 16mm | M | 45 | 14 | BDI 1 | 16.85 | 758.25 | RA | RA | 290.9966 | 0 |  |  | Cotação COT-24 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 16.85 | 758.25 | 16.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.6. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 11.53 | BDI 1 | 13.88 | 69.4 | RA | RA | 26.6339 | 0 |  |  | SINAPI 93653 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 13.88 | 69.4 | 13.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.7. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 12.34 | BDI 1 | 14.85 | 74.25 | RA | RA | 28.4952 | 0 |  |  | SINAPI 93654 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 14.85 | 74.25 | 14.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.8. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58.39 | BDI 1 | 70.27 | 70.27 | RA | RA | 26.9678 | 0 |  |  | SINAPI 93662 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 70.27 | 70.27 | 70.27
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.9. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.87 | BDI 1 | 16.69 | 16.69 | RA | RA | 6.4052 | 0 |  |  | SINAPI 93656 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 16.69 | 16.69 | 16.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.10. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.76 | BDI 1 | 18.97 | 18.97 | RA | RA | 7.2802 | 0 |  |  | SINAPI 93657 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 18.97 | 18.97 | 18.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.11. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 26.6 | BDI 1 | 32.01 | 32.01 | RA | RA | 12.2846 | 0 |  |  | SINAPI 93659 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 32.01 | 32.01 | 32.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.12. | SINAPI-I | 39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 106.05 | BDI 1 | 127.62 | 255.24 | RA | RA | 97.9545 | 0 |  |  | SINAPI-I 39473 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 127.62 | 255.24 | 127.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.13. | SINAPI-I | 39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 106.05 | BDI 1 | 127.62 | 255.24 | RA | RA | 97.9545 | 0 |  |  | SINAPI-I 39473 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 127.62 | 255.24 | 127.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.14. | SINAPI-I | 43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 365.55 | BDI 1 | 439.9 | 439.9 | RA | RA | 168.8222 | 0 |  |  | SINAPI-I 43093 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 439.9 | 439.9 | 439.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.25.15. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 618.22 | BDI 1 | 743.97 | 743.97 | RA | RA | 285.5164 | 0 |  |  | SINAPI 101883 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 743.97 | 743.97 | 743.97
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.26. | SINAPI |  | TV | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 531.35 | RA |  | 203.9183 | 0 |  | 27 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 531.35 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.1. | SINAPI-I | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 5 | 16.1 | BDI 1 | 19.37 | 96.85 | RA | RA | 37.1685 | 0 |  |  | SINAPI-I 38084 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 19.37 | 96.85 | 19.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.2. | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 10.11 | BDI 1 | 12.17 | 365.1 | RA | RA | 140.1159 | 0 |  |  | SINAPI 91846 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 12.17 | 365.1 | 12.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.26.3. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 11.53 | BDI 1 | 13.88 | 69.4 | RA | RA | 26.6339 | 0 |  |  | SINAPI 91834 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 13.88 | 69.4 | 13.88
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.27. | SINAPI |  | LOGICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 798.13 | RA |  | 306.3016 | 0 |  | 28 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 798.13 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.27.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.4 | 11.53 | BDI 1 | 13.88 | 324.79 | RA | RA | 124.646 | 0 |  |  | SINAPI 91834 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 13.88 | 324.79 | 13.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.27.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 21.74 | BDI 1 | 26.16 | 183.12 | RA | RA | 70.2767 | 0 |  |  | SINAPI 91940 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 26.16 | 183.12 | 26.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.27.3. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 34.45 | BDI 1 | 41.46 | 290.22 | RA | RA | 111.3789 | 0 |  |  | SINAPI 98308 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 41.46 | 290.22 | 41.46
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.28. | SINAPI |  | TELEFONE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3050.28 | RA |  | 1170.6182 | 0 |  | 29 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 3050.28 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.1. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 21.74 | BDI 1 | 26.16 | 235.44 | RA | RA | 90.3558 | 0 |  |  | SINAPI 91940 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 26.16 | 235.44 | 26.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.2. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 9 | 34.45 | BDI 1 | 41.46 | 373.14 | RA | RA | 143.2014 | 0 |  |  | SINAPI 98308 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 41.46 | 373.14 | 41.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.3. | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 | 14.62 | BDI 1 | 17.59 | 316.62 | RA | RA | 121.5105 | 0 |  |  | SINAPI 91868 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 17.59 | 316.62 | 17.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.4. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 | 12.89 | BDI 1 | 15.51 | 651.42 | RA | RA | 249.9981 | 0 |  |  | SINAPI 91835 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 15.51 | 651.42 | 15.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.5. | SINAPI | 98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 60 | 7.8 | BDI 1 | 9.39 | 563.4 | RA | RA | 216.2183 | 0 |  |  | SINAPI 98265 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 9.39 | 563.4 | 9.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.6. | SINAPI | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 130.76 | BDI 1 | 157.36 | 157.36 | RA | RA | 60.3907 | 0 |  |  | SINAPI 100560 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 157.36 | 157.36 | 157.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.28.7. | SINAPI | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 625.64 | BDI 1 | 752.9 | 752.9 | RA | RA | 288.9435 | 0 |  |  | SINAPI 101795 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 752.9 | 752.9 | 752.9
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.29. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 721.1 | RA |  | 276.7394 | 0 |  | 30 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 0 | 721.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.29.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 288.44 | 2.08 | BDI 1 | 2.5 | 721.1 | RA | RA | 276.7394 | 0 |  |  | SINAPI 99803 | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | 0 | 20.34% |  | 2.5 | 721.1 | 2.5
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
BASE SINAPI 03/2023 - SICRO/SC - 01/2023 - NOTA: OS PREÇOS COM REFERÊNCIA (COMP_LIC) FORAM OBTIDOS PELA MÉDIA ARITIMÉTICA DOS PREÇOS DAS EMPRESAS VENCEDORAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA
[14 empty] | 2023-05-24 |  |  |  | CREA/CAU: | 063541-9
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 8271880-1
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | CRAS |  | 914278/2021 |  | 1078934-97 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | [7 empty] | 1078934-97 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | CRAS SANTA MONICA | [9 empty] | . | CRAS SANTA MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CRAS SANTA MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CRAS SANTA MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | SANTA MONICA | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 619902.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 619902.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | CRAS SANTA MONICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | POSTE PADRÃO CELESC TRIFASICO DISTANCIA DO ALIMENTADOR 30M | UNIDADE | 1 | Cotação com buraco feito |  | 2.SERVIÇOS INICIAIS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 2346.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.4 | perimetro de 64,00m gabarito |  | 2.SERVIÇOS INICIAIS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 60.4 |  | 5360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | Área 2,5m x 1,8m |  | 2.SERVIÇOS INICIAIS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4.5 |  | 1489.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | S | F | Serviço | 1.2.1. | EQUIPE PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA (Engenheiro encarregado, ferramentas) | MÊS | 6 | Distribuida nos 6 meses de obra |  | 29.Equipe para administração de obra | . | 29 | EQUIPE PARA ADMINISTAÇÃO DA OBRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6 |  | 11273.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | S | F | Serviço | 1.3.1. | MOBILIZAÇÃO | - | 1 | Inicio da Obra |  | 27.MOBILIZAÇÃO | . | 27 | MOBILIZAÇÃO | [13 empty] | 1056.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
28 | S | F | Serviço | 1.3.2. | DESMOBILIZAÇÃO | - | 1 | Final da obra |  | 28.DESMOBILIZAÇÃO | . | 28 | DESMOBILIZAÇÃO | [13 empty] | 695.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | CANTEIRO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.4.1. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 280 | Área da obra 12m x 23,33m |  | 2.SERVIÇOS INICIAIS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 280 |  | 1089.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.4.2. | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 5 | Área 2,5m x 2m |  | 30.Canteiro de obras | . | 30 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 7237.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.4.3. | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4 | Área 2m x 2m |  | 30.CANTEIRO DE OBRAS | . | 30 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4 |  | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.5.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.4 | volume retirado da área das sapatas pela profundidade delas no projeto estrutural 1,5m em média |  | 3.INFRAESTRUTURA | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4.4 |  | 544.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.2. | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 60.4 | Área de forma do projeto estrutural prancha 04 sapatas e colarinho pilares 49,19m²+11,75m² |  | 3.INFRAESTRUTURA | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 60.4 |  | 3494.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.3. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 80 | Metragem conforme projeto estrutural, prancha 01 estrutural |  | 3.INFRAESTRUTURA | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 80 |  | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.4. | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 12.8 | Metragem conforme projeto estrutural, prancha 01 estrutural |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 12.8 |  | 260.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95.58 | Peso retirado do projeto estrutural tabela de aço prancha 04 |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 95.58 |  | 2246.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 86.76 | Peso retirado do projeto estrutural tabela de aço prancha 04 |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 86.76 |  | 1860.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 111.6 | Peso retirado do projeto estrutural tabela de aço prancha 04 |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 111.6 |  | 2187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 97.2 | Peso retirado do projet o estrutural tabela de aço prancha 04 |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 97.2 |  | 1681.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S | F | Serviço | 1.5.9. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.6 | Volume retirado da tabela do projeto estrutural tabela de concreto prancha 04 |  | 26.INFRAESTRUTURA 02 | . | 26 | INFRAESTRUTURA 02 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5.6 |  | 4670.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.10. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 158.66 | Área de forma retirado do projeto estrutural prancha 04 |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 158.66 |  | 14750.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.11. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.52 | Peso retirado da tabela do projeto estrutural |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 110.52 |  | 2081.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.12. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170.64 | Peso retirado da tabela do projeto estrutural |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 170.64 |  | 2842.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.13. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 146.07 | Peso retirado da tabela do projeto estrutural |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 146.07 |  | 2172.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.14. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.48 | Peso retirado da tabela do projeto estrutural |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 15.48 |  | 193.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S | F | Serviço | 1.5.15. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.02 | Volume retirado do projeto estrutural |  | 26.INFRAESTRUTURA 02 | . | 26 | INFRAESTRUTURA 02 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 10.02 |  | 8356.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S | F | Serviço | 1.5.16. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 61 | àrea da obra 200m² x 0,30maltura da vigas de baldrame |  | 26.INFRAESTRUTURA 02 | . | 26 | INFRAESTRUTURA 02 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 61 |  | 2443.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.5.17. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 209.79 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 3.INFRAESTRUTURA 01 | . | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 209.79 |  | 4930.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.6.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.67 | Concreto para sapatas e colarinho dos pilares prancha 04 tabela resumo de aço, foi corrigido 5,67m³, já havia sido apresentado no ofício anterior; |  | 5.SUPERESTRUTURA | . | 5 | SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5.67 |  | 4728.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.6.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 82.31 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 5.SUPERESTRUTURA | . | 5 | SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 82.31 |  | 5506.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.6.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 361.34 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 5.SUPERESTRUTURA | . | 5 | SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 361.34 |  | 5373.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.6.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 105.48 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 5.SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS | . | 5 | SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 105.48 |  | 1986.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.02 | Volume retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 10.02 |  | 8356.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.6. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 158.62 | Area de forma retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 158.62 |  | 14746.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 200.88 | Revisando o projeto estrutural verificou-se a quantidade correta de 223,20kg para este item foi corrigido, está nas pranchas estruturais 04 e 05 descontando os 10% como solicitado no ofício anterior este quantitativo veio para 200,88kg que já havia sido apresentado no ofício anterior; |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 200.88 |  | 3782.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.8. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 146.07 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 146.07 |  | 2172.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.9. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.48 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 15.48 |  | 193.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.10. | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 14.28 | Conferido a tabela de aço e concreto prancha 3/10 do estrutural; |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 14.28 |  | 11359.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.11. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.77 | Area de forma retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 50.77 |  | 2346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.12. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.6 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 93.6 |  | 1762.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.13. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.97 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 38.97 |  | 692.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.14. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84.24 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 84.24 |  | 1403.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.15. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.9 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 18.9 |  | 281.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.16. | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 0.9 | Concretagem da laje maciça e da capa da laje pré-moldada do reservatório, foi verificada e corrigida, verificou-se que na prancha 06 o volume de concreto na tabela apresentado e o volume para capa está correto e o volume para a laje maciça estava errado, foi corrigido e o volume ajustado ficou em 0,9 m³; |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 0.9 |  | 715.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.17. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7.54 | Area de formas retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 7.54 |  | 348.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.18. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.35 | Foi verificada e conferida nas pranchas 06 /10 10/10 tabela resumo de aço, com um peso corrigido de 36,20kg de 41,5kg menos o 10% de redução solicitado vindo para 37,35kg; |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 37.35 |  | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.19. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.09 | Peso retirado do projeto estrutural |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 39.09 |  | 651.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.20. | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 246.17 | Foi feita a verificação e corrigida a metragem da laje pré-moldada para 246,17m² com seus beirais, conforme prancha 06 do estrutural; |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 246.17 |  | 24565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | PAREDE E PAINEIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 395 | Em verificação constatamos divisórios externas em alvenaria 158,01m², platibanda 95,34m², divisórias internas em alvenaria 168,79m², reservatório alvenaria 30,5m². Descontando áreas de abertura 57,24m² total de alvenaria de 395m², está certo conforme o orçamento; |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 395 |  | 46388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.7.2. | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.84 | Divisórias com metragem linear a 4,72m por 1,80m de altura, estando coerente com o orçamento igual a 8,84m²; |  | 18.PISO CERÂMICO | . | 18 | PISO CERÂMICO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 8.84 |  | 9064.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.3. | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 20.8 | metro linear em cima janelas e portas projeto arquitetonico |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 20.8 |  | 1385.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.4. | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 34 | metro linear em cima janelas e portas projeto arquitetonico tabela de aberturas |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 34 |  | 2409.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.5. | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 34 | metro linear em baixo janelas projeto arquitetonico, tabela de aberturas |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 34 |  | 1800.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.6. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 83 | Foi feita a verificação, estando correto, ela será executada em cima da platibanda e em cima do reservatório 83m, estando correto com o quantitativo apresentado no orçamento; |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 83 |  | 8759.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.8.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo qudro de aberturas |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 2898.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.8.2. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo qudro de aberturas |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 10 |  | 13513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.8.3. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo qudro de aberturas |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 1.68 |  | 1465.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.8.4. | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo qudro de aberturas |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | [13 empty] | 2135.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | FERRAGENS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.9.1. | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 1 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | [13 empty] | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.10.1. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.24 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo qudro de aberturas |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2.24 |  | 2562.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.10.2. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 26.64 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo qudro de aberturas |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 26.64 |  | 15924.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.10.3. | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 3.24 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo qudro de aberturas 3,24m² porta dos box |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 3.24 |  | 2460.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.10.4. | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1.68 | Conforme projeto arquitetonico e memoral descritivo quadro de aberturas porta externa de aluminio 1,68m² |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 1.68 |  | 1275.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.11.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39.65 | perimetro da cobertura conforme projeto pluvial e em cima da platibanda |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 39.65 |  | 8827.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.11.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 239 | Area da cobertura, confome projeto arquitetonico e pluvial |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 239 |  | 8866.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.11.3. | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 239 | Area da cobertura, confome projeto arquitetonico e pluvial |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 239 |  | 7559.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.11.4. | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 19 | Area da cobertura, confome projeto arquitetonico e pluvial |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 19 |  | 1795.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.11.5. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 130.75 | Foi feita a verificação e os rufos serão colocados na cobertura, em cima da platibanda e no reservatório tendo um total de 130,75m; |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 130.75 |  | 8875.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.12.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 70.4 | linar em toda a area das vigas de baldrema e 15cm nas laterais das mesmas 233m x 0,3m |  | 4.IMPERMEABILIZAÇÃO | . | 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 70.4 |  | 3612.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | FORRO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.13.1. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 247.77 | Área interna teto mais beiral e platibanda |  | 11.REVESTIMENTO FORRO | . | 11 | REVESTIMENTO FORRO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 247.77 |  | 17606.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.13.2. | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 247.77 | Área interna do teto mais beiral e platibanda |  | 11.REVESTIMENTO FORRO | . | 11 | REVESTIMENTO FORRO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 247.77 |  | 1905.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.14.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 871.79 | Foi feita a verificação, a metragem linear das paredes internas e externas é de 136,17mX2,4m, platibanda 70,62mX1,95m tendo um total de 464,51m²x2(duas faces), gerando um total de 929,03m² menos as aberturas de 58,16², 871,79m² no total nas paredes; |  | 10.REVESTIMENTO PAREDE | . | 10 | REVESTIMENTO PAREDE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 871.79 |  | 44007.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.14.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 871.79 | Foi feita a verificação, a metragem linear das paredes internas e externas é de 136,17mX2,4m, platibanda 70,62mX1,95m tendo um total de 464,51m²x2(duas faces), gerando um total de 929,03m² menos as aberturas de 58,16², 871,79m² no total; |  | 10.REVESTIMENTO PAREDE | . | 10 | REVESTIMENTO PAREDE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 871.79 |  | 9214.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.14.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 170 | Área interna e externa x a altura do pe direito |  | 17.CERAMICA PAREDE | . | 17 | CERAMICA PAREDE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 170 |  | 12474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.14.4. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 29.8 | metro linear de todas as janelas |  | 12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | . | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 29.8 |  | 5606.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | PISOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.15.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 16 | Área interna 200m² x 8cm espessura |  | 9. PISOS CONCRETO | . | 9 | PISOS CONCRETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 16 |  | 10445.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.15.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 6 | Área interna 200m² x 3cm espessura |  | 18.PISO CERÂMICO | . | 18 | PISO CERÂMICO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6 |  | 344.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.15.3. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 10 | Área interna 200²m x 5cm espessura |  | 9. PISOS CONCRETO | . | 9 | PISOS CONCRETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 10 |  | 1870.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.15.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 211 | area interna do arquitetonico |  | 18.PISO CERÂMICO | . | 18 | PISO CERÂMICO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 211 |  | 20220.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.15.5. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 251 | metragem linear de todos ambientes internos |  | 18.PISO CERÂMICO | . | 18 | PISO CERÂMICO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 251 |  | 2125.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.15.6. | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15 | metragem linear de todas as portas |  | 18.PISO CERÂMICO | . | 18 | PISO CERÂMICO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 15 |  | 2044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E ACESSIBILIDADE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | S | F | Serviço | 1.16.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.32 | metragem linear65,84m x 1,2m x espessura 0,08m calçada externa ao redor da obra |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6.32 |  | 6299.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.16.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.33 | Rampa de acesso 4,10m² x 0,08 |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 0.33 |  | 328.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.16.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.4 | Calçada passeio 30mx2,mx0,08 |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2.4 |  | 2392.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.16.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 30 | metro limear calçada publica |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 30 |  | 1742.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.16.5. | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 8.5 | metragem total da placas 19PÇ* 0,4 X 0,4 : 3,04 |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 8.5 |  | 2384.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.16.6. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 53 | metro linear 40x40 * 53pç : 21,2m |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 53 |  | 695.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 1.17.1. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 248 | perimetro total das paredes 136,17m 2,6m, vezes paredes internas e externas x o pe direito2,6 mais a platibanda 71,22m x 1,35m descondando a area das aberturas |  | 13.PINTURA TETO | . | 13 | PINTURA TETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 248 |  | 987.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.17.2. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 96.14 | metragem linear platibanda 71,22m x 1,35 |  | 13.PINTURA TETO | . | 13 | PINTURA TETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 96.14 |  | 2000.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.17.3. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 197 | metragem linear Área interna mais area beiral |  | 13.PINTURA TETO | . | 13 | PINTURA TETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 197 |  | 8039.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.17.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 248 | Área interna e externa beiral da platibanda |  | 13.PINTURA TETO | . | 13 | PINTURA TETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 248 |  | 5431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.17.5. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 938 | perimetro total das paredes 136,17m 2,6m, vezes paredes internas e externas x o pe direito2,6 mais a platibanda 71,22m x 1,35m descondando a area das aberturas |  | 14.PINTURA PAREDES | . | 14 | PINTURA PAREDES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 938 |  | 3198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.17.6. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 276.77 | Feita a verificação da metragem linear de 65,34mX2,6m(altura), mais a platibanda de 70,62mX1,95m(altura) tendo um total de 276,77m²; |  | 14.PINTURA PAREDES | . | 14 | PINTURA PAREDES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 276.77 |  | 4826.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.17.7. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 497.98 | perimetro total das paredes internas 70,33m 2,6m, descondando a area das aberturas |  | 14.PINTURA PAREDES | . | 14 | PINTURA PAREDES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 497.98 |  | 11866.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.17.8. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 938 | Perímetro total das paredes interna e externa é igual 136,17mX2,6m(altura) mais a platibanda 70,62mX1,95m(altura), descontando a área de aberturas, dando um total de 925,34m². |  | 14.PINTURA PAREDES | . | 14 | PINTURA PAREDES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 938 |  | 18047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.17.9. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 44.52 | Área da aberturas em madeira e ferro tabela de aberturas |  | 14.PINTURA PAREDES | . | 14 | PINTURA PAREDES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 44.52 |  | 1399.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | ESGOTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S | F | Serviço | 1.18.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28.3 | metro linar conforme o projeto sanitário |  | 16.INSTALAÇÃO SANITÁRIA | . | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 28.3 |  | 2350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.18.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17 | metro linar conforme o projeto sanitário |  | 16.INSTALAÇÃO SANITÁRIA | . | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 17 |  | 2101.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.18.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 64.2 | metro linar conforme o projeto sanitário |  | 16.INSTALAÇÃO SANITÁRIA | . | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 64.2 |  | 5723.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.18.4. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | unidades conforme o projeto sanitário |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS | [13 empty] | 194.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
24 | S | F | Serviço | 1.18.5. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | unidades conforme o projeto sanitário |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 7 |  | 1796.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.18.6. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | unidades conforme o projeto sanitário |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS | [13 empty] | 3275.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
24 | S | F | Serviço | 1.18.7. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | unidades conforme o projeto sanitário |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS | [13 empty] | 3123.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
16 | S | F | Serviço | 1.18.8. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | unidades conforme o projeto sanitário |  | 16.INSTALAÇÃO SANITÁRIA | . | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6 |  | 157.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.18.9. | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 2 | unidades conforme o projeto sanitário |  | 16.INSTALAÇÃO SANITÁRIA | . | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.18.10. | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | 2 | unidades conforme o projeto sanitário |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.19. | ÁGUA FRIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S | F | Serviço | 1.19.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.9 | metro linar conforme o projeto hidraulico mais as diferêncas de niveis |  | 15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | . | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 75.9 |  | 4553.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.19.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.03 | metro linar conforme o projeto hidraulico mais as diferêncas de niveis |  | 15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | . | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 30.03 |  | 1256.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.19.3. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico |  | 15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | . | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | [13 empty] | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
15 | S | F | Serviço | 1.19.4. | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | unidades conforme o projeto hidraulico |  | 15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | . | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 580.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.19.5. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | unidades conforme o projeto hidraulico |  | 15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | . | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 8 |  | 883.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.19.6. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico |  | 15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | . | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | [13 empty] | 105.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
15 | S | F | Serviço | 1.19.7. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico |  | 15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | . | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | [13 empty] | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.20. | INCENDIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | S | F | Serviço | 1.20.1. | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 2 | unidade conforme projeto preventivo |  | 20.INSTALAÇÃO INCENDIO | . | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 376.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.20.2. | ABRIGO PARA 2 BUTIJÕES DE GÁS P13 SEM CASCO (1,44 x0,65) | UNIDADE | 1 | unidade conforme projeto preventivo |  | 20.INSTALAÇÃO INCENDIO | . | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO | [13 empty] | 2315.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
20 | S | F | Serviço | 1.20.3. | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 7 | perimetro conforme projeto preventivo |  | 20.INSTALAÇÃO INCENDIO | . | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 7 |  | 225.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.20.4. | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | unidade conforme projeto preventivo |  | 20.INSTALAÇÃO INCENDIO | . | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 193.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.20.5. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | unidade conforme projeto preventivo |  | 20.INSTALAÇÃO INCENDIO | . | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 14 |  | 490.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.20.6. | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 4 | unidade conforme projeto preventivo |  | 20.INSTALAÇÃO INCENDIO | . | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4 |  | 97.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.21. | PLUVIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | S | F | Serviço | 1.21.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.85 | perimetro metragem retirada do projeto pluvial |  | 21.INSTALAÇÃO PLUVIAL | . | 21 | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 75.85 |  | 5453.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S | F | Serviço | 1.21.2. | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 8 | unidade retirada do projeto pluvial |  | 21.INSTALAÇÃO PLUVIAL | . | 21 | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 8 |  | 3270.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.22. | LOUÇAS E METAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | S | F | Serviço | 1.22.1. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | unidades pela quantidade de lavatorios no arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 370.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.2. | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 6 | unidades pela quantidade de vasos sanitarios no arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6 |  | 375.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.3. | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 5 | unidades pela quantidade de lavatorios no arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.4. | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS | [13 empty] | 111.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
23 | S | F | Serviço | 1.22.5. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS | [13 empty] | 144.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
23 | S | F | Serviço | 1.22.6. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS | [13 empty] | 430.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
23 | S | F | Serviço | 1.22.7. | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 2 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 292.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.8. | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | acessorio para banheiro |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS | [13 empty] | 465.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
23 | S | F | Serviço | 1.22.9. | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | 2 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 311.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.10. | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 4 | unidades conforme o projeto sanitario e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4 |  | 1462.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.11. | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 2 | unidades conforme o projeto sanitario e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 1230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.12. | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | unidades conforme o projeto sanitario e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6 |  | 332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.13. | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 1 | unidades conforme o projeto sanitario e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS | [13 empty] | 340.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
23 | S | F | Serviço | 1.22.14. | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 5 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 826.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.15. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | unidades conforme o projeto sanitario e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4 |  | 1746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.16. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | unidades conforme o projeto sanitario e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6 |  | 2913.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.17. | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS | [13 empty] | 506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
23 | S | F | Serviço | 1.22.18. | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS | [13 empty] | 790.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
23 | S | F | Serviço | 1.22.19. | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 347.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.20. | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 2 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
23 | S | F | Serviço | 1.22.21. | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 2.88 | unidades conforme o projeto hidraulico e arquitetonico |  | 23.LOUÇAS | . | 23 | LOUÇAS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2.88 |  | 2197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.23. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | S | F | Serviço | 1.23.1. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 33 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 33 |  | 1698.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.23.2. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 103.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.23.3. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 11 |  | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.23.4. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 206.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.23.5. | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 3 |  | 248.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.23.6. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | [13 empty] | 86.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
22 | S | F | Serviço | 1.23.7. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 54 |  | 2715.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.23.8. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | [13 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
22 | S | F | Serviço | 1.23.9. | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 72 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 72 |  | 260.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.23.10. | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 33 | unidades retirado quadro de cargas projeto eletrico |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 33 |  | 242.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.24. | DUTOS E ACESSORIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.24.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 248 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 248 |  | 3018.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.24.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 65 |  | 568.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.24.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.5 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 9. PISOS CONCRETO | . | 9 | PISOS CONCRETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 21.5 |  | 481.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.24.4. | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 33 |  | 722.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.24.5. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 51.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.24.6. | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20 | quantitativo para fazer o isolamento de toda a rede eletrica |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 20 |  | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.25. | CABOS E BARRAMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S | F | Serviço | 1.25.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 1200 |  | 6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 100 |  | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 35 |  | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.4. | CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 10mm | M | 50 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 50 |  | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.5. | CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 16mm | M | 45 | quantitativo metragem retirada projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 45 |  | 758.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.6. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.7. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.8. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | [13 empty] | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
19 | S | F | Serviço | 1.25.9. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | [13 empty] | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
19 | S | F | Serviço | 1.25.10. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | [13 empty] | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
19 | S | F | Serviço | 1.25.11. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | [13 empty] | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
19 | S | F | Serviço | 1.25.12. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 2 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 255.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.25.13. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 2 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2 |  | 255.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.25.14. | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES | [13 empty] | 439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
7 | S | F | Serviço | 1.25.15. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto eletrico |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES | [13 empty] | 743.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.26. | TV |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | S | F | Serviço | 1.26.1. | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 5 | unidades retirada do quadro de cargas projeto complementar de tv e logica |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 96.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.26.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | perimetro retirado do projeto de tv e logica |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 30 |  | 365.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.26.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | perimetro retirado do projeto de tv e logica |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5 |  | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.27. | LOGICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.27.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.4 | perimetro retirado do projeto de tv e logica |  | 9.REVESTIMENTO PAREDE | . | 9 | PISOS CONCRETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 23.4 |  | 324.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.27.2. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | unidades retirada do quadro de cargas projeto complementar de tv e logica |  | 9.REVESTIMENTO PAREDE | . | 9 | PISOS CONCRETO |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 7 |  | 183.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.27.3. | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | unidades retirada do quadro de cargas projeto complementar de tv e logica |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 7 |  | 290.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.28. | TELEFONE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.28.1. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | unidades retirada do quadro de cargas projeto complementar de telefone |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 9 |  | 235.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.28.2. | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 9 | unidades retirada do quadro de cargas projeto complementar de telefone |  | 22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | . | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 9 |  | 373.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.28.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 | perimetro retirado do projeto de telefone |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 18 |  | 316.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.28.4. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 | perimetro retirado do projeto de telefone |  | 6.SUPERESTRUTURA LAJE | . | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 42 |  | 651.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.28.5. | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 60 | perimetro retirado do projeto de telefone |  | 19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | . | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 60 |  | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.28.6. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto complementar de telefone |  | 7.VEDAÇÕES | . | 7 | VEDAÇÕES | [13 empty] | 157.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
24 | S | F | Serviço | 1.28.7. | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | unidades retirada do quadro de cargas projeto complementar de telefone |  | 24.CALÇADAS EXTERNAS | . | 24 | CALÇADAS EXTERNAS | [13 empty] | 752.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CRAS SANTA MONICA 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.29. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | S | F | Serviço | 1.29.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 288.44 | area total construção mais a calçada , área internas e externas |  | 25.SERVIÇOS FINAIS | . | 25 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: 288.44 |  | 721.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | CRAS SANTA MONICA 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: ANDRE DE LIZ PADILHA | [7 empty] | CRAS SANTA MONICA 4: Nome: ANDRE DE LIZ PADILHA
[5 empty] | 2023-05-24 |  |  | CREA/CAU: 063541-9 | [7 empty] | CRAS SANTA MONICA 4: CREA/CAU: 063541-9
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 8271880-1 | [7 empty] | CRAS SANTA MONICA 4: ART/RRT: 8271880-1
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.SERVIÇOS INICIAIS | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 10285.56
3.INFRAESTRUTURA 01 | 3 | INFRAESTRUTURA 01 | 45524.69
4.IMPERMEABILIZAÇÃO | 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3612.22
5.SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS | 5 | SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS | 17594.58
6.SUPERESTRUTURA LAJE | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE | 79154.39
7.VEDAÇÕES | 7 | VEDAÇÕES | 63010.42
8.COBERTURA | 8 | COBERTURA | 35924.58
9. PISOS CONCRETO | 9 | PISOS CONCRETO | 13304.46
10.REVESTIMENTO PAREDE | 10 | REVESTIMENTO PAREDE | 53222.78
11.REVESTIMENTO FORRO | 11 | REVESTIMENTO FORRO | 19511.89
12.ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA | 48034.52
13.PINTURA TETO | 13 | PINTURA TETO | 16458.48
14.PINTURA PAREDES | 14 | PINTURA PAREDES | 39339.14
15.INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 7452.11
16.INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 10355.79
17.CERAMICA PAREDE | 17 | CERAMICA PAREDE | 12474.6
18.PISO CERÂMICO | 18 | PISO CERÂMICO | 33799.3
19.INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE | 10312.22
20.INSTALAÇÃO INCENDIO | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO | 3699.36
21.INSTALAÇÃO PLUVIAL | 21 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | 8723.94
22.ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS | 6842
23.LOUÇAS | 23 | LOUÇAS | 15633.79
24.CALÇADAS EXTERNAS | 24 | CALÇADAS EXTERNAS | 23348.01
25.SERVIÇOS FINAIS | 25 | SERVIÇOS FINAIS | 721.1
26.INFRAESTRUTURA 02 | 26 | INFRAESTRUTURA 02 | 15469.97
27.MOBILIZAÇÃO | 27 | MOBILIZAÇÃO | 1056.25
28.DESMOBILIZAÇÃO | 28 | DESMOBILIZAÇÃO | 695.19
29.EQUIPE PARA ADMINISTAÇÃO DA OBRA | 29 | EQUIPE PARA ADMINISTAÇÃO DA OBRA | 11273.76
30.CANTEIRO DE OBRAS | 30 | CANTEIRO DE OBRAS | 13067.35
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1078934-97 |  | 914278/2021 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | [8 empty] | CRAS |  |  |  |  | SANTA MONICA
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
1 | 0 | 0 | 3.938% | 1 | F | Linha | 1. | CRAS SANTA MONICA |  |  | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 619902.45 | % Período: | 3.938% | 23.42% | 15.64% | 19.67% | 27.88% | 9.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 24409.16 | [13 empty] | 1$ |  | 24409.16 | 145211.88 | 96962.29 | 121963.71 | 172841.56 | 58513.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.38377 | 0 | 100% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 86 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9196.36 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 9196.36 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 9196.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.38377 | 0 | 0% | 6 | F | Linha | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11273.76 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11273.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.38377 | 0 | 60.31% | 8 | F | Linha | 1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1751.44 | % Período: | 60.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 1056.25 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 1056.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.38377 | 0 | 100% | 11 | F | Linha | 1.4. | CANTEIRO |  |  | 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14156.55 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 14156.55 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 14156.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.38377 | 0 | 0% | 15 | F | Linha | 1.5. | INFRAESTRUTURA |  |  | 2 | 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60994.66 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 60994.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.38377 | 0 | 0% | 33 | F | Linha | 1.6. | SUPERESTRUTURA |  |  | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91675.3 | % Período: | 0% | 19.19% | 80.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 17594.58 | 74080.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.38377 | 0 | 0% | 54 | F | Linha | 1.7. | PAREDE E PAINEIS |  |  | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69808.22 | % Período: | 0% | 87.02% | 0% | 0% | 12.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 60743.86 | 0 | 0 | 9064.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.38377 | 0 | 0% | 61 | F | Linha | 1.8. | ESQUADRIAS |  |  | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20013.35 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20013.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.38377 | 0 | 0% | 66 | F | Linha | 1.9. | FERRAGENS |  |  | 2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 191.1 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.38377 | 0 | 0% | 68 | F | Linha | 1.10. | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22223.8 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22223.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.38377 | 0 | 0% | 73 | F | Linha | 1.11. | COBERTURA |  |  | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35924.58 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 35924.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.38377 | 0 | 0% | 79 | F | Linha | 1.12. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3612.22 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 3612.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.38377 | 0 | 0% | 81 | F | Linha | 1.13. | FORRO |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19511.89 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 19511.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.38377 | 0 | 0% | 84 | F | Linha | 1.14. | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71303.65 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 74.64% | 25.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 53222.78 | 18080.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.38377 | 0 | 0% | 89 | F | Linha | 1.15. | PISOS |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37050.32 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 33.24% | 66.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 12315.38 | 24734.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.38377 | 0 | 0% | 96 | F | Linha | 1.16. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E ACESSIBILIDADE |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13843.68 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13843.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.38377 | 0 | 0% | 103 | F | Linha | 1.17. | PINTURA |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55797.62 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55797.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.38377 | 0 | 0% | 113 | F | Linha | 1.18. | ESGOTO |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19107.22 | % Período: | 0% | 0% | 54.2% | 0% | 0% | 45.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 10355.79 | 0 | 0 | 8751.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.38377 | 0 | 0% | 124 | F | Linha | 1.19. | ÁGUA FRIA |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7452.11 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 7452.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.38377 | 0 | 0% | 132 | F | Linha | 1.20. | INCENDIO |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3699.36 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.38377 | 0 | 0% | 139 | F | Linha | 1.21. | PLUVIAIS |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8723.94 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8723.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.38377 | 0 | 0% | 142 | F | Linha | 1.22. | LOUÇAS E METAIS |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15633.79 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15633.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.38377 | 0 | 0% | 164 | F | Linha | 1.23. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6081.79 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6081.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.38377 | 0 | 0% | 175 | F | Linha | 1.24. | DUTOS E ACESSORIOS |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4874.99 | % Período: | 0% | 12.73% | 76.73% | 9.87% | 0.6728% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 620.49 | 3740.53 | 481.17 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.38377 | 0 | 0% | 182 | F | Linha | 1.25. | CABOS E BARRAMENTOS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10899.89 | % Período: | 0% | 10.86% | 0% | 0% | 89.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 1183.87 | 0 | 0 | 9716.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.38377 | 0 | 0% | 198 | F | Linha | 1.26. | TV |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 531.35 | % Período: | 0% | 13.06% | 68.71% | 0% | 0% | 18.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 69.4 | 365.1 | 0 | 0 | 96.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.38377 | 0 | 0% | 202 | F | Linha | 1.27. | LOGICA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 798.13 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 0% | 36.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 507.91 | 0 | 290.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.38377 | 0 | 0% | 206 | F | Linha | 1.28. | TELEFONE |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3050.28 | % Período: | 0% | 12.88% | 31.74% | 0% | 18.47% | 36.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 392.8 | 968.04 | 0 | 563.4 | 1126.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.38377 | 0 | 0% | 214 | F | Linha | 1.29. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 721.1 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 3.938% |  | F |  | Total: R$ 619,902.45000 | [8 empty] | 619902.45 |  | %: | 3.938% | 23.42% | 15.64% | 19.67% | 27.88% | 9.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 15041.56 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 15041.56 | 89483.33 | 59750.69 | 75157.2 | 106509.46 | 36057.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9367.6 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 9367.6 | 55728.55 | 37211.6 | 46806.51 | 66332.1 | 22456.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24409.16 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 24409.16 | 145211.88 | 96962.29 | 121963.71 | 172841.56 | 58513.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.938% |  | F | [12 empty] | %: | 3.938% | 27.36% | 43% | 62.68% | 90.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 15041.56 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 15041.56 | 104524.89 | 164275.58 | 239432.78 | 345942.24 | 382000 | 382000 | 382000 | 382000 | 382000 | 382000 | 382000 | 382000
|  |  | 9367.6013 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 9367.6013 | 65096.147 | 102307.754 | 149114.2562 | 215446.3551 | 237902.45 | 237902.45 | 237902.45 | 237902.45 | 237902.45 | 237902.45 | 237902.45 | 237902.45
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24409.16 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 24409.16 | 169621.04 | 266583.33 | 388547.04 | 561388.6 | 619902.45 | 619902.45 | 619902.45 | 619902.45 | 619902.45 | 619902.45 | 619902.45 | 619902.45
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2024-11-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2024-11-01: Nome: ANDRE DE LIZ PADILHA
[5 empty] | F |  | 2023-05-24 | [11 empty] | 2024-11-01: CREA/CAU: 063541-9
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2024-11-01: ART/RRT: 8271880-1
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | CRAS SANTA MONICA | CRAS SANTA MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | CRAS SANTA MONICA 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | bar: CRAS SANTA MONICA 1
F | 3 | INFRAESTRUTURA 01 |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2
F | 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2
F | 5 | SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2
F | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE |  | CRAS SANTA MONICA 1: 3; 0 2: 2
F | 7 | VEDAÇÕES |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2; 0 2: 3
F | 8 | COBERTURA |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4
F | 9 | PISOS CONCRETO |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4
F | 10 | REVESTIMENTO PAREDE |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4
F | 11 | REVESTIMENTO FORRO |  | CRAS SANTA MONICA 1: 4
F | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 13 | PINTURA TETO |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 14 | PINTURA PAREDES |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  | CRAS SANTA MONICA 1: 3
F | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | CRAS SANTA MONICA 1: 3
F | 17 | CERAMICA PAREDE |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 18 | PISO CERÂMICO |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 21 | INSTALAÇÃO PLUVIAL |  | CRAS SANTA MONICA 1: 5
F | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6
F | 23 | LOUÇAS |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6
F | 24 | CALÇADAS EXTERNAS |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6
F | 25 | SERVIÇOS FINAIS |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6
F | 26 | INFRAESTRUTURA 02 |  | CRAS SANTA MONICA 1: 2
F | 27 | MOBILIZAÇÃO | bar: CRAS SANTA MONICA 1
F | 28 | DESMOBILIZAÇÃO |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6
F | 29 | EQUIPE PARA ADMINISTAÇÃO DA OBRA |  | CRAS SANTA MONICA 1: 6
F | 30 | CANTEIRO DE OBRAS | bar: CRAS SANTA MONICA 1
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1078934-97 |  | 914278/2021 |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC | [6 empty] | CRAS | [6 empty] | SANTA MONICA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 16/06/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | CRAS SANTA MONICA | CRAS SANTA MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 3 | INFRAESTRUTURA 01
F | 4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
F | 5 | SUPERESTRUTURA PILARES E VIGAS
F | 6 | SUPERESTRUTURA LAJE
F | 7 | VEDAÇÕES
F | 8 | COBERTURA
F | 9 | PISOS CONCRETO
F | 10 | REVESTIMENTO PAREDE
F | 11 | REVESTIMENTO FORRO
F | 12 | ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA
F | 13 | PINTURA TETO
F | 14 | PINTURA PAREDES
F | 15 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
F | 16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
F | 17 | CERAMICA PAREDE
F | 18 | PISO CERÂMICO
F | 19 | INSTALAÇÃO ELETRICA, TV, LOGICA E TELEFONE
F | 20 | INSTALAÇÃO INCENDIO
F | 21 | INSTALAÇÃO PLUVIAL
F | 22 | ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS
F | 23 | LOUÇAS
F | 24 | CALÇADAS EXTERNAS
F | 25 | SERVIÇOS FINAIS
F | 26 | INFRAESTRUTURA 02
F | 27 | MOBILIZAÇÃO
F | 28 | DESMOBILIZAÇÃO
F | 29 | EQUIPE PARA ADMINISTAÇÃO DA OBRA
F | 30 | CANTEIRO DE OBRAS
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: CRAS SANTA MONICA 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: CRAS SANTA MONICA 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | CRAS SANTA MONICA 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: ANDRE DE LIZ PADILHA
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: ENGENHEIRO CIVIL
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 063541-9
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 38.38% | 38.38%
|  |  | 1078934-97 |  | 914278/2021 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | CRAS | [7 empty] | OGU | 382000 | 237902.45 | 619902.45 | [6 empty] | 0% | 0% | 38.38%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | CRAS SANTA MONICA | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 382000 | 237902.45 | 0 | 619902.45 |  |  |  | Proporcional | 619902.45 | 0 | 382000 | 237902.45 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 382000 | 237902.45 | 0 | 619902.45 | [6 empty] | 382000 | 237902.45 | 0
| T% | F | [8 empty] | 61.62% | 38.38% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: JULIANO POLESE BRANCO
|  |  | 2023-05-24 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito em exercício Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC |  | 1078934-97 |  |  | 914278/2021 | CRAS |  |  |  |  | 2023-09-02 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 16/06/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Monday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: SANTA MONICA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 215 | F | 1. | CRAS SANTA MONICA |  |  |  | 619902.45 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 9196.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | POSTE PADRÃO CELESC TRIFASICO DISTANCIA DO ALIMENTADOR 30M |  |  |  | 2346.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  |  |  | 5360.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  |  | 1489.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 11273.76 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | EQUIPE PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA (Engenheiro encarregado, ferramentas) |  |  |  | 11273.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1751.44 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1056.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 695.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.4. | CANTEIRO |  |  |  | 14156.55 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 |  |  |  | 1089.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  |  |  | 7237.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 |  |  |  | 5830 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 18 | F | 1.5. | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 60994.66 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | 544.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM |  |  |  | 3494.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  |  |  | 6280 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4. | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 |  |  |  | 260.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  |  |  | 2246.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  |  |  | 1860.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  |  |  | 2187.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  |  |  | 1681.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.9. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 4670.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.10. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 14750.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.11. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 2081.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.12. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 2842.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.13. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 2172.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.14. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 193.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.15. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 8356.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.16. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | 2443.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.17. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  |  |  | 4930.07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 21 | F | 1.6. | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 91675.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 4728.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 5506.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 5373.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 1986.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 8356.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.6. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 14746.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 3782.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.8. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 2172.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.9. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 193.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.10. | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 |  |  |  | 11359.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.11. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 2346.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.12. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 1762.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.13. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 692.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.14. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 1403.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.15. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 281.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.16. | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 |  |  |  | 715.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.17. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 348.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.18. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 703.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.19. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 651.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.20. | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) |  |  |  | 24565.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.7. | PAREDE E PAINEIS |  |  |  | 69808.22 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  |  |  | 46388.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  | 9064.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  |  |  | 1385.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  |  |  | 2409.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  |  |  | 1800.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.6. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 |  |  |  | 8759.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.8. | ESQUADRIAS |  |  |  | 20013.35 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 2898.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 13513.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 |  |  |  | 1465.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 |  |  |  | 2135.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.9. | FERRAGENS |  |  |  | 191.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO |  |  |  | 191.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.10. | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 22223.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.1. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 2562.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.2. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | 15924.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.3. | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA |  |  |  | 2460.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.4. | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA |  |  |  | 1275.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.11. | COBERTURA |  |  |  | 35924.58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 8827.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 8866.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.3. | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) |  |  |  | 7559.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.4. | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  | 1795.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.5. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | 8875.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.12. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 3612.22 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 |  |  |  | 3612.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.13. | FORRO |  |  |  | 19511.89 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 |  |  |  | 17606.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2. | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  | 1905.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.14. | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 71303.65 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  |  |  | 44007.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  | 9214.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  |  | 12474.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.4. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  |  |  | 5606.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.15. | PISOS |  |  |  | 37050.32 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 10445.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  |  | 344.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.3. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  |  |  | 1870.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE |  |  |  | 20220.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.5. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 |  |  |  | 2125.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.6. | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  |  |  | 2044.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.16. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E ACESSIBILIDADE |  |  |  | 13843.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  | 6299.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  | 328.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  | 2392.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 |  |  |  | 1742.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.5. | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA |  |  |  | 2384.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.6. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM |  |  |  | 695.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.17. | PINTURA |  |  |  | 55797.62 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.1. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | 987.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.2. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  | 2000.67 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.3. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 8039.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 5431.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.5. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | 3198.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.6. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  | 4826.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.7. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 11866.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.8. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 18047.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.9. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  | 1399.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.18. | ESGOTO |  |  |  | 19107.22 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | 2350.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | 2101.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | 5723.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.4. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 194.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.5. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  |  |  | 1796.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.6. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) |  |  |  | 3275.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.7. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) |  |  |  | 3123.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.8. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | 157.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.9. | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA |  |  |  | 22.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.10. | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA |  |  |  | 361 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.19. | ÁGUA FRIA |  |  |  | 7452.11 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | 4553.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | 1256.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.3. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 36.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.4. | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA |  |  |  | 580.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.5. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 883.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.6. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 105.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.7. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 36.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.20. | INCENDIO |  |  |  | 3699.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1. | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  |  |  | 376.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.2. | ABRIGO PARA 2 BUTIJÕES DE GÁS P13 SEM CASCO (1,44 x0,65) |  |  |  | 2315.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.3. | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 225.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.4. | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | 193.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.5. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 490.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.6. | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS |  |  |  | 97.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.21. | PLUVIAIS |  |  |  | 8723.94 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.21.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | 5453.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.21.2. | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M |  |  |  | 3270.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 22 | F | 1.22. | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 15633.79 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.1. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 370.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.2. | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO |  |  |  | 375.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.3. | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |  |  |  | 312.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.4. | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 111.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.5. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 144.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.6. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 430.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.7. | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) |  |  |  | 292.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.8. | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM |  |  |  | 465.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.9. | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) |  |  |  | 311.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.10. | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) |  |  |  | 1462.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.11. | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) |  |  |  | 1230.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.12. | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  |  |  | 332.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.13. | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS |  |  |  | 340.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.14. | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA |  |  |  | 826.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.15. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 1746.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.16. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 2913.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.17. | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 506.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.18. | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 790.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.19. | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | 347.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.20. | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO |  |  |  | 123.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.22.21. | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  | 2197.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.23. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 6081.79 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.1. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 |  |  |  | 1698.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.2. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 103.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.3. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 466.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.4. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 206.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.5. | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 248.79 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.6. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 86.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.7. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 2715.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.8. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.9. | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 260.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.23.10. | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 242.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.24. | DUTOS E ACESSORIOS |  |  |  | 4874.99 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 3018.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 568.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  | 481.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.4. | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 722.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.5. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 51.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.24.6. | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) |  |  |  | 32.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 1.25. | CABOS E BARRAMENTOS |  |  |  | 10899.89 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 6408 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 816 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 424.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.4. | CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 10mm |  |  |  | 517.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.5. | CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 16mm |  |  |  | 758.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.6. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 69.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.7. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 74.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.8. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 70.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.9. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 16.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.10. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 18.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.11. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 32.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.12. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) |  |  |  | 255.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.13. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) |  |  |  | 255.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.14. | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) |  |  |  | 439.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.25.15. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 743.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.26. | TV |  |  |  | 531.35 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.1. | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) |  |  |  | 96.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 365.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.26.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 69.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.27. | LOGICA |  |  |  | 798.13 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.27.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 324.79 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.27.2. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 183.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.27.3. | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 290.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.28. | TELEFONE |  |  |  | 3050.28 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.1. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 235.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.2. | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 373.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 316.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.4. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | 651.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.5. | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 563.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.6. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 157.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.28.7. | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 752.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.29. | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 721.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.29.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  |  |  | 721.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 063541-9 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC |  |  |  | 1078934-97 |  |  | 914278/2021 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | CRAS |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 382000 | 237902.45 | 619902.45 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 2023-05-01 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 215 | Automático | F | 1 | CRAS SANTA MONICA | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 1 | 619902.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 382000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 237902.45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 619902.45 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2023-05-24
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | JULIANO POLESE BRANCO | [5 empty] | Nome: | ANDRE DE LIZ PADILHA
|  |  |  | Cargo: | Prefeito em exercício Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
[11 empty] | CREA/CAU: | 063541-9
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z18: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 619902.45 | 0 | 0
LAGES SC, 04 de Sivan de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1078934-97 - SICONV nº 914278/2021
Objeto: | SANTA MONICA
Proponente / Tomador: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SC
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 382000 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 237902.45 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 619902.45 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
JULIANO POLESE BRANCO
Prefeito em exercício Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←