## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 02-Monday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | não se aplica | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | não se aplica | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | não se aplica | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 388989.57 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2023-05-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
CREA/CAU: | 157234-6
ART/RRT: | 8418906-3
Data do preenchimento: | 2023-07-20
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras / Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2023-07-20
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8418906-3
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2023-07-20
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8418906-3
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2023-07-20
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[7 empty] | CREA/CAU: | 157234-6
[7 empty] | ART/RRT: | 8418906-3
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 02-Monday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 02-Monday.xls) |  | 05-aa (N DES.) | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | LAGES SC |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 02-Monday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 90; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | [8 empty] | 388989.57 |  |  | 388989.57 | 0 | [8 empty] | 388989.57
1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 388989.57 | RA |  | 388989.57 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 388989.57 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19583.63 | RA |  | 19583.63 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 19583.63 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | Serviço de Administração de obras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7696.14 | RA |  | 7696.14 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 7696.14 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | Composição | COMP-63 | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | und | 3 | 1965.17 | BDI 1 | 2372.55 | 7117.65 | RA | RA | 7117.65 | 0 |  |  | Composição COMP-63 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 7117.65 | 2372.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UNIDADE | 1 | 479.16 | BDI 1 | 578.49 | 578.49 | RA | RA | 578.49 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-45 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 578.49 | 578.49
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | Mobilização | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3425.46 | RA |  | 3425.46 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3425.46 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | Composição | COMP-80 | MOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 2837.29 | BDI 1 | 3425.46 | 3425.46 | RA | RA | 3425.46 | 0 |  |  | Composição COMP-80 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 3425.46 | 3425.46
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | Desmobilização | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3425.46 | RA |  | 3425.46 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3425.46 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.1. | Composição | COMP-81 | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 2837.29 | BDI 1 | 3425.46 | 3425.46 | RA | RA | 3425.46 | 0 |  |  | Composição COMP-81 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 3425.46 | 3425.46
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5036.57 | RA |  | 5036.57 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5036.57 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-64 | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | 1464.66 | BDI 2 | 1676.3 | 1676.3 | RA | RA | 1676.3 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 1 |  | 1676.3 | 1676.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 708.67 | BDI 2 | 811.07 | 2433.21 | RA | RA | 2433.21 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 3 |  | 2433.21 | 811.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | Cotação | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 3 | 270 | BDI 2 | 309.02 | 927.06 | RA | RA | 927.06 | 0 |  |  | Cotação COT-01 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 3 |  | 927.06 | 309.02
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14587.03 | RA |  | 14587.03 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 14587.03 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | Remoções e demolições | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3424.92 | RA |  | 3424.92 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3424.92 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 12 | 44.65 | BDI 1 | 53.91 | 646.92 | RA | RA | 646.92 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-04 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 12 |  | 646.92 | 53.91
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.2. | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 300 | 7.67 | BDI 1 | 9.26 | 2778 | RA | RA | 2778 | 0 |  |  | SINAPI 96001 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 300 |  | 2778 | 9.26
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 11162.11 | RA |  | 11162.11 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 11162.11 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.1. | SINAPI | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 811.2 | 5.68 | BDI 1 | 6.86 | 5564.83 | RA | RA | 5564.83 | 0 |  |  | SINAPI 100999 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 811.2 |  | 5564.83 | 6.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.2. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8112 | 0.57 | BDI 1 | 0.69 | 5597.28 | RA | RA | 5597.28 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 8112 |  | 5597.28 | 0.69
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 26715.2 | RA |  | 26715.2 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 26715.2 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | Preparo do terreno |  | 0 | 0 |  | 0 | 12363 | RA |  | 12363 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 0% | 0 |  | 12363 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 763.14 | 3.62 | BDI 1 | 4.37 | 3334.92 | RA | RA | 3334.92 | 0 |  |  | SINAPI 101115 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 763.14 |  | 3334.92 | 4.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.2. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 196.55 | 36.51 | BDI 2 | 41.79 | 8213.82 | RA | RA | 8213.82 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 196.5516 |  | 8213.82 | 41.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.3. | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 140.39 | 4.8 | BDI 1 | 5.8 | 814.26 | RA | RA | 814.26 | 0 |  |  | SICRO 5502978 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 140.394 |  | 814.26 | 5.8
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14352.2 | RA |  | 14352.2 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 14352.2 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1439.54 | 2.54 | BDI 1 | 3.07 | 4419.39 | RA | RA | 4419.39 | 0 |  |  | SICRO 5914351 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1439.5374 |  | 4419.39 | 3.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 14395.37 | 0.57 | BDI 1 | 0.69 | 9932.81 | RA | RA | 9932.81 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 14395.374 |  | 9932.81 | 0.69
2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 128195.92 | RA |  | 128195.92 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 128195.92 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3991.28 | RA |  | 3991.28 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3991.28 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.69 | 84.97 | BDI 1 | 102.58 | 583.68 | RA | RA | 583.68 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 5.688 |  | 583.68 | 102.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 32.4 | 7.3 | BDI 1 | 8.81 | 285.44 | RA | RA | 285.44 | 0 |  |  | SINAPI 90106 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 32.4 |  | 285.44 | 8.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 393 | 5.26 | BDI 1 | 6.35 | 2495.55 | RA | RA | 2495.55 | 0 |  |  | SINAPI 102281 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 393 |  | 2495.55 | 6.35
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.4. | SICRO | 5502993 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 21.27 | 24.4 | BDI 1 | 29.46 | 626.61 | RA | RA | 626.61 | 0 |  |  | SICRO 5502993 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 21.27 |  | 626.61 | 29.46
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14831.48 | RA |  | 14831.48 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 14831.48 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | SICRO | 2108168 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 578 | 21.25 | BDI 1 | 25.66 | 14831.48 | RA | RA | 14831.48 | 0 |  |  | SICRO 2108168 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 578 |  | 14831.48 | 25.66
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2009.64 | RA |  | 2009.64 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2009.64 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 10.52 | 158.23 | BDI 1 | 191.03 | 2009.64 | RA | RA | 2009.64 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 10.52 |  | 2009.64 | 191.03
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 412.35 | RA |  | 412.35 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 412.35 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-27 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 15 | 22.77 | BDI 1 | 27.49 | 412.35 | RA | RA | 412.35 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-27 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 15 |  | 412.35 | 27.49
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.5. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 50512.32 | RA |  | 50512.32 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 50512.32 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.1. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 27 | 100.67 | BDI 1 | 121.54 | 3281.58 | RA | RA | 3281.58 | 0 |  |  | SINAPI 95568 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 27 |  | 3281.58 | 121.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.2. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 131 | 298.63 | BDI 1 | 360.54 | 47230.74 | RA | RA | 47230.74 | 0 |  |  | SINAPI 92212 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 131 |  | 47230.74 | 360.54
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.6. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5257.74 | RA |  | 5257.74 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5257.74 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.9 | 33.34 | BDI 1 | 40.25 | 76.48 | RA | RA | 76.48 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1.9044 |  | 76.48 | 40.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.2. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 28.63 | 19.4 | BDI 1 | 23.42 | 670.51 | RA | RA | 670.51 | 0 |  |  | SINAPI 93379 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 28.6308 |  | 670.51 | 23.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.3. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 353.23 | 10.58 | BDI 1 | 12.77 | 4510.75 | RA | RA | 4510.75 | 0 |  |  | SINAPI 93381 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 353.2284 |  | 4510.75 | 12.77
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.7. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8936.37 | RA |  | 8936.37 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8936.37 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.1. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 213.84 | 36.51 | BDI 2 | 41.79 | 8936.37 | RA | RA | 8936.37 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 213.8412 |  | 8936.37 | 41.79
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.8. |  |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 42244.74 | RA |  | 42244.74 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 42244.74 | 0
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.8.1. |  |  | Boca de lobo com grelha |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 36534.03 | RA |  | 36534.03 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 36534.03 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 9 | 1896.98 | BDI 1 | 2290.22 | 20611.98 | RA | RA | 20611.98 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-65 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 9 |  | 20611.98 | 2290.22
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-75 | BLC II - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | und | 5 | 2637.63 | BDI 1 | 3184.41 | 15922.05 | RA | RA | 15922.05 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-75 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 5 |  | 15922.05 | 3184.41
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | COMP-11 | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 0 | 1174.4 | BDI 1 | 1417.85 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-11 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 1417.85
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.8.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5710.71 | RA |  | 5710.71 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5710.71 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.2.1. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 572.79 | 2.54 | BDI 1 | 3.07 | 1758.47 | RA | RA | 1758.47 | 0 |  |  | SICRO 5914351 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 572.7888 |  | 1758.47 | 3.07
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.2.2. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5727.89 | 0.57 | BDI 1 | 0.69 | 3952.24 | RA | RA | 3952.24 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 5727.888 |  | 3952.24 | 0.69
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 166301.36 | RA |  | 166301.36 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 166301.36 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 103518.19 | RA |  | 103518.19 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 103518.19 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1276.94 | 2.36 | BDI 1 | 2.85 | 3639.28 | RA | RA | 3639.28 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1276.94 |  | 3639.28 | 2.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 319.24 | 81.31 | BDI 1 | 98.17 | 31339.79 | RA | RA | 31339.79 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 319.235 |  | 31339.79 | 98.17
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 191.54 | 106.08 | BDI 1 | 128.07 | 24530.53 | RA | RA | 24530.53 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-41 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 191.541 |  | 24530.53 | 128.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-24 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI | m2 | 1576.94 | 0.65 | BDI 1 | 0.78 | 1230.01 | RA | RA | 1230.01 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-24 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1576.94 |  | 1230.01 | 0.78
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.5. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 1576.94 | 0.28 | BDI 1 | 0.34 | 536.16 | RA | RA | 536.16 | 0 |  |  | SICRO 4011353 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1576.94 |  | 536.16 | 0.34
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.6. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 174.83 | 200.13 | BDI 1 | 241.62 | 42242.42 | RA | RA | 42242.42 | 0 |  |  | SICRO 4011463 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 174.8328 |  | 42242.42 | 241.62
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | Aquisição de ligantes asfálticos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 49681.7 | RA |  | 49681.7 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 49681.7 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | BINÔMIO | BIN2 | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 1.66 | 3081.49 | BDI 2 | 3526.77 | 5854.44 | RA | RA | 5854.44 | 0 |  |  | BINÔMIO BIN2 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 1.66 |  | 5854.44 | 3526.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. | BINÔMIO | BIN3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 0.57 | 3088.91 | BDI 2 | 3535.26 | 2015.1 | RA | RA | 2015.1 | 0 |  |  | BINÔMIO BIN3 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 0.57462 |  | 2015.1 | 3535.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.3. | BINÔMIO | BIN1 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 9.9 | 3690.21 | BDI 2 | 4223.45 | 41812.16 | RA | RA | 41812.16 | 0 |  |  | BINÔMIO BIN1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 9.8955 |  | 41812.16 | 4223.45
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3382.77 | RA |  | 3382.77 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3382.77 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.1. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 721.47 | 2.54 | BDI 1 | 3.07 | 2214.91 | RA | RA | 2214.91 | 0 |  |  | SICRO 5914351 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 721.4711 |  | 2214.91 | 3.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 174.83 | 5.53 | BDI 1 | 6.68 | 1167.86 | RA | RA | 1167.86 | 0 |  |  | SICRO 5914643 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 174.8328 |  | 1167.86 | 6.68
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.4. | SINAPI |  | Transporte de material granular e CBUQ | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9718.7 | RA |  | 9718.7 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 9718.7 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4.0.1. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8657.65 | 0.57 | BDI 1 | 0.69 | 5973.78 | RA | RA | 5973.78 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 8657.6532 |  | 5973.78 | 0.69
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4.0.2. | SICRO | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2447.66 | 1.27 | BDI 1 | 1.53 | 3744.92 | RA | RA | 3744.92 | 0 |  |  | SICRO 5914612 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 2447.6592 |  | 3744.92 | 1.53
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32589.66 | RA |  | 32589.66 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 32589.66 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 30970.5 | RA |  | 30970.5 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 30970.5 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 300 | 53.44 | BDI 1 | 64.52 | 19356 | RA | RA | 19356 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 300 |  | 19356 | 64.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 79.78 | 36.51 | BDI 2 | 41.79 | 3334.01 | RA | RA | 3334.01 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 79.7776 |  | 3334.01 | 41.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. | SICRO | 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 56.98 | 6.45 | BDI 1 | 7.79 | 443.87 | RA | RA | 443.87 | 0 |  |  | SICRO 4805754 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 56.984 |  | 443.87 | 7.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 28.49 | 144.39 | BDI 1 | 174.32 | 4966.38 | RA | RA | 4966.38 | 0 |  |  | SICRO 2003850 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 28.492 |  | 4966.38 | 174.32
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-35 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 | 148.59 | BDI 1 | 179.39 | 2870.24 | RA | RA | 2870.24 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-35 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 16 |  | 2870.24 | 179.39
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1619.16 | RA |  | 1619.16 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1619.16 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | SICRO | 5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 162.4 | 2.54 | BDI 1 | 3.07 | 498.57 | RA | RA | 498.57 | 0 |  |  | SICRO 5914351 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 162.4044 |  | 498.57 | 3.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1624.04 | 0.57 | BDI 1 | 0.69 | 1120.59 | RA | RA | 1120.59 | 0 |  |  | SICRO 5915321 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 1624.044 |  | 1120.59 | 0.69
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1016.77 | RA |  | 1016.77 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1016.77 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1016.77 | RA |  | 1016.77 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1016.77 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | 233.57 | BDI 1 | 281.99 | 682.42 | RA | RA | 682.42 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 20.73% | 2.42 |  | 682.42 | 281.99
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.2. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | 52.45 | BDI 2 | 60.03 | 300.15 | RA | RA | 300.15 | 0 |  |  | SINAPI-I 13244 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 5 |  | 300.15 | 60.03
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.3. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | 2.49 | BDI 2 | 2.85 | 34.2 | RA | RA | 34.2 | 0 |  |  | SINAPI-I 37524 | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | 0 | 14.45% | 12 |  | 34.2 | 2.85
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[14 empty] | 2023-07-20 |  |  |  | CREA/CAU: | 157234-6
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 8418906-3
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## Plan1
Preparo do terreno
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 763.14
Argila ou barro para aterro/reaterro | M3 | 196.55
Escavação mecanizada de valas
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 5.69
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | M3 | 32.4
Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 21.27
Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM | M | 27
Camada Estrutural
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | M2 | 1276.94
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE MACADAME SECO | M3 | 319.24
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | 191.54
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | M2 | 1576.94
Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) | M | 300
Argila ou barro para aterro/reaterro | M3 | 79.78
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório | M3 | 28.49
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM | UNID | 16

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [7 empty] | não se aplica |  | não se aplica
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua Santos | [8 empty] | . | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 372831.4 | 111336.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 372831.4 | 111336.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | Serviço de Administração de obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | und | 3 | 3 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UNIDADE | 1 | asbulit para entrega |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | Mobilização |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.1. | MOBILIZAÇÃO | UND | 1 | Mobilização dos equipamento em até 30 km nos aredores de Lages |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | Desmobilização |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.1.3.0.1. | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | Desmobilização dos equipamento em até 30 km nos aredores de Lages |  | 8.Serviços Finais de Obra | . | 8 | Serviços Finais de Obra | [13 empty] | 3425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | Placa com 1,20 x 2,40m e estrutura de fixação |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 3 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 3 | 3 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | Remoções e demolições |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 12 | Demolição de calçadas e caixas |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 12 |  | 646.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.2. | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 300 | Fresagem do trecho de asfalto indicada em projeto |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 300 |  | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 811.2 | Retirada de entulho vezes o peso específico do concreto de 2,5 t/m³, e peso específico do asfalto de 2,6 t/m³ |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 811.2 |  | 5564.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8112 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km vezes |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 8112 |  | 5597.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | Preparo do terreno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 763.14 | área da seção de corte multiplicado por 10 m de largura, com a espessura de 55 cm do perfil final do pavimento |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 763.14; Rua Santos 2: 276.3 |  | 3334.92 | 1207.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 196.55 | Aterro de aproximadamente 10cm e região de pavimentação com material de aterro e empolamento de 1,4 |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 196.5516; Rua Santos 2: 77.308 |  | 8213.82 | 3230.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.3. | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 140.39 | área da seção de corte multiplicado por 10 m de largura, com a espessura de 10 cm do perfil final do corte |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 140.394; Rua Santos 2: 55.22 |  | 814.26 | 320.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1439.54 | Volume de material escavado e transporte para utilização vezes 1,5 para transformar em tonelada |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1439.5374; Rua Santos 2: 530.412 |  | 4419.39 | 1628.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 14395.37 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km vezes |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 14395.374; Rua Santos 2: 5304.12 |  | 9932.81 | 3659.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.69 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado por 1,2m de largura para DN 40cm e 1,5m para DN 60cm multiplicado pela espessura media de 3cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 5.688; Rua Santos 2: 1.692 |  | 583.68 | 173.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 32.4 | Metragem de tubulação de 40 cm de diâmetro a ser executada multiplicado pela média de 1,5 m de largura e 1m de altura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 32.4; Rua Santos 2: 56.4 |  | 285.44 | 496.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.3. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 393 | Metragem de tubulação de 60 a ser executada, multiplicado pela média de 1,5 m e largura e 2 m de altura (média) |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 393; Rua Santos 2: 0 |  | 2495.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.4. | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 21.27 | 5% do volume de de escavação |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 21.27; Rua Santos 2: 2.82 |  | 626.61 | 83.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.1. | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 578 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 1,00 de altura média (DN 40cm) 2,00 de altura média (DN 60cm) pelos 2 lados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 578; Rua Santos 2: 94 |  | 14831.48 | 2412.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 10.52 | Extensão da tubulação a ser utilizada multiplicado pela espessura média de 10cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 10.52; Rua Santos 2: 2.35 |  | 2009.64 | 448.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.4. | Esgotamento d'água |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 15 | Estimativa de utilização caso seja necessário |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 15; Rua Santos 2: 15 |  | 412.35 | 412.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.5. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 27 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 27; Rua Santos 2: 47 |  | 3281.58 | 5712.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 131 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 131 |  | 47230.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.6. | Reaterro de vala |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.9 | Aproximadamente 5% da quantidade escavada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1.9044; Rua Santos 2: 2.9046 |  | 76.48 | 116.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 28.63 | Volume escavado da tubulação reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 28.6308; Rua Santos 2: 49.8388 |  | 670.51 | 1167.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.3. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 353.23 | Volume escavado da tubulação reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 353.2284; Rua Santos 2: 0 |  | 4510.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.7. | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.1. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 213.84 | reutilizar 60% do volume escavado e os 40% restante utilizar novo material com o empolamento de 1,4 |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 213.8412; Rua Santos 2: 27.9097 |  | 8936.37 | 1166.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.8. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.8.1. | Boca de lobo com grelha |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 9 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 9; Rua Santos 2: 2 |  | 20611.98 | 4580.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.1.2. | BLC II - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | und | 5 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 5 |  | 15922.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 0 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Santos 2: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.8.2. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.2.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 572.79 | Volume de material retirado e trazido para obra vezes 1,5 para transformar em tonelada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 572.7888; Rua Santos 2: 74.7582 |  | 1758.47 | 229.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.2.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5727.89 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 5727.888; Rua Santos 2: 747.582 |  | 3952.24 | 515.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | Camada Estrutural |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1276.94 | Regularização do sub-leito para posterior execução de base e sub-base |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1276.94; Rua Santos 2: 583.5 |  | 3639.28 | 1662.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 319.24 | 25 cm de espessura em toda a extensão da via |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 319.235; Rua Santos 2: 145.875 |  | 31339.79 | 14321.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 191.54 | 15 cm de espessura em toda a extensão da via |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 191.541; Rua Santos 2: 87.525 |  | 24530.53 | 11209.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.4. | Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI | m2 | 1576.94 | Superficie dos pavimentos jutamente com trecho de pavimento fresado |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1576.94; Rua Santos 2: 583.5 |  | 1230.01 | 455.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.5. | Pintura de ligação | m² | 1576.94 | Superficie dos pavimentos jutamente com trecho de pavimento fresado |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1576.94; Rua Santos 2: 583.5 |  | 536.16 | 198.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.6. | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 174.83 | Superficie dos pavimentos multiplicada pela espessuda de 5cm , jutamente com trecho de pavimento fresado com espessura de 3 cm e pela densidade de 2,4 |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 174.8328; Rua Santos 2: 70.02 |  | 42242.42 | 16918.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | Aquisição de ligantes asfálticos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.1. | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 1.66 | Metragem quadrada multiplicada pela quantidade a ser utilizada de 0,0013 t/m² |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1.66; Rua Santos 2: 0.75855 |  | 5854.44 | 2680.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.2. | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 0.57 | Metragem quadrada multiplicada pela quantidade a ser utilizada de 0,00045 t/m² |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 0.57462; Rua Santos 2: 0.26258 |  | 2015.1 | 919.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.3. | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 9.9 | tonelada de concreto asfáltico multiplicada pela teor de CAP a ser utilizada de 0,0566 |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 9.8955; Rua Santos 2: 3.9631 |  | 41812.16 | 16724.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 721.47 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,6 de peso especifico do material de base e 1,3 de peso especifico do material de sub base |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 721.4711; Rua Santos 2: 329.6775 |  | 2214.91 | 1012.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 174.83 | Volume de material trazido para obra |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 174.8328; Rua Santos 2: 70.02 |  | 1167.86 | 467.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.4. | Transporte de material granular e CBUQ |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.4.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8657.65 | Transporte do item acima DMT Médio - 12km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 8657.6532; Rua Santos 2: 3956.13 |  | 5973.78 | 2729.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.4.0.2. | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2447.66 | Transporte do item acima DMT 14km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 2447.6592; Rua Santos 2: 980.28 |  | 3744.92 | 1499.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 300 | Perimetro da área de asfalto descontando os acessos as ruas |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 300; Rua Santos 2: 113 |  | 19356 | 7290.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 79.78 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 10cm de espessura e 1,4 de empolamento |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 79.7776; Rua Santos 2: 31.3222 |  | 3334.01 | 1308.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.3. | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 56.98 | Compactação do aterro |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 56.984; Rua Santos 2: 22.373 |  | 443.87 | 174.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.4. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 28.49 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 5cm de espessura |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 28.492; Rua Santos 2: 11.1865 |  | 4966.38 | 1950.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.5. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 | Conforme quantidade de residências por frente de obra |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 16; Rua Santos 2: 9 |  | 2870.24 | 1614.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 162.4 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,5 de peso especifico do material |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 162.4044; Rua Santos 2: 63.763 |  | 498.57 | 195.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1624.04 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1624.044; Rua Santos 2: 637.6305 |  | 1120.59 | 439.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | Sinalização de obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.1. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | tapume para fechamento, caso necessário, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 2.42 |  | 682.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.2. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | restrição de acesso a local perigoso com Distanciamento por estacas, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 5 |  | 300.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.3. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | Distanciamento de estacas com altura de 1,20, para controle, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 12 |  | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Rua Santos 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais | [7 empty] | Rua Santos 4: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | 2023-07-20 |  |  | CREA/CAU: 157234-6 | [7 empty] | Rua Santos 4: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 8418906-3 | [7 empty] | Rua Santos 4: ART/RRT: 8418906-3
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 16158.17
2.Serviços Preliminares | 2 | Serviços Preliminares | 14587.03
3.Movimentação de terra e Escavações | 3 | Movimentação de terra e Escavações | 36761.89
4.Drenagem | 4 | Drenagem | 145711.04
5.Pavimentação | 5 | Pavimentação | 237100.88
6.Urbanisticos | 6 | Urbanisticos | 45564.41
7.Sinalização | 7 | Sinalização | 1016.77
8.Serviços Finais de Obra | 8 | Serviços Finais de Obra | 3425.46
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | [8 empty] | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  |  |  |  | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  |  | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 388989.57 | % Período: | 42.03% | 34.98% | 22.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 163486.8577 | 136077.295 | 89425.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19583.63 | % Período: | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-11-01: 33%; 2022-12-01: 33%; 2023-01-01: 34% | 7%
|  |  | 0 | 16158.17 | [12 empty] | 2$ |  | 6462.5979 | 6462.5979 | 6658.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0% | 14 | F | 0% | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14587.03 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-11-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 14587.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0% | 21 | F | 0% | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26715.2 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-11-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 26715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 29 | F | 0% | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128195.92 | % Período: | 90% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-11-01: 90%; 2023-01-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 115376.328 | 0 | 12819.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 58 | F | 0% | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 166301.36 | % Período: | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 65%; 2023-01-01: 35%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 108095.884 | 58205.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0% | 76 | F | 0% | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32589.66 | % Período: | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-12-01: 65%; 2023-01-01: 35%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 21183.279 | 11406.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 86 | F | 0% | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1016.77 | % Período: | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-11-01: 34%; 2022-12-01: 33%; 2023-01-01: 33%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 345.7018 | 335.5341 | 335.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 388,989.57000 | [8 empty] | 388989.57 |  | %: | 42.03% | 34.98% | 22.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 163486.86 | 136077.29 | 89425.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 163486.86 | 136077.29 | 89425.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 42.03% | 77.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 163486.8577 | 299564.1527 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 163486.8577 | 299564.1527 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57 | 388989.57
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2023-05-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2023-05-01: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | F |  | 2023-07-20 | [11 empty] | 2023-05-01: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2023-05-01: ART/RRT: 8418906-3
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1; Rua Santos 2: 3; 0 3: 3
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1; Rua Santos 2: 3; 0 3: 3
F | 4 | Drenagem |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 1; Rua Santos 2: 3; 0 3: 4
F | 5 | Pavimentação |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 2; Rua Santos 2: 4; 0 3: 5
F | 6 | Urbanisticos |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 2; Rua Santos 2: 4; 0 3: 5
F | 7 | Sinalização |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: 4; Rua Santos 2: 4
F | 8 | Serviços Finais de Obra
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [6 empty] | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | [6 empty] | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 | Rua Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações
F | 4 | Drenagem
F | 5 | Pavimentação
F | 6 | Urbanisticos
F | 7 | Sinalização
F | 8 | Serviços Finais de Obra
F
F
F |  |  |  |  | Rua Santos 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | Rua Santos 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1 to Rua Santos 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: R$; Rua Santos 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1 to Rua Santos 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua E.C. Palmeiras até EST 7+11,55 1: R$; Rua Santos 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | [7 empty] | (SELECIONAR) | 0 | 388989.57 | 388989.57 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 0 | 388989.57 | 0 | 388989.57 |  |  |  | Proporcional | 388989.57 | 0 | 0 | 388989.57 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 388989.57 | 0 | 388989.57 | [6 empty] | 0 | 388989.57 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2023-07-20 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | não se aplica |  | não se aplica |  |  | não se aplica | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Monday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 90 | F | 1. | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  |  |  | 388989.57 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  |  | 19583.63 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.1. | Serviço de Administração de obras |  |  |  | 7696.14 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) |  |  |  | 7117.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART |  |  |  | 578.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.1.2. | Mobilização |  |  |  | 3425.46 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.1. | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 3425.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.1.3. | Desmobilização |  |  |  | 3425.46 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.0.1. | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 3425.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  |  |  | 5036.57 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação |  |  |  | 1676.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  | 2433.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção |  |  |  | 927.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 14587.03 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.1. | Remoções e demolições |  |  |  | 3424.92 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.1. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO |  |  |  | 646.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.2. | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | 2778 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 11162.11 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 |  |  |  | 5564.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 5597.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 26715.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.3.1. | Preparo do terreno |  |  |  | 12363 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 |  |  |  | 3334.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 8213.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.3. | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  |  | 814.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 14352.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 4419.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 9932.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 29 | F | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 128195.92 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  |  |  | 3991.28 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | 583.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 285.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.3. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 2495.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.4. | Escavação em material de 3ª categoria |  |  |  | 626.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  |  |  | 14831.48 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.1. | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | 14831.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  |  |  | 2009.64 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  |  |  | 2009.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.4. | Esgotamento d'água |  |  |  | 412.35 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE |  |  |  | 412.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.5. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  |  |  | 50512.32 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | 3281.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | 47230.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.4.6. | Reaterro de vala |  |  |  | 5257.74 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | 76.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | 670.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.3. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | 4510.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.7. | Material aplicado no reaterro das valas |  |  |  | 8936.37 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.1. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 8936.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 1.4.8. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  |  |  | 42244.74 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 4 | F | 1.4.8.1. | Boca de lobo com grelha |  |  |  | 36534.03 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) |  |  |  | 20611.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.1.2. | BLC II - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=2,0m) |  |  |  | 15922.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | A recuperar (Boca de lobo com grelha) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.4.8.2. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  |  |  | 5710.71 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.2.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 1758.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.2.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 3952.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 18 | F | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 166301.36 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.5.1. | Camada Estrutural |  |  |  | 103518.19 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  |  |  | 3639.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 31339.79 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 24530.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.4. | Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI |  |  |  | 1230.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.5. | Pintura de ligação |  |  |  | 536.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.6. | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | 42242.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.5.2. | Aquisição de ligantes asfálticos |  |  |  | 49681.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.1. | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 5854.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.2. | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 2015.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.3. | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 41812.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.3. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 3382.77 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 2214.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 1167.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.4. | Transporte de material granular e CBUQ |  |  |  | 9718.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 5973.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4.0.2. | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 3744.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 32589.66 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  |  |  | 30970.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  |  | 19356 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.2. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 3334.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.3. | Compactação manual com soquete vibratório |  |  |  | 443.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.4. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual |  |  |  | 4966.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.5. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 2870.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 1619.16 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 498.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 1120.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 1016.77 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.7.1. | Sinalização de obra |  |  |  | 1016.77 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.1. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 |  |  |  | 682.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.2. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | 300.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.3. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) |  |  |  | 34.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | não se aplica |  |  |  | não se aplica |  |  | não se aplica | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 0 | 388989.57 | 388989.57 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2023-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 90 | Automático | F | 1 | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras | Em Análise | 1 | m² | LOTE 1 | 1 | 388989.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 388989.57 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 388989.57 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2023-07-20
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z19: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 388989.57 | #REF! | #REF!
LAGES SC, 02 de Av de Thursday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº não se aplica - SICONV nº não se aplica
Objeto: | Pavimentação Rua Esporte Clube Palmeiras
Proponente / Tomador: | não se aplica
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 388989.57 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 388989.57 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←