## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 11-Tuesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | não se aplica | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | não se aplica | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | não se aplica | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 300000 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 110171.57 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-02-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
CREA/CAU: | 157234-6
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2022-03-24
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I / Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2022-03-24
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2022-03-24
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 157234-6
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2022-03-24
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[7 empty] | CREA/CAU: | 157234-6
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 11-Tuesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 11-Tuesday.xls) |  | 02-aa (N DES.) | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | LAGES SC |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 11-Tuesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 111; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | [8 empty] | 410171.57 |  |  | 110171.57 | 0 | [8 empty] | 410171.57
1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 410171.57 | RA |  | 110171.57 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 410171.57 | 0
2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14507.41 | RA |  | 3896.6722 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 14507.41 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | Serviço de Topografia | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1514.39 | RA |  | 406.7633 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1514.39 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.34 | BDI 1 | 29.39 | 470.24 | RA | RA | 126.3059 | 0 |  |  | SINAPI 90781 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 16 |  | 470.24 | 29.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 10.84 | BDI 1 | 13.09 | 209.44 | RA | RA | 56.2553 | 0 |  |  | SINAPI 88253 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 16 |  | 209.44 | 13.09
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.3. | SICRO | DNIT | Cesta das Instalações - Topografia | unidade | 0.3 | 2304.61 | BDI 1 | 2782.36 | 834.71 | RA | RA | 224.2021 | 0 |  |  | SICRO DNIT | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0.3 |  | 834.71 | 2782.36
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. |  |  | Serviços de apoio tecnologico da obra |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4215.33 | RA |  | 1132.2324 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4215.33 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 30.33 | BDI 1 | 36.62 | 585.92 | RA | RA | 157.3774 | 0 |  |  | SINAPI 88321 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 16 |  | 585.92 | 36.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.2. | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 35.97 | BDI 1 | 43.43 | 694.88 | RA | RA | 186.6439 | 0 |  |  | SINAPI 88249 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 16 |  | 694.88 | 43.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.3. | SICRO | TAB_DNIT | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | unidade | 0.3 | 3458.55 | BDI 1 | 4175.51 | 1252.65 | RA | RA | 336.4602 | 0 |  |  | SICRO TAB_DNIT | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0.3 |  | 1252.65 | 4175.51
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.4. | SICRO | TAB_DNIT | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | unidade | 0.3 | 4643.63 | BDI 1 | 5606.25 | 1681.88 | RA | RA | 451.7509 | 0 |  |  | SICRO TAB_DNIT | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0.3 |  | 1681.88 | 5606.25
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | Serviços Finais de Obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2442.7 | RA |  | 656.1062 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2442.7 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-63 | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. | m2 | 1378.6 | 0.19 | BDI 1 | 0.23 | 317.08 | RA | RA | 85.1673 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-63 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1378.6 |  | 317.08 | 0.23
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-64 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | unidade | 1 | 1760.64 | BDI 1 | 2125.62 | 2125.62 | RA | RA | 570.9389 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 2125.62 | 2125.62
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | Instalação de Canteiro de Obras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5991.99 | RA |  | 1609.441 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5991.99 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 225 | BDI 2 | 257.51 | 741.63 | RA | RA | 199.2009 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 14.45% | 2.88 |  | 741.63 | 257.51
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4 | 546.87 | BDI 2 | 625.89 | 2503.56 | RA | RA | 672.4531 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 14.45% | 4 |  | 2503.56 | 625.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | Cotação | COT-05 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 4 | 600 | BDI 2 | 686.7 | 2746.8 | RA | RA | 737.787 | 0 |  |  | Cotação COT-05 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 14.45% | 4 |  | 2746.8 | 686.7
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. |  |  | Consumo de energia, gás, telefonia, internet, combustível, correio |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 343 | RA |  | 92.1294 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 343 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.1. | SINAPI-I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 200 | 0.72 | BDI 1 | 0.87 | 174 | RA | RA | 46.7362 | 0 |  |  | SINAPI-I 2705 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 200 |  | 174 | 0.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.2. | SINAPI-I | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 10 | 14 | BDI 1 | 16.9 | 169 | RA | RA | 45.3932 | 0 |  |  | SINAPI-I 44480 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 10 |  | 169 | 16.9
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8462.61 | RA |  | 2273.0464 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8462.61 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | Remoções e Demolições | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6158.61 | RA |  | 1654.1949 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6158.61 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-21 | Remoção de meio-fio | M | 52 | 5.1 | BDI 1 | 6.16 | 320.32 | RA | RA | 86.0376 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-21 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 52 |  | 320.32 | 6.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.2. | CASAN | 100103 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA) | M2 | 481 | 9.24 | BDI 1 | 11.16 | 5367.96 | RA | RA | 1441.8273 | 0 |  |  | CASAN 100103 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 481 |  | 5367.96 | 11.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.3. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.5 | 51.94 | BDI 1 | 62.71 | 470.33 | RA | RA | 126.33 | 0 |  |  | SINAPI 97625 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 7.5 |  | 470.33 | 62.71
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2304 | RA |  | 618.8515 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2304 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.1. | SINAPI | 100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 89.06 | 4.45 | BDI 1 | 5.37 | 478.25 | RA | RA | 128.4574 | 0 |  |  | SINAPI 100998 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 89.0611 |  | 478.25 | 5.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 890.61 | 1.7 | BDI 1 | 2.05 | 1825.75 | RA | RA | 490.3942 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 890.6112 |  | 1825.75 | 2.05
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20513.67 | RA |  | 5509.9461 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 20513.67 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | Preparo do terreno |  | 0 |  |  | 0 | 4727.77 | RA |  | 1269.8731 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 0% | 0 |  | 4727.77 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 813.58 | 3.33 | BDI 1 | 4.02 | 3270.59 | RA | RA | 878.4764 | 0 |  |  | SINAPI 101115 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 813.58 |  | 3270.59 | 4.02
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.2. | COTAÇÃO | COT-20 | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) | M3 | 68.93 | 17.51 | BDI 1 | 21.14 | 1457.18 | RA | RA | 391.3967 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-20 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 68.93 |  | 1457.18 | 21.14
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15785.9 | RA |  | 4240.073 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 15785.9 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1654.71 | 2.02 | BDI 1 | 2.44 | 4037.49 | RA | RA | 1084.4648 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1654.7062 |  | 4037.49 | 2.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 16547.06 | 0.59 | BDI 1 | 0.71 | 11748.41 | RA | RA | 3155.6082 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 16547.0625 |  | 11748.41 | 0.71
2 | 2 | 2 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 147166.16 | RA |  | 39528.6463 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 147166.16 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3541.73 | RA |  | 951.3042 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3541.73 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9.74 | 80.7 | BDI 1 | 97.43 | 948.97 | RA | RA | 254.8922 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 9.735 |  | 948.97 | 97.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 324.5 | 6.62 | BDI 1 | 7.99 | 2592.76 | RA | RA | 696.4121 | 0 |  |  | SINAPI 90106 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 324.5 |  | 2592.76 | 7.99
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0 | 10.41 | BDI 1 | 12.57 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102312 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 12.57
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5665.77 | RA |  | 1521.8187 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5665.77 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | SANEPAR | 050401 | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | M2 | 649 | 7.23 | BDI 1 | 8.73 | 5665.77 | RA | RA | 1521.8187 | 0 |  |  | SANEPAR 050401 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 649 |  | 5665.77 | 8.73
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SANEPAR | 050402 | Com chapa metálica - 1,50 m < largura <= 2,00 m | M2 | 0 | 7.84 | BDI 1 | 9.47 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SANEPAR 050402 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 9.47
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3510.47 | RA |  | 942.9078 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3510.47 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 22.72 | 127.98 | BDI 1 | 154.51 | 3510.47 | RA | RA | 942.9078 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 22.715 |  | 3510.47 | 154.51
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. |  |  | Berço para bueiros e caixas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1844.24 | RA |  | 495.3606 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1844.24 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.1. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.15 | 395.62 | BDI 1 | 477.63 | 1504.53 | RA | RA | 404.1149 | 0 |  |  | SINAPI 94963 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 3.15 |  | 1504.53 | 477.63
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.2. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.4 | 52.11 | BDI 1 | 62.91 | 339.71 | RA | RA | 91.2457 | 0 |  |  | SINAPI 92443 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 5.4 |  | 339.71 | 62.91
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.5. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 449.25 | RA |  | 120.668 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 449.25 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-43 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 15 | 24.81 | BDI 1 | 29.95 | 449.25 | RA | RA | 120.668 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-43 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 15 |  | 449.25 | 29.95
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.6. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 59743.7 | RA |  | 16047.083 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 59743.7 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.1. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 324.5 | 152.5 | BDI 1 | 184.11 | 59743.7 | RA | RA | 16047.083 | 0 |  |  | SINAPI 92210 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 324.5 |  | 59743.7 | 184.11
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 0 | 271.51 | BDI 1 | 327.79 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92212 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 327.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 0 | 3244.53 | BDI 1 | 3917.12 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 37476 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 3917.12
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.7. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6411.39 | RA |  | 1722.0913 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6411.39 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 16.71 | 31.13 | BDI 1 | 37.58 | 627.96 | RA | RA | 168.6693 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 16.7117 |  | 627.96 | 37.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.2. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 270.76 | 17.69 | BDI 1 | 21.36 | 5783.43 | RA | RA | 1553.4221 | 0 |  |  | SINAPI 93379 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 270.7628 |  | 5783.43 | 21.36
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.8. | SINAPI |  | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2170.53 | RA |  | 583.0016 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2170.53 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.1. | COTAÇÃO | COT-20 | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) | M3 | 108.31 | 17.51 | BDI 2 | 20.04 | 2170.53 | RA | RA | 583.0016 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-20 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 14.45% | 108.3051 |  | 2170.53 | 20.04
3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.9. |  |  | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 63829.08 | RA |  | 17144.4109 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 63829.08 | 0
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 | 4 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.9.1. |  |  | Boca de lobo com grelha |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 55656.09 | RA |  | 14949.1561 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 55656.09 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-24 | Para Tubo DN 40 cm (Boca de lobo com grelha) | UNID | 23 | 1812.8 | BDI 1 | 2188.59 | 50337.57 | RA | RA | 13520.6083 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-24 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 23 |  | 50337.57 | 2188.59
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | COMP-25 | Para Tubo DN 60 cm (Boca de lobo com grelha) | UNID | 0 | 2264.01 | BDI 1 | 2733.34 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-25 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 2733.34
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-28 | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 3 | 1468.43 | BDI 1 | 1772.84 | 5318.52 | RA | RA | 1428.5478 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-28 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 5318.52 | 1772.84
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.9.2. | SINAPI |  | Caixa de ligação | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1167.01 | RA |  | 313.4574 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1167.01 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.2.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-31 | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) | unid | 1 | 689.38 | BDI 1 | 832.29 | 832.29 | RA | RA | 223.5521 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-31 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 832.29 | 832.29
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.2.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-69 | A recuperar (Caixa de ligação) | UND | 1 | 277.25 | BDI 1 | 334.72 | 334.72 | RA | RA | 89.9054 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-69 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 334.72 | 334.72
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.9.3. | SINAPI |  | Boca de bueiro para galeria | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SICRO | 0705225 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 0 | 10167.9 | BDI 1 | 12275.71 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SICRO 0705225 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 12275.71
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SICRO | 0804061 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 0 | 299.73 | BDI 1 | 361.86 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SICRO 0804061 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 361.86
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SICRO | 0804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 0 | 599.35 | BDI 1 | 723.6 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SICRO 0804081 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 723.6
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.9.4. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7005.98 | RA |  | 1881.7975 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 7005.98 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.4.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 507.68 | 2.02 | BDI 1 | 2.44 | 1238.74 | RA | RA | 332.724 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 507.6803 |  | 1238.74 | 2.44
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.4.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8122.88 | 0.59 | BDI 1 | 0.71 | 5767.24 | RA | RA | 1549.0734 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 8122.884 |  | 5767.24 | 0.71
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 187965.73 | RA |  | 50487.3597 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 187965.73 | 0
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | Camada Estrutural |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 177204.56 | RA |  | 47596.9229 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 177204.56 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1378.6 | 2.01 | BDI 1 | 2.43 | 3350 | RA | RA | 899.8058 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1378.6 |  | 3350 | 2.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-61 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 206.79 | 83.05 | BDI 1 | 100.27 | 20734.83 | RA | RA | 5569.3494 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-61 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 206.79 |  | 20734.83 | 100.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-60 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 206.79 | 106.38 | BDI 1 | 128.43 | 26558.04 | RA | RA | 7133.4563 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-60 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 206.79 |  | 26558.04 | 128.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-62 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1378.6 | 6.47 | BDI 1 | 7.81 | 10766.87 | RA | RA | 2891.9678 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-62 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1378.6 |  | 10766.87 | 7.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.5. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1378.6 | 2.65 | BDI 1 | 3.2 | 4411.52 | RA | RA | 1184.9287 | 0 |  |  | SINAPI 96402 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1378.6 |  | 4411.52 | 3.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 68.93 | 1338.43 | BDI 1 | 1615.89 | 111383.3 | RA | RA | 29917.4149 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 68.93 |  | 111383.3 | 1615.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 0 | 6.99 | BDI 1 | 8.44 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96001 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 0 | 8.44
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2361.52 | RA |  | 634.3013 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2361.52 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 599.69 | 2.02 | BDI 1 | 2.44 | 1463.24 | RA | RA | 393.0244 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 599.691 |  | 1463.24 | 2.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | T | 165.43 | 4.5 | BDI 1 | 5.43 | 898.28 | RA | RA | 241.2769 | 0 |  |  | SICRO 5914643 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 165.432 |  | 898.28 | 5.43
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | Transporte de material granular e CBUQ | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8399.65 | RA |  | 2256.1355 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8399.65 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 9595.06 | 0.59 | BDI 1 | 0.71 | 6812.49 | RA | RA | 1829.8263 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 9595.056 |  | 6812.49 | 0.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.2. | SICRO | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 1290.37 | 1.02 | BDI 1 | 1.23 | 1587.16 | RA | RA | 426.3092 | 0 |  |  | SICRO 5914612 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 1290.3696 |  | 1587.16 | 1.23
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 25781.7 | RA |  | 6924.9323 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 25781.7 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 24932.27 | RA |  | 6696.7765 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 24932.27 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 328.17 | 47.61 | BDI 1 | 57.48 | 18863.21 | RA | RA | 5066.6346 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 328.17 |  | 18863.21 | 57.48
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. | COTAÇÃO | COT-20 | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) | M3 | 20.52 | 17.51 | BDI 2 | 20.04 | 411.22 | RA | RA | 110.4532 | 0 |  |  | COTAÇÃO COT-20 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 14.45% | 20.518 |  | 411.22 | 20.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 410.36 | 3.24 | BDI 1 | 3.91 | 1604.51 | RA | RA | 430.9694 | 0 |  |  | SINAPI 97083 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 410.36 |  | 1604.51 | 3.91
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 20.52 | 81.57 | BDI 1 | 98.48 | 2020.81 | RA | RA | 542.787 | 0 |  |  | SINAPI-I 4721 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 20.518 |  | 2020.81 | 98.48
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-52 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | 120.25 | BDI 1 | 145.18 | 2032.52 | RA | RA | 545.9323 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-52 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 14 |  | 2032.52 | 145.18
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 849.43 | RA |  | 228.1558 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 849.43 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 61.55 | 2.02 | BDI 1 | 2.44 | 150.18 | RA | RA | 40.3382 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 61.554 |  | 150.18 | 2.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 984.86 | 0.59 | BDI 1 | 0.71 | 699.25 | RA | RA | 187.8177 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 984.864 |  | 699.25 | 0.71
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5774.29 | RA |  | 1550.9671 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5774.29 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. |  |  | Sinalização horizontal |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 858 | RA |  | 230.4577 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 858 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 176.18 | 4.03 | BDI 1 | 4.87 | 858 | RA | RA | 230.4577 | 0 |  |  | SINAPI 102512 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 176.18 |  | 858 | 4.87
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. |  |  | Sinalização Vertical |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3823.21 | RA |  | 1026.9094 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3823.21 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa | M | 24 | 90.48 | BDI 2 | 103.55 | 2485.2 | RA | RA | 667.5216 | 0 |  |  | SINAPI-I 7696 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 14.45% | 24 |  | 2485.2 | 103.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 2.15 | 515.47 | BDI 1 | 622.33 | 1338.01 | RA | RA | 359.3878 | 0 |  |  | SICRO 5213572 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 2.15 |  | 1338.01 | 622.33
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.3. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1093.08 | RA |  | 293.5999 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1093.08 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.1. | SICRO | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m2 | 0.5 | 371.66 | BDI 1 | 448.71 | 224.36 | RA | RA | 60.2628 | 0 |  |  | SICRO 5213416 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 0.5 |  | 224.36 | 448.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | 151.46 | BDI 1 | 182.86 | 442.52 | RA | RA | 118.8603 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 2.42 |  | 442.52 | 182.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | 62.95 | BDI 1 | 76 | 380 | RA | RA | 102.0675 | 0 |  |  | SINAPI-I 13244 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 5 |  | 380 | 76
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m2 | 12 | 3.19 | BDI 1 | 3.85 | 46.2 | RA | RA | 12.4093 | 0 |  |  | SINAPI-I 37524 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.73% | 12 |  | 46.2 | 3.85
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Bruno Henrique Jagusewski Morais
[14 empty] | 2022-03-24 |  |  |  | CREA/CAU: | 157234-6
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [7 empty] | não se aplica |  | não se aplica
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho II | [8 empty] | . | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 395664.16 | 601291.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 395664.16 | 601291.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | Serviço de Topografia |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.1. | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 4 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 16; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.2. | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 4 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 16; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.3. | Cesta das Instalações - Topografia | unidade | 0.3 | % sobre o serviço a ser executado para realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 0.3; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | Serviços de apoio tecnologico da obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.1. | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 4 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 16; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.2. | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 4 meses para cada frente de obra, 4 semanas em 1 mês, trabalhando 1 hora por semana |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 16; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.3. | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | unidade | 0.3 | % sobre o serviço a ser executado para realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 0.3; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.4. | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | unidade | 0.3 | % sobre o serviço a ser executado para realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 0.3; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | Serviços Finais de Obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.3.0.1. | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. | m2 | 1378.6 | Superficie pavimentada |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1378.6; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 3008.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.3.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | unidade | 1 | Revisão de todos os projetos com as alterações realizadas |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1 to Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 1,20 x 2,40m as medidas da placa |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 2.88; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4 | 4 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 4; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 4 | 4 meses para cada frente de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 4; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.5. | Consumo de energia, gás, telefonia, internet, combustível, correio |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.1. | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 200 | Estimativa de custo para a obra completa |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 200; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.2. | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 10 | Estimativa de custo para a obra completa |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 10; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | Remoções e Demolições |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.1. | Remoção de meio-fio | M | 52 | Conforme Projeto URBANISTICO |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 52; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 183.6 |  | 320.32 | 1130.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.2. | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA) | M2 | 481 | Conforme Projeto URBANISTICO |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 481; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 461.18 |  | 5367.96 | 5146.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.5 | Número de rampas de veículos no passeio identificadas multiplicada pelo volume até o alinhamneto do bordo |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 7.5; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 7.5 |  | 470.33 | 470.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 89.06 | Quantidade de remoções de meio fio e lajota e demolições vezes 2,4 para transformar em tonelada |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 89.0611; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 90.7551 |  | 478.25 | 487.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 890.61 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km , Para local determinado pela Prefeitura |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 890.6112; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 907.5514 |  | 1825.75 | 1860.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | Preparo do terreno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 813.58 | área superficial das ruas e calçadas multiplicado por 0,30m (altura média estimada para retirada de material organico) e escavação da plataforma da estaca 4 a 0 pela espesura média de 50 cm |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 813.58; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 902.472 |  | 3270.59 | 3627.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.2. | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) | M3 | 68.93 | Aterro de aproximadamente 5cm com material |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 68.93; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 150.412 |  | 1457.18 | 3179.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1654.71 | Volume de material escavado e transporte para utilização vezes 1,875 para transformar em tonelada |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1654.7062; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 1974.1575 |  | 4037.49 | 4816.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 16547.06 | Transporte do item acima DMT Médio - 10km |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 16547.0625; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 19741.575 |  | 11748.41 | 14016.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9.74 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado por 1,0m de largura de abertura multiplicado pela espessura media de 3cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 9.735; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 12.285 |  | 948.97 | 1197.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 324.5 | Metragem de tubulação a ser executada multiplicado pela média de 1,0m de largura e 1,0m de altura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 324.5; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 409.5 |  | 2592.76 | 3271.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0 | Metragem de galeria a ser executada multiplicado pela média de 2,0m de largura e 2,0m de altura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.1. | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | M2 | 649 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 1,00 de altura média e pelos 2 lados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 649; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 819 |  | 5665.77 | 7149.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | Com chapa metálica - 1,50 m < largura <= 2,00 m | M2 | 0 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 2,00 de altura média e pelos 2 lados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 22.72 | Extensão da tubulação a ser utilizada multiplicado pela espessura média de 7cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 22.715; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 29.715 |  | 3510.47 | 4592.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.4. | Berço para bueiros e caixas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.15 | Quantidade de caixas multiplicado pelo volume de concreto gerado pelas medidas de 1,5 por 1,5 por 5cm de altura |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 3.15; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2.7 |  | 1504.53 | 1289.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.4 | Estimativa de formas a serem utilizadas |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 5.4; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 4.8 |  | 339.71 | 301.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.5. | Esgotamento d'água |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 15 | Estimativa de utilização caso seja necessário |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 15; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 30 |  | 449.25 | 898.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.6. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.1. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 324.5 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 324.5; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 169.5 |  | 59743.7 | 31206.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.7. | Reaterro de vala |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 16.71 | Aproximadamente 5% da quantidade escavada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 16.7117; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 24.0892 |  | 627.96 | 905.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 270.76 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 270.7628; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 388.6368 |  | 5783.43 | 8301.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.8. | Material aplicado no reaterro das valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.1. | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) | M3 | 108.31 | reutilizar 60% do volume escavado e os 40% restante utilizar novo material |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 108.3051; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 155.4547 |  | 2170.53 | 3115.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.9. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.9.1. | Boca de lobo com grelha |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.1.1. | Para Tubo DN 40 cm (Boca de lobo com grelha) | UNID | 23 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 23; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 10 |  | 50337.57 | 21885.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | Para Tubo DN 60 cm (Boca de lobo com grelha) | UNID | 0 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.1.2. | A recuperar (Boca de lobo com grelha) | unid | 3 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 3; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 6 |  | 5318.52 | 10637.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.9.2. | Caixa de ligação |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.2.1. | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) | unid | 1 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 832.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.2.2. | A recuperar (Caixa de ligação) | UND | 1 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 334.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1
4 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.9.3. | Boca de bueiro para galeria |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S |  | Serviço | - | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 0 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 0 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2
4 | S |  | Serviço | - | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 0 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2
0 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.9.4. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.4.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 507.68 | Volume de material retirado e trazido para obra vezes 1,875 para transformar em tonelada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 507.6803; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 388.6368 |  | 1238.74 | 948.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.4.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8122.88 | Transporte do item acima DMT Médio - 16km |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 8122.884; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 6218.1888 |  | 5767.24 | 4414.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | Camada Estrutural |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1378.6 | Regularização do sub-leito para posterior execução de base e sub-base |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1378.6; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2752.15 |  | 3350 | 6687.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 206.79 | 15 cm de espessura em toda a extensão da via |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 206.79; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 374.409 |  | 20734.83 | 37542.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 206.79 | 15 cm de espessura em toda a extensão da via |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 206.79; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 374.409 |  | 26558.04 | 48085.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.4. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1378.6 | Superficie dos pavimentos |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1378.6; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2752.15 |  | 10766.87 | 21494.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.5. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1378.6 | Superficie dos pavimentos |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1378.6; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 3008.24 |  | 4411.52 | 9626.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.6. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 68.93 | Superficie dos pavimentos multiplicado por 5cm de espessura |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 68.93; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 150.412 |  | 111383.3 | 243046.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 0 | Superficie de fresagem conforme projeto urbanístico |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 256.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 599.69 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,6 de peso especifico do material de base e 1,3 de peso especifico do material de sub base |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 599.691; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 1123.227 |  | 1463.24 | 2740.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | T | 165.43 | Volume de trazido para obra multiplicado por 2,4 de peso especifico do material |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 165.432; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 360.9888 |  | 898.28 | 1960.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | Transporte de material granular e CBUQ |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 9595.06 | Transporte do item acima DMT Médio - 16km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 9595.056; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 17971.632 |  | 6812.49 | 12759.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.2. | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 1290.37 | Transporte do item acima DMT Médio - 7,8 km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1290.3696; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2815.7126 |  | 1587.16 | 3463.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 328.17 | Perimetro da área de asfalto descontando os acessos as ruas |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 328.17; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 765.66 |  | 18863.21 | 44010.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.2. | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) | M3 | 20.52 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 5cm de espessura |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 20.518; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 58.1765 |  | 411.22 | 1165.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.3. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 410.36 | Reaterro de valas com compactação mecanica |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 410.36; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 1163.53 |  | 1604.51 | 4549.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.4. | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 20.52 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 5cm de espessura |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 20.518; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 58.1765 |  | 2020.81 | 5729.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.5. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | Conforme quantidade de residências por frente de obra |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 14; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 46 |  | 2032.52 | 6678.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | T | 61.55 | Volume de trazido para obra multiplicado por 1,5 de peso especifico do material |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 61.554; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 174.5295 |  | 150.18 | 425.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 984.86 | Transporte do item acima DMT Médio - 16km |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 984.864; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2792.472 |  | 699.25 | 1982.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | Sinalização horizontal |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 176.18 | Eixo da pista |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 176.18; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 292.5 |  | 858 | 1424.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.2. | Sinalização Vertical |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.1. | Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa | M | 24 | Placas com poste de altura de 3m |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 24; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 75 |  | 2485.2 | 7766.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 2.15 | 0,28m² de área para placas de sinalização e 0,125m² para placas de indicação de rua |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 2.15; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 6.76 |  | 1338.01 | 4206.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.3. | Sinalização de obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m2 | 0.5 | Placa de aço para sinalização de obras em execução, conjunto para inicio e termino do periodo da execução, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 0.5; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 0.5 |  | 224.36 | 224.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 2.42 | tapume para fechamento, caso necessário, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 2.42; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 2.42 |  | 442.52 | 442.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | restrição de acesso a local perigoso com Distanciamento por estacas, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 5; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 5 |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m2 | 12 | Distanciamento de estacas com altura de 1,20, para controle, com reaproveitamento |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 12; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 12 |  | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais | [7 empty] | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 4: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | 2022-03-24 |  |  | CREA/CAU: 157234-6 | [7 empty] | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 4: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 14507.41
2.Serviços Preliminares | 2 | Serviços Preliminares | 17558.54
3.Movimentação de terra e Escavações | 3 | Movimentação de terra e Escavações | 46154.73
4.Drenagem | 4 | Drenagem | 247282.1
5.Pavimentação | 5 | Pavimentação | 575371.73
6.Urbanisticos | 6 | Urbanisticos | 90323.51
7.Sinalização | 7 | Sinalização | 20265.05
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | [8 empty] | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  |  |  |  | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  |  | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 410171.57 | % Período: | 25.89% | 31.85% | 26.94% | 15.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 106186.2125 | 130646.79 | 110500.5675 | 62838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.2686 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14507.41 | % Período: | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-02-01: 25%; 2022-03-01: 25%; 2022-04-01: 25%; 2022-05-01: 25% | 7%
|  |  | 0 | 14507.41 | [12 empty] | 2$ |  | 3626.8525 | 3626.8525 | 3626.8525 | 3626.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.2686 | 0 | 0% | 22 | F | 0% | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8462.61 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-02-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 8462.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.2686 | 0 | 0% | 30 | F | 0% | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20513.67 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-02-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 20513.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.2686 | 0 | 0% | 37 | F | 0% | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 147166.16 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-02-01: 50%; 2022-03-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 73583.08 | 73583.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.2686 | 0 | 0% | 76 | F | 0% | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 187965.73 | % Período: | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-03-01: 25%; 2022-04-01: 50%; 2022-05-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 46991.4325 | 93982.865 | 46991.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.2686 | 0 | 0% | 91 | F | 0% | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25781.7 | % Período: | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-03-01: 25%; 2022-04-01: 50%; 2022-05-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 6445.425 | 12890.85 | 6445.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.2686 | 0 | 0% | 101 | F | 0% | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5774.29 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2022-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 5774.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 410,171.57000 | [8 empty] | 410171.57 |  | %: | 25.89% | 31.85% | 26.94% | 15.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 77664.73 | 95555.22 | 80820.26 | 45959.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 28521.48 | 35091.57 | 29680.31 | 16878.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 106186.21 | 130646.79 | 110500.57 | 62838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 25.89% | 57.74% | 84.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 77664.73 | 173219.95 | 254040.21 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 28521.4837 | 63613.0479 | 93293.3619 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57 | 110171.57
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 106186.2125 | 236833.0025 | 347333.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57 | 410171.57
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-08-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-08-01: Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
[5 empty] | F |  | 2022-03-24 | [11 empty] | 2022-08-01: CREA/CAU: 157234-6
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-08-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 3; 0 3: 3
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 3; 0 3: 3
F | 4 | Drenagem |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 1; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 3; 0 3: 4
F | 5 | Pavimentação |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 2; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 4; 0 3: 5
F | 6 | Urbanisticos |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 2; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 4; 0 3: 5
F | 7 | Sinalização |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: 4; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 4
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [6 empty] | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | [6 empty] | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho I | Rua Visconde de Inhauma Trecho II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações
F | 4 | Drenagem
F | 5 | Pavimentação
F | 6 | Urbanisticos
F | 7 | Sinalização
F
F
F |  |  |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1 to Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: R$; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1 to Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Rua Visconde de Inhauma Trecho I 1: R$; Rua Visconde de Inhauma Trecho II 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 26.86% | 26.86%
|  |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | [7 empty] | (SELECIONAR) | 300000 | 110171.57 | 410171.57 | [6 empty] | 0% | 0% | 26.86%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 300000 | 110171.57 | 0 | 410171.57 |  |  |  | Proporcional | 410171.57 | 0 | 300000 | 110171.57 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 300000 | 110171.57 | 0 | 410171.57 | [6 empty] | 300000 | 110171.57 | 0
| T% | F | [8 empty] | 73.14% | 26.86% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | não se aplica |  | não se aplica |  |  | não se aplica | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 111 | F | 1. | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  |  |  | 410171.57 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 20 | F | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  |  | 14507.41 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.1. | Serviço de Topografia |  |  |  | 1514.39 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.1. | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 470.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.2. | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 209.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.3. | Cesta das Instalações - Topografia |  |  |  | 834.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.1.2. | Serviços de apoio tecnologico da obra |  |  |  | 4215.33 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.1. | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 585.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.2. | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 694.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.3. | Cesta das Instalações - Laboratório de solos |  |  |  | 1252.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.4. | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto |  |  |  | 1681.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.3. | Serviços Finais de Obra |  |  |  | 2442.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.0.1. | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. |  |  |  | 317.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART |  |  |  | 2125.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.4. | Instalação de Canteiro de Obras |  |  |  | 5991.99 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  |  |  | 741.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  |  |  | 2503.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção |  |  |  | 2746.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.5. | Consumo de energia, gás, telefonia, internet, combustível, correio |  |  |  | 343 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.1. | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  |  |  | 174 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.2. | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA |  |  |  | 169 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 8462.61 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.2.1. | Remoções e Demolições |  |  |  | 6158.61 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.1. | Remoção de meio-fio |  |  |  | 320.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.2. | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA) |  |  |  | 5367.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | 470.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 2304 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 |  |  |  | 478.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  | 1825.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 20513.67 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.1. | Preparo do terreno |  |  |  | 4727.77 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 |  |  |  | 3270.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.2. | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) |  |  |  | 1457.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 15785.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 4037.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 11748.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 39 | F | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 147166.16 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  |  |  | 3541.73 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | 948.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 2592.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  |  |  | 5665.77 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.1. | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m |  |  |  | 5665.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | Com chapa metálica - 1,50 m < largura <= 2,00 m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  |  |  | 3510.47 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  |  |  | 3510.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.4. | Berço para bueiros e caixas |  |  |  | 1844.24 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 1504.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 339.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.5. | Esgotamento d'água |  |  |  | 449.25 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE |  |  |  | 449.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.4.6. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto |  |  |  | 59743.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.1. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | 59743.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.7. | Reaterro de vala |  |  |  | 6411.39 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | 627.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | 5783.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.8. | Material aplicado no reaterro das valas |  |  |  | 2170.53 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.1. | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) |  |  |  | 2170.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 15 | F | 1.4.9. | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução |  |  |  | 63829.08 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 4 | F | 1.4.9.1. | Boca de lobo com grelha |  |  |  | 55656.09 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.1.1. | Para Tubo DN 40 cm (Boca de lobo com grelha) |  |  |  | 50337.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | Para Tubo DN 60 cm (Boca de lobo com grelha) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.1.2. | A recuperar (Boca de lobo com grelha) |  |  |  | 5318.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.4.9.2. | Caixa de ligação |  |  |  | 1167.01 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.2.1. | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) |  |  |  | 832.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.2.2. | A recuperar (Caixa de ligação) |  |  |  | 334.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 4 | F | 1.4.9.3. | Boca de bueiro para galeria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.4.9.4. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  |  |  | 7005.98 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.4.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 1238.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.4.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 5767.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 187965.73 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 1.5.1. | Camada Estrutural |  |  |  | 177204.56 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  |  |  | 3350 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 20734.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 26558.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.4. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 |  |  |  | 10766.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.5. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  |  |  | 4411.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.6. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | 111383.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 2361.52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 1463.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 898.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.3. | Transporte de material granular e CBUQ |  |  |  | 8399.65 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 6812.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.2. | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 1587.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.6. | URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 25781.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  |  |  | 24932.27 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  |  | 18863.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.2. | Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida,sem transporte) |  |  |  | 411.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.3. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  | 1604.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.4. | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  |  | 2020.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.5. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 2032.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 849.43 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 150.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 699.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 5774.29 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.7.1. | Sinalização horizontal |  |  |  | 858 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  |  |  | 858 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.7.2. | Sinalização Vertical |  |  |  | 3823.21 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.1. | Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa |  |  |  | 2485.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação |  |  |  | 1338.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.7.3. | Sinalização de obra |  |  |  | 1093.08 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | 224.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 |  |  |  | 442.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | 380 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) |  |  |  | 46.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | não se aplica |  |  |  | não se aplica |  |  | não se aplica | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 300000 | 110171.57 | 410171.57 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2022-03-01 | 57.74% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 111 | Automático | F | 1 | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 1 | 410171.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 300000 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 110171.57 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 410171.57 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2022-03-24
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z19: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 410171.57 | #REF! | #REF!
LAGES SC, 21 de Adar B de Thursday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº não se aplica - SICONV nº não se aplica
Objeto: | Revitalização Rua Visconde de Inhauma trecho I
Proponente / Tomador: | não se aplica
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 300000 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 110171.57 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 410171.57 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←