## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-Thursday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | não se aplica | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | não se aplica | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | não se aplica | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 514093.16 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 160942.64 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | (SELECIONAR) | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-09-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Claiton Gobel Filho
CREA/CAU: | 187568-3
ART/RRT: | 8573727-0 e 8573359-1
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário / Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | (SELECIONAR)
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | #N/A | #N/A
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Claiton Gobel Filho
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 187568-3
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8573727-0 e 8573359-1
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | (SELECIONAR)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
[6 empty] | F | #N/A | #N/A
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2026-07-29
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Claiton Gobel Filho
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 187568-3
[6 empty] | F | ART/RRT: | 8573727-0 e 8573359-1
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Claiton Gobel Filho
[7 empty] | CREA/CAU: | 187568-3
[7 empty] | ART/RRT: | 8573727-0 e 8573359-1
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 06-Thursday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 06-Thursday.xls) |  | 09-aa (N DES.) | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | LAGES SC |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 06-Thursday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 200; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | [8 empty] | 675035.8 |  |  | 160942.64 | 0 | [8 empty] | 675035.8
1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 63 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 359078.86 | RA |  | 85611.9034 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 359078.86 | 0
2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24332.38 | RA |  | 5801.3478 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 24332.38 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10130.51 | RA |  | 2415.3253 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 10130.51 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.1. | Composição | COMP-64 | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | 2377.73 | BDI 1 | 2870.63 | 2870.63 | RA | RA | 684.4182 | 0 |  |  | Composição COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 2870.63 | 2870.63
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 684.37 | BDI 2 | 783.26 | 4699.56 | RA | RA | 1120.4733 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 6 |  | 4699.56 | 783.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.3. | Cotação | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 6 | 270 | BDI 1 | 325.97 | 1955.82 | RA | RA | 466.3084 | 0 |  |  | Cotação COT-01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 1955.82 | 325.97
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.4. | Composição | comp-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 1 | 500.7 | BDI 1 | 604.5 | 604.5 | RA | RA | 144.1254 | 0 |  |  | Composição comp-45 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 604.5 | 604.5
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3009.63 | RA |  | 717.5587 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3009.63 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.1. | Composição | COMPMOB01 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 2032.93 | BDI 1 | 2454.36 | 2454.36 | RA | RA | 585.1707 | 0 |  |  | Composição COMPMOB01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 2454.36 | 2454.36
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.2. | Composição | COMPDESMOB01 | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 459.93 | BDI 1 | 555.27 | 555.27 | RA | RA | 132.388 | 0 |  |  | Composição COMPDESMOB01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 555.27 | 555.27
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7990.34 | RA |  | 1905.064 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 7990.34 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.1. | Composição | COMP-17 | Retirada de mourão de concreto | M | 45 | 26.02 | BDI 1 | 31.41 | 1413.45 | RA | RA | 336.996 | 0 |  |  | Composição COMP-17 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 45 |  | 1413.45 | 31.41
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.2. | Composição | COMP-79 | DERRUBADA E DEMOLIÇÃO DE POSTE | UNID | 27 | 145.59 | BDI 1 | 175.77 | 4745.79 | RA | RA | 1131.4955 | 0 |  |  | Composição COMP-79 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 27 |  | 4745.79 | 175.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.3. | Composição | COMP-80 | RETIRADA DE TELA GALVANIZADA | M² | 1486 | 0.68 | BDI 1 | 0.82 | 1218.52 | RA | RA | 290.5206 | 0 |  |  | Composição COMP-80 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1486 |  | 1218.52 | 0.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.4. | Composição | COMP-81 | DEMOLIÇÃO BANCO DE CONCRETO | M | 3 | 43.2 | BDI 1 | 52.16 | 156.48 | RA | RA | 37.3081 | 0 |  |  | Composição COMP-81 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 156.48 | 52.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.5. | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 120.18 | BDI 1 | 145.09 | 145.09 | RA | RA | 34.5925 | 0 |  |  | SINAPI 98530 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 145.09 | 145.09
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.6. | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 174.33 | BDI 1 | 210.47 | 210.47 | RA | RA | 50.1804 | 0 |  |  | SINAPI 98527 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 210.47 | 210.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.7. | Composição | comp-86 | RETIRADA DE TRAVE | UNID | 2 | 41.64 | BDI 1 | 50.27 | 100.54 | RA | RA | 23.9708 | 0 |  |  | Composição comp-86 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 100.54 | 50.27
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 77 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTTE DE ENTULHO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3201.9 | RA |  | 763.3999 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3201.9 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.1. | SINAPI | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 137.36 | 5.72 | BDI 1 | 6.91 | 949.16 | RA | RA | 226.2996 | 0 |  |  | SINAPI 100999 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 137.36 |  | 949.16 | 6.91
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.2. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1373.62 | 1.36 | BDI 1 | 1.64 | 2252.74 | RA | RA | 537.1003 | 0 |  |  | SINAPI 95879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1373.62 |  | 2252.74 | 1.64
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO ELETRICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19397.42 | RA |  | 4624.7502 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 19397.42 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | Composição | comp-85 | Entrada de eletrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionaria, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 1 | 2770.78 | BDI 1 | 3345.16 | 3345.16 | RA | RA | 797.556 | 0 |  |  | Composição comp-85 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 3345.16 | 3345.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 101.52 | BDI 1 | 122.57 | 122.57 | RA | RA | 29.2232 | 0 |  |  | SINAPI 101876 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 122.57 | 122.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.3. | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 148.31 | BDI 1 | 179.05 | 4476.25 | RA | RA | 1067.2315 | 0 |  |  | SINAPI 92996 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 25 |  | 4476.25 | 179.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.4. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | 13.59 | BDI 1 | 16.41 | 32.82 | RA | RA | 7.825 | 0 |  |  | SINAPI 97668 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 32.82 | 16.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.5. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 210.97 | BDI 1 | 254.7 | 254.7 | RA | RA | 60.7258 | 0 |  |  | SINAPI 97891 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 254.7 | 254.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.6. | Composição | COMP-01 | REFLETOR LED 400E, PROTEÇÃO IP66, LUZ BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18 | 321.16 | BDI 1 | 387.74 | 6979.32 | RA | RA | 1664.0157 | 0 |  |  | Composição COMP-01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 18 |  | 6979.32 | 387.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.7. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 15.76 | BDI 1 | 19.03 | 4186.6 | RA | RA | 998.1729 | 0 |  |  | SINAPI 91933 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 220 |  | 4186.6 | 19.03
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TERRAPLANAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29067.49 | RA |  | 6930.297 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 29067.49 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CAMPO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13644.04 | RA |  | 3253.0242 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 13644.04 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 479.14 | 3.81 | BDI 1 | 4.6 | 2204.04 | RA | RA | 525.4892 | 0 |  |  | SINAPI 101115 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 479.14 |  | 2204.04 | 4.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4160 | 2.28 | BDI 1 | 2.75 | 11440 | RA | RA | 2727.535 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4160 |  | 11440 | 2.75
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15423.45 | RA |  | 3677.2728 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 15423.45 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 718.71 | 4.19 | BDI 1 | 5.06 | 3636.67 | RA | RA | 867.0581 | 0 |  |  | SINAPI 100995 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 718.71 |  | 3636.67 | 5.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.2. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7187.06 | 1.36 | BDI 1 | 1.64 | 11786.78 | RA | RA | 2810.2146 | 0 |  |  | SINAPI 95879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 7187.06 |  | 11786.78 | 1.64
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | Colocação do Gramado | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 172136.83 | RA |  | 41041.0172 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 172136.83 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | Colocação do Gramado | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 162528.76 | RA |  | 38750.2525 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 162528.76 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. | SINAPI-I | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 298.48 | 55.99 | BDI 2 | 64.08 | 19126.6 | RA | RA | 4560.1811 | 0 |  |  | SINAPI-I 6079 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 298.48 |  | 19126.6 | 64.08
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.2. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 213.2 | 10.75 | BDI 1 | 12.98 | 2767.34 | RA | RA | 659.7917 | 0 |  |  | SINAPI 96385 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 213.2 |  | 2767.34 | 12.98
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA GRAMADO COM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 205.28 | 81.01 | BDI 1 | 97.8 | 20076.38 | RA | RA | 4786.6285 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-41 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 205.28 |  | 20076.38 | 97.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.4. | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 4264 | 5.31 | BDI 1 | 6.41 | 27332.24 | RA | RA | 6516.5771 | 0 |  |  | SINAPI 98520 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4264 |  | 27332.24 | 6.41
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.5. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 4264 | 17.64 | BDI 1 | 21.3 | 90823.2 | RA | RA | 21654.1487 | 0 |  |  | SINAPI 103946 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4264 |  | 90823.2 | 21.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.6. | Composição | comp-07 | Pintura das faixas do campo, espessura 12cm | m² | 75 | 26.54 | BDI 1 | 32.04 | 2403 | RA | RA | 572.9254 | 0 |  |  | Composição comp-07 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 75 |  | 2403 | 32.04
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9608.07 | RA |  | 2290.7647 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 9608.07 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.1. | SINAPI | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 447.72 | 4.19 | BDI 1 | 5.06 | 2265.46 | RA | RA | 540.133 | 0 |  |  | SINAPI 100995 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 447.72 |  | 2265.46 | 5.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.2. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4477.2 | 1.36 | BDI 1 | 1.64 | 7342.61 | RA | RA | 1750.6317 | 0 |  |  | SINAPI 95879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4477.2 |  | 7342.61 | 1.64
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | MURO DE CONTENÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 34746.44 | RA |  | 8284.2773 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 34746.44 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | VIGA BALDRAME 20x30 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16114.54 | RA |  | 3842.0431 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 16114.54 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | Composição | COMP-82 | VIGA BALDRAME 20X30cm, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E ARMADURAS | M | 80.25 | 156.76 | BDI 1 | 189.26 | 15188.12 | RA | RA | 3621.1652 | 0 |  |  | Composição COMP-82 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 80.25 |  | 15188.12 | 189.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 11.9 | 64.48 | BDI 1 | 77.85 | 926.42 | RA | RA | 220.8779 | 0 |  |  | SINAPI 101173 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 11.9 |  | 926.42 | 77.85
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | PILAR 20x25 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4755.52 | RA |  | 1133.8153 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4755.52 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1. | Composição | comp-83 | PILAR RETANGULAR 20X25 | m | 35.2 | 111.9 | BDI 1 | 135.1 | 4755.52 | RA | RA | 1133.8153 | 0 |  |  | Composição comp-83 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 35.2 |  | 4755.52 | 135.1
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | ALVENARIA 19X19X39 PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13876.38 | RA |  | 3308.4189 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 13876.38 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.1. | Composição | comp-31 | Muro em alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto preenchidos com concreto, espessura 20 cm | m2 | 75.6 | 152.03 | BDI 1 | 183.55 | 13876.38 | RA | RA | 3308.4189 | 0 |  |  | Composição comp-31 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 75.6 |  | 13876.38 | 183.55
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 79398.3 | RA |  | 18930.2138 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 79398.3 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 79398.3 | RA |  | 18930.2138 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 79398.3 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.1. | Composição | COMP-88 | ASSENTAMENTO DE MOURÃO - MOURÃO REUTILIZADO | UNID | 40 | 26.01 | BDI 1 | 31.4 | 1256 | RA | RA | 299.4566 | 0 |  |  | Composição COMP-88 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 40 |  | 1256 | 31.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.2. | Composição | COMP-87 | INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA ALTURA 2,0M EM MOUROES DE CONCRETO | m | 268 | 75.66 | BDI 1 | 91.34 | 24479.12 | RA | RA | 5836.3337 | 0 |  |  | Composição COMP-87 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 268 |  | 24479.12 | 91.34
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.3. | SINAPI-I | 41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 24 | 785.38 | BDI 1 | 948.19 | 22756.56 | RA | RA | 5425.6394 | 0 |  |  | SINAPI-I 41195 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 24 |  | 22756.56 | 948.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.4. | SINAPI | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 24 | 528.72 | BDI 1 | 638.32 | 15319.68 | RA | RA | 3652.5318 | 0 |  |  | SINAPI 100599 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 24 |  | 15319.68 | 638.32
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.5. | Composição | COMP-89 | COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA EM POSTE | M² | 648 | 19.76 | BDI 1 | 23.86 | 15461.28 | RA | RA | 3686.2922 | 0 |  |  | Composição COMP-89 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 648 |  | 15461.28 | 23.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.6. | Composição | COMP-78 | ASSENTAMENTO DE TRAVE DE FUTEBOL - REUTILIZANDO A TRAVE JÁ EXISTENTE NO LOCAL | und | 2 | 52.04 | BDI 1 | 62.83 | 125.66 | RA | RA | 29.96 | 0 |  |  | Composição COMP-78 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 125.66 | 62.83
1 | 1 | 1 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | #N/A | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 315956.94 | RA |  | 75330.7366 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 315956.94 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6323.55 | RA |  | 1507.6665 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6323.55 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.1.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6323.55 | RA |  | 1507.6665 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6323.55 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1.1. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 75 | 66.29 | BDI 1 | 80.03 | 6002.25 | RA | RA | 1431.0618 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 75 |  | 6002.25 | 80.03
S | 3 | S | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1.2. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 85 | 3.13 | BDI 1 | 3.78 | 321.3 | RA | RA | 76.6046 | 0 |  |  | SINAPI 98524 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 85 |  | 321.3 | 3.78
2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 30 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO | - | 0 | 6 | BDI 1 | 0 | 53451.73 | RA |  | 12744.0093 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 53451.73 | 7.24
3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.2.1. | SINAPI |  | SAPATA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4037.88 | RA |  | 962.715 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4037.88 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.19 | 6.08 | BDI 1 | 7.34 | 82.13 | RA | RA | 19.5815 | 0 |  |  | SINAPI 90091 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 11.19 |  | 82.13 | 7.34
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.34 | 161.33 | BDI 1 | 194.77 | 66.22 | RA | RA | 15.7882 | 0 |  |  | SINAPI 96622 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0.34 |  | 66.22 | 194.77
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1.3. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.3 | 524.24 | BDI 1 | 632.91 | 1455.69 | RA | RA | 347.0669 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.3 |  | 1455.69 | 632.91
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1.4. | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 10.6 | 143.41 | BDI 1 | 173.14 | 1835.28 | RA | RA | 437.5691 | 0 |  |  | SINAPI 97086 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 10.6 |  | 1835.28 | 173.14
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.5 | 16.81 | BDI 1 | 20.29 | 598.56 | RA | RA | 142.7092 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 29.5 |  | 598.56 | 20.29
3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.2.2. | SINAPI |  | PILAR | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9661.97 | RA |  | 2303.6155 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 9661.97 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2.1. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 17.6 | 193.73 | BDI 1 | 233.89 | 4116.46 | RA | RA | 981.4501 | 0 |  |  | SINAPI 92263 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 17.6 |  | 4116.46 | 233.89
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2.2. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.7 | 628.74 | BDI 1 | 759.08 | 531.36 | RA | RA | 126.6873 | 0 |  |  | SINAPI 103672 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0.7 |  | 531.36 | 759.08
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.6 | 12.91 | BDI 1 | 15.59 | 3080.58 | RA | RA | 734.4746 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 197.6 |  | 3080.58 | 15.59
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2.4. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.3 | 10.88 | BDI 1 | 13.14 | 319.3 | RA | RA | 76.1278 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 24.3 |  | 319.3 | 13.14
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2.5. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.4 | 18.99 | BDI 1 | 22.93 | 1614.27 | RA | RA | 384.8757 | 0 |  |  | SINAPI 92915 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 70.4 |  | 1614.27 | 22.93
3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.2.3. | SINAPI |  | VIGA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19752.85 | RA |  | 4709.4922 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 19752.85 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.67 | 130.56 | BDI 1 | 157.63 | 893.76 | RA | RA | 213.0911 | 0 |  |  | SINAPI 96527 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5.67 |  | 893.76 | 157.63
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3.2. | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 48.4 | 143.41 | BDI 1 | 173.14 | 8379.98 | RA | RA | 1997.9623 | 0 |  |  | SINAPI 97086 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 48.4 |  | 8379.98 | 173.14
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3.3. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.7 | 631.21 | BDI 1 | 762.06 | 2057.56 | RA | RA | 490.5653 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.7 |  | 2057.56 | 762.06
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3.4. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 153.8 | 16.81 | BDI 1 | 20.29 | 3120.6 | RA | RA | 744.0162 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 153.8 |  | 3120.6 | 20.29
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3.5. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 135.7 | 14.88 | BDI 1 | 17.96 | 2437.17 | RA | RA | 581.0723 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 135.7 |  | 2437.17 | 17.96
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 112.9 | 19.85 | BDI 1 | 23.96 | 2705.08 | RA | RA | 644.9476 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 112.9 |  | 2705.08 | 23.96
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3.7. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 3.24 | 40.57 | BDI 1 | 48.98 | 158.7 | RA | RA | 37.8374 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3.24 |  | 158.7 | 48.98
3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.2.4. | SINAPI |  | LAJE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17955.62 | RA |  | 4280.995 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 17955.62 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.4.1. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.4 | 631.21 | BDI 1 | 762.06 | 3353.06 | RA | RA | 799.4396 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4.4 |  | 3353.06 | 762.06
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.4.2. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 89.3 | 13.88 | BDI 1 | 16.76 | 1496.67 | RA | RA | 356.8374 | 0 |  |  | SINAPI 92770 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 89.3 |  | 1496.67 | 16.76
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.4.3. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 149.6 | 15.46 | BDI 1 | 18.66 | 2791.54 | RA | RA | 665.5615 | 0 |  |  | SINAPI 92768 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 149.6 |  | 2791.54 | 18.66
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.4.4. | Composição | COMP-90 | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTA MAIS VIGOTA), UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 200KG | M² | 73.85 | 85.46 | BDI 1 | 103.18 | 7619.84 | RA | RA | 1816.7291 | 0 |  |  | Composição COMP-90 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 73.85 |  | 7619.84 | 103.18
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.4.5. | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 147 | 15.18 | BDI 1 | 18.33 | 2694.51 | RA | RA | 642.4275 | 0 |  |  | SINAPI 92273 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 147 |  | 2694.51 | 18.33
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.2.5. | SINAPI |  | CONTRAPISO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2043.41 | RA |  | 487.1916 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2043.41 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.5.1. | SINAPI | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.23 | 489.87 | BDI 1 | 591.42 | 1318.87 | RA | RA | 314.4462 | 0 |  |  | SINAPI 87299 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.23 |  | 1318.87 | 591.42
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.5.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3.72 | 161.33 | BDI 1 | 194.77 | 724.54 | RA | RA | 172.7455 | 0 |  |  | SINAPI 96622 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3.72 |  | 724.54 | 194.77
2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | ESTRUTURA DE ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 151064.42 | RA |  | 36016.9143 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 151064.42 | 0
3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.3.1. | SINAPI |  | ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 151064.42 | RA |  | 36016.9143 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 151064.42 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.1. | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 321.59 | 137.74 | BDI 1 | 166.29 | 53477.2 | RA | RA | 12750.0819 | 0 |  |  | SINAPI 103332 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 321.59 |  | 53477.2 | 166.29
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 643.17 | 4.62 | BDI 1 | 5.58 | 3588.89 | RA | RA | 855.6664 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 643.17 |  | 3588.89 | 5.58
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 643.17 | 55.39 | BDI 1 | 66.87 | 43008.78 | RA | RA | 10254.1918 | 0 |  |  | SINAPI 87775 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 643.17 |  | 43008.78 | 66.87
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.4. | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 444.57 | 23.2 | BDI 1 | 28.01 | 12452.41 | RA | RA | 2968.9147 | 0 |  |  | SINAPI 96130 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 444.57 |  | 12452.41 | 28.01
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.5. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 74.4 | 17.81 | BDI 1 | 21.5 | 1599.6 | RA | RA | 381.3781 | 0 |  |  | SINAPI 88488 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 74.4 |  | 1599.6 | 21.5
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 444.57 | 15.67 | BDI 1 | 18.92 | 8411.26 | RA | RA | 2005.4201 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 444.57 |  | 8411.26 | 18.92
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.7. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 74.4 | 42.76 | BDI 1 | 51.62 | 3840.53 | RA | RA | 915.6626 | 0 |  |  | SINAPI 87248 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 74.4 |  | 3840.53 | 51.62
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.8. | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 198.6 | 71.02 | BDI 1 | 85.74 | 17027.96 | RA | RA | 4059.8215 | 0 |  |  | SINAPI 87275 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 198.6 |  | 17027.96 | 85.74
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.9. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 51 | 6.73 | BDI 1 | 8.13 | 414.63 | RA | RA | 98.8565 | 0 |  |  | SINAPI 88648 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 51 |  | 414.63 | 8.13
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1.10. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 147.88 | 40.57 | BDI 1 | 48.98 | 7243.16 | RA | RA | 1726.9207 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 147.88 |  | 7243.16 | 48.98
2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 50866.4 | RA |  | 12127.6126 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 50866.4 | 0
3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.4.1. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 47760 | RA |  | 11386.982 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 47760 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.1. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.2 | 674.98 | BDI 1 | 814.9 | 3422.58 | RA | RA | 816.0146 | 0 |  |  | SINAPI 100702 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4.2 |  | 3422.58 | 814.9
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.2. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 900.99 | BDI 1 | 1087.77 | 4351.08 | RA | RA | 1037.3884 | 0 |  |  | SINAPI 91314 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4 |  | 4351.08 | 1087.77
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.3. | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 981.52 | BDI 1 | 1184.99 | 1184.99 | RA | RA | 282.5264 | 0 |  |  | SINAPI 91315 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 1184.99 | 1184.99
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.4. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.76 | 906.66 | BDI 1 | 1094.61 | 6304.95 | RA | RA | 1503.2318 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5.76 |  | 6304.95 | 1094.61
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.5. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 6 | 82.68 | BDI 1 | 99.82 | 598.92 | RA | RA | 142.795 | 0 |  |  | SINAPI 100705 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 598.92 | 99.82
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.6. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.28 | 798.2 | BDI 1 | 963.67 | 16652.22 | RA | RA | 3970.2372 | 0 |  |  | SINAPI 94569 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 17.28 |  | 16652.22 | 963.67
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.7. | SINAPI | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 9.47 | 20.77 | BDI 1 | 25.08 | 237.51 | RA | RA | 56.6273 | 0 |  |  | SINAPI 102201 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 9.47 |  | 237.51 | 25.08
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.8. | SINAPI | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.47 | 8.86 | BDI 1 | 10.7 | 101.33 | RA | RA | 24.1592 | 0 |  |  | SINAPI 102207 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 9.47 |  | 101.33 | 10.7
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1.9. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 17.28 | 714.52 | BDI 1 | 862.64 | 14906.42 | RA | RA | 3554.002 | 0 |  |  | SINAPI 99861 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 17.28 |  | 14906.42 | 862.64
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.4.2. | SINAPI |  | VERGA E CONTRAVERGA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2145.37 | RA |  | 511.501 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2145.37 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.2.1. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.79 | 15.46 | BDI 1 | 18.66 | 257.32 | RA | RA | 61.3505 | 0 |  |  | SINAPI 92768 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 13.79 |  | 257.32 | 18.66
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.2.2. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.25 | 524.24 | BDI 1 | 632.91 | 1424.05 | RA | RA | 339.5233 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.25 |  | 1424.05 | 632.91
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.2.3. | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.02 | 76.56 | BDI 1 | 92.43 | 464 | RA | RA | 110.6273 | 0 |  |  | SINAPI 92267 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5.02 |  | 464 | 92.43
3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.4.3. | SINAPI |  | BANCO DE CONCRETO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 961.03 | RA |  | 229.1296 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 961.03 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3.1. | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.2 | 137.74 | BDI 1 | 166.29 | 199.55 | RA | RA | 47.5769 | 0 |  |  | SINAPI 103332 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1.2 |  | 199.55 | 166.29
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.5 | 4.62 | BDI 1 | 5.58 | 13.95 | RA | RA | 3.326 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.5 |  | 13.95 | 5.58
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.5 | 55.39 | BDI 1 | 66.87 | 167.18 | RA | RA | 39.8592 | 0 |  |  | SINAPI 87775 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.5 |  | 167.18 | 66.87
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3.4. | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 2.5 | 23.2 | BDI 1 | 28.01 | 70.03 | RA | RA | 16.6966 | 0 |  |  | SINAPI 96130 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2.5 |  | 70.03 | 28.01
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3.5. | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.43 | 46.56 | BDI 1 | 56.21 | 192.8 | RA | RA | 45.9675 | 0 |  |  | SINAPI 92267 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3.43 |  | 192.8 | 56.21
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3.6. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.25 | 15.46 | BDI 1 | 18.66 | 209.93 | RA | RA | 50.0517 | 0 |  |  | SINAPI 92768 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 11.25 |  | 209.93 | 18.66
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3.7. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.17 | 524.24 | BDI 1 | 632.91 | 107.59 | RA | RA | 25.6517 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0.17 |  | 107.59 | 632.91
2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | REDE ELÉTRICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 11409.22 | RA |  | 2720.1965 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 11409.22 | 0
3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 36 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.5.1. | SINAPI |  | ELÉTRICA VESTIÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 11409.22 | RA |  | 2720.1965 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 11409.22 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.1. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 3.66 | BDI 1 | 4.42 | 530.4 | RA | RA | 126.4584 | 0 |  |  | SINAPI 91925 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 120 |  | 530.4 | 4.42
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.2. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 4.9 | BDI 1 | 5.92 | 769.6 | RA | RA | 183.4887 | 0 |  |  | SINAPI 91927 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 130 |  | 769.6 | 5.92
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.3. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 447 | 9.95 | BDI 1 | 12.01 | 5368.47 | RA | RA | 1279.9554 | 0 |  |  | SINAPI 91931 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 447 |  | 5368.47 | 12.01
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.4. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.9 | 8.39 | BDI 1 | 10.13 | 394.06 | RA | RA | 93.9521 | 0 |  |  | SINAPI 91844 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 38.9 |  | 394.06 | 10.13
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.5. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 7.9 | 9.55 | BDI 1 | 11.53 | 91.09 | RA | RA | 21.7178 | 0 |  |  | SINAPI 97667 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 7.9 |  | 91.09 | 11.53
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.6. | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 20.23 | BDI 1 | 24.42 | 634.92 | RA | RA | 151.3782 | 0 |  |  | SINAPI 97669 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 26 |  | 634.92 | 24.42
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.7. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 30.57 | BDI 1 | 36.91 | 221.46 | RA | RA | 52.8007 | 0 |  |  | SINAPI 91953 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 221.46 | 36.91
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.8. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 39.11 | BDI 1 | 47.22 | 1227.72 | RA | RA | 292.7141 | 0 |  |  | SINAPI 91997 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 26 |  | 1227.72 | 47.22
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.9. | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 55.08 | BDI 1 | 66.5 | 266 | RA | RA | 63.42 | 0 |  |  | SINAPI 93660 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 4 |  | 266 | 66.5
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.10. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.66 | BDI 1 | 68.41 | 342.05 | RA | RA | 81.5519 | 0 |  |  | SINAPI 93661 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 5 |  | 342.05 | 68.41
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.11. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 63.27 | BDI 1 | 76.39 | 534.73 | RA | RA | 127.4908 | 0 |  |  | SINAPI 93664 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 7 |  | 534.73 | 76.39
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.12. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 59.61 | BDI 1 | 71.97 | 143.94 | RA | RA | 34.3183 | 0 |  |  | SINAPI 93662 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 143.94 | 71.97
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.13. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 645.17 | BDI 1 | 778.91 | 778.91 | RA | RA | 185.7084 | 0 |  |  | SINAPI 101879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 778.91 | 778.91
S | 3 | S | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1.14. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 29.23 | BDI 1 | 35.29 | 105.87 | RA | RA | 25.2416 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 105.87 | 35.29
2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.6. | SINAPI |  | REDE HIDRÁULICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25865.27 | RA |  | 6166.8208 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 25865.27 | 0
3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.6.1. | SINAPI |  | REDE ÁGUA FRIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5435.22 | RA |  | 1295.87 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5435.22 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.1. | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65 | 21.02 | BDI 1 | 25.38 | 1649.7 | RA | RA | 393.323 | 0 |  |  | SINAPI 89355 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 65 |  | 1649.7 | 25.38
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.2. | SINAPI | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 15.18 | BDI 1 | 18.33 | 274.95 | RA | RA | 65.5538 | 0 |  |  | SINAPI 89372 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 15 |  | 274.95 | 18.33
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.3. | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | 7.62 | BDI 1 | 9.2 | 322 | RA | RA | 76.7715 | 0 |  |  | SINAPI 89404 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 35 |  | 322 | 9.2
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.4. | SINAPI | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 13.19 | BDI 1 | 15.92 | 238.8 | RA | RA | 56.9349 | 0 |  |  | SINAPI 89439 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 15 |  | 238.8 | 15.92
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.5. | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 5.95 | BDI 1 | 7.18 | 157.96 | RA | RA | 37.661 | 0 |  |  | SINAPI 89376 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 22 |  | 157.96 | 7.18
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.6. | SINAPI | 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 18.77 | BDI 1 | 22.66 | 67.98 | RA | RA | 16.2079 | 0 |  |  | SINAPI 103048 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 67.98 | 22.66
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.7. | SINAPI-I | 37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1000.31 | BDI 2 | 1144.85 | 1144.85 | RA | RA | 272.9562 | 0 |  |  | SINAPI-I 37104 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 1 |  | 1144.85 | 1144.85
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.8. | SINAPI-I | 11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 69.78 | BDI 2 | 79.86 | 79.86 | RA | RA | 19.0403 | 0 |  |  | SINAPI-I 11825 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 1 |  | 79.86 | 79.86
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.9. | SINAPI | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.39 | BDI 1 | 7.71 | 15.42 | RA | RA | 3.6765 | 0 |  |  | SINAPI 89553 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 15.42 | 7.71
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.10. | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 5.95 | BDI 1 | 7.18 | 21.54 | RA | RA | 5.1356 | 0 |  |  | SINAPI 89376 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 21.54 | 7.18
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.11. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 27.38 | BDI 1 | 33.06 | 33.06 | RA | RA | 7.8822 | 0 |  |  | SINAPI 94704 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 33.06 | 33.06
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.12. | SINAPI | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 38.17 | BDI 1 | 46.08 | 92.16 | RA | RA | 21.9729 | 0 |  |  | SINAPI 89432 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 92.16 | 46.08
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.13. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 20.96 | BDI 1 | 25.31 | 303.72 | RA | RA | 72.4132 | 0 |  |  | SINAPI 89403 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 12 |  | 303.72 | 25.31
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.14. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.84 | BDI 1 | 15.5 | 93 | RA | RA | 22.1731 | 0 |  |  | SINAPI 89413 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 93 | 15.5
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.15. | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 20.26 | BDI 1 | 24.46 | 73.38 | RA | RA | 17.4953 | 0 |  |  | SINAPI 89398 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 73.38 | 24.46
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.16. | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 29.31 | BDI 1 | 35.39 | 283.12 | RA | RA | 67.5017 | 0 |  |  | SINAPI 89351 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 8 |  | 283.12 | 35.39
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.17. | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 185.83 | BDI 1 | 224.35 | 224.35 | RA | RA | 53.4897 | 0 |  |  | SINAPI 95634 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 224.35 | 224.35
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.18. | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 118.89 | BDI 1 | 143.54 | 143.54 | RA | RA | 34.2229 | 0 |  |  | SINAPI 95676 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 143.54 | 143.54
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.1.19. | SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 178.77 | BDI 1 | 215.83 | 215.83 | RA | RA | 51.4584 | 0 |  |  | SINAPI 95673 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 215.83 | 215.83
3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.6.2. | SINAPI |  | REDE DE ESGOTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13224.39 | RA |  | 3152.9709 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 13224.39 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.5 | 21.25 | BDI 1 | 25.66 | 474.71 | RA | RA | 113.1808 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 18.5 |  | 474.71 | 25.66
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.2. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 | 26.78 | BDI 1 | 32.33 | 64.66 | RA | RA | 15.4163 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 64.66 | 32.33
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 39.8 | BDI 1 | 48.05 | 2402.5 | RA | RA | 572.8062 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 50 |  | 2402.5 | 48.05
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.4. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 9.66 | BDI 1 | 11.66 | 174.9 | RA | RA | 41.6998 | 0 |  |  | SINAPI 89726 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 15 |  | 174.9 | 11.66
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.5. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.29 | BDI 1 | 12.42 | 24.84 | RA | RA | 5.9224 | 0 |  |  | SINAPI 89802 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 24.84 | 12.42
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.6. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 28.8 | BDI 1 | 34.77 | 208.62 | RA | RA | 49.7394 | 0 |  |  | SINAPI 89746 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 208.62 | 34.77
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.7. | SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 17.61 | BDI 2 | 20.15 | 80.6 | RA | RA | 19.2167 | 0 |  |  | SINAPI-I 3659 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 4 |  | 80.6 | 20.15
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.8. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 85.5 | 82.36 | BDI 1 | 99.43 | 8501.27 | RA | RA | 2026.8804 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 85.5 |  | 8501.27 | 99.43
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.9. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 636.96 | BDI 1 | 769 | 769 | RA | RA | 183.3457 | 0 |  |  | SINAPI 97902 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 769 | 769
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.10. | Composição | COMP-35 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 151.43 | BDI 1 | 182.82 | 182.82 | RA | RA | 43.5881 | 0 |  |  | Composição COMP-35 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 182.82 | 182.82
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.11. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 50.57 | BDI 1 | 61.05 | 183.15 | RA | RA | 43.6668 | 0 |  |  | SINAPI 89707 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 3 |  | 183.15 | 61.05
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.2.12. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 21.72 | BDI 1 | 26.22 | 157.32 | RA | RA | 37.5084 | 0 |  |  | SINAPI 89709 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 157.32 | 26.22
3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.6.3. | SINAPI |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7205.66 | RA |  | 1717.9799 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 7205.66 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.3.1. | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 339.81 | BDI 1 | 410.25 | 2461.5 | RA | RA | 586.873 | 0 |  |  | SINAPI 86902 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 2461.5 | 410.25
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.3.2. | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 450.88 | BDI 1 | 544.35 | 3266.1 | RA | RA | 778.7065 | 0 |  |  | SINAPI 86888 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 3266.1 | 544.35
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.3.3. | SINAPI-I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 7 | 69.9 | BDI 2 | 80 | 560 | RA | RA | 133.5157 | 0 |  |  | SINAPI-I 1368 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 7 |  | 560 | 80
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.3.4. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 65.43 | BDI 1 | 78.99 | 473.94 | RA | RA | 112.9972 | 0 |  |  | SINAPI 86906 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 473.94 | 78.99
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.3.5. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 12.05 | BDI 1 | 14.55 | 87.3 | RA | RA | 20.8141 | 0 |  |  | SINAPI 86883 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 87.3 | 14.55
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.3.6. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 49.26 | BDI 1 | 59.47 | 356.82 | RA | RA | 85.0733 | 0 |  |  | SINAPI 95544 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 356.82 | 59.47
2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.7. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15349.51 | RA |  | 3659.6439 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 15349.51 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.7.1. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15349.51 | RA |  | 3659.6439 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 15349.51 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.1. | SINAPI | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 70 | 48.24 | BDI 1 | 58.24 | 4076.8 | RA | RA | 971.9943 | 0 |  |  | SINAPI 92565 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 70 |  | 4076.8 | 58.24
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.2. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70 | 46.35 | BDI 1 | 55.96 | 3917.2 | RA | RA | 933.9423 | 0 |  |  | SINAPI 94207 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 70 |  | 3917.2 | 55.96
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.3. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33 | 62.84 | BDI 1 | 75.87 | 2503.71 | RA | RA | 596.9368 | 0 |  |  | SINAPI 100327 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 33 |  | 2503.71 | 75.87
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.4. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 52.8 | 48.25 | BDI 1 | 58.25 | 3075.6 | RA | RA | 733.2873 | 0 |  |  | SINAPI 101979 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 52.8 |  | 3075.6 | 58.25
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.5. | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.75 | 70.9 | BDI 1 | 85.6 | 1776.2 | RA | RA | 423.4832 | 0 |  |  | SINAPI 100434 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 20.75 |  | 1776.2 | 85.6
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.8. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1626.84 | RA |  | 387.8726 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 1626.84 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.1. | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1281.38 | BDI 2 | 1466.54 | 1466.54 | RA | RA | 349.6538 | 0 |  |  | SINAPI-I 10848 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 14.45% | 1 |  | 1466.54 | 1466.54
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.2. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 70 | 1.9 | BDI 1 | 2.29 | 160.3 | RA | RA | 38.2189 | 0 |  |  | SINAPI 99814 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.73% | 70 |  | 160.3 | 2.29
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Claiton Gobel Filho
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | 187568-3
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 8573727-0 e 8573359-1
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [7 empty] | não se aplica |  | não se aplica
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | CAMPO | VESTIARIO | [8 empty] | . | CAMPO | VESTIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO | VESTIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO | VESTIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 359078.86 | 315956.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 359078.86 | 315956.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | PLACA DE OBRA |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | [13 empty] | 2870.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SUPORTE A OBRA |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 6 |  | 4699.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.1.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 6 | BANHEIRO QUIMICO PARA SUPORTE A OBRA |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 6 |  | 1955.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.1.4. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 1 | impresões |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | [13 empty] | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.1. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | [13 empty] | 2454.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.2.2. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | [13 empty] | 555.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.1. | Retirada de mourão de concreto | M | 45 | RETIRADA DOS MOURÕES QUE CIRCUNDAM O CAMPO |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 45 |  | 1413.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.2. | DERRUBADA E DEMOLIÇÃO DE POSTE | UNID | 27 | DERRUBADA DOS POSTES INDICADOS EM PROJETO |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 27 |  | 4745.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.3. | RETIRADA DE TELA GALVANIZADA | M² | 1486 | RETIRADA DE TODA A TELA GALVANIZADA |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 1486 |  | 1218.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.4. | DEMOLIÇÃO BANCO DE CONCRETO | M | 3 | RETIRADA DOS BANCOS DE CONCRETO |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 3 |  | 156.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.5. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | CORTE DE ARVORE INDICADA EM PROJETO |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | [13 empty] | 145.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.6. | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | REMOÇÃO DO TOCO DAS ARVORES CORTADAS |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | [13 empty] | 210.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.3.7. | RETIRADA DE TRAVE | UNID | 2 | REMOÇÃO DAS TRAVES EXISTENTES |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 2 |  | 100.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTTE DE ENTULHO |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | CAMPO 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.4.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 137.36 | CONSIDERANDO POSTES DE 9 METROS COM VOLUME DE CONCRETO IGUAL A 0,34m³. PESO ESPECIFICO DO CONCRETO 2,5T/m³, CONSIDERANDO ALAMBRADO FIO 14 ABERTURA DE MALHA 2 1/2" E PESO DE 0,95KG/m² CONSIDERANDO O VOLUME DA ARVORE COM 1m³ DE MADEIRA DE PESO ESPECIFICO 0,5KT/m³ |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 137.3617 |  | 949.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.4.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1373.62 | DMT CONSIDERADO 10KM |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | CAMPO 1: 1373.617 |  | 2252.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | Entrada de eletrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionaria, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | . | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA | [13 empty] | 3345.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
22 | S | F | Serviço | 1.2.0.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | . | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA | [13 empty] | 122.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
22 | S | F | Serviço | 1.2.0.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | . | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  | CAMPO 1: 25 |  | 4476.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.2.0.4. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | . | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  | CAMPO 1: 2 |  | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.2.0.5. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | . | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA | [13 empty] | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CAMPO 1
22 | S | F | Serviço | 1.2.0.6. | REFLETOR LED 400E, PROTEÇÃO IP66, LUZ BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | . | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  | CAMPO 1: 18 |  | 6979.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.2.0.7. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | CONFORME PROJETO ELÉTRICO |  |  | . | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  | CAMPO 1: 220 |  | 4186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TERRAPLANAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CAMPO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S | F | Serviço | 1.3.1.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 479.14 | ESCAVAÇÃO DE TODA A AREA DO TERRENO COM ESPESSURA 10CM |  |  | . | 4 | TERRAPLANAGEM |  |  | CAMPO 1: 479.137 |  | 2204.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.3.1.2. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4160 | REGULARIZAÇÃO DE TODA A AREA DO TERRENO |  |  | . | 4 | TERRAPLANAGEM |  |  | CAMPO 1: 4160 |  | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S | F | Serviço | 1.3.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 718.71 | CONSIDERANDO PESO ESPECIFICO DO SOLO RETIRADO 1,5 |  |  | . | 4 | TERRAPLANAGEM |  |  | CAMPO 1: 718.7055 |  | 3636.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S | F | Serviço | 1.3.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7187.06 | DMT CONSIDERADO 10KM |  |  | . | 4 | TERRAPLANAGEM |  |  | CAMPO 1: 7187.055 |  | 11786.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | Colocação do Gramado |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Colocação do Gramado |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | S | F | Serviço | 1.4.1.1. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 298.48 | Material para aterro considerando o empolamento de 40% |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 298.48 |  | 19126.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.4.1.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 213.2 | Camada de aterro sobre toda a superfície com espessura de e=5cm |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 213.2 |  | 2767.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.4.1.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA GRAMADO COM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 205.28 | Camada de areia sobre toda a superfície do campo com espessura de e=5 cm, execução de talude 2:1 com altura 20cm nas bordas do campo de jogo |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 205.28 |  | 20076.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.4.1.4. | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 4264 | Camada de adubo sobre toda a superfície do campo 52X82m |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 4264 |  | 27332.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.4.1.5. | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 4264 | Plantio de grama sobre toda a superfície do campo 52x82m |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 4264 |  | 90823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.4.1.6. | Pintura das faixas do campo, espessura 12cm | m² | 75 | pintura das marcações do campo conforme projeto, espessura das linhas 12cm |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 75 |  | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | S | F | Serviço | 1.4.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 447.72 | Tranporte de areia e terra com massa específica solta de 1,5 |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 447.72 |  | 2265.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37 | S | F | Serviço | 1.4.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4477.2 | DMT CONSIDERADO 10KM |  |  | . | 5 | Colocação do Gramado |  |  | CAMPO 1: 4477.2 |  | 7342.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | MURO DE CONTENÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | VIGA BALDRAME 20x30 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 1.5.1.1. | VIGA BALDRAME 20X30cm, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E ARMADURAS | M | 80.25 | VIGA BALDRAME DE MURO DE CONTENÇÃO |  |  | . | 6 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  | CAMPO 1: 80.25 |  | 15188.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | S | F | Serviço | 1.5.1.2. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 11.9 | ESTACA COM 0,7M DE PROFUNDIDAE, COLOCADA A CADA 5 METROS DE MURO DE CONTENÇÃO |  |  | . | 6 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  | CAMPO 1: 11.9 |  | 926.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | PILAR 20x25 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 1.5.2.1. | PILAR RETANGULAR 20X25 | m | 35.2 | CONFORME PROJETO DO MURO DE CONTENÇÃO |  |  | . | 6 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  | CAMPO 1: 35.2 |  | 4755.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
48 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | ALVENARIA 19X19X39 PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S | F | Serviço | 1.5.3.1. | Muro em alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto preenchidos com concreto, espessura 20 cm | m2 | 75.6 | BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO E TELA DE LIGAÇÃO A CADA DUAS FIADAS DE BLOCO |  |  | . | 6 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  | CAMPO 1: 75.6 |  | 13876.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | S | F | Serviço | 1.6.1.1. | ASSENTAMENTO DE MOURÃO - MOURÃO REUTILIZADO | UNID | 40 | RECOLOCAÇÃO DOS MOURÕES QUE FORAM RETIRADAS PARA FECHAMENTO DO PERIMETRO DO CAMPO |  |  | . | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  |  | CAMPO 1: 40 |  | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.6.1.2. | INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA ALTURA 2,0M EM MOUROES DE CONCRETO | m | 268 | COLOCAÇÃO DE TELA GALVANIZADA EM TODA A VOLTA DO CAMPO, INSTALADA NOS MOURÕES |  |  | . | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  |  | CAMPO 1: 268 |  | 24479.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.6.1.3. | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 24 | POSTE A SER INSTALADO ATRAS DOS GOLS CONFORME PROJETO DE LOCAÇÃO |  |  | . | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  |  | CAMPO 1: 24 |  | 22756.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.6.1.4. | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 24 | INSTALAÇÃO DE POSTES ATRAS DOS GOLS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, LOCAÇÃO CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  |  | CAMPO 1: 24 |  | 15319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.6.1.5. | COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA EM POSTE | M² | 648 | INSTALAÇAO DE TELA NOS POSTES ATRAS DOS GOLS, CONFORME PROJETO |  |  | . | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  |  | CAMPO 1: 648 |  | 15461.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 1.6.1.6. | ASSENTAMENTO DE TRAVE DE FUTEBOL - REUTILIZANDO A TRAVE JÁ EXISTENTE NO LOCAL | und | 2 | ASSENTAMENTO DA TRAVE DE FUTEBOL |  |  | . | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  |  | CAMPO 1: 2 |  | 125.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
64. | 1 | F | Meta | 2. | CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | 3 | F | Nível 3 | 2.1.1. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | S | F | Serviço | 2.1.1.1. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 75 | LOCAÇÃO DE OBRA COM MADEIRA CORRIDA |  |  | . | 8 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | VESTIARIO 2: 75 |  | 0 | 6002.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
65 | S | F | Serviço | 2.1.1.2. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 85 | RETIRADA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NO LOCAL DE LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | . | 8 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | VESTIARIO 2: 85 |  | 0 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69. | 2 | F | Nível 2 | 2.2. | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | 3 | F | Nível 3 | 2.2.1. | SAPATA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 2.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.19 | ESCAVAÇÃO DA LOCAÇÃO DAS SAPATAS CONFORME PROJETO DE LOCAÇÃO |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 11.187 |  | 0 | 82.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.1.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.34 | LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5 CM |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 0.339 |  | 0 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.1.3. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.3 | CONCRETAGEM DA SAPATA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 2.3 |  | 0 | 1455.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.1.4. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 10.6 | FORMA DE MADEIRA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 10.6 |  | 0 | 1835.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.1.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.5 | ARMAÇÃO DAS SAPATAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 29.5 |  | 0 | 598.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | 3 | F | Nível 3 | 2.2.2. | PILAR |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 2.2.2.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 17.6 | FORMA DE MADEIRA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 17.6 |  | 0 | 4116.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.2.2. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.7 | CONCRETAGEM DOS PILARES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 0.7 |  | 0 | 531.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.6 | MONTAGEM DAS ARMADURAS DO PILAR CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 197.6 |  | 0 | 3080.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.2.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.3 | MONTAGEM DAS ARMADURAS DO PILAR CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 24.3 |  | 0 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.2.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.4 | MONTAGEM DAS ARMADURAS DO PILAR CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 70.4 |  | 0 | 1614.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | 3 | F | Nível 3 | 2.2.3. | VIGA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 2.2.3.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.67 | ESCAVAÇÃO DA VALA CONFORME PROJETO DE LOCAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 5.67 |  | 0 | 893.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.3.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 48.4 | FORMA DE MADEIRA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 48.4 |  | 0 | 8379.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.3.3. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.7 | CONCRETAGEM DAS VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 2.7 |  | 0 | 2057.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.3.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 153.8 | MONTAGEM DAS AARMADURAS DA VIGA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 153.8 |  | 0 | 3120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.3.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 135.7 | MONTAGEM DAS AARMADURAS DA VIGA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 135.7 |  | 0 | 2437.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.3.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 112.9 | MONTAGEM DAS AARMADURAS DA VIGA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 112.9 |  | 0 | 2705.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.3.7. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 3.24 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FACES DAS VIGAS BALDRAMES |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 3.24 |  | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | 3 | F | Nível 3 | 2.2.4. | LAJE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 2.2.4.1. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.4 | CONCRETAGEM DAS LAJES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 4.4 |  | 0 | 3353.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.4.2. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 89.3 | ARMADURA NEGATIVA DAS LAJES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 89.3 |  | 0 | 1496.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.4.3. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 149.6 | ARMADURA NEGATIVA DAS LAJES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 149.6 |  | 0 | 2791.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.4.4. | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTA MAIS VIGOTA), UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 200KG | M² | 73.85 | VIGOTAS E LAJOTA PRÉ MOLDADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 73.85 |  | 0 | 7619.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.4.5. | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 147 | ESCORAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 147 |  | 0 | 2694.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | 3 | F | Nível 3 | 2.2.5. | CONTRAPISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 2.2.5.1. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.23 | CONTRAPISO e=3,0cm |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 2.232 |  | 0 | 1318.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 2.2.5.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3.72 | lastro de brita e=5,0cm |  |  | . | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | VESTIARIO 2: 3.72 |  | 0 | 724.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99. | 2 | F | Nível 2 | 2.3. | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | 3 | F | Nível 3 | 2.3.1. | ALVENARIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 321.59 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS CONFORME PROJETO |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 321.585 |  | 0 | 53477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 643.17 | CHAPISCO APLICADO EM TODAS AS FACES DA ALVENARIA DE TIJOLOS |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 643.17 |  | 0 | 3588.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 643.17 | EMBOÇO APLICADO SOBRE CHAPISCO |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 643.17 |  | 0 | 43008.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 444.57 | MASSA ACRILICA APLICADA NAS PAREDES ONDE SERA APLICADA PINTURA |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 444.57 |  | 0 | 12452.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.5. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 74.4 | PINTURA DO TETO |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 74.4 |  | 0 | 1599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 444.57 | PINTURA DAS PAREDES CONFORME DESCRITO NO PROJETO |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 444.57 |  | 0 | 8411.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.7. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 74.4 | INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO EM TODA A AREA DO PSIO |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 74.4 |  | 0 | 3840.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.8. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 198.6 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES DAS AREAS MOLHADAS CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 198.6 |  | 0 | 17027.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.9. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 51 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERAMICO NAS PAREDES E ONDE SERÁ APLICADA PINTURA, CONFORME INSDICADO EM PROJETO |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 51 |  | 0 | 414.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S | F | Serviço | 2.3.1.10. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 147.88 | impermeabilização de todo o piso e das paredes onde foi colocado ceramica na altura de 1,1metros |  |  | . | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | VESTIARIO 2: 147.882 |  | 0 | 7243.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111. | 2 | F | Nível 2 | 2.4. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111. | 3 | F | Nível 3 | 2.4.1. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.1. | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.2 | PORTA DE ENTRADA DIMENSÕES 2X2,1m |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 4.2 |  | 0 | 3422.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.2. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | PORTA DOS VESTIARIOS, SALA DO ARBITRO E BANHEIRO DO ARBITRO |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 4 |  | 0 | 4351.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.3. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | PORTA BANHEIRO PNE |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 1184.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.4. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.76 | PORTA BOX DE BANHEIRO DOS VESTIARIOS 4 PORTAS DE 0,8x1,8 |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 5.76 |  | 0 | 6304.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.5. | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 6 | TARJETA PORTA DOS BOX DOS VESTIARIOS |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 598.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.6. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.28 | JANELAS 160X60cm CONFORME DETALHANMENTO |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 17.28 |  | 0 | 16652.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.7. | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 9.47 | pintura portas de madeira |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 9.471 |  | 0 | 237.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.8. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.47 | pintura portas de madeira |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 9.471 |  | 0 | 101.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.1.9. | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 17.28 |  |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 17.28 |  | 0 | 14906.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | 3 | F | Nível 3 | 2.4.2. | VERGA E CONTRAVERGA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | S | F | Serviço | 2.4.2.1. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.79 | cornforme projeto |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 13.792 |  | 0 | 257.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.2.2. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.25 | cornforme projeto |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 2.245 |  | 0 | 1424.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.2.3. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.02 | cornforme projeto |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 5.02 |  | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | 3 | F | Nível 3 | 2.4.3. | BANCO DE CONCRETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | S | F | Serviço | 2.4.3.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.2 | alvenaria 40cm de altura, espaçado a cada 1,5m |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 1.2 |  | 0 | 199.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.3.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.5 | nas faces da alvenaria |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 2.5 |  | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.3.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.5 | nas faces da alvenaria |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 2.5 |  | 0 | 167.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.3.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 2.5 | nas faces da alvenaria |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 2.5 |  | 0 | 70.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.3.5. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.43 | conforme projeto |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 3.43 |  | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.3.6. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.25 | conforme projeto |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 11.25 |  | 0 | 209.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
111 | S | F | Serviço | 2.4.3.7. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.17 | conforme projeto |  |  | . | 11 | ESQUADRIAS |  |  | VESTIARIO 2: 0.17 |  | 0 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134. | 2 | F | Nível 2 | 2.5. | REDE ELÉTRICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134. | 3 | F | Nível 3 | 2.5.1. | ELÉTRICA VESTIÁRIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 120 |  | 0 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 130 |  | 0 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 447 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 447 |  | 0 | 5368.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.4. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.9 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 38.9 |  | 0 | 394.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.5. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 7.9 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 7.9 |  | 0 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.6. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 26 |  | 0 | 634.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.7. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 221.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.8. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 26 |  | 0 | 1227.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.9. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 4 |  | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.10. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 5 |  | 0 | 342.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.11. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 7 |  | 0 | 534.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.12. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 2 |  | 0 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.13. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA | [13 empty] | 0 | 778.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
134 | S | F | Serviço | 2.5.1.14. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | conforme projeto eletrico |  |  | . | 12 | REDE ELÉTRICA |  |  | VESTIARIO 2: 3 |  | 0 | 105.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150. | 2 | F | Nível 2 | 2.6. | REDE HIDRÁULICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150. | 3 | F | Nível 3 | 2.6.1. | REDE ÁGUA FRIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 65 |  | 0 | 1649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.2. | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 15 |  | 0 | 274.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 35 |  | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.4. | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 15 |  | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.5. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 22 |  | 0 | 157.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.6. | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 3 |  | 0 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.7. | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 1144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.8. | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.9. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 2 |  | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.10. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 3 |  | 0 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.11. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 33.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.12. | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 2 |  | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.13. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 12 |  | 0 | 303.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.14. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.15. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 3 |  | 0 | 73.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.16. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 8 |  | 0 | 283.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.17. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 224.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.18. | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 143.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | S | F | Serviço | 2.6.1.19. | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 215.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | 3 | F | Nível 3 | 2.6.2. | REDE DE ESGOTO |  | 0 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.5 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 18.5 |  | 0 | 474.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 2 |  | 0 | 64.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 50 |  | 0 | 2402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.4. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 15 |  | 0 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.5. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 2 |  | 0 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.6. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 208.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.7. | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 4 |  | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.8. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 85.5 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 85.5 |  | 0 | 8501.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.9. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.10. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA | [13 empty] | 0 | 182.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.11. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 3 |  | 0 | 183.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.2.12. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 157.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | 3 | F | Nível 3 | 2.6.3. | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | S | F | Serviço | 2.6.3.1. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 2461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.3.2. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 3266.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.3.3. | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 7 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 7 |  | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.3.4. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 473.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.3.5. | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S | F | Serviço | 2.6.3.6. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | conforme projeto hidrosanitário |  |  | . | 13 | REDE HIDRÁULICA |  |  | VESTIARIO 2: 6 |  | 0 | 356.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191. | 2 | F | Nível 2 | 2.7. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191. | 3 | F | Nível 3 | 2.7.1. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | S | F | Serviço | 2.7.1.1. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 70 | conforme projeto de cobertura |  |  | . | 14 | COBERTURA |  |  | VESTIARIO 2: 70 |  | 0 | 4076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191 | S | F | Serviço | 2.7.1.2. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70 | TARJETA PORTA DOS BOX DOS VESTIARIOS |  |  | . | 14 | COBERTURA |  |  | VESTIARIO 2: 70 |  | 0 | 3917.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191 | S | F | Serviço | 2.7.1.3. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33 | conforme projeto de cobertura |  |  | . | 14 | COBERTURA |  |  | VESTIARIO 2: 33 |  | 0 | 2503.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191 | S | F | Serviço | 2.7.1.4. | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 52.8 | conforme projeto de cobertura |  |  | . | 14 | COBERTURA |  |  | VESTIARIO 2: 52.8 |  | 0 | 3075.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
191 | S | F | Serviço | 2.7.1.5. | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.75 | conforme projeto de cobertura |  |  | . | 14 | COBERTURA |  |  | VESTIARIO 2: 20.75 |  | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
198. | 2 | F | Nível 2 | 2.8. | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | S | F | Serviço | 2.8.0.1. | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 15 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA | [13 empty] | 0 | 1466.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: VESTIARIO 2
198 | S | F | Serviço | 2.8.0.2. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 70 | CONFORME PROJETO |  |  | . | 15 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA |  |  | VESTIARIO 2: 70 |  | 0 | 160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | VESTIARIO 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Claiton Gobel Filho | [7 empty] | VESTIARIO 4: Nome: Claiton Gobel Filho
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: 187568-3 | [7 empty] | VESTIARIO 4: CREA/CAU: 187568-3
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 8573727-0 e 8573359-1 | [7 empty] | VESTIARIO 4: ART/RRT: 8573727-0 e 8573359-1
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | [8 empty] | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário |  |  |  |  | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá |  |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 359078.86 | % Período: | 11.95% | 6.688% | 4.055% | 20.43% | 26.96% | 29.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 42902.7046 | 24015.8228 | 14560.4366 | 73370.5668 | 96810.7266 | 107418.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.23842 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24332.38 | % Período: | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 17%; 2023-03-01: 16%; 2023-04-01: 17%; 2023-05-01: 16%; 2023-06-01: 17%; 2023-07-01: 17%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 4136.5046 | 3893.1808 | 4136.5046 | 3893.1808 | 4136.5046 | 4136.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.23842 | 0 | 0% | 22 | F | 0% | 1.2. | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19397.42 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 50%; 2023-03-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 9698.71 | 9698.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.23842 | 0 | 0% | 30 | F | 0% | 1.3. | TERRAPLANAGEM |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29067.49 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 29067.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.23842 | 0 | 0% | 37 | F | 0% | 1.4. | Colocação do Gramado |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 172136.83 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-06-01: 40%; 2023-07-01: 60%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68854.732 | 103282.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.23842 | 0 | 0% | 48 | F | 0% | 1.5. | MURO DE CONTENÇÃO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34746.44 | % Período: | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-03-01: 30%; 2023-04-01: 30%; 2023-05-01: 40%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 10423.932 | 10423.932 | 13898.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.23842 | 0 | 0% | 56 | F | 0% | 1.6. | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 79398.3 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-05-01: 70%; 2023-06-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 55578.81 | 23819.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0% | 64 | F | Linha | 2. | CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO |  |  | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 315956.94 | % Período: | 5.385% | 11.55% | 19.6% | 24.76% | 20.26% | 18.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 17013.896 | 36487.134 | 61939.684 | 78226.774 | 64002.012 | 58287.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.23842 | 0 | 0% | 65 | F | 0% | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6323.55 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 6323.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.23842 | 0 | 0% | 69 | F | 0% | 2.2. | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53451.73 | % Período: | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-02-01: 20%; 2023-03-01: 40%; 2023-04-01: 40%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 10690.346 | 21380.692 | 21380.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.23842 | 0 | 0% | 99 | F | 0% | 2.3. | ESTRUTURA DE ALVENARIA |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 151064.42 | % Período: | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-03-01: 10%; 2023-04-01: 20%; 2023-05-01: 40%; 2023-06-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 15106.442 | 30212.884 | 60425.768 | 45319.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.23842 | 0 | 0% | 111 | F | 0% | 2.4. | ESQUADRIAS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50866.4 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-06-01: 30%; 2023-07-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15259.92 | 35606.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.23842 | 0 | 0% | 134 | F | 0% | 2.5. | REDE ELÉTRICA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11409.22 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-05-01: 20%; 2023-06-01: 30%; 2023-07-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 2281.844 | 3422.766 | 5704.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.23842 | 0 | 0% | 150 | F | 0% | 2.6. | REDE HIDRÁULICA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25865.27 | % Período: | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-04-01: 40%; 2023-05-01: 60%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 10346.108 | 15519.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.23842 | 0 | 0% | 191 | F | 0% | 2.7. | COBERTURA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15349.51 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-07-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15349.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.23842 | 0 | 0% | 198 | F | 0% | 2.8. | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1626.84 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2023-07-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 675,035.80000 | [8 empty] | 675035.8 |  | %: | 8.876% | 8.963% | 11.33% | 22.46% | 23.82% | 24.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 45631.23 | 46077.79 | 58260.89 | 115453.37 | 122471.62 | 126198.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 14285.37 | 14425.17 | 18239.23 | 36143.97 | 38341.12 | 39507.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 59916.6 | 60502.96 | 76500.12 | 151597.34 | 160812.74 | 165706.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 8.876% | 17.84% | 29.17% | 51.63% | 75.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 45631.23 | 91709.02 | 149969.91 | 265423.28 | 387894.9 | 514093.16 | 514093.16 | 514093.16 | 514093.16 | 514093.16 | 514093.16 | 514093.16 | 514093.16
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 14285.3696 | 28710.5387 | 46949.766 | 83093.7398 | 121434.8569 | 160942.64 | 160942.64 | 160942.64 | 160942.64 | 160942.64 | 160942.64 | 160942.64 | 160942.64
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 59916.6006 | 120419.5574 | 196919.678 | 348517.0188 | 509329.7574 | 675035.8 | 675035.8 | 675035.8 | 675035.8 | 675035.8 | 675035.8 | 675035.8 | 675035.8
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2023-08-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2023-08-01: Nome: Claiton Gobel Filho
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2023-08-01: CREA/CAU: 187568-3
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2023-08-01: ART/RRT: 8573727-0 e 8573359-1
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | CAMPO | CAMPO | VESTIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | CAMPO 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA
F | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA
F | 4 | TERRAPLANAGEM
F | 5 | Colocação do Gramado
F | 6 | MURO DE CONTENÇÃO
F | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA
F | 8 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
F | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA
F | 11 | ESQUADRIAS
F | 12 | REDE ELÉTRICA
F | 13 | REDE HIDRÁULICA
F | 14 | COBERTURA
F | 15 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [6 empty] | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | [6 empty] | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | CAMPO | CAMPO | VESTIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | CAMPO 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA
F | 3 | INSTALAÇÃO ELETRICA
F | 4 | TERRAPLANAGEM
F | 5 | Colocação do Gramado
F | 6 | MURO DE CONTENÇÃO
F | 7 | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA
F | 8 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 9 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
F | 10 | ESTRUTURA DE ALVENARIA
F | 11 | ESQUADRIAS
F | 12 | REDE ELÉTRICA
F | 13 | REDE HIDRÁULICA
F | 14 | COBERTURA
F | 15 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | VESTIARIO 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | VESTIARIO 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: CAMPO 1 to VESTIARIO 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | CAMPO 1: R$; VESTIARIO 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: CAMPO 1 to VESTIARIO 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | CAMPO 1: R$; VESTIARIO 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 23.84% | 23.84%
|  |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário | [7 empty] | (SELECIONAR) | 514093.16 | 160942.64 | 675035.8 | [6 empty] | 0% | 0% | 23.84%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá |  |  |  | LOTE 1 | 273466.96 | 85611.9 | 0 | 359078.86 |  |  |  | Proporcional | 359078.86 | 0 | 273466.9566 | 85611.9034 | 0 | TRUE | 0
2 | Automático | F | 2 |  |  | CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO |  |  |  | LOTE 1 | 240626.2 | 75330.74 | 0 | 315956.94 |  |  |  | Proporcional | 315956.94 | 0 | 240626.2034 | 75330.7366 | 0 | TRUE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 514093.16 | 160942.64 | 0 | 675035.8 | [6 empty] | 514093.16 | 160942.64 | 0
| T% | F | [8 empty] | 76.16% | 23.84% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | não se aplica |  | não se aplica |  |  | não se aplica | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 63 | F | 1. | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá | - | 0 | 0 | 359078.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 20 | F | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | - | 0 | 0 | 24332.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.1.1. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | - | 0 | 0 | 10130.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | 2870.63 | 2870.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 783.26 | 4699.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 6 | 325.97 | 1955.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.4. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) CONTEMPLANDO IMPRESSÕES E ART | UNIDADE | 1 | 604.5 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.2. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 3009.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.1. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 2454.36 | 2454.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.2. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 555.27 | 555.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 1.1.3. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | - | 0 | 0 | 7990.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.1. | Retirada de mourão de concreto | M | 45 | 31.41 | 1413.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.2. | DERRUBADA E DEMOLIÇÃO DE POSTE | UNID | 27 | 175.77 | 4745.79 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.3. | RETIRADA DE TELA GALVANIZADA | M² | 1486 | 0.82 | 1218.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.4. | DEMOLIÇÃO BANCO DE CONCRETO | M | 3 | 52.16 | 156.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.5. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.6. | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 210.47 | 210.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.7. | RETIRADA DE TRAVE | UNID | 2 | 50.27 | 100.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.4. | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTTE DE ENTULHO | - | 0 | 0 | 3201.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 137.36 | 6.91 | 949.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1373.62 | 1.64 | 2252.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.2. | INSTALAÇÃO ELETRICA | - | 0 | 0 | 19397.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | Entrada de eletrica INCLUSO - Poste Padrão Celesc, Caixa e Eletrodutos para Entrada Subterranea até a edificação, Solicitação de ligação na concessionaria, Aterramento do Poste (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 1 | 3345.16 | 3345.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 122.57 | 122.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 179.05 | 4476.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.4. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | 16.41 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.5. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 254.7 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.6. | REFLETOR LED 400E, PROTEÇÃO IP66, LUZ BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18 | 387.74 | 6979.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.7. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 19.03 | 4186.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.3. | TERRAPLANAGEM | - | 0 | 0 | 29067.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.1. | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CAMPO | - | 0 | 0 | 13644.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 479.14 | 4.6 | 2204.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.2. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4160 | 2.75 | 11440 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.2. | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | - | 0 | 0 | 15423.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 718.71 | 5.06 | 3636.67 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7187.06 | 1.64 | 11786.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.4. | Colocação do Gramado | - | 0 | 0 | 172136.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.4.1. | Colocação do Gramado | - | 0 | 0 | 162528.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.1. | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 298.48 | 64.08 | 19126.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 213.2 | 12.98 | 2767.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA GRAMADO COM PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 205.28 | 97.8 | 20076.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.4. | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 4264 | 6.41 | 27332.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.5. | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 4264 | 21.3 | 90823.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.6. | Pintura das faixas do campo, espessura 12cm | m² | 75 | 32.04 | 2403 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.2. | CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | - | 0 | 0 | 9608.07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 447.72 | 5.06 | 2265.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4477.2 | 1.64 | 7342.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.5. | MURO DE CONTENÇÃO | - | 0 | 0 | 34746.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.1. | VIGA BALDRAME 20x30 | - | 0 | 0 | 16114.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.1. | VIGA BALDRAME 20X30cm, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E ARMADURAS | M | 80.25 | 189.26 | 15188.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.2. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 11.9 | 77.85 | 926.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.2. | PILAR 20x25 | - | 0 | 0 | 4755.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.1. | PILAR RETANGULAR 20X25 | m | 35.2 | 135.1 | 4755.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.3. | ALVENARIA 19X19X39 PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO | - | 0 | 0 | 13876.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.1. | Muro em alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto preenchidos com concreto, espessura 20 cm | m2 | 75.6 | 183.55 | 13876.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.6. | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA | - | 0 | 0 | 79398.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.6.1. | RECOLOCAÇÃO DE MOURÃO E TELA | - | 0 | 0 | 79398.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.1. | ASSENTAMENTO DE MOURÃO - MOURÃO REUTILIZADO | UNID | 40 | 31.4 | 1256 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.2. | INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA ALTURA 2,0M EM MOUROES DE CONCRETO | m | 268 | 91.34 | 24479.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.3. | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 24 | 948.19 | 22756.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.4. | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 24 | 638.32 | 15319.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.5. | COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA EM POSTE | M² | 648 | 23.86 | 15461.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.6. | ASSENTAMENTO DE TRAVE DE FUTEBOL - REUTILIZANDO A TRAVE JÁ EXISTENTE NO LOCAL | und | 2 | 62.83 | 125.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
1 | 137 | F | 2. | CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO | - | 0 | 0 | 315956.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | 6323.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 2.1.1. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | - | 0 | 0 | 6323.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.1.1. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 75 | 80.03 | 6002.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.1.2. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 85 | 3.78 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 30 | F | 2.2. | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO | - | 0 | 0 | 53451.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 2.2.1. | SAPATA | - | 0 | 0 | 4037.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.19 | 7.34 | 82.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.34 | 194.77 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1.3. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.3 | 632.91 | 1455.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1.4. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 10.6 | 173.14 | 1835.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.5 | 20.29 | 598.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 2.2.2. | PILAR | - | 0 | 0 | 9661.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.2.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 17.6 | 233.89 | 4116.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.2.2. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.7 | 759.08 | 531.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.6 | 15.59 | 3080.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.2.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.3 | 13.14 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.2.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.4 | 22.93 | 1614.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 2.2.3. | VIGA | - | 0 | 0 | 19752.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.67 | 157.63 | 893.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 48.4 | 173.14 | 8379.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3.3. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.7 | 762.06 | 2057.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 153.8 | 20.29 | 3120.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 135.7 | 17.96 | 2437.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 112.9 | 23.96 | 2705.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3.7. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 3.24 | 48.98 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 2.2.4. | LAJE | - | 0 | 0 | 17955.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.4.1. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.4 | 762.06 | 3353.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.4.2. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 89.3 | 16.76 | 1496.67 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.4.3. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 149.6 | 18.66 | 2791.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.4.4. | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTA MAIS VIGOTA), UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 200KG | M² | 73.85 | 103.18 | 7619.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.4.5. | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 147 | 18.33 | 2694.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 2.2.5. | CONTRAPISO | - | 0 | 0 | 2043.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.5.1. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.23 | 591.42 | 1318.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.5.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3.72 | 194.77 | 724.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 2.3. | ESTRUTURA DE ALVENARIA | - | 0 | 0 | 151064.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 11 | F | 2.3.1. | ALVENARIA | - | 0 | 0 | 151064.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 321.59 | 166.29 | 53477.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 643.17 | 5.58 | 3588.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 643.17 | 66.87 | 43008.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 444.57 | 28.01 | 12452.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.5. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 74.4 | 21.5 | 1599.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 444.57 | 18.92 | 8411.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.7. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 74.4 | 51.62 | 3840.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.8. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 198.6 | 85.74 | 17027.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.9. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 51 | 8.13 | 414.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1.10. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 147.88 | 48.98 | 7243.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 23 | F | 2.4. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 50866.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 2.4.1. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 47760 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.1. | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.2 | 814.9 | 3422.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.2. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1087.77 | 4351.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.3. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1184.99 | 1184.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.4. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.76 | 1094.61 | 6304.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.5. | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 6 | 99.82 | 598.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.6. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.28 | 963.67 | 16652.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.7. | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 9.47 | 25.08 | 237.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.8. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 9.47 | 10.7 | 101.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1.9. | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 17.28 | 862.64 | 14906.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 2.4.2. | VERGA E CONTRAVERGA | - | 0 | 0 | 2145.37 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.2.1. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.79 | 18.66 | 257.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.2.2. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.25 | 632.91 | 1424.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.2.3. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.02 | 92.43 | 464 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 2.4.3. | BANCO DE CONCRETO | - | 0 | 0 | 961.03 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.2 | 166.29 | 199.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.5 | 5.58 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.5 | 66.87 | 167.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 2.5 | 28.01 | 70.03 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3.5. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.43 | 56.21 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3.6. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.25 | 18.66 | 209.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3.7. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.17 | 632.91 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 2.5. | REDE ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 11409.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 15 | F | 2.5.1. | ELÉTRICA VESTIÁRIO | - | 0 | 0 | 11409.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 4.42 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 5.92 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 447 | 12.01 | 5368.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.4. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.9 | 10.13 | 394.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.5. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 7.9 | 11.53 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.6. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 24.42 | 634.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.7. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 36.91 | 221.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.8. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 47.22 | 1227.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.9. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 66.5 | 266 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.10. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 68.41 | 342.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.11. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 76.39 | 534.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.12. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.97 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.13. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 778.91 | 778.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1.14. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 35.29 | 105.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 41 | F | 2.6. | REDE HIDRÁULICA | - | 0 | 0 | 25865.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 20 | F | 2.6.1. | REDE ÁGUA FRIA | - | 0 | 0 | 5435.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65 | 25.38 | 1649.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.2. | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 18.33 | 274.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | 9.2 | 322 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.4. | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 15.92 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.5. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 7.18 | 157.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.6. | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 22.66 | 67.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.7. | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1144.85 | 1144.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.8. | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 79.86 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.9. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.71 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.10. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.18 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.11. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 33.06 | 33.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.12. | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 46.08 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.13. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 25.31 | 303.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.14. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 15.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.15. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 24.46 | 73.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.16. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 35.39 | 283.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.17. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 224.35 | 224.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.18. | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 143.54 | 143.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.1.19. | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 215.83 | 215.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 13 | F | 2.6.2. | REDE DE ESGOTO | - | 0 | 0 | 13224.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.5 | 25.66 | 474.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 | 32.33 | 64.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 48.05 | 2402.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.4. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 11.66 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.5. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.42 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.6. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 34.77 | 208.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.7. | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 20.15 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.8. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 85.5 | 99.43 | 8501.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.9. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 769 | 769 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.10. | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 182.82 | 182.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.11. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 61.05 | 183.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.2.12. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 26.22 | 157.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 2.6.3. | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | - | 0 | 0 | 7205.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.3.1. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 410.25 | 2461.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.3.2. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 544.35 | 3266.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.3.3. | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 7 | 80 | 560 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.3.4. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 78.99 | 473.94 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.3.5. | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 14.55 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.6.3.6. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 59.47 | 356.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 2.7. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 15349.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 2.7.1. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 15349.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.7.1.1. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 70 | 58.24 | 4076.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.7.1.2. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 70 | 55.96 | 3917.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.7.1.3. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33 | 75.87 | 2503.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.7.1.4. | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 52.8 | 58.25 | 3075.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.7.1.5. | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.75 | 85.6 | 1776.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 2.8. | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA | - | 0 | 0 | 1626.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.8.0.1. | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1466.54 | 1466.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.8.0.2. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 70 | 2.29 | 160.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | não se aplica |  |  |  | não se aplica |  |  | não se aplica | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 514093.16 | 160942.64 | 675035.8 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 63 | Automático | F | 1 | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 359078.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | 137 | Automático | F | 2 | CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 315956.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 514093.16 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 160942.64 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 675035.8 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 675035.8 | #REF! | #REF!
LAGES SC, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº não se aplica - SICONV nº não se aplica
Objeto: | Revitalização Campo de Futebol do Guarujá e Construção do Vestiário
Proponente / Tomador: | não se aplica
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 514093.16 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 160942.64 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 675035.8 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←