## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 12-Friday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | não se aplica | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LAGES SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | não se aplica | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | não se aplica | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 2000000 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 367273.28 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2024-03-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Vinicius Batista Bernardi
CREA/CAU: | 129242-7
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2024-05-09
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Antonio Ceron
Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 / Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.73%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LAGES SC | [5 empty] | 2024-05-09
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Vinicius Batista Bernardi
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 129242-7
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 14.45% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 14.45%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | LAGES SC | [5 empty] | 2024-05-09
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Vinicius Batista Bernardi
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 129242-7
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LAGES SC | [5 empty] | 2024-05-09
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Vinicius Batista Bernardi
[7 empty] | CREA/CAU: | 129242-7
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4 |  |  |  |  | 20.73% | 14.45% | 0% | [6 empty] | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 12-Friday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 12-Friday.xls) |  | 03-aa (N DES.) | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | LAGES SC |  |  | 021% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 12-Friday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 140; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | [8 empty] | 2367273.28 |  |  | 367273.28 | 0 | [8 empty] | 2367273.28
1 | 1 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2367273.28 | RA |  | 367273.28 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 2367273.28 | 0
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 17 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 33340.62 | RA |  | 5172.6681 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 33340.62 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | Serviço de Administração de obras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17901.87 | RA |  | 2777.4058 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% |  |  | 17901.87 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-63 | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | und | 6 | 2322.93 | BDI 1 | 2804.47 | 16826.82 | RA | RA | 2610.6159 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-63 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 16826.82 | 2804.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-45 | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UNIDADE | 1 | 890.46 | BDI 1 | 1075.05 | 1075.05 | RA | RA | 166.7898 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-45 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 1075.05 | 1075.05
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SICRO |  | Mobilização | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3285.92 | RA |  | 509.7978 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3285.92 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-80 | MOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UND | 1 | 2721.71 | BDI 1 | 3285.92 | 3285.92 | RA | RA | 509.7978 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-80 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 3285.92 | 3285.92
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | Desmobilização | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3285.92 | RA |  | 509.7978 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 3285.92 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-81 | DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UND | 1 | 2721.71 | BDI 1 | 3285.92 | 3285.92 | RA | RA | 509.7978 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-81 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 3285.92 | 3285.92
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SICRO |  | Instalação de canteiro de obras | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8026.41 | RA |  | 1245.2664 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8026.41 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-64 | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | 1468.69 | BDI 1 | 1773.15 | 1773.15 | RA | RA | 275.0974 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 1773.15 | 1773.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 640.62 | BDI 2 | 733.19 | 4399.14 | RA | RA | 682.5095 | 0 |  |  | SINAPI-I 10776 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 6 |  | 4399.14 | 733.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | Cotação | COT-01 | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 6 | 270 | BDI 2 | 309.02 | 1854.12 | RA | RA | 287.6595 | 0 |  |  | Cotação COT-01 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 6 |  | 1854.12 | 309.02
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. |  |  | Sinalização de obra |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 840.5 | RA |  | 130.4003 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 840.5 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.1. | SICRO | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 0.5 | 397.78 | BDI 1 | 480.24 | 240.12 | RA | RA | 37.2537 | 0 |  |  | SICRO 5213416 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0.5 |  | 240.12 | 480.24
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 2.42 | 99.56 | BDI 1 | 120.2 | 290.88 | RA | RA | 45.1289 | 0 |  |  | SINAPI 98458 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 2.42 |  | 290.88 | 120.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.3. | SINAPI-I | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | 47.9 | BDI 2 | 54.82 | 274.1 | RA | RA | 42.5256 | 0 |  |  | SINAPI-I 13244 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 5 |  | 274.1 | 54.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.4. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | 2.58 | BDI 2 | 2.95 | 35.4 | RA | RA | 5.4922 | 0 |  |  | SINAPI-I 37524 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 12 |  | 35.4 | 2.95
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25369.47 | RA |  | 3935.975 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 25369.47 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | SINAPI |  | Serviços de Demolição / Remoção | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1892.99 | RA |  | 293.6901 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1892.99 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.1. | SICRO | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 38 | 0.78 | BDI 1 | 0.94 | 35.72 | RA | RA | 5.5418 | 0 |  |  | SICRO 1600966 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 38 |  | 35.72 | 0.94
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-87 | Retirada e realocação de portão | m ² | 14.4 | 45.16 | BDI 1 | 54.52 | 785.09 | RA | RA | 121.8037 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-87 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 14.4 |  | 785.09 | 54.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.5 | 60.5 | BDI 1 | 73.04 | 328.68 | RA | RA | 50.9934 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 4.5 |  | 328.68 | 73.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 13.31 | 46.27 | BDI 1 | 55.86 | 743.5 | RA | RA | 115.3511 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-04 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 13.31 |  | 743.5 | 55.86
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | SINAPI |  | Alargamento remoções e/ou demolições | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13004.13 | RA |  | 2017.5404 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 13004.13 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 56 | 46.27 | BDI 1 | 55.86 | 3128.16 | RA | RA | 485.3219 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-04 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 56 |  | 3128.16 | 55.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-05 | Remoção de meio-fio | M | 400 | 5.64 | BDI 1 | 6.81 | 2724 | RA | RA | 422.618 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-05 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 400 |  | 2724 | 6.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.3. | SICRO | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 110 | 12 | BDI 1 | 14.49 | 1593.9 | RA | RA | 247.2874 | 0 |  |  | SICRO 4915667 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 110 |  | 1593.9 | 14.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.4. | SICRO | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 400 | 7.53 | BDI 1 | 9.09 | 3636 | RA | RA | 564.1113 | 0 |  |  | SICRO 4915669 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 400 |  | 3636 | 9.09
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP-06 | Corte de concreto com espessura até 0,15m | M | 46.67 | 14.27 | BDI 1 | 17.23 | 804.12 | RA | RA | 124.7561 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-06 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 46.6667 |  | 804.12 | 17.23
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2.0.6. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 38.67 | 23.95 | BDI 1 | 28.91 | 1117.95 | RA | RA | 173.4456 | 0 |  |  | SINAPI 97636 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 38.6667 |  | 1117.95 | 28.91
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.2.3. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 10472.35 | RA |  | 1624.7445 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 10472.35 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3.0.1. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 395.33 | 9.6 | BDI 1 | 11.59 | 4581.87 | RA | RA | 710.8594 | 0 |  |  | SINAPI 100981 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 395.3333 |  | 4581.87 | 11.59
S | 3 | S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3.0.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1976.67 | 2.47 | BDI 1 | 2.98 | 5890.48 | RA | RA | 913.8852 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1976.6667 |  | 5890.48 | 2.98
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 72199.11 | RA |  | 11201.4123 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 72199.11 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | Preparo do terreno |  | 0 | 0 |  | 0 | 3264 | RA |  | 506.397 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 0% | 0 |  | 3264 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 5100 | 0.53 | BDI 1 | 0.64 | 3264 | RA | RA | 506.397 | 0 |  |  | SICRO 5501700 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 5100 |  | 3264 | 0.64
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de bota fora | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6083.66 | RA |  | 943.8563 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 6083.66 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 510 | 2.66 | BDI 1 | 3.21 | 1637.1 | RA | RA | 253.9897 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 510 |  | 1637.1 | 3.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4781.25 | 0.77 | BDI 1 | 0.93 | 4446.56 | RA | RA | 689.8666 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 4781.25 |  | 4446.56 | 0.93
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. | SINAPI |  | Escavação em áreas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 34851.43 | RA |  | 5407.0644 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 34851.43 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.0.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 2563.83 | 3.91 | BDI 1 | 4.72 | 12101.28 | RA | RA | 1877.4667 | 0 |  |  | SINAPI 101115 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 2563.83 |  | 12101.28 | 4.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.0.2. | SICRO | 5502966 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 47.36 | 55.23 | BDI 1 | 66.68 | 3157.96 | RA | RA | 489.9453 | 0 |  |  | SICRO 5502966 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 47.36 |  | 3157.96 | 66.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.0.3. | SINAPI-I | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 410.05 | 36.51 | BDI 2 | 41.79 | 17135.99 | RA | RA | 2658.5825 | 0 |  |  | SINAPI-I 6077 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 410.05 |  | 17135.99 | 41.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.0.4. | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 410.05 | 4.96 | BDI 1 | 5.99 | 2456.2 | RA | RA | 381.0699 | 0 |  |  | SICRO 5502978 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 410.05 |  | 2456.2 | 5.99
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.4. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga de materiais | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 28000.02 | RA |  | 4344.0946 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 28000.02 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 5653.11 | 2.66 | BDI 1 | 3.21 | 18146.48 | RA | RA | 2815.3561 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 5653.1144 |  | 18146.48 | 3.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 10595.2 | 0.77 | BDI 1 | 0.93 | 9853.54 | RA | RA | 1528.7386 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 10595.1978 |  | 9853.54 | 0.93
2 | 2 | 2 | 56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 893752.82 | RA |  | 138662.2882 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 893752.82 | 0
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | Escavação mecanizada de valas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 25317.54 | RA |  | 3927.9183 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 25317.54 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 43.76 | 89.32 | BDI 1 | 107.84 | 4719.08 | RA | RA | 732.147 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 43.76 |  | 4719.08 | 107.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 846.08 | 7.69 | BDI 1 | 9.28 | 7851.62 | RA | RA | 1218.1484 | 0 |  |  | SINAPI 90106 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 846.08 |  | 7851.62 | 9.28
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 743.57 | 6.5 | BDI 1 | 7.85 | 5837.02 | RA | RA | 905.591 | 0 |  |  | SINAPI 90091 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 743.57 |  | 5837.02 | 7.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.4. | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.88 | 6.42 | BDI 1 | 7.75 | 92.07 | RA | RA | 14.2843 | 0 |  |  | SINAPI 90092 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 11.88 |  | 92.07 | 7.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.5. | SINAPI | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 288.85 | 5.5 | BDI 1 | 6.64 | 1917.96 | RA | RA | 297.5641 | 0 |  |  | SINAPI 90095 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 288.85 |  | 1917.96 | 6.64
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.6. | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 234.27 | 6.85 | BDI 1 | 8.27 | 1937.41 | RA | RA | 300.5817 | 0 |  |  | SICRO 4805757 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 234.27 |  | 1937.41 | 8.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.7. | SICRO | 5502971 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 9.41 | 96 | BDI 1 | 115.9 | 1090.62 | RA | RA | 169.2055 | 0 |  |  | SICRO 5502971 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 9.41 |  | 1090.62 | 115.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.8. | SICRO | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 6.23 | 197.81 | BDI 1 | 238.82 | 1487.85 | RA | RA | 230.8342 | 0 |  |  | SICRO 5502972 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 6.23 |  | 1487.85 | 238.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.9. | SICRO | 4805765 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 1.71 | 185.96 | BDI 1 | 224.51 | 383.91 | RA | RA | 59.5621 | 0 |  |  | SICRO 4805765 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1.71 |  | 383.91 | 224.51
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | Escoramento de valas - metálico tipo caixa | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 65595.7 | RA |  | 10176.9188 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 65595.7 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 64.7 | 33.62 | BDI 1 | 40.59 | 2626.17 | RA | RA | 407.4401 | 0 |  |  | SINAPI 101570 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 64.7 |  | 2626.17 | 40.59
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.2. | SINAPI | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1214.69 | 42.94 | BDI 1 | 51.84 | 62969.53 | RA | RA | 9769.4787 | 0 |  |  | SINAPI 101571 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1214.69 |  | 62969.53 | 51.84
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 32868.11 | RA |  | 5099.36 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 32868.11 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-39 | Enrocamento com pedra de mão - Material, espalhamento e compactação mecânica | M3 | 43.2 | 73.75 | BDI 1 | 89.04 | 3846.53 | RA | RA | 596.7742 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-39 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 43.2 |  | 3846.53 | 89.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.2. | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 162.75 | 147.7 | BDI 1 | 178.32 | 29021.58 | RA | RA | 4502.5857 | 0 |  |  | SICRO 2003850 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 162.75 |  | 29021.58 | 178.32
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. |  |  | Berço para bueiros e caixas |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4776.72 | RA |  | 741.0896 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 4776.72 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.1. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.03 | 493.06 | BDI 1 | 595.27 | 2994.21 | RA | RA | 464.5401 | 0 |  |  | SINAPI 94963 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 5.03 |  | 2994.21 | 595.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.2. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.9 | 60.56 | BDI 1 | 73.11 | 358.24 | RA | RA | 55.5795 | 0 |  |  | SINAPI 92443 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 4.9 |  | 358.24 | 73.11
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.0.3. | SICRO | 0408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 104.88 | 11.25 | BDI 1 | 13.58 | 1424.27 | RA | RA | 220.97 | 0 |  |  | SICRO 0408067 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 104.88 |  | 1424.27 | 13.58
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.5. | SINAPI |  | Envelopamento | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2970.37 | RA |  | 460.8414 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2970.37 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.1. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.88 | 493.06 | BDI 1 | 595.27 | 1714.38 | RA | RA | 265.9794 | 0 |  |  | SINAPI 94963 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 2.88 |  | 1714.38 | 595.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.2. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11.88 | 60.56 | BDI 1 | 73.11 | 868.55 | RA | RA | 134.7522 | 0 |  |  | SINAPI 92443 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 11.88 |  | 868.55 | 73.11
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5.0.3. | SICRO | 0408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 28.53 | 11.25 | BDI 1 | 13.58 | 387.44 | RA | RA | 60.1098 | 0 |  |  | SICRO 0408067 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 28.53 |  | 387.44 | 13.58
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.6. | SINAPI |  | Esgotamento d'água |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2205.6 | RA |  | 342.1903 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 2205.6 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-27 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 80 | 22.84 | BDI 1 | 27.57 | 2205.6 | RA | RA | 342.1903 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-27 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 80 |  | 2205.6 | 27.57
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.7. |  |  | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto e galerias |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 393317.52 | RA |  | 61021.6898 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 393317.52 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.1. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 395 | 85.35 | BDI 1 | 103.04 | 40700.8 | RA | RA | 6314.5715 | 0 |  |  | SINAPI 95568 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 395 |  | 40700.8 | 103.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.2. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 237 | 306.52 | BDI 1 | 370.06 | 87704.22 | RA | RA | 13606.97 | 0 |  |  | SINAPI 92212 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 237 |  | 87704.22 | 370.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.3. | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 330 | 495.18 | BDI 1 | 597.83 | 197283.9 | RA | RA | 30607.8329 | 0 |  |  | SINAPI 92214 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 330 |  | 197283.9 | 597.83
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7.0.4. | SINAPI | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 95 | 589.65 | BDI 1 | 711.88 | 67628.6 | RA | RA | 10492.3153 | 0 |  |  | SINAPI 92216 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 95 |  | 67628.6 | 711.88
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.8. |  |  | Reaterro de vala |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 58216.52 | RA |  | 9032.0676 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 58216.52 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.1. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26.13 | 27.2 | BDI 1 | 32.84 | 858.11 | RA | RA | 133.1324 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 26.13 |  | 858.11 | 32.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.2. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 595.95 | 18.67 | BDI 1 | 22.54 | 13432.71 | RA | RA | 2084.0329 | 0 |  |  | SINAPI 93379 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 595.95 |  | 13432.71 | 22.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.3. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 469.49 | 24.36 | BDI 1 | 29.41 | 13807.7 | RA | RA | 2142.2112 | 0 |  |  | SINAPI 93367 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 469.49 |  | 13807.7 | 29.41
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.4. | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6.35 | 21.33 | BDI 1 | 25.75 | 163.51 | RA | RA | 25.3679 | 0 |  |  | SINAPI 93368 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 6.35 |  | 163.51 | 25.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.5. | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 171.75 | 17.53 | BDI 1 | 21.16 | 3634.23 | RA | RA | 563.8367 | 0 |  |  | SINAPI 93369 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 171.75 |  | 3634.23 | 21.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8.0.6. | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 1269.67 | 17.17 | BDI 1 | 20.73 | 26320.26 | RA | RA | 4083.4864 | 0 |  |  | SICRO 4815671 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1269.67 |  | 26320.26 | 20.73
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.9. | SINAPI |  | Material plicado no reaterro das valas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 26529.96 | RA |  | 4116.0205 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 26529.96 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9.0.1. | SINAPI-I | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 634.84 | 36.51 | BDI 2 | 41.79 | 26529.96 | RA | RA | 4116.0205 | 0 |  |  | SINAPI-I 6077 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 634.835 |  | 26529.96 | 41.79
3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 15 | 12 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.10. | SINAPI |  | Dispositivos de drenagem pluvial | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 211169.7 | RA |  | 32762.161 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 211169.7 | 0
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.10.1. | SINAPI |  | Boca de Lobo com grelha | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 196778.08 | RA |  | 30529.3569 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 196778.08 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 43 | 1948.03 | BDI 1 | 2351.86 | 101129.98 | RA | RA | 15689.9247 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-65 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 43 |  | 101129.98 | 2351.86
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-65 | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 12 | 1948.03 | BDI 1 | 2351.86 | 28222.32 | RA | RA | 4378.5836 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-65 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 12 |  | 28222.32 | 2351.86
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-67 | BLC I - DN 80 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | und | 11 | 2417.64 | BDI 1 | 2918.82 | 32107.02 | RA | RA | 4981.2798 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-67 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 11 |  | 32107.02 | 2918.82
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP-84 | BLC I- DN 100 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | und | 6 | 4875.72 | BDI 1 | 5886.46 | 35318.76 | RA | RA | 5479.5688 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-84 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 6 |  | 35318.76 | 5886.46
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.10.2. | SINAPI |  | Caixa de Ligação | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5946.89 | RA |  | 922.6369 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 5946.89 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.2.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-14 | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) | unid | 4 | 791.19 | BDI 1 | 955.2 | 3820.8 | RA | RA | 592.7823 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-14 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 4 |  | 3820.8 | 955.2
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.2.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-16 | Para Tubo DN 100 cm (caixa de ligação) | unid | 1 | 1761.03 | BDI 1 | 2126.09 | 2126.09 | RA | RA | 329.8546 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-16 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 2126.09 | 2126.09
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.10.3. | SINAPI | 102744 | Boca de Bueiro | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8444.73 | RA |  | 1310.1671 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 8444.73 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.3.1. | SICRO | 0804381 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2 | 1256.9 | BDI 1 | 1517.46 | 3034.92 | RA | RA | 470.8561 | 0 |  |  | SICRO 0804381 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 2 |  | 3034.92 | 1517.46
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10.3.2. | SICRO | 0804421 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1 | 4480.92 | BDI 1 | 5409.81 | 5409.81 | RA | RA | 839.3111 | 0 |  |  | SICRO 0804421 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1 |  | 5409.81 | 5409.81
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.11. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 70785.08 | RA |  | 10982.031 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 70785.08 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.11.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 7667.96 | 2.66 | BDI 1 | 3.21 | 24614.15 | RA | RA | 3818.79 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 7667.9647 |  | 24614.15 | 3.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.11.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 49646.16 | 0.77 | BDI 1 | 0.93 | 46170.93 | RA | RA | 7163.241 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 49646.1569 |  | 46170.93 | 0.93
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1108139.83 | RA |  | 171923.6024 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 1108139.83 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | Camada Estrutural pavimentação existente |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 554231.17 | RA |  | 85986.8193 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 554231.17 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3060 | 2.65 | BDI 1 | 3.2 | 9792 | RA | RA | 1519.1909 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 3060 |  | 9792 | 3.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP-42 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 765 | 84.47 | BDI 1 | 101.98 | 78014.7 | RA | RA | 12103.6785 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 765 |  | 78014.7 | 101.98
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP-41 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 1369.5 | 108.08 | BDI 1 | 130.48 | 178692.36 | RA | RA | 27723.4275 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-41 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1369.5 |  | 178692.36 | 130.48
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.4. | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 9619.38 | 0.4 | BDI 1 | 0.48 | 4617.3 | RA | RA | 716.3562 | 0 |  |  | SICRO 4011352 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 9619.38 |  | 4617.3 | 0.48
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.5. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 9619.38 | 0.28 | BDI 1 | 0.34 | 3270.59 | RA | RA | 507.4194 | 0 |  |  | SICRO 4011353 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 9619.38 |  | 3270.59 | 0.34
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.6. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1154.33 | 200.8 | BDI 1 | 242.43 | 279844.22 | RA | RA | 43416.7468 | 0 |  |  | SICRO 4011463 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1154.3256 |  | 279844.22 | 242.43
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | COTAÇÃO | COT-08 | Aquisição de ligantes asfalticos | - | 0 | 0 | BDI 2 | 0 | 366542.72 | RA |  | 56867.6832 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 0 |  | 366542.72 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | BINOMIO | BIN2 | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 12.51 | 3373.46 | BDI 2 | 3860.92 | 48300.11 | RA | RA | 7493.575 | 0 |  |  | BINOMIO BIN2 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 12.5052 |  | 48300.11 | 3860.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. | BINOMIO | BIN3 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 4.33 | 3448.31 | BDI 2 | 3946.59 | 17088.73 | RA | RA | 2651.2503 | 0 |  |  | BINOMIO BIN3 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 4.3287 |  | 17088.73 | 3946.59
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.3. | BINOMIO | BIN1 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 64.64 | 4070.72 | BDI 2 | 4658.94 | 301153.88 | RA | RA | 46722.858 | 0 |  |  | BINOMIO BIN1 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 14.45% | 64.6422 |  | 301153.88 | 4658.94
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. |  |  | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 33429.75 | RA |  | 5186.4962 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 33429.75 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1154.33 | 2.66 | BDI 1 | 3.21 | 3705.4 | RA | RA | 574.8785 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1154.3256 |  | 3705.4 | 3.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.2. | SICRO | 5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 4558.95 | 5.4 | BDI 1 | 6.52 | 29724.35 | RA | RA | 4611.6178 | 0 |  |  | SICRO 5914643 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 4558.95 |  | 29724.35 | 6.52
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.4. | SINAPI |  | Transporte de material granular e CBUQ | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 153936.19 | RA |  | 23882.6036 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 153936.19 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4.0.1. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 13851.91 | 0.77 | BDI 1 | 0.93 | 12882.28 | RA | RA | 1998.6358 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 13851.9072 |  | 12882.28 | 0.93
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4.0.2. | SICRO | 5914613 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 77502.15 | 1.51 | BDI 1 | 1.82 | 141053.91 | RA | RA | 21883.9678 | 0 |  |  | SICRO 5914613 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 77502.15 |  | 141053.91 | 1.82
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | Urbanisticos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 186771.57 | RA |  | 28976.8856 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 186771.57 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 166089.23 | RA |  | 25768.1007 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 166089.23 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2141 | 44.92 | BDI 1 | 54.23 | 116106.43 | RA | RA | 18013.4629 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 2141 |  | 116106.43 | 54.23
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. | SINAPI-I | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 460.48 | 36.51 | BDI 1 | 44.08 | 20297.96 | RA | RA | 3149.1499 | 0 |  |  | SINAPI-I 6077 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 460.482 |  | 20297.96 | 44.08
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 460.48 | 17.17 | BDI 1 | 20.73 | 9545.75 | RA | RA | 1480.9861 | 0 |  |  | SICRO 4815671 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 460.482 |  | 9545.75 | 20.73
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. | SICRO | 2003849 | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 230.24 | 72.45 | BDI 1 | 87.47 | 20139.09 | RA | RA | 3124.5018 | 0 |  |  | SICRO 2003849 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 230.241 |  | 20139.09 | 87.47
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. | SINAPI |  | Carga, transporte e descarga para a obra | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 20682.34 | RA |  | 3208.7849 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 20682.34 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1830.42 | 2.66 | BDI 1 | 3.21 | 5875.65 | RA | RA | 911.5843 | 0 |  |  | SICRO 5915407 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 1830.416 |  | 5875.65 | 3.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 15921.17 | 0.77 | BDI 1 | 0.93 | 14806.69 | RA | RA | 2297.2006 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 15921.1652 |  | 14806.69 | 0.93
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 47699.86 | RA |  | 7400.4485 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 47699.86 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. |  |  | Sinalização Horizontal |  | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 37783.79 | RA |  | 5862.0087 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 37783.79 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4232 | 5.63 | BDI 1 | 6.8 | 28777.6 | RA | RA | 4464.7332 | 0 |  |  | SINAPI 102512 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 4232 |  | 28777.6 | 6.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.2. | SICRO | 5213404 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 21.07 | 39.02 | BDI 1 | 47.11 | 992.61 | RA | RA | 153.9996 | 0 |  |  | SICRO 5213404 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 21.07 |  | 992.61 | 47.11
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.3. | SICRO | 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 116.86 | 48.75 | BDI 1 | 58.86 | 6878.38 | RA | RA | 1067.154 | 0 |  |  | SICRO 5213408 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 116.86 |  | 6878.38 | 58.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.4. | SICRO | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 10 | 94.03 | BDI 1 | 113.52 | 1135.2 | RA | RA | 176.1219 | 0 |  |  | SICRO 5213362 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 10 |  | 1135.2 | 113.52
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. | SINAPI |  | Sinalização Vertical | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9916.07 | RA |  | 1538.4399 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 0 |  | 9916.07 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.1. | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 72 | 65.3 | BDI 1 | 78.84 | 5676.48 | RA | RA | 880.6839 | 0 |  |  | SINAPI-I 7696 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 72 |  | 5676.48 | 78.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.2. | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 5.76 | 609.66 | BDI 1 | 736.04 | 4239.59 | RA | RA | 657.756 | 0 |  |  | SICRO 5213572 | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | 0 | 20.73% | 5.7587 |  | 4239.59 | 736.04
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
A sinalização será executada pela DIRETRAN, bem como a orientação do trânsito/ A execução das calçadas são de responsabilidade dos proprietários dos (terrenos), conforme Lei nº 4.549/2021
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LAGES SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Vinicius Batista Bernardi
[14 empty] | 2024-05-09 |  |  |  | CREA/CAU: | 129242-7
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  | não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [7 empty] | não se aplica |  | não se aplica
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | [9 empty] | . | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 2333932.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333932.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.1. | Serviço de Administração de obras |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) | und | 6 | Periodo de obra estimado |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART | UNIDADE | 1 | as built para entrega |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1
1 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.2. | Mobilização |  | 0 |  |  | 1.Administração Local | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.2.0.1. | MOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UND | 1 | Mobilização dos equipamento em até 30 km nos arredeores de Lages |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1
1 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.3. | Desmobilização |  | 0 |  |  | 1.Administração Local | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.3.0.1. | DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO | UND | 1 | Desmobilização dos equipamento em até 30 km nos arredeores de Lages |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1
1 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.4. | Instalação de canteiro de obras |  | 0 | em até 30 km nos aredores de |  | 1.Administração Local | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação | und | 1 | Placa com 1,20 x 2,40m e estrutura de fixação |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | Periodo de obra estimado |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção | MÊS | 6 | Periodo de obra estimado |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | F | Nível 3 | 1.1.5. | Sinalização de obra |  | 0 |  |  | 1.Administração Local | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 0.5 | Placa de aço para sinalização de obras em execução, conjunto para inicio e termino do periodo da execução, com reaproveitamento |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 2.42 | tapume para fechamento, caso necessário, com reaproveitamento |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 2.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 5 | restrição de acesso a local perigoso com Distanciamento por estacas, com reaproveitamento |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.5.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 12 | Distanciamento de estacas com altura de 1,20, para controle, com reaproveitamento |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOES PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.1. | Serviços de Demolição / Remoção |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.1. | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 38 | Presete no projeto de levantamento e geometrico |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 38 |  | 35.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.2. | Retirada e realocação de portão | m ² | 14.4 | Presete no projeto de levantamento e geometrico |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 14.4 |  | 785.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.5 | Entradas de garagem com acesso na via |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 4.5 |  | 328.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.1.0.4. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 13.31 | Entradas de garagem com acesso na via |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 13.31 |  | 743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.2. | Alargamento remoções e/ou demolições |  | 0 |  |  | 2.Serviços Preliminares | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.1. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 56 | Revestimento de passeios |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 56 |  | 3128.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.2. | Remoção de meio-fio | M | 400 | Meio fio para alargamentos |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 400 |  | 2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.3. | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 110 | Asfalto demolido para passagem de tubulações e encaixes de ruas |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 110 |  | 1593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.4. | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 400 | Remoção de camada granular do pavimento |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 400 |  | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.5. | Corte de concreto com espessura até 0,15m | M | 46.67 | Corte de concreto para remoção do pavimento |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 46.6667 |  | 804.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.2.0.6. | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 38.67 | Quebra do asfalto |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 38.6667 |  | 1117.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | 3 | F | Nível 3 | 1.2.3. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  | 0 |  |  | 2.Serviços Preliminares | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.3.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 395.33 | Volume do material a ser retirado do local |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 395.3333 |  | 4581.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.2.3.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1976.67 | Volume do material a ser retirado do local e transportado com o DMT de 5km |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1976.6667 |  | 5890.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.1. | Preparo do terreno |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.1.0.1. | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 5100 | Conforme memoria de calculo |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 5100 |  | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de bota fora |  | 0 |  |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 510 | Conforme memoria de calculo |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 510 |  | 1637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4781.25 | Volume de material de 1º categoria multiplicado por 1,875t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado pelo DMT medio de 12 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 4781.25 |  | 4446.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.3. | Escavação em áreas |  | 0 |  |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.3.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 2563.83 | Conforme memoria de calculo |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 2563.83 |  | 12101.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.3.0.2. | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 47.36 | Conforme memoria de calculo |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 47.36 |  | 3157.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.3.0.3. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 410.05 | Conforme memoria de calculo |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 410.05 |  | 17135.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.3.0.4. | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 410.05 | Conforme memoria de calculo |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 410.05 |  | 2456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | 3 | F | Nível 3 | 1.3.4. | Carga, transporte e descarga de materiais |  | 0 |  |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.4.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 5653.11 | Volume de material de escavação. multiplicado por 1,875t/m3,/ 2,630 para material de 3º cat., 1º cat./ novo Multiplicado por 2,0630 t/m3 / material britado multiplicado por 1,80t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 5653.1144 |  | 18146.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.4.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 10595.2 | Volume de material de 1º categoria multiplicado por 1,875t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) e novo Multiplicado por 2,0630 t/m3 multiplicado pelo DMT medio de 12 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados ou descartados |  | 3.Movimentação de terra e Escavações | . | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 10595.1978 |  | 9853.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 43.76 | Planilha de terraplanagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 43.76 |  | 4719.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 846.08 | Planilha de terraplanagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 846.08 |  | 7851.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.3. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 743.57 |  |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 743.57 |  | 5837.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.4. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11.88 | Planilha de terraplanagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 11.88 |  | 92.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.5. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 288.85 | Planilha de terraplanagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 288.85 |  | 1917.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.6. | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 234.27 |  |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 234.27 |  | 1937.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.7. | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 9.41 | Planilha de terraplanagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 9.41 |  | 1090.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.8. | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 6.23 | Planilha de terraplanagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 6.23 |  | 1487.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.1.0.9. | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 1.71 | Planilha de terraplanagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1.71 |  | 383.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.1. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 64.7 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 1,50 de altura média e pelos 2 lados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 64.7 |  | 2626.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.2.0.2. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1214.69 | Metragem de tubo a ser utilizado multiplicado por 2 de altura média e pelos 2 lados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1214.69 |  | 62969.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.1. | Enrocamento com pedra de mão - Material, espalhamento e compactação mecânica | M3 | 43.2 | Enrocamento realizado proximo as bocas de bueiro |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 43.2 |  | 3846.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.3.0.2. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 162.75 | Extensão da tubulação a ser utilizada multiplicado pela espessura média de 10cm para tubos atés 100cm/ 120cm com 12cm/ 150cm com 15cm |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 162.75 |  | 29021.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.4. | Berço para bueiros e caixas |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.03 | Berço de concreto realizado proximo as bocas de bueiro e desague |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 5.03 |  | 2994.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.9 | Berço de concreto realizado proximo as bocas de bueiro e desague |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 4.9 |  | 358.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.4.0.3. | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 104.88 | Berço de concreto realizado proximo as bocas de bueiro e desague |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 104.88 |  | 1424.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.5. | Envelopamento |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.88 | Utilizado quando a altura de aterro é inferior ao detalhado em prancha de DETALHES |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 2.88 |  | 1714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11.88 | Utilizado quando a altura de aterro é inferior ao detalhado em prancha de DETALHES |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 11.88 |  | 868.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.5.0.3. | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 28.53 | Utilizado quando a altura de aterro é inferior ao detalhado em prancha de DETALHES |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 28.53 |  | 387.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.6. | Esgotamento d'água |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.6.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE | H | 80 | Estimativa de utilização caso seja necessário |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 80 |  | 2205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.7. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto e galerias |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 395 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 395 |  | 40700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 237 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 237 |  | 87704.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.3. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 330 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 330 |  | 197283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.7.0.4. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 95 | Elencado no projeto de drenagem |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 95 |  | 67628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.8. | Reaterro de vala |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26.13 | Aproximadamente 5% da quantidade escavada |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 26.13 |  | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 595.95 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 595.95 |  | 13432.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.3. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 469.49 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 469.49 |  | 13807.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.4. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6.35 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 6.35 |  | 163.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.5. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 171.75 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 171.75 |  | 3634.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8.0.6. | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 1269.67 | Volume escavado reduzindo a área do tubo e a utilização do berço de brita abaixo do tubo |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1269.67 |  | 26320.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.9. | Material plicado no reaterro das valas |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.9.0.1. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 634.84 | reutilizar 50% do volume escavado e os 50% |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 634.835 |  | 26529.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.10. | Dispositivos de drenagem pluvial |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.10.1. | Boca de Lobo com grelha |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 43 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 43 |  | 101129.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.1.2. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) | und | 12 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 12 |  | 28222.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.1.3. | BLC I - DN 80 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | und | 11 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 11 |  | 32107.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.1.4. | BLC I- DN 100 (Boca de lobo combinada h=2,0m) | und | 6 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 6 |  | 35318.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.10.2. | Caixa de Ligação |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.2.1. | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) | unid | 4 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 4 |  | 3820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.2.2. | Para Tubo DN 100 cm (caixa de ligação) | unid | 1 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 2126.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1
4 | 4 | F | Nível 4 | 1.4.10.3. | Boca de Bueiro |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.3.1. | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 2 |  | 3034.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.10.3.2. | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1 | Conforme projeto DRENAGEM |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem | [13 empty] | 5409.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1
4 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.11. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  | 0 |  |  | 4.Drenagem | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.11.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 7667.96 | Volume de material de 1º cat. multiplicado por 1,875t/m3, 2º cat. Multipliocado por 2,630 t/m3 e brita Multipliocado por 2,630 t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 7667.9647 |  | 24614.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.11.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 49646.16 | Volume de material de 1º cat. multiplicado por 1,875t/m3, 2º cat. Multipliocado por 2,630 t/m3 e brita Multipliocado por 2,630 t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado pelo DMT medio de 12 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados |  | 4.Drenagem | . | 4 | Drenagem |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 49646.1569 |  | 46170.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | Camada Estrutural pavimentação existente |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3060 | Regularização do sub-leito para posterior execução de base e sub-base no local de alargamento |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 3060; Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 2: 306 |  | 9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 765 | 25 cm de espessura de aproximadamente 3m de largura com a extensão da via |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 765 |  | 78014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) | M3 | 1369.5 | 15 cm de espessura em toda a extensão da via para regularização e assentamento |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1369.5 |  | 178692.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.4. | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 9619.38 | superficie do pavimento |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 9619.38 |  | 4617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.5. | Pintura de ligação | m² | 9619.38 | superficie do pavimento |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 9619.38 |  | 3270.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.6. | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1154.33 | Superficie dos pavimentos multiplicada pela espessuda de 5 cm e pela densidade de 2,4 |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1154.3256 |  | 279844.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | Aquisição de ligantes asfalticos |  | 0 |  |  | 5.Pavimentação | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.1. | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 12.51 | metragem quadrada multiplicada pela quandtidade a ser utilizada de 0,0013T/m² |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 12.5052 |  | 48300.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.2. | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 4.33 | metragem quadrada multiplicada pela quandtidade a ser utilizada de 0,00045T/m |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 4.3287 |  | 17088.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.3. | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) | T | 64.64 | tonelada de concreto asfáltico multiplicado pelo teor de CAP a ser utilizado 0,056 |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 64.6422 |  | 301153.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  | 5.Pavimentação | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1154.33 | Superficie de área a ser pavimentada de asfalto multiplicado por 2,4t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) com 5cm de espessura |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1154.3256 |  | 3705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 4558.95 | Volume de material de macadame multiplicado por 2,10t/m3 e brita graduada multiplicado por 2,20t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 4558.95 |  | 29724.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.4. | Transporte de material granular e CBUQ |  | 0 |  |  | 5.Pavimentação | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.4.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 13851.91 | Volume de material de macadame multiplicado por 2,10t/m3 e brita graduada multiplicado por 2,20t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado pelo DMT medio de 12 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 13851.9072 |  | 12882.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.5.4.0.2. | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 77502.15 | Superficie de área a ser pavimentada de asfalto multiplicado por 2,4t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) com 5cm de espessura com o transporte do item DMT Médio - 17km |  | 5.Pavimentação | . | 5 | Pavimentação |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 77502.15 |  | 141053.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | Urbanisticos |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2141 | Perimetro da área de asflato descontando os acessos as ruas |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 2141 |  | 116106.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.2. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 460.48 | Superficie de calçadas multiplicado por aproximadamente 10 cm de espessura |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 460.482 |  | 20297.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.3. | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 460.48 | Reaterro de valas com compactação mecanica 5cm |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 460.482 |  | 9545.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.1.0.4. | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 230.24 | Conforme quantidade de residências por frente de obra |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 230.241 |  | 20139.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | 3 | F | Nível 3 | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  | 0 |  |  | 6.Urbanisticos | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1830.42 | Volume de material de 1º cat. multiplicado por 1,875t/m3 e pedra de mão Multipliocado por 2,630 t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 1830.416 |  | 5875.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 15921.17 | Volume de material de 1º cat. multiplicado por 1,875t/m3 do reaproveitamento das escavações e pedra Multiplicado por 2,1 t/m3 (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado pelo DMT medio de 12 para materiais novos e 5 para materiais que vão ser reutilizados |  | 6.Urbanisticos | . | 6 | Urbanisticos |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 15921.1652 |  | 14806.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | Sinalização Horizontal |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4232 | Bordo de pista e Eixo da pista |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 4232 |  | 28777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.2. | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 21.07 | Faixas, divisões e setas |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 21.07 |  | 992.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.3. | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 116.86 | Faixas de pedestre |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 116.86 |  | 6878.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.4. | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 10 | Tachoes conforme projeto |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 10 |  | 1135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.2. | Sinalização Vertical |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.1. | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 72 | Placas com poste de altura de 3m |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 72 |  | 5676.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 5.76 | 0,282 m² para placa d=60cm/ 0,3017m² para placa L=25cm / 0,1035 para placa de rua e onibus/ 0,25m² para placa L=50cm |  | 7.Sinalização | . | 7 | Sinalização |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: 5.7587 |  | 4239.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LAGES SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Vinicius Batista Bernardi | [7 empty] | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 4: Nome: Vinicius Batista Bernardi
[5 empty] | 2024-05-09 |  |  | CREA/CAU: 129242-7 | [7 empty] | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 4: CREA/CAU: 129242-7
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 33340.62
2.Serviços Preliminares | 2 | Serviços Preliminares | 25369.47
3.Movimentação de terra e Escavações | 3 | Movimentação de terra e Escavações | 72199.11
4.Drenagem | 4 | Drenagem | 893752.82
5.Pavimentação | 5 | Pavimentação | 1108139.83
6.Urbanisticos | 6 | Urbanisticos | 186771.57
7.Sinalização | 7 | Sinalização | 47699.86
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica | [8 empty] | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  |  |  |  | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  |  | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2367273.28 | % Período: | 1.617% | 10.19% | 21.16% | 37.81% | 17.48% | 11.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 38272.5525 | 241342.83 | 500899.5725 | 895133.435 | 413818.701 | 277806.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.15515 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33340.62 | % Período: | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-06-01: 15%; 2024-07-01: 15%; 2024-08-01: 15%; 2024-09-01: 15%; 2024-10-01: 20%; 2024-11-01: 20%
|  |  | 0 | 33340.62 | [12 empty] | 2$ |  | 5001.093 | 5001.093 | 5001.093 | 5001.093 | 6668.124 | 6668.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.15515 | 0 | 0% | 19 | F | 0% | 1.2. | SERVIÇOES PRELIMINARES |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25369.47 | % Período: | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-06-01: 60%; 2024-07-01: 40%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 15221.682 | 10147.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.15515 | 0 | 0% | 35 | F | 0% | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72199.11 | % Período: | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-06-01: 25%; 2024-07-01: 50%; 2024-08-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 18049.7775 | 36099.555 | 18049.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.15515 | 0 | 0% | 49 | F | 0% | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 893752.82 | % Período: | 0% | 15% | 10% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-07-01: 15%; 2024-08-01: 10%; 2024-09-01: 50%; 2024-11-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 134062.923 | 89375.282 | 446876.41 | 0 | 223438.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.15515 | 0 | 0% | 105 | F | 0% | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1108139.83 | % Período: | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-08-01: 30%; 2024-09-01: 40%; 2024-10-01: 30%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 332441.949 | 443255.932 | 332441.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.15515 | 0 | 0% | 123 | F | 0% | 1.6. | Urbanisticos |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 186771.57 | % Período: | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-07-01: 30%; 2024-08-01: 30%; 2024-10-01: 40%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 56031.471 | 56031.471 | 0 | 74708.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.15515 | 0 | 0% | 132 | F | 0% | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47699.86 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-11-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47699.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 2,367,273.28000 | [8 empty] | 2367273.28 |  | %: | 1.617% | 10.19% | 21.16% | 37.81% | 17.48% | 11.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 32334.71 | 203899.43 | 423186.94 | 756256.95 | 349616.34 | 234705.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 5937.84 | 37443.4 | 77712.63 | 138876.49 | 64202.37 | 43100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 38272.55 | 241342.83 | 500899.58 | 895133.43 | 413818.7 | 277806.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 1.617% | 11.81% | 32.97% | 70.78% | 88.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 32334.71 | 236234.14 | 659421.08 | 1415678.03 | 1765294.37 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 5937.8383 | 43381.2435 | 121093.872 | 259970.3573 | 324172.7258 | 367273.28 | 367273.28 | 367273.28 | 367273.28 | 367273.28 | 367273.28 | 367273.28 | 367273.28
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 38272.5525 | 279615.3825 | 780514.955 | 1675648.39 | 2089467.091 | 2367273.28 | 2367273.28 | 2367273.28 | 2367273.28 | 2367273.28 | 2367273.28 | 2367273.28 | 2367273.28
F
[5 empty] | F |  | LAGES SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2024-12-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2024-12-01: Nome: Vinicius Batista Bernardi
[5 empty] | F |  | 2024-05-09 | [11 empty] | 2024-12-01: CREA/CAU: 129242-7
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2024-12-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares |  | 0 2: 3; 0 3: 3
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações |  | 0 2: 3; 0 3: 3
F | 4 | Drenagem |  | 0 2: 3; 0 3: 4
F | 5 | Pavimentação |  | 0 2: 4; 0 3: 5
F | 6 | Urbanisticos |  | 0 2: 4; 0 3: 5
F | 7 | Sinalização |  | 0 2: 4
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| não se aplica |  | não se aplica |  | não se aplica | [6 empty] | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | [6 empty] | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | Movimentação de terra e Escavações
F | 4 | Drenagem
F | 5 | Pavimentação
F | 6 | Urbanisticos
F | 7 | Sinalização
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Av. João Goulart - TRECHO 01 (ESTACA 0 a 51) 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LAGES SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 15.51% | 15.51%
|  |  | não se aplica |  | não se aplica | não se aplica |  |  | LAGES SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | [7 empty] | (SELECIONAR) | 2000000 | 367273.28 | 2367273.28 | [6 empty] | 0% | 0% | 15.51%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 2000000 | 367273.28 | 0 | 2367273.28 |  |  |  | Proporcional | 2367273.28 | 0 | 2000000 | 367273.28 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 2000000 | 367273.28 | 0 | 2367273.28 | [6 empty] | 2000000 | 367273.28 | 0
| T% | F | [8 empty] | 84.49% | 15.51% | 0% | 100%
Observações:
LAGES SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Antonio Ceron
|  |  | 2024-05-09 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | não se aplica |  | não se aplica |  |  | não se aplica | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LAGES SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 12-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 140 | F | 1. | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  |  |  | 2367273.28 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 17 | F | 1.1. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  |  | 33340.62 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.1.1. | Serviço de Administração de obras |  |  |  | 17901.87 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.1. | Administração local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de asfalto) |  |  |  | 16826.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1.0.2. | "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART |  |  |  | 1075.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.1.2. | Mobilização |  |  |  | 3285.92 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2.0.1. | MOBILIZAÇÃO - ASFALTO |  |  |  | 3285.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.1.3. | Desmobilização |  |  |  | 3285.92 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3.0.1. | DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO |  |  |  | 3285.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.1.4. | Instalação de canteiro de obras |  |  |  | 8026.41 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.1. | Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação |  |  |  | 1773.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  | 4399.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4.0.3. | Banheiro Quimico - Locação e Manutenção |  |  |  | 1854.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.1.5. | Sinalização de obra |  |  |  | 840.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.1. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | 240.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.2. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 |  |  |  | 290.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.3. | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | 274.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5.0.4. | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) |  |  |  | 35.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 1.2. | SERVIÇOES PRELIMINARES |  |  |  | 25369.47 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.2.1. | Serviços de Demolição / Remoção |  |  |  | 1892.99 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.1. | Remoção de cerca com mourões de concreto |  |  |  | 35.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.2. | Retirada e realocação de portão |  |  |  | 785.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | 328.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1.0.4. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO |  |  |  | 743.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.2.2. | Alargamento remoções e/ou demolições |  |  |  | 13004.13 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.1. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO |  |  |  | 3128.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.2. | Remoção de meio-fio |  |  |  | 2724 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.3. | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico |  |  |  | 1593.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.4. | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  |  |  | 3636 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.5. | Corte de concreto com espessura até 0,15m |  |  |  | 804.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2.0.6. | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | 1117.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.2.3. | Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora |  |  |  | 10472.35 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3.0.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  | 4581.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  | 5890.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 1.3. | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 72199.11 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.3.1. | Preparo do terreno |  |  |  | 3264 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1.0.1. | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  |  | 3264 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.2. | Carga, transporte e descarga de bota fora |  |  |  | 6083.66 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 1637.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 4446.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.3.3. | Escavação em áreas |  |  |  | 34851.43 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.0.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 |  |  |  | 12101.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.0.2. | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg |  |  |  | 3157.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.0.3. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 17135.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3.0.4. | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  |  | 2456.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.3.4. | Carga, transporte e descarga de materiais |  |  |  | 28000.02 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 18146.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 9853.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 56 | F | 1.4. | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 893752.82 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 1.4.1. | Escavação mecanizada de valas |  |  |  | 25317.54 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | 4719.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 7851.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.3. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 5837.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.4. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 92.07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.5. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 1917.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.6. | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  | 1937.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.7. | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg |  |  |  | 1090.62 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.8. | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg |  |  |  | 1487.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.0.9. | Escavação de vala em material de 3ª categoria |  |  |  | 383.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.2. | Escoramento de valas - metálico tipo caixa |  |  |  | 65595.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.1. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 |  |  |  | 2626.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.0.2. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 |  |  |  | 62969.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.3. | Berço / Enrocamento / Envelopamento para tubulação |  |  |  | 32868.11 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.1. | Enrocamento com pedra de mão - Material, espalhamento e compactação mecânica |  |  |  | 3846.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.0.2. | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual |  |  |  | 29021.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.4.4. | Berço para bueiros e caixas |  |  |  | 4776.72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 2994.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 358.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4.0.3. | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | 1424.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.4.5. | Envelopamento |  |  |  | 2970.37 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | 1714.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | 868.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5.0.3. | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | 387.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.6. | Esgotamento d'água |  |  |  | 2205.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6.0.1. | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE |  |  |  | 2205.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.4.7. | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto e galerias |  |  |  | 393317.52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.1. | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 |  |  |  | 40700.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 |  |  |  | 87704.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.3. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 |  |  |  | 197283.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7.0.4. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 |  |  |  | 67628.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.4.8. | Reaterro de vala |  |  |  | 58216.52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 858.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 |  |  |  | 13432.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.3. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 13807.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.4. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 163.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.5. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  | 3634.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8.0.6. | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | 26320.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.9. | Material plicado no reaterro das valas |  |  |  | 26529.96 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9.0.1. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 26529.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 12 | F | 1.4.10. | Dispositivos de drenagem pluvial |  |  |  | 211169.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 5 | F | 1.4.10.1. | Boca de Lobo com grelha |  |  |  | 196778.08 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.1.1. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) |  |  |  | 101129.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.1.2. | BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) |  |  |  | 28222.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.1.3. | BLC I - DN 80 (Boca de lobo combinada h=2,0m) |  |  |  | 32107.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.1.4. | BLC I- DN 100 (Boca de lobo combinada h=2,0m) |  |  |  | 35318.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.4.10.2. | Caixa de Ligação |  |  |  | 5946.89 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.2.1. | Para Tubo DN 40 cm (caixa de ligação) |  |  |  | 3820.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.2.2. | Para Tubo DN 100 cm (caixa de ligação) |  |  |  | 2126.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.4.10.3. | Boca de Bueiro |  |  |  | 8444.73 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.3.1. | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas |  |  |  | 3034.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10.3.2. | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas |  |  |  | 5409.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.4.11. | Carga, transporte e descarga para bota fora / obra |  |  |  | 70785.08 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.11.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 24614.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.11.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 46170.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 18 | F | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1108139.83 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.5.1. | Camada Estrutural pavimentação existente |  |  |  | 554231.17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  |  |  | 9792 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 78014.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.3. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) |  |  |  | 178692.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.4. | Imprimação com emulsão asfáltica |  |  |  | 4617.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.5. | Pintura de ligação |  |  |  | 3270.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.6. | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | 279844.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.5.2. | Aquisição de ligantes asfalticos |  |  |  | 366542.72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.1. | EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 48300.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.2. | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 17088.73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.3. | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO) |  |  |  | 301153.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.3. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 33429.75 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 3705.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.2. | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 29724.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.4. | Transporte de material granular e CBUQ |  |  |  | 153936.19 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4.0.1. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 12882.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4.0.2. | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  |  | 141053.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.6. | Urbanisticos |  |  |  | 186771.57 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.6.1. | Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros |  |  |  | 166089.23 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  |  |  | 116106.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.2. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | 20297.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.3. | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | 9545.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.0.4. | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual |  |  |  | 20139.09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.6.2. | Carga, transporte e descarga para a obra |  |  |  | 20682.34 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.1. | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  |  | 5875.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2.0.2. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 14806.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.7. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 47699.86 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.7.1. | Sinalização Horizontal |  |  |  | 37783.79 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  |  |  | 28777.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.2. | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm |  |  |  | 992.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.3. | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |  |  |  | 6878.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.4. | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação |  |  |  | 1135.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.7.2. | Sinalização Vertical |  |  |  | 9916.07 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.1. | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | 5676.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.2. | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação |  |  |  | 4239.59 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LAGES SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #REF! | #REF!
|  |  |  | não se aplica |  |  |  | não se aplica |  |  | não se aplica | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #REF! | #REF!
|  |  | FILTRO | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 |  |  |  | LAGES SC |  |  |  | 2000000 | 367273.28 | 2367273.28 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #REF! |  | 2024-05-01 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 140 | Automático | F | 1 | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02 | Em Análise | 1 |  | LOTE 1 | 1 | 2367273.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 2000000 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 367273.28 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | CP |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | OU |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 2367273.28 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Observações:
|  |  |  | LAGES SC | [6 empty] | 2024-05-09
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Antonio Ceron | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Lages-SC | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z19: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 2367273.28 | #REF! | #REF!
LAGES SC, 01 de Iyar de Thursday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº não se aplica - SICONV nº não se aplica
Objeto: | Revitalização Av. João Goulart - TRECHO 02
Proponente / Tomador: | não se aplica
Senhor Superintendente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 2000000 | #REF! | #REF!
Contrapartida Financeira: |  | 367273.28 | #REF! | #REF!
Outros: |  | 0 | #REF! | #REF!
Investimento: |  | 2367273.28 | #REF! | #REF!
Execução Física: |  | - | #REF! | #REF!
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Antonio Ceron
Prefeito Municipal de Lages-SC
INSERIR BRASÃO
MENU
←